## 实施项目
附件
融水苗族自治县2020年市级统筹推进重大项建设目标及职责分工表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 2020年计划投资 | 2020年建设目标 | 1-4月累计 完成投资 | 完成年度 计划投资 | 项目业主 | 责任单位 | 县联系领导 | 备注
| 合计 |  | 337379 | 58578 |  | 38333.5 | 65.44%
1 | 融水县九元山风电场 | 装机容量100MW。 | 84880 | 5000 | 升压站及场内道路施工。 | 15642.7 | 312.9% | 华电广西能源有限公司 | 县科工贸局 融水镇 香粉乡 四荣乡 安陲乡 | 韦宙章
2 | 三柳高速融安出口至龙宝大峡谷公路（香粉-安陲段） | 起于融水县香粉乡城镇附近，终于安陲乡城镇入口处，路线总长19.98公里，设计时速40公里。 | 29068 | 7778 | 完成工程量74%。 | 391.53 | 5.034% | 县交通局 | 县交通局 香粉乡 四荣乡 安陲乡 | 韦宙章
3 | 优能融水摩天岭48MW风电场 | 总装机容量48MW。 | 49447 | 5000 | 主体完工。 | 12007 | 240.1% | 融水优能风电公司 | 县科工贸局 滚贝乡 杆洞乡 | 韦宙章
4 | 优能融水梓山坪48MW风电场 | 总装机容量48MW。 | 45136 | 5000 | 主体完工。 | 4624 | 92.48% | 融水优能风电公司 | 县科工贸局 滚贝乡 杆洞乡 | 韦宙章
5 | 融水县城区防洪排涝工程（一期）城北区工程 | 按20年一遇防洪标准新建防洪堤820米、护岸200米，新建解放桥泵站、排涝闸各1座。 | 15418 | 5000 | 完成泵站、排涝闸、400米堤防建设。 | 1675 | 33.5% | 融水县水利局 | 县水利局 | 韦宙章
6 | 融水县扶贫协作返乡创业园（一期） | 用地面积312.85亩，总建筑面积约10万平方米。 | 27310 | 8000 | 完成4栋多层标准厂房、孵化中心、园区配套道路及产品展示中心建设。 | 1749.27 | 21.87% | 融水县融创产业投资发展公司 | 县工管委中心 | 韦宙章
7 | 桂北中药材仓储物流中心 | 用地面积约150亩，主要建设中药材交易市场、农产品交易市场、大地法则苗族印象体验地、仓储及物流中心等。 | 23600 | 5000 | 主体建设。 | 269 | 5.38% | 融水县中悦中药材产业投资有限公司 | 县科工贸局 县农业农村局 县投促中心 | 韦宙章
8 | 双龙沟民族文化旅游项目 | 用地面积261亩，总建筑面积7.2万平方米，包括民族文化体验博物园、精品民俗、新游客接待中心、斗马场及附属配套设施等。 | 32000 | 10000 | 建设民族文化体验博物园、斗马场、双龙沟易地扶贫文化展示中心、原始森林生态步道及配套设施等。 | 175 | 1.75% | 广西融水双龙沟旅游开发有限公司 | 县文体广旅局 | 王院忠
9 | 融水县人民医院妇产科儿科综合楼 | 新建业务用房19500平方米。 | 10000 | 3000 | 完工。 | 1000 | 33.33% | 融水县人民医院 | 县卫健局 | 王院忠
10 | 融水县中医医院老年病业务综合楼及附属设施项目 | 新建业务用房26250平方米。 | 10000 | 3000 | 完工。 | 400 | 13.33% | 融水县中医医院 | 县卫健局 | 王院忠
11 | 荣途环保（融水）城乡生活垃圾资源化处理项目 | 用地面积80.3亩，新建一座联合厂房、制肥车间、污水处理区、仓库、科研中心、员工宿舍、综合办公楼、农肥实验展示区等。 | 10520 | 1800 | 完工。 | 400 | 22.22% | 融水荣途环保科技有限公司 | 县城管执法局 县科工贸局 | 黄云广