《融水苗族自治县2021年重点招商引资

项目推进工作实施方案》政策解读

一、编制背景

为推进2021年全县重点招商引资项目落地建设，不断扩大有效投资，增强全县经济社会发展新动能，进一步提升全县招商引资工作效率和服务水平。

二、编制依据

为贯彻落实《关于印发<2021年柳州市投资促进工作方案>的通知》（柳政办〔2021〕37号）精神，根据《关于印发<融水苗族自治县2021年招商引资工作实施方案>的通知》（融政办发〔2021〕17号）要求，结合我县实际，制定《融水苗族自治县2021年重点招商引资项目推进工作实施方案》（以下简称《实施方案》）。

三、主要内容

《实施方案》内容共6个部分：

**（一）工作目标。**通过建立健全工作推进机制，落实全县重点招商引资项目全程跟踪服务、按期高效推进，持续提升服务项目的工作效能，确保2021年底全面完成自治区、市级下达的各项考核目标任务。

**（二）组织机构。**成立全县重点招商引资项目推进工作领导小组，领导小组下设办公室及特色农业类、生态工业类、新能源类、文旅健康类等4个项目工作组。领导小组办公室设在县投资促进中心，承担领导小组的日常工作，并按月向县委、县人民政府报送全县招商引资项目落地工作推进情况。

**（三）工作机制。**建立健全集责任落实、问题协调、督查督办的全方位、常态化项目推进机制，实现“随时协调、定期例会、现场推进、跟踪督办”。

**（四）任务分工。**明确各有关部门具体任务分工。

**（五）推进措施。**1．制订项目问题清单；2．建立联审联批会议制度；3．建立问题交办制；4．建立问题解决承诺制；5．建立问题清零制；6．建立督查考核制。

**（六）工作要求。**1．明确责任分工；2．加强督导调度；3．实施动态管理。

四、适用范围

本《实施方案》适用于我县范围内招商引资项目。