融政办发〔2022〕35号

融水苗族自治县人民政府办公室

关于印发《2022年融水苗族自治县住户调查

大样本轮换工作方案》的通知

各乡镇人民政府，县直机关各有关部门、各有关单位：

《2022年融水苗族自治县住户调查大样本轮换工作方案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

融水苗族自治县人民政府办公室

2022年6月30日

2022年融水苗族自治县住户调查大样本

轮换工作方案

根据《国家统计局关于开展住户调查大样本轮换工作的通知》《广西壮族自治区人民政府办公厅关于开展住户调查大样本轮换工作的通知》《广西壮族自治区深化收入分配制度改革厅际联席会议办公室关于印发2022年广西住户调查大样本轮换工作的通知》》和《柳州市人民政府办公室关于印发2022年柳州市住户调查大样本轮换工作方案的通知》（柳政办〔2022〕52号）精神，结合我县实际，特制定本方案。

一、工作目标

为住户类调查抽选出符合精度设计要求，代表性好，能够稳定使用5年，最大程度兼顾国家、自治区、市、县各层级调查数据需求的样本。按照国家、自治区和柳州市工作部署，2022年11月底前完成我县住户调查大样本轮换工作，2022年12月正式启用新的住户调查样本。

二、组织实施

县统计局负责组织实施全县住户调查大样本轮换工作，县宣传、发展改革、公安、民政、财政、人力资源和社会保障、农业农村、乡村振兴、统计等有关部门要密切配合，积极支持统计调查部门开展大样本轮换工作。涉及调查工作的相关乡镇、村（社区）要积极配合，协助做好现场调查和样本落实工作，引导调查对象依法配合调查、如实填报调查资料。

三、具体工作任务及时间安排

2022年住户调查大样本轮换涉及“住户收支与生活状况调查”1个住户类调查项目，抽样总体是全县所有住户，抽样框是第七次人口普查的普查小区资料，轮换对象是以上各住户类调查所有调查小区样本和住户样本，抽取10—12个调查小区，组织对1600余户大样本进行摸底调查。同时，还要落实约120户首批调查记账户。具体工作内容:

（一）组织做好住户调查大样本轮换准备工作。按照《广西壮族自治区人民政府办公厅关于开展住户调查大样本轮换工作的通知》要求，县财政部门要及时落实本级大样本轮换经费。县统计部门要做好本级预算，及时报送县财政部门审批，确保新调查小区辅助调查员补助、新业务人员培训、摸底调查、新样本开户、新样本试记账以及电子记账推广等必须经费落实到位。同时做好宣传、疫情防控各项保障准备工作。时间安排在2022年5月底前。（牵头单位：县统计局，配合单位：县财政局）

（二）部署大样本轮换及宣传工作。召开融水苗族自治县住户调查大样本轮换工作会议，动员部署大样本轮换工作。同时，加大宣传力度，提高社会公众知晓率和居民调查配合度。时间安排在2022年6—9月。（牵头单位：县统计局，配合单位：县委宣传部、各乡镇人民政府、县直各有关单位）

（三）抽样框核实。由县统计局等相关部门核实第七次全国人口普查的普查小区资料，补充必要抽样标识。对第七次人口普查以来发生重大变化的普查区和普查小区，报经国家统计局审批后，实施删、增和拆分、合并。时间安排在2022年4月。（牵头单位：县统计局，配合单位：各乡镇人民政府、县直各有关单位）

（四）调查小区的抽选与落实。根据国家统计局和广西调查总队（以下简称总队）、柳州调查队工作部署，县统计部门在规定时间内对抽中调查小区样本进行核实确认，并根据真实性和可操作性，向柳州调查队提出替换申请。地方调查小区样本的替换，由柳州调查队审批。同时做好抽中调查小区辅助调查员（社区、村委干部兼任）选聘工作。时间安排在2022年6—7月。（牵头单位：县统计局，配合单位：各乡镇人民政府）

（五）抽样和摸底业务培训指导。开展大样本轮换工作布置和现场抽样、摸底等业务培训。由县统计局负责对各有关乡镇分管领导和统计员，以及各调查小区辅助调查员进行培训。时间安排在2022年7月。（牵头单位：县统计局，配合单位：各乡镇人民政府）

（六）住户样本的抽取与摸底。按照抽样方案，县统计局完成现场抽样各项工作，包括绘制调查小区简图、编制建筑物清查表、编制住宅名录表、开展摸底调查等，其中需要摸清抽中样本小区低保户、退耕还林户、脱贫户等信息。组织摸底调查数据审核与核实，开展大样本代表性评估，构建住户样本抽样框，抽选住户样本。各配合单位提供抽中调查小区领取社会养老金人员、领取低保收入人员、退耕户、脱贫户等名单，农村产业发展等情况。各有关乡镇组织相关村（居）委会配合县统计部门做好摸底调查工作。时间安排在2022年7—9月。（牵头单位：县统计局，配合单位：各乡镇人民政府）

（七）开户和记账业务培训指导。开展开户阶段工作布置和

记账业务培训。由县统计局负责对辖区业务人员、各有关乡镇分管领导和统计员，以及各调查小区辅助调查员和记账户进行培训。时间安排在2022年9—10月。（牵头单位：县统计局，配合单位：各乡镇人民政府）

（八）样本的评估。对最终落实的调查小区样本和住户样本，对照抽样框和抽样总体有关情况，进行总结评估，上报柳州调查队。时间安排在2022年11月。（牵头单位：县统计局，配合单位：各乡镇人民政府）

（九）新样本试记账。组织开展新样本试记账。时间安排在2022年11月。（牵头单位：县统计局，配合单位：各乡镇人民政府）

（十）新样本正式记账。按照各项住户类调查2022统计年报和2023年定期报表制度，启用新样本组织实施调查。（牵头单位：县统计局，配合单位：各乡镇人民政府）

四、工作要求

（一）加强组织实施。县统计局要履行统筹协调职责，及时组织召开会议或开展实地督促检查，研究解决样本轮换中遇到的困难和问题，确保各项工作扎实推进，要督促和指导各乡镇扎实做好住户调查大样本轮换工作，确保国家样本轮换实施细则落实到位。要及时总结住户调查大样本轮换工作好的做法和经验，树立典型，表彰先进。同时，各乡镇、各部门要统筹做好新冠肺炎疫情防控和大样本轮换工作，严格按照当前疫情防控工作要求开展大样本轮换工作。

（二）加强工作保障。住户大样本轮换工作涉及面广、时间紧，任务重、要求高，需要开展聘请辅助调查员、业务培训、宣传解读和落实记账户等大量繁琐的工作。各乡镇、各部门要按照工作要求，强化大样本轮换的工作保障，落实工作经费、公务用车等基本工作条件。抽中的乡镇、村（居）委会要安排人员配合开展样本轮换工作，确保大样本轮换工作顺利开展。

（三）广泛宣传动员。各乡镇、各部门以及宣传部门要积极宣传统计法律法规和住户调查目的及意义，争取社会各界、调查网点、调查对象的理解和支持，提高社会各界对住户调查的知晓度，提高调查对象的配合度。特别是各县直机关、事业单位，要从讲政治的高度，大力宣传住户调查的目的、意义和要求，广泛动员单位干部职工尤其是党员要支持住户调查工作，带头接受调查参与记账，发挥先锋模范作用，为大样本轮换工作营造良好的社会环境。

（四）保证工作质量。严格执行国家统计局《住户调查大样本轮换抽样方案》《大样本轮换实施细则》等有关要求，坚持实事求是，依法依规调查，规范操作，严禁弄虚作假，确保样本随机性和代表性，提高住户调查大样本轮换工作质量，为今后五年我县住户调查数据客观真实准确全面反映居民生活状况和共同富裕奠定坚实基础。

公开方式：主动公开

融水苗族自治县人民政府办公室        2022年6月30日印发