《2022年融水苗族自治县“优质服务基层行”活动实施方案》文件解读
一、“优质服务基层行”活动实施方案范围是什么？

全力完成全县20个乡镇卫生院全员参与优质服务基层行活动，2022目标任务是永乐镇卫生院、三防中心卫生院、白云中心卫生院、拱洞中心卫生院四所卫生院要通过推荐标准要求。安太乡卫生院、大年乡卫生院、杆洞中心卫生院、良寨乡卫生院、红水乡卫生院、四荣乡卫生院、滚贝侗族乡卫生院、融水镇卫生院、汪洞乡卫生院、大浪镇卫生院、洞头中心卫生院、安陲乡卫生院、同练瑶族乡卫生院等13所卫生院要通过基本标准要求。
二、目的是什么？

对照乡镇卫生院能力标准和评价指南（以下简称标准和指南）开展自评自查。以“优质服务基层行”评审工作为动力，充分发挥医共体示范带动作用，加强指导督查，强化乡镇卫生院建设及整体内涵建设，进一步规范和完善乡镇卫生院科学管理的长效机制，提升卫生院的综合实力，促进其全面、协调、可持续发展。
三、时间步骤是什么？
2022年3月1日—31日，开展线上、线下或外出学习已等多种形的培训，使相应岗位相应人员均熟悉吃透评价指南（《乡镇卫生院服务能力评价指南(2019 年版)》）
2022年4月1日—7月31日1.对标自查。乡镇卫生院对照“优质服务基层行”活动标准和评价指南，全面细化落实各项评审标准，有计划的多次组织自评、自查工作，查找差距和短板，制定切实可行整改措施，对标对表、整改责任到人，保证各项指标按时达标。要求至少于4月、5月、6月每月开展一次自评、自查、整改工作。
2.整改落实。在组织实施阶段将不定期邀请县、市级专家对各申报单位进行技术指导，针对存在问题、短板工作及时整改到位。
3.申报材料归档整理及系统录入。按照《指南》条款收集佐证资料，并分门别类按照内容统一归档整理好，所有申报材料按照能力标准章节条目顺序进行汇总成册，独立装盒，做到申报材料汇总、归纳、整理，简明扼要。摘要申报材料电子版并录入申报系统，完成申报工作。

2022年8月1日。迎接评审。布置“优质服务基层行”迎评工作。乡镇卫生院要以良好的精神面貌、舒适的诊疗环境，优质的医疗服务迎接专家组评审。


