## Sheet1
融水县存量住宅用地信息表(2024年第一季度)
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 位置 | 住宅类型 | 土地面积（公顷） | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 是否按期开工 | 未按期开工原因及下步工作计划 | 是否按期交地 | 未按期交地的原因及下步工作计划 | 建设状态 | 容积率最高值 | 宗地建筑面积（㎡） | 已核发预售许可建筑面积（㎡） | 未核发预售许可建筑面积（㎡） | 未核发预售（销售）商品房许可房屋土地面积
1 | 广海新城 | 广西融水广海房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇七一路 | 其他普通商品住房用地 | 0.16647 | 2011-12-23 17:44 | 2012.6.30 | 2014.6.30 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 2.4 | 3995.376 | 待核算后更新
2 | 融水苗族自治县房地产综合开发公司 | 融水苗族自治县房地产综合开发公司 | 融水镇 | 融水镇朝阳东路44号 | 其他普通商品住房用地 | 0.035966 | 2011-12-23 17:46 | 2012.6.30 | 2014.6.30 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 6.4 | 2301.824 | 待核算后更新
3 | 山水华庭 | 广西柳江恒泽房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇铁西路 | 其他普通商品住房用地 | 0.52032 | 2011-12-23 17:50 | 2012.6.30 | 2014.6.30 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 4.3 | 22373.803 | 待核算后更新
4 | 新都楼 | 广西融水东亚房地产有限公司 | 融水镇 | 融水镇民族路 | 其他普通商品住房用地 | 0.18332 | 2011-12-23 17:51 | 2012.6.30 | 2014.6.30 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 2 | 3666.4 | 待核算后更新
5 | 融城福御 | 融水县振城房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇民族路北面 | 其他普通商品住房用地 | 0.42376 | 2011-12-23 17:52 | 2012.6.30 | 2014.6.30 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 3.12 | 13221.312 | 待核算后更新
6 | 东景华庭 | 融水县振城房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区（水东大道北面） | 其他普通商品住房用地 | 1.7732 | 2013-07-22 11:14 | 2013.12.31 | 2014.6.30 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 3 | 53197.5 | 待核算后更新
7 | 待定 | 融水县振城房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇民族路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.094164 | 2020-12-18 | 2021.12.31 | 2022.12.30 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 3.6 | 3389.904 | 待核算后更新
8 | 中南名邸 | 广西鸿聚房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇民族路南面 | 其他普通商品住房用地 | 0.57626 | 2011-12-23 18:00 | 2012.12.31 | 2014.12.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 3.8 | 21897.728 | 待核算后更新
9 | 鸿聚园 | 广西鸿聚房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇玉华中路 | 其他普通商品住房用地 | 0.28653 | 2012-07-10 18:00 | 2012.6.30 | 2014.6.30 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 3.25 | 9312.355 | 待核算后更新
10 | 苗都雅苑 | 广西福川置业投资有限公司 | 融水镇 | 融水镇民族路一巷 | 其他普通商品住房用地 | 0.16795 | 2012-07-23 16:35 | 2012.12.31 | 2014.12.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 3 | 5038.5 | 待核算后更新
11 | 怀宝新城 | 广西福川置业投资有限公司 | 怀宝镇 | 融水县怀宝镇中寨街 | 其他普通商品住房用地 | 0.17963 | 2012-09-21 17:15 | 2012.12.31 | 2014.12.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 2.2 | 3951.794 | 待核算后更新
12 | 吴和是 | 吴和是 | 杆洞乡 | 融水县杆洞乡杆洞街 | 其他普通商品住房用地 | 0.00595 | 2012-09-21 17:26 | 2012.12.31 | 2015.12.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 4 | 238 | 待核算后更新
13 | 吴运锋 | 吴运锋 | 杆洞乡 | 融水县杆洞乡杆洞街 | 其他普通商品住房用地 | 0.005949 | 2012-09-21 17:30 | 2012.12.31 | 2015.12.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 4 | 238 | 待核算后更新
14 | 众友现代城 | 广西秋潮众友投资有限公司 | 融水镇 | 融水镇大田头 | 其他普通商品住房用地 | 5.6368 | 2012-11-02 10:01 | 2013.02.28 | 2015.02.28 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 3.1 | 83964.078 | 待核算后更新
15 | 杜鲜铭 | 杜鲜铭 | 安陲乡 | 融水县安陲乡江门街 | 其他普通商品住房用地 | 0.01476 | 2012-12-25 15:58 | 2013.12.31 | 2014.12.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 3.2 | 472.32 | 待核算后更新
16 | 苗韵水乡 | 广西三江众鑫房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇滨江路 | 其他普通商品住房用地 | 0.28301 | 2012-12-25 17:11 | 2013.12.31 | 2014.12.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 11.16 | 31583.4696 | 待核算后更新
17 | 路庭世 | 路庭世 | 融水镇 | 融水镇玉华东路1号 | 其他普通商品住房用地 | 0.007455 | 2013-06-19 10:55 | 2013.12.30 | 2014.12.30 | 是 | / | 是 | 无 | 现状出让 | 0 | 0 | 待核算后更新
18 | 融水苗族自治县国营贝江河林场 |  | 融水镇 | 融水镇细鱼路558号 | 经济适用住房用地 | 1.2236 | 2013-07-02 11:22 | 2013-07-10 11:22 | 2015-07-10 11:22 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 1.82 | 22269.39 | 待核算后更新
19 | 东岸御景 | 广西融嘉地产置业有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区（水东大道南面二桥路口西面） | 其他普通商品住房用地 | 5.9316 | 2013-07-22 17:38 | 2013.08.30 | 2015.08.30 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 3.2 | 189811.2 | 待核算后更新
20 | 苏盟 | 融水县苏盟投资置业有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区（水东大道南面） | 其他普通商品住房用地 | 4.7039 | 2013-07-22 17:53 | 2013.08.30 | 2015.08.30 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 3.2 | 150523.84 | 待核算后更新
21 | 广西壮族自治区柳州木材厂 | 广西壮族自治区柳州木材厂 | 大浪镇 | 融水县大浪乡麻石村牙金屯 | 其他普通商品住房用地 | 0.042 | 2013-11-07 | 2014.12.31 | 2016.12.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 3.7 | 1554 | 待核算后更新
22 | 广西融水广融投资置业有限责任公司 | 广西融水广融投资置业有限责任公司 | 融水镇 | 融水镇香山路 | 其他普通商品住房用地 | 0.0646 | 2013-11-07 09:39 | 2014.12.31 | 2016.12.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 2.8 | 1808.8 | 待核算后更新
23 | 香山庭舍 | 广西融水新奎房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇香山路 | 其他普通商品住房用地 | 0.10918 | 2013-12-03 09:54 | 2014.12.31 | 2016.12.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 2.55 | 2784.1155 | 待核算后更新
24 | 香山庭舍 | 广西融水新奎房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇香山路 | 其他普通商品住房用地 | 0.034439 | 2013-12-03 09:56 | 2015.12.31 | 2016.12.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 3.6 | 1239.804 | 待核算后更新
25 | 香山庭舍 | 广西融水新奎房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇香山路 | 其他普通商品住房用地 | 0.091448 | 2013-12-03 09:59 | 2014.12.31 | 2016.12.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 5.2 | 4755.296 | 待核算后更新
26 | 香山庭舍 | 广西融水新奎房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇新民街78号 | 其他普通商品住房用地 | 0.020536 | 2013-12-03 10:02 | 2014.12.31 | 2016.12.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 3.52 | 722.8672 | 待核算后更新
27 | 香山庭舍 | 广西融水新奎房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇香山路（狗肚泠） | 其他普通商品住房用地 | 0.21069 | 2013-12-05 10:17 | 2014.12.31 | 2016.12.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 1.1 | 2317.601 | 待核算后更新
28 | 御水东 | 广西融水融协投资置业有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 其他普通商品住房用地 | 3.0738 | 2013-12-24 | 2014.12.31 | 2016.12.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 3.2 | 98360.096 | 待核算后更新
29 | 幸福里 | 广西融水融协投资置业有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 其他普通商品住房用地 | 4.362 | 2016-12-22 | 2018.5.31 | 2021.5.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 2.5 | 109049.575 | 待核算后更新
30 | 滨江府 | 广西融水融协投资置业有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.7334 | 2019-06-14 | 2020.06.13 | 2023.06.13 | 是 | / | 是 | 无 | 已动工 | 4.3 | 74536.716 | 待核算后更新
31 | 融雅苑 | 广西融水融协投资置业有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.8847 | 2020-07-31 | 2020.01.31 | 2023.01.30 | 否 | 缺资金 | 是 | 无 | 未动工 | 2.3 | 75946.345 | 待核算后更新
32 | 宏光府城 | 柳州市凯利仕置业投资有限公司 | 融水镇 | 融水镇民族路A段（1） | 其他普通商品住房用地 | 4.0486 | 2013-12-24 08:26 | 2014.12.31 | 2016.12.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 2.6 | 105264.822 | 待核算后更新
33 | 融桂苑 | 柳州市凯利仕置业投资有限公司 | 融水镇 | 融水镇民族路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.5147 | 2019.12.24 | 2021.01.30 | 2023.01.30 | 是 | / | 是 | 无 | 已动工未竣工 | 3 | 45441.24 | 待核算后更新
34 | 华远东昇 | 柳州华远房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 其他普通商品住房用地 | 2.7521 | 2013-12-24 11:51 | 2014.12.31 | 2016.12.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 3.2 | 88065.632 | 待核算后更新
35 | 兴源小区 | 广西融水县东亚房地产有限公司 | 融水镇 | 融水镇民族路（县人力资源和社会保障局旁） | 其他普通商品住房用地 | 0.52604 | 2014-09-19 17:25 | 2015.10.31 | 2017.10.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 3.4 | 17885.394 | 待核算后更新
36 | 融和锦绣 | 广西融水县东亚房地产有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.10363 | 2019-10-22 | 2020.12.30 | 2022.12.30 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 3 | 3108.9 | 待核算后更新
37 | 融和锦绣 | 广西融水县东亚房地产有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.45 | 2019-10-22 | 2020.12.30 | 2022.12.30 | 是 | / | 是 | 无 | 已动工未竣工 | 3 | 13500.12 | 待核算后更新
38 | 香山庭舍 | 广西融水县东亚房地产有限公司 | 融水镇 | 融水镇香山路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.000539 | 2020-12-22 | 2021.01.31 | 2023.01.23 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 3.14 | 16.9246 | 待核算后更新
39 | 待定 | 广西融水县东亚房地产有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.3801 | 2021-02-10 | 2022.5.30 | 2025.5.30 | 否 | 缺资金 | 是 | 无 | 已动工未竣工 | 2.5 | 34502.675 | 待核算后更新
40 | 待定 | 广西融水县东亚房地产有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.37202 | 2021-02-10 | 2022.5.30 | 2025.5.30 | 否 | 缺资金 | 是 | 无 | 已动工未竣工 | 2.5 | 9300.4 | 待核算后更新
41 | 融园 | 融水荣森房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 其他普通商品住房用地 | 1.6666 | 2016-11-21 16:09 | 2017.12.31 | 2019.12.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 3.2 | 53331.3 | 待核算后更新
42 | 千户苗寨 | 融水苗族自治县汇东投资发展有限公司 | 融水镇 | 融水镇下廓村 | 其他普通商品住房用地 | 5.616 | 2016-12-22 | 2018.03.31 | 2021.03.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 1.8 | 101088.77 | 待核算后更新
43 | 千户苗寨 | 融水苗族自治县汇东投资发展有限公司 | 融水镇 | 融水镇下廓村 | 其他普通商品住房用地 | 1.0506 | 2016-12-22 | 2018.03.31 | 2021.03.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 1.3 | 13658.16 | 待核算后更新
44 | 融城福苑 | 融水苗族自治县汇东投资发展有限公司 | 融水镇 | 融水镇民族路 | 其他普通商品住房用地 | 4.0204 | 2016-12-26 | 2018.06.30 | 2021.06.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 2 | 80407.28 | 待核算后更新
45 | 千户苗寨 | 融水苗族自治县汇东投资发展有限公司 | 融水镇 | 融水镇下廓村 | 其他普通商品住房用地 | 4.6115 | 2017-04-17 | 2018.07.27 | 2021.07.27 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 2.1 | 96841.98 | 待核算后更新
46 | 龙兴苑 | 融水苗族自治县汇东投资发展有限公司 | 融水镇 | 融水镇新国村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.7699 | 2019-11-16 | 2020.12.31 | 2022.12.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 1.5 | 71548.815 | 待核算后更新
47 | 龙兴苑 | 融水苗族自治县汇东投资发展有限公司 | 融水镇 | 融水镇新国村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.9382 | 2019-11-16 | 2020.12.31 | 2022.12.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 1.5 | 89073.645 | 待核算后更新
48 | 待定 | 融水苗族自治县汇东投资发展有限公司 | 大年乡 | 融水县大年乡大年街 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.1285 | 2020-01-03 | 2021.01.30 | 2022.01.30 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 1.2 | 1542.024 | 待核算后更新
49 | 兴旺新城 | 贵港市华东房地产开发有限公司 | 大年乡 | 融水县大年乡大年街 | 其他普通商品住房用地 | 0.34496 | 2016-12-26 | 2018.05.31 | 2021.05.31 | 否 | / | 是 | 无 | 已收储重新挂牌出让 | 1.2 | 4139.508 | 0
50 | 碧桂园 | 广西盛享碧桂园地产有限公司 | 融水镇 | 融水镇民族路 | 其他普通商品住房用地 | 5.1787 | 2017-05-03 | 2018.04.19 | 2021.04.19 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 2 | 103574.02 | 待核算后更新
51 | 碧桂园 | 广西盛享碧桂园地产有限公司 | 融水镇 | 融水镇民族路 | 其他普通商品住房用地 | 3.3851 | 2017-05-03 | 2018.04.20 | 2021.04.20 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 2 | 67701.14 | 待核算后更新
52 | 君悦府 | 广西雄锋房地产开发有限公司融水分公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 其他普通商品住房用地 | 0.89943 | 2018-01-10 | 2019.1.31 | 2022.1.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已动工 | 3.2 | 28781.6 | 待核算后更新
53 | 学士澜庭 | 广西宏纲房地产开发有限公司、广西宏纲房地产开发有限公司融水分公司 | 融水镇 | 融水镇下廓村思源学东侧 | 其他普通商品住房用地 | 2.2273 | 2018-06-21 | 2019.8.30 | 2021.8.30 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 1.1 | 24500.498 | 待核算后更新
54 | 待定 | 柳州市全颐房地产有限公司 | 融水镇 | 融水镇铁西路 | 其他普通商品住房用地 | 0.77299 | 2018-11-16 | 2020.3.31 | 2022.3.31 | 是 | / | 是 | 无 | 按现状出让 | 3.4 | 26281.728 | 0
55 | 锦上苗苑 | 广西融水新奎房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 其他普通商品住房用地 | 0.88517 | 2018-11-30 | 2020.2.28 | 2022.2.28 | 是 | / | 是 | 无 | 已动工未竣工 | 3 | 26555.22 | 待核算后更新
56 | 浅水湾 | 广西融水名辰房地产有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 其他普通商品住房用地 | 1.3333 | 2018-11-30 | 2020.2.28 | 2022.2.28 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 3 | 40000.38 | 待核算后更新
57 | 清水湾 | 融水鑫诚置业有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.8769 | 2019.5.29 | 2020.6.30 | 2023.12.30 | 是 | / | 是 | 无 | 已动工未竣工 | 2.3 | 112168.539 | 待核算后更新
58 | 锦江园 | 广西融水县万城房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.262 | 2019-10-05 | 2020.12.31 | 2023.12.30 | 是 | / | 是 | 无 | 已动工未竣工 | 2.3 | 98026.97 | 待核算后更新
59 | 雅景苑 | 广西融水鸿源房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.2 | 2019-11-16 | 2020.12.31 | 2022.12.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 3 | 36000.3 | 0
60 | 待定 | 融水苗族自治县农村信用合作联社 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 商业、金融、住宅用地 | 2.3324 | 2019-12-06 | 2021.1.30 | 2023.1.30 | 否 | 企业改制 | 是 | 无 | 未开工 | 3 | 69973.71 | 0
61 | 鸣大星居 | 柳州市鸣大房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇红色村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.83758 | 2019-12-06 | 2020.12.30 | 2023.12.30 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 1.8 | 15076.422 | 待核算后更新
62 | 富景园 | 融水县源和房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.24424 | 2020-01-06 | 2021.8.31 | 2023.8.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 3.2 | 7815.584 | 待核算后更新
63 | 富景园 | 融水县源和房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.15554 | 2020-07-23 | 2021.8.31 | 2023.8.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已动工 | 3.2 | 4977.15 | 待核算后更新
64 | 融水镇下廓村粟家屯安置地 | 粟志刚等三户 | 融水镇 | 融水镇下廓村粟家屯 | 农村宅基地 | 0.027224 | 2020-08-04 | 2021.9.4 | 2023.9.4 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 3 | 816.72 | 0
65 | 水悦山语 | 柳州金城房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇朝阳西路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.012322 | 2020-09-11 | 2021.10.31 | 2021.10.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 2.82 | 347.48 | 0
66 | 绿城天悦 | 柳州市锦嘉房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.1322 | 2020-09-11 | 2021.10.31 | 2023.10.31 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 2.5 | 33301 | 待核算后更新
67 | 印象苗都 | 广西宏纲房地产开发有限公司融水分公司 | 融水镇 | 融水镇城南区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.00042 | 2020-11-03 | 2021.12.30 | 2022.12.30 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 2 | 8.4 | 待核算后更新
68 | 融协繁华里 | 三江县苏城投资置业有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.5794 | 2020-11-03 | 2021.12.30 | 2024.12.30 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 3.76 | 59393.67 | 待核算后更新
69 | 御龙湾 | 广西融水名辰房地产有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.7151 | 2020-12-11 | 2022.1.30 | 2024.1.30 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 2.5 | 42878.6 | 待核算后更新
70 | 待定 | 融水县苏达投资置业有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.3366 | 2020-12-30 | 2022.1.31 | 2024.1.31 | 否 | 缺资金 | 是 | 无 | 未动工 | 2.5 | 58414.17 | 0
71 | 香格里拉 | 南宁天安置业有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.0857 | 2020-12-31 | 2022.5.2 | 2025.5.2 | 是 | / | 是 | 无 | 已动工未竣工 | 3 | 182572.14 | 待核算后更新
72 | 香格里拉 | 南宁天安置业有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.3472 | 2020-12-31 | 2022.5.2 | 2025.5.2 | 是 | / | 是 | 无 | 已动工未竣工 | 3 | 47547.36 | 待核算后更新
73 | 待定 | 融水苗族自治县城市建设投资有限公司 | 融水镇 | 融水镇福星路四巷 | 住宅用地 | 0.008526 | 2021.12.9 | 2023.1.31 | 2025.1.31 | 否 | 缺资金 | 是 | 无 | 未动工 | 5.6 | 477.456 | 0
74 | 待定 | 融水苗族自治县城市建设投资有限公司 | 融水镇 | 融水镇福星路四巷 | 住宅用地 | 0.008526 | 2021.12.9 | 2023.2.28 | 2025.2.28 | 否 | 缺资金 | 是 | 无 | 未动工 | 5.6 | 477.456 | 0
75 | 待定 | 融水苗族自治县城市建设投资有限公司 | 融水镇 | 融水镇福星路四巷 | 住宅用地 | 0.008526 | 2021.12.9 | 2023.2.28 | 2025.2.28 | 否 | 缺资金 | 是 | 无 | 未动工 | 5.6 | 477.456 | 0
76 | 待定 | 融水苗族自治县城市建设投资有限公司 | 融水镇 | 融水镇福星路四巷 | 住宅用地 | 0.017052 | 2021.12.9 | 2023.2.28 | 2025.2.28 | 否 | 缺资金 | 是 | 无 | 未动工 | 5.6 | 954.912 | 0
77 | 待定 | 融水苗族自治县城市建设投资有限公司 | 融水镇 | 融水镇福星路四巷 | 住宅用地 | 0.008526 | 2021.12.9 | 2023.2.28 | 2025.2.28 | 否 | 缺资金 | 是 | 无 | 未动工 | 5.6 | 477.456 | 0
78 | 苏鑫 | 苏鑫 | 融水镇 | 融水镇民族路一巷 | 住宅用地 | 0.008526 | 2021.12.14 | 2023.1.28 | 2024.1.28 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 5.6 | 477.456 | 0
79 | 梁意兰 | 梁意兰 | 融水镇 | 融水镇民族路一巷 | 住宅用地 | 0.016852 | 2021.12.14 | 2023.1.30 | 2024.1.30 | 是 | / | 是 | 无 | 已动工未竣工 | 5.6 | 943.712 | 0
80 | 罗锋 | 罗锋 | 融水镇 | 融水镇民族商品街 | 住宅用地 | 0.001657 | 2021.12.14 | 2022.1.30 | 2024.1.30 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 3 | 49.71 | 0
81 | 待定 | 融水苗族自治县城市建设投资有限公司\融水县振城房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇城南区 | 保障性住房 | 0.99163 | 2021.12.24 | 2022.12.30 | 2024.12.30 | 否 | 缺资金 | 是 | 无 | 未动工 | 2 | 19832.62 | 0
82 | 李郑建 | 李郑建 | 和睦镇 | 融水县和睦镇 | 住宅用地 | 0.036057 | 2021.12.24 | 2023.1.30 | 2024.1.30 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 5.4 | 1947.078 | 0
83 | 石雪珍 | 石雪珍 | 和睦镇 | 融水县和睦镇 | 住宅用地 | 0.00113 | 2021.12.24 | 2023.1.30 | 2024.1.30 | 是 | / | 是 | 无 | 现状出让 | 4 | 45.2 | 0
84 | 待定 | 融水苗族自治县城市建设投资有限公司、融水县振城房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.4512 | 2021.12.28 | 2023.1.30 | 2024.1.30 | 否 | 缺资金 | 是 | 无 | 未动工 | 2.8 | 40634.86 | 0
85 | 盘玉珍 | 盘玉珍 | 同练乡 | 同练乡同练街 | 住宅用地 | 0.002747 | 2022.3.28 | 2023.4.30 | 2024.4.29 | 是 | / | 是 | 无 | 现状出让 | 4 | 109.88 | 0
86 | 待定 | 中国电信股份有限公司融水分公司 | 三防镇 | 三防街 | 城镇住宅用地 | 0.000703 | 2022.5.24 | 2023.7.29 | 2024.7.29 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 4 | 28.12 | 0
87 | 待定 | 融水苗族自治县城市建设投资有限公司、融水县振城房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.6073 | 2022.6.29 | 2023.7.30 | 2025.7.29 | 否 | 缺资金 | 是 | 无 | 未动工 | 2.5 | 40181.975 | 0
88 | 待定 | 融水苗族自治县城市建设投资有限公司、融水县振城房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.3824 | 2022.6.29 | 2023.7.6 | 2025.7.5 | 否 | 缺资金 | 是 | 无 | 未动工 | 2 | 27648.36 | 0
89 | 赖德耀 | 赖德耀 | 融水镇 | 融水镇香山路 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.002434 | 2022.9.23 | 2023.10.29 | 2024.10.28 | 是 | / | 是 | 无 | 已竣工 | 5 | 121.7 | 0
90 | 待定 | 广西融水年旭房地产开发有限责任公司 | 大年乡 | 大年乡大年商贸区 | 住宅用地 | 0.23479 | 2022.12.15 | 2023.1 | 2025.1 | 是 | / | 是 | 无 | 已开工 | 1.7 | 3991.626 | 0
91 | 大年隆兴家园 | 广西融水年旭房地产开发有限责任公司 | 大年乡 | 大年乡大年商贸区 | 住宅用地 | 0.20981 | 2022.12.15 | 2023.1 | 2025.1 | 是 | / | 是 | 无 | 已开工 | 1.7 | 3566.77 | 0
92 | 大年隆兴家园 | 广西融水年旭房地产开发有限责任公司 | 大年乡 | 大年乡大年商贸区 | 住宅用地 | 0.16801 | 2022.12.15 | 2023.1 | 2025.1 | 是 | / | 是 | 无 | 已开工 | 1.7 | 2856.102 | 0
93 | 待定 | 融水苗族自治县城市建设投资有限公司、融水县振城房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.3763 | 2022.12.26 | 2024.4.29 | 2025.4.28 | / | 未到开工截止时间 | 是 | 无 | 未动工 | 2.3 | 77655.886 | 0
94 | 待定 | 融水苗族自治县城市建设投资有限公司、融水县振城房地产开发有限公司 | 融水镇 | 融水镇水东新区 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.1799 | 2022.12.26 | 2024.4.29 | 2025.4.28 | / | 未到开工截止时间 | 是 | 无 | 未动工 | 2.5 | 29497.775 | 0
95 | 大年隆兴家园 | 广西融水年旭房地产开发有限责任公司 | 大年乡 | 大年乡大年商贸区 | 住宅用地 | 0.093275 | 2023.3.21 | 2024.6 | 2025.6 | / | 未到开工截止时间 | 是 | 无 | 已动工未竣工 | 1.7 | 1585.675 | 0
96 | 罗世平 | 罗世平 | 融水镇 | 融水镇香山路 | 城镇住宅用地 | 0.004593 | 2023.3.21 | 2024.8 | 2025.7 | / | / | 是 | 无 | 现状出让 | 5 | 0.022965 | 0
97 | 骆友英 | 骆友英 | 大浪镇 | 大浪镇大浪塘 | 城镇住宅用地 | 0.005002 | 2023.7.31 | 2024.9 | 2025.9 | / | / | 是 | 无 | 现状出让 | 4.9 | 245.1 | / |  |  |  | 0
98 | 待定 | 吴福生、韦 彪、梁世亮 | 大年乡 | 大年乡大年商贸区 | 住宅用地 | 0.05237 | 2023.9.8 | 2024.12 | 2025.12 | / | 未到开工截止时间 | 是 | 无 | 已动工未竣工 | 2 | 1047.4 | / |  |  | 0
99 | 盘玉珍 | 盘玉珍 | 同练乡 | 融水县同练乡同练街 | 住宅用地 | 0.001678 | 2023.9.26 | 2024.12 | 2025.12 | / | / | 是 | 无 | 现状出让 | 4 | 67.12 | /
100 | 谢玉媛 | 谢玉媛 | 融水镇 | 融水县融水镇朱砂路 | 住宅用地 | 0.002055 | 2023.9.26 | 2024.11 | 2025.11 | / | / | 是 | 无 | 现状出让 | 5 | 102.75 | /
Note on T2: 李苒>: 以不函地下室已核发预售证面积来计算