
融水苗族自治县农业农村局

                      文件
融水苗族自治县乡村振兴局 
融农业发〔2022〕19号

融水苗族自治县农业农村局 融水苗族自治县

乡村振兴局  关于印发融水苗族自治县

2022年中央财政奖补农村户厕改造

项目实施方案的通知

各有关乡镇人民政府：

根据柳州市农业农村局 柳州市乡村振兴局《关于印发柳州市2022年中央财政奖补农村厕所革命整村推进（第二批）实施方案的通知》（柳农政发〔2022〕37号）精神，经研究，特制定《融水苗族自治县2022年中央财政奖补农村户厕改造（第二批）项目实施方案》，现印发给你们，请结合实际，认真组织实施。
融水苗族自治县农业农村局      融水苗族自治县乡村振兴局

    2022年10月8日
公开方式：主动公开

融水苗族自治县农业农村局办公室          2022年10月8日印发
融水苗族自治县2022年中央财政奖补农村户厕改造（第二批）项目实施方案
    根据柳州市农业农村局 柳州市乡村振兴局《关于印发柳州市2022年中央财政奖补农村厕所革命整村推进（第二批）实施方案的通知》（柳农政发〔2022〕37号）文件精神，结合我县实际，制定我县2022年中央财政奖补农村户厕改造项目实施方案。

一、目标任务

2023年5月底前，全县完成农村户厕改造466户（详见附件1）。

二、改造建设对象
（一）农村户厕改造建设的对象必须是登记在册的农业家庭户，参照农村“一户一宅”政策，配套“一户一厕”。未分户的但不共同生活在一所住宅内的家庭，原则上只能补助其中一户。

（二）各乡镇结合当地农村改厕工作实际情况，合理确定改造对象，改厕对象确定的顺序为：无厕户优先，有厕所但未达到卫生厕所标准的农户其次，再到有卫生厕所但未达到无害化处理条件的农户。已经达到无害化卫生厕所标准的，不再安排改厕。已获得财政改厕奖补资金的农户不再重复奖补。

三、改造建设内容
以改善居住条件、预防疾病传染、提高宜居水平为目标，以建设和完善“两池一洗”（化粪池、便池、冲洗设备）为主要内容。

（一）引导农村户厕进院入户，因地制宜选择标准化的无害化处理设备或设施。用水条件好的村屯，倡导建设水冲式厕所，推荐使用砖砌式三格化粪池；不具备单户建设化粪池的农户，可以选择建设联户共用的无害化化粪池。沼气池较普及的村屯，积极开展利用沼气池实施无害化卫生厕所改造。干旱缺水的村屯，可以选择建设节水型无害化卫生厕所或者增加负压式节水冲洗装置，或者建设村屯无害化公共厕所。使用公共厕所的村屯或者乡村旅游景区景点，要组织实施公共厕所无害化改造，并将公共厕所的卫生保洁纳入日常规范管理。

（二）新建或改造无害化卫生厕所的农户，在保障“两池一洗”设施建设的基础上，农户可按舒适型或小康型改造厕所，铺装瓷砖、增加采光通风、添置卫浴设备，提高舒适程度，同时规范使用卫生厕所，形成良好的卫生习惯。

四、补助标准
为深入贯彻中央决策部署，全面落实自治区党委办公厅《研究推进我区农村改厕工作会议纪要》（桂办阅〔2021〕8号），按照《财政部、农业农村部关于开展农村“厕所革命”整村推进财政奖补工作的通知》（财农〔2019〕19号）和《广西壮族自治区农村厕所革命整村推进财政奖补项目和资金管理暂行办法》（桂农厅发〔2020〕109号）及《自治区农业农村厅 自治区乡村振兴局关于印发2022年中央财政奖补农村厕所革命项目实施方案的通知》（桂农厅发〔2021〕146号）、《柳州市农业农村局 柳州市乡村振兴局关于印发柳州市2022年中央财政奖补农村厕所革命整村推进（第二批）实施方案的通知》（柳农政发〔2022〕37号），2022年中央财政奖补农村户厕改造项目补助为每户不超过1600元，其中自治区补助1000元/户，市级财政补助600元/户，其余不足部分由农户自筹。农户改造的厕所必须达到无害化卫生厕所的要求才能通过验收，给予补助。每户最高补助金额不超过1600元。

五、户厕改造要求及建设标准

（一）选址要求

1.化粪池：三格式化粪池应选择建在实地，所选位置应避免车轧，确保安全，不允许建在水源边。

2.厕屋：厕屋建在屋内或庭院内，首选建在与人居住的同层，不在同层的至少要求与猪圈畜栏相距一定距离。

（二）规格和质量要求。三格式化粪池建设、进粪管安装及厕屋建设质量要求参照GB/T 38836-2020的相关规定建设施工，建成的卫生厕所要达到无害化卫生厕所标准。

（三）建设要求。一体式化粪池，在安装时用土回填、固定。购买的一体化粪池需要达到无害化处理条件，并提供产品合格证书、质量检测报告等材料。

六、实施进度

（一）准备阶段（2022年7-8月）。根据自治区下达的目标任务和柳州市的工作安排，制定工作计划方案，组织开展调查统计和宣传发动工作。按照村民自愿申请、村委集中公示、乡镇审查核定的程序确定改造户和改造内容，由乡镇政府与改造村屯、改造村屯与改造农户签订改造任务承诺书，明确改造的内容和完成时限，落实指标，理顺工作环节，营造良好氛围。

（二）实施阶段（2022年9月-2023年5月）。所有项目要在2022年3月底前开工建设。乡镇按照自治区既定的改造标准、设备标准、验收标准，根据实际情况合理选择建设方式，并在规定时限内完成改造项目建设任务。项目建设应按照先易后难、先示范后普及、先重点后一般的原则循序推进，同时加强资金管理，确保资金使用安全、高效。

（三）验收及资金拨付阶段（2023年6月）。各乡镇所有项目必须在2023年5月底前完工和验收（可分批进行验收），县农业农村局视情况组织住建、卫健、财政等相关部门抽查核验。按照一户一档收集整理项目档案材料，通过“柳州市农村厕所信息统计系统”填报户厕改造信息。2023年6月20日前完成资金支付及形成项目验收报告，并将验收报告纸质版和电子版以及资金支付凭证复印件交到自治县农村户厕改造工作领导小组办公室存档备查。

七、工作要求

（一）加强组织领导，全面落实责任。各乡（镇）人民政府具体组织实施辖区内农村户用改厕工作，对改厕工作实施效果负责，负责日常施工管理。村民委员会要配合企业做好工作方案编制、改厕基础信息登记、施工条件落实等工作，并组织动员村民出工出劳配合施工。

（二）主动公开公示，接受群众监督。建立健全奖补资金使用情况公开公示制度，主动接受社会和群众监督。农村户厕改造补助资金分配情况应在本村和项目乡镇进行公示。坚持政府引导与农民主体意愿相结合，通过村民民主议事等方式，让村民主动参与户厕改造项目，调动农民积极性、主动性和参与性。

（三）强化技术指导，确保工程质量。农业农村局农村事业与农业机械化管理股负责进行专业技术规范培训和技术指导，按规范施工；确保工程质量和施工安全，每个村屯要落实专人负责监管质量，督促施工人员把好质量关，防止偷工减料、降低标准。改造后的厕所应达到无害化标准，确保工程质量和使用寿命符合标准要求。项目完成后，应制定相应的管理措施，后续使用管理应以村民自管为主，将农村厕所管理列入村规民约。

（四）严格资金监管，确保资金安全。严格按照财政资金管理相关规定执行，项目中涉及政府采购和政府购买服务的，严格按规定进行政府采购和政府购买服务。要切实加强资金使用过程的监管，严肃财经纪律，确保财政补助资金使用安全、高效。

（五）加强评估指导，确保工作成效。农业农村局农村事业与农业机械化管理股要加强对计划落实情况开展评估督导，跟踪掌握项目实施进展、项目管理、补助资金使用，及时协调解决问题、指导改进工作，指导推进项目建设。自2022年10月份起，项目建设进度实行月报制度（月报表另发），各乡镇每月20日前要报送当月的项目进展情况至改厕工作领导小组办公室。建立绩效评价机制，将农村户厕改造工作纳入绩效考评范围，对没有完成项目建设任务的乡镇给予扣分，强化考核结果使用，确保改造取得成效。

联系人：任志坚；联系电话：5120519；邮箱：nyncscg@163.com。

附件：1.2022年财政奖补农村户厕改造项目任务及补助资金分配表

2.融水苗族自治县农村户厕改造工作流程

3.融水苗族自治县2022年中央财政奖补农村户厕改 造项目一户一档材料

附件1

2022年中央财政奖补农村户厕改造项目任务

及补助资金分配表
	乡镇名称
	任务量（户）
	补助资金（1600元/户）
	合计

（万元）

	
	
	中央补助资金

1000元/户
	市级配套资金

600元/户
	

	融水镇
	12
	12000
	7200
	1.92

	永乐镇
	23
	23000
	13800
	3.68

	和睦镇
	18
	18000
	10800
	2.88

	四荣乡
	12
	12000
	7200
	1.92

	拱洞乡
	53
	53000
	31800
	8.48

	良寨乡
	18
	18000
	10800
	2.88

	滚贝乡
	71
	71000
	42600
	11.36

	洞头镇
	126
	126000
	75600
	20.16

	安太乡
	27
	27000
	16200
	4.32

	汪洞乡
	27
	27000
	16200
	4.32

	安陲乡
	7
	7000
	4200
	1.12

	同练乡
	38
	38000
	22800
	6.08

	大年乡
	10
	10000
	6000
	1.6

	三防镇
	24
	24000
	14400
	3.84

	合计
	466
	466000
	279600
	74.56


附件2

融水苗族自治县农村户厕改造工作流程
一、申请程序

（一）本人申请

以户为单位，由户主本人向户籍所在地的村民委员会提出书面申请，申请人应如实提供以下资料：

1.农户改厕申请书；

2.户口簿、户主居民身份证和银行卡复印件（核验原件）。

（二）村委会初审

村委会接到农户申请后，应当组织工作人员入户调查，然后组织集中评议，将评议结果在村级政务公开栏进行张榜公示，公示期不少于5天。公示无异议后，村委会将所有申请材料上报乡镇人民政府。

（三）乡镇复核

乡镇人民政府接到村委会提交的申报材料后，提出核查意见，将核查结果上报县农业农村部门。对符合改造条件，但未能列入本批改造的，优先纳入下一批或者次年的改造范围。

（四）县级审定

县农业农村部门接到乡镇人民政府上报的材料后，应联合同级卫健、住建、财政等单位对乡镇上报的材料进行审核，组织人员进行抽查核实，提出审定意见（包括改造对象名单、改造内容和补助资金等）。县农业农村局及时将审定结果反馈给乡镇人民政府。

二、验收程序

由乡镇人民政府对各村完成改厕情况进行验收，在乡镇验收合格的基础上，县农业农村部门会同卫健、住建、财政等部门进行抽查核验，抽查比例由县级决定。

三、资金拨付

县级核验合格后，分别由行政村和乡镇人民政府对拟发放补助对象进行公示，公示无异议后，由乡镇将补助资金打入到农户银行账户中。

四、档案管理

项目验收完成后，及时进行档案整理归档，档案原件应保存在乡镇人民政府，县农业农村部门及村委留存复印件。
附件3

融水苗族自治县

2022年中央财政奖补农村户厕改造项目

一
户
一
档
材
料
地址：       乡（镇）         村        屯
改厕户姓名：                             

改造年度：                               
档案编号：        
融水县2022年中央财政奖补农村户厕改造项目
一户一档材料清单
改厕户姓名：             联系电话：              

地  址：       乡（镇）       村        屯
	资料目录

	序号
	名  称
	备注

	1
	农村改厕农户申请书
	

	2
	农村改厕农户申请审批表
	

	3
	农户户主本人身份证和银行卡复印件
	

	4
	户口本复印件（户主页）
	

	5
	民主评议会议记录
	

	6
	村委公示申请户照片（远景、近景）
	

	7
	农村无害化卫生厕所改造项目验收表
	

	8
	农村户厕改造前中后照片
	

	9
	村委公示补助资金照片（远景、近景）
	

	10
	乡镇在村委公示补助资金照片（远景、近景）
	

	11
	农村厕所改造补助资金到户的证明材料
	

	12
	相关产品合格证、质量测试报告、售后服务书（指采用一体化粪池产品）
	


农村户厕改造申请书
我系     乡（镇）     村      屯村民，门牌号：      ，身份证号：                       ，按照融水县2022年中央财政奖补农村户厕改造第二批项目要求，为改善居住条件、预防疾病传染、提高宜居水平为目标，以建设和完善“两池一洗”（化粪池、便池、冲洗设备）为主要内容，通过改造达到无害化卫生厕所。对照我家厕所还未达到上述要求，为了改善我家居住条件。特向村委及乡（镇）政府申请无害化卫生厕所改造，恳请核查并享受奖补资金为盼。
申请人：
年   月   日
柳州市 融水 县农村改厕农户申请审批表
 改厕时间：
	户主
姓名
	张三（盖手印）
	身份证号码
	
	联系电话
	

	家庭
住址
	      乡 （镇）          村           屯        号

	建档立卡
贫困户
	□是       □否
	银行帐号
	

	改造
内容
	基本
	□三格化粪池        □便池       □冲洗设备
	改造方式
	□改建
□新建

	
	其他
	
	
	

	
	申请改造补助（元）
	
	自筹资金（元）
	

	改造户承诺
	本人自愿实施厕所改造，接受政府改厕资金补助       元，并且自筹改厕所需其余资金，承诺于     年     月    日前按上述改造内容完成改造并通过验收。
                                                       签名：
                                                            年    月     日

	村委会意见
	经公示无异议，同意申请
村委领导签字：                                  村委会（章）
                                                     年     月    日

	乡镇复核人员签字
	是否属实
签字：
                                                年   月   日

	乡镇政府意见
	同意申请
分管领导签字：                               （镇）人民政府（章）
                                                         年   月   日

	县区级农业农村部门意见
	同意改造，批准改造补助资金              元。
分管领导签字：                                    县区农业农村部门（章）
                                                    年      月       日


 注：此表原件存入农村改厕农户档案中，档案留存在乡镇人民政府，县区农业农村部门和村委留存复印件。
农户户主本人身份证和银行卡复印件（复印在一张纸，注明此件与原件相符，并加盖村委公章）
户口本复印件，注明此件与原件相符，并加盖村委公章
融水县2022年度申请农村改厕补助民主评议表
乡镇       村                   年     月    日
	序号
	姓名
	性别
	改造内容
	家庭住址

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	评议结论
	同意以上人员申请。
民主评议小组成员签名：


农村户厕改造公示
根据融水县2022年中央财政奖补农村户厕改造第二批项目实施方案要求，经农户申请，村委评议，现将农村户厕改造名单予以公示，公示期5日（2022年xx月xx日—xx月xx日），如有异议，请于公示期内到XX乡（镇）政府进行书面或电话反映。
农村户厕改造名单（见附件）
                                       村委员会
年    月    日
咨询举报电话： 融水 县农业农村局：5120519
               乡（镇）政府电话：XXXXXXX

        村委电话：XXXXXXX

XX村2020年农村户厕改造名单公示
	序号
	姓名
	身份证号码
	改造内容
	村屯
	申请金额（元）

	
	
	
	三格式化粪池               
	便池
	冲洗设备
	其他
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


 融水 县农村无害化卫生厕所改造项目验收表
	验收项目
	标准要求
	验收
结果

	一、化粪池
	1．选用池型种类符合国家规范的要求。
	

	
	2．施工或安装过程符合施工要求。
	

	
	3．密闭、不渗漏、容积符合同类模式厕所要求。
	

	二、便池
	4．选用陶瓷与其他坚固、宜清洁材料。
	

	
	5．建设或者安装过程符合施工要求。
	

	
	6．便器应满足粪便收集的需要。
	

	三、冲洗设施
	7．采用节水型冲水水箱或冲水方式。
8．选用其他方式的应符合无害化要求。
	

	四、农民自建部分
	9．根据厕所类型和选择改造的标准，达到《农村户厕卫生规范》的要求。
	

	总体评价
	合格或者不合格
	


验收小组成员签字：             

乡镇盖章：
验收时间 ：       

融水县农村户厕改造前中后照片
地址：融水县   镇   村   屯    号   改造方式：改建 新建
户主姓名：     ；身份证号码：            联系方式：
	厕 所 照 片

	改造前照片
	户主或家人站在旧厕所前的照片（如原无厕所的，此栏为空）

	改造中照片
	户主或家人站在建设一半的厕所前的照片（包括化粪池、蹲坑、冲水设备的建设中照片）

	改造后照片
	户主或家人站在已建好的厕所前的照片（照片中要能看到蹲盆、冲水设备等）


 （可另附页）
XX村农村户厕改造补助公示
根据融水县2022年中央财政奖补农村户厕改造第二批项目实施方案要求，经乡镇人民政府验收合格，现将农村户厕改造补助名单予以公示，公示期5日（2022年xx月xx日—xx月xx日），如有异议，请于公示期内到XX乡（镇）政府进行书面或电话反映。
农村户厕改造补助（见附件）
       
                                  村委员会  

                        年     月     日
 
咨询举报电话：      融水县农业农村局：5120767

          乡（镇）政府电话 XXXXXXX

                村委电话 XXXXXX

XX村2022年农村户厕改造补助公示
	序号
	姓名
	身份证号码
	改造内容
	村屯
	补助金额（元）

	
	
	
	三格式化粪池               
	便池
	冲洗设备
	其他
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


XX乡镇农村户厕改造补助公示
根据融水县2022年中央财政奖补农村户厕改造第一批项目实施方案要求，经乡镇人民政府验收合格，现将农村户厕改造补助名单予以公示，公示期5日（2022年xx月xx日—xx月xx日），如有异议，请于公示期内到xx乡（镇）政府或县农业农村局进行书面或电话反映。
农村户厕改造补助名单（见附件）
                               乡镇人民政府
                          年    月    日
咨询举报电话： 融水 县农业农村局：5120519

               乡（镇）政府电话：XXXXXXX

XX乡镇2022年农村户厕改造补助名单公示
	序号
	姓名
	身份证号码
	改造内容
	村屯
	补助金额（元）

	
	
	
	三格式化粪池               
	便池
	冲洗设备
	其他
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


农村厕所改造补助资金到户的证明材料
相关产品合格证、质量测试报告、售后服务书（指采用一体化粪池产品）



