## 一般债券情况表
附件1
截至2025年末发行的新增政府一般债券情况表
单位：万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [5 empty] | 建设进度及运营情况 | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
融水苗族自治县水利局 | 2025年广西壮族自治区政府一般债券(十期) | 2571187 | 一般债券 | 500 | 2025-10-27 | 2.06 | 10 | 融水县应急备用水源建设项目(融水苗族自治县融水镇城乡供水工程) | 450225融水苗族自治县 | 20381 | 500 | 9253 | 0 | 项目总体进度完成51.14%， 1.取水泵房总投资2526万元。其中完成取水泵房主体建设及配套的厂房建设，完成原水管道敷设DN1000×812米，完成投资2123万元。 2.输水及原水管网工程总投资4211万元，实际完成投资3129.66万元 。其中完成DN500管道敷设642米，完成DN600管道敷设2120米，完成DN800管道敷设5838米，完成DN1200管道敷设1452米。 3.输水过江管工程总投资1436万元，已完成DN530×12管342.2米，过江管右岸已通水，左岸因征地问题未建，完成投资1251.6万元，完成率86%。 4.净水厂总投资7120万元，建设用地农用地转用手续已获柳州市人民政府、自治区自然资源规划厅审批，正在按程序开展用地出让工作及办理相关手续，目前正在进行建设用地使用权挂牌出让公告，已签订土地出让合同。2026年4月30日已进场施工，已完成泄洪排水暗渠建设，土地平整及高边坡放坡完成土方量约48000方，完成投资371.3万元。
融水苗族自治县水利局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 432 | 2024-05-17 | 2.37 | 7 | 柳州市融水苗族自治县水利建设项目 | 450225融水苗族自治县 | 9899.5781 | 432 | 9722.3781 | 390.6996 | 一、山洪防治项目完成进度100% 1.融水县2024年山洪灾害防治群测群防体系建设项目总投资12万元，实际完成投资12万元。已完成县级2025年水旱灾害防御与水工程安全度汛知识培训1场、山洪灾害防御应急演练（村级）3场、水库紧急泄洪与下游村庄联动应急演练3场。 2.融水县2024年中小河流和山洪洪痕标识建设项目总投资0.76万元，实际完成投资0.76万元。已完成洪痕标识牌建设2个。 3.融水县2024年山洪灾害监测预警设施设备运行维护项目总投资36.6181万元，实际完成投资36.6181万元。已完成融水县山洪灾害监测预警设施设备2024年度运行维护工作。 二、榄口灌区项目，已完工验收，干支渠新建衬砌改造 22.21km，渠系建筑物新建改造 116 座。 三、水资源管理与保护项目：项目已完工验收，工程总投资 63.05 万元，其中建筑工程 49.57 万元，临时工 程 1.25 万元，独立费用 9.23 万元，基本预备费 3.00 万元。主要建设内容为： 1.道路工程：为改善通往水源地抽水站道路路况，加强水源 地周边交通安全，以便管理人员更好的对水源地进行管理，新建 道路 160m，宽 3.5m，道路碎石基层厚 15cm，C25 砼路面厚 20cm； 路肩侧设置排水土沟；道路两侧设置镀锌波形防护栏 281m；道 路 K0+138 设置镀锌铁门一道，宽 3.5m； 2.绿化平台工程：新建生态砖绿化平台 1 座，面积 70m2，面 层采用六角生态砖镶嵌，内铺满草皮；两侧设置镀锌波形防护栏 29m；3.人行步道、步梯工程：为方便管理人员通往取水口，新建 步道 62m，宽 1m，步道 C15 砼面层厚 10cm，碎石垫层厚 10cm， 进口设简易铁丝门一道，宽 1.2m，步道陡坡段外侧设置镀锌波 形防护栏 50m；新建步梯 1 座，宽 1m，阶梯采用 C15 砼浇筑，碎 石垫层厚 10cm； 4.排水沟工程：为防止坡面汇水直接排入取水口上游河段污 染水源，改建排水沟 91m，采用 C15 砼浇筑，底板厚 10cm，边壁 厚 20cm； 5.护岸、护坡挡墙工程：为防止因落久水电站防汛调度水位 反复升降造成侵蚀、冲淘岸坡，引发岸坡崩塌，在 146.5m 高程 新建 C15 埋石砼（埋石率 20％）护岸挡墙 40m，挡墙采用仰斜式 重力墙，顶宽 0.8m，高 4.0m，排水管间距 2m，呈梅花形布置； 在 157.0m 高程新建 C15 埋石砼（埋石率 20％）护坡挡墙 42m， 挡墙采用仰斜式重力墙，顶宽 0.5m，高 2.0m，排水管间距 2m， 呈梅花形布置； 6.场地硬化工程：为防止因落久水电站防汛调度水位反复升 降造成冲淘取水泵站进水管基础，新建硬化区域 90m2，采用 C25 砼面层厚 20cm，碎石垫层厚 15cm； 7.水源隔离保护工程：新设铁丝护栏网 120m，铁丝网 1.8m 高，设置 C15 砼护墩； 8.宣传、警示牌：在水源地保护区不遮挡视线的道路旁或醒 目处新设宣传牌 1 块，警示牌 2 块，监控摄像头 3 套。运营情况：融水县四荣乡自来水厂日常维护
注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2024-2025年末一般债券及对应项目情况。
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。

## 附件2 (hidden)
附件2
2017-2018年发行的新增政府专项债券情况表
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 |  |  |  |  | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资
[10 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
融水苗族自治县征地办 | 2018年广西壮族自治区政府土地储备专项债券（一期）——2016年广西壮族自治区政府专项债券（七期） | 1805235 | 土地储备专项债券 | 10000 | 2018-08-28 | 3.83 | 5 | 康田生态农业加工项目办 |  |  |  | 2000
融水苗族自治县征地办 | 2018年广西壮族自治区政府土地储备专项债券（一期）——2017年广西壮族自治区政府专项债券（七期） | 1805235 | 土地储备专项债券 | 10000 | 2018-08-28 | 3.83 | 5 | 融水苗族风情商业街项目 |  |  |  | 2000
融水苗族自治县征地办 | 2018年广西壮族自治区政府土地储备专项债券（一期）——2018年广西壮族自治区政府专项债券（七期） | 1805235 | 土地储备专项债券 | 10000 | 2018-08-28 | 3.83 | 5 | 桂北中药材仓储物流中心 |  |  |  | 6000
注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，反映截至上年年末专项债券及对应项目情况。

## 附件3 (hidden)
附件3
2017-2018年发行的新增政府专项债券项目收入及对应资产情况表
单位：万元
债券基本情况 |  | 项目基本情况 |  |  | 已取得项目收益 | [7 empty] | 项目资产 |  |  |  | 备注
债券名称 | 债券类型 | 项目名称 | 使用债务资金部门名称 | 项目运营状态（未运营/正常运营） | 合计 |  | 运营收益 |  | 资产收益 |  | 其他收益 |  | 资产类型 | 资产归属部门 | 资产管理单位 | 资产评估价值
[5 empty] | 累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数
2018年广西壮族自治区政府土地储备专项债券（一期）--2018年广西壮族自治区政府专项债券（七期） | 土地储备专项债券 | 康田生态农业加工项目办 | 融水苗族自治县征地办 | [9 empty] | 储备土地/机场/政府收费公路/铁路等。
2018年广西壮族自治区政府土地储备专项债券（一期）--2018年广西壮族自治区政府专项债券（七期） | 土地储备专项债券 | 融水苗族风情商业街项目 | 融水苗族自治县征地办 | [9 empty] | 储备土地/机场/政府收费公路/铁路等。
2018年广西壮族自治区政府土地储备专项债券（一期）--2018年广西壮族自治区政府专项债券（七期） | 土地储备专项债券 | 桂北中药材仓储物流中心 | 融水苗族自治县征地办 | [9 empty] | 储备土地/机场/政府收费公路/铁路等。
注：本表由使用债券资金的部门填列后于每年6月底前公开，反映截至上年年末政府专项债券项目收入及对应资产情况。

## 一般债券资金收支情况表
附件3
截至2025年末发行的新增政府一般债券资金收支情况表
单位：亿元
序号 | 截至2025年末新增一般债券资金收入 |  | 截至2025年末新增一般债券资金安排的支出
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 0.0932 |  | 0.03907
1 | 2025年广西壮族自治区政府一般债券(十期) | 0.0932 | 201一般公共服务支出
202外交支出
203国防支出
204公共安全支出
205教育支出
206科学技术支出
207文化旅游体育与传媒支出
208社会保障和就业支出
210卫生健康支出
211节能环保支出
212城乡社区支出
|  |  | 213农林水支出 | 0.03907
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220自然资源海洋气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资储备支出
224灾害防治及应急管理支出

## 附件6 (hidden)
附件6
2017-2018年发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位：亿元
序号 | 2017年-2018年末新增专项债券资金收入 |  | 2017年-2018年末新增专项债券资金安排的支出
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 1 |  | 0.86
1 | 2018年广西壮族自治区政府土地储备专项债券（一期）--2018年广西壮族自治区政府专项债券（七期） | 1 | 206科学技术支出
2 |  |  | 207文化旅游体育与传媒支出
3 |  |  | 208社会保障和就业支出
4 |  |  | 211节能环保支出
5 |  |  | 212城乡社区支出 | 0.86
... |  |  | 213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
217金融支出

## 附件9 (hidden)
附件9
附件
融水县政府债券信息公开基本情况表
填报单位（盖章）：
序号 | 使用债券资金的单位名称 | 公开的文件名称 | 公开网址 | 公开日期 | 备注
融水苗族自治县交通运输管理局
融水苗族自治县教育局
融水苗族自治县城市建设投资有限公司
融水苗族自治县元笙旅游发展有限公
融水苗族自治县发展和改革局
融水苗族自治县住房和城乡建设局
融水苗族自治县征地办