融 水 苗 族 自 治 县

卫生健康局文件

融卫〔2022〕15号

关于印发《2022年融水县基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设项目实施方案》的通知

各相关医疗机构：

现将《2022年融水县基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设项目实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

2022年3月17日

2022年融水县基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设项目实施方案

为进一步提升基层提供中医药服务的能力，充分发挥中医药“简、便、验、廉”的特色和优势，2022年中央及自治区安排专项资金，继续支持开展基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设，特制定本方案。

一、项目目标

在项目乡镇卫生院内建设5个基层中医馆，进一步完善全县基层中医药服务体系，综合使用多种中医药技术方法服务城乡居民，进一步提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。

二、项目范围及内容

（一）建设范围

大浪、安太、同练、汪洞、大年等五个乡镇卫生院。

- 建设内容

1.中医馆基础设施建设：按照中医馆建设的有关标准建设体现中医元素的中医诊室、中医特色康复治疗室、中医药文化室等，配置相关诊疗设备，将名老中医及专家诊室、治疗室集中设置，布局流程符合医疗卫生服务要求，形成相对独立的中医药特色诊疗区域，便于群众接受中医药服务；装饰装修采用中式风格，门扇可挂体现中医药文化内涵的对联，走廊、诊室张贴中医药知识和方法宣传栏、宣传图片等，突出传统文化特色，注重人文关怀，中医药文化氛围浓厚；集中开展基本医疗、预防保健、养生康复等一体化中医药服务，同时向群众宣传中医养生保健知识。

2.中医馆人员配备：原则上应配备中医类别执业（助理）医师。同时，项目单位应注重人才培养，做好中医馆人员的进修、培训及交流等工作，提升中医药诊疗服务能力。

3.中药房建设：按照国家中医药局《医院中药房基本标准》（国中医药发〔2009〕4号）设置中药房和煎药室，严格中药饮片、中成药的使用管理，严格执行中医药临床技术操作规范等中医药相关标准规范。

4.配备必要的设备：按照“填平补齐”的原则，配备10种以上中医诊疗设备和康复设备（选配参考详见附表1），配备用于连接基层中医药适宜技术推广视频网络的计算机系统、投影等设备，为农村、社区居民提供多种形式的中医药服务。

三、资金安排和组织形式

（一）资金安排

中央财政安排20万元，自治区财政安排80万共一百万元，按照20万/个对5个乡镇卫生院进行资金补助。

（二）组织形式

1.县卫生健康局医政股按照上级项目实施方案的要求，做好项目的组织管理、宏观指导、考核和评价等工作。

2.各项目建设单位制定具体的实施方案，根据项目所需要的中医药诊疗设备种类，结合本单位的实际情况，合理制定计划购买的品目、规格和数量。

（三）招标采购

按照13万/家用于基础设施建设，7万/家用于配备必要的中医诊疗设备。项目统一设计、统一装修、统一预算，预算经财政评审后由局领导班子集体研究决定，遴选施工质量好的施工单位；设备采购工作严格按照国家和自治区相关法律法规，实行政府网上集中招标采购，并将设备采购结果报上级中医药管理局备案。

四、项目执行时间

2022年底前完成项目工作任务，项目经费预算全部执行完毕。

五、项目监督与管理

（一）县卫生健康局负责项目管理与监督执行，按照建设标

准建立管理档案，严格按照建设标准和实施方案开展各项工作。

（二）县卫生健康局、各项目建设单位设立专人负责项目建

设工作，引进绩效考核机制，采取有效措施，经费补助要与建设

效果挂钩。

（三）严格按照财政专项资金管理的规定要求，加强项目经费管理，做到专款专用，不得挪作他用,提高资金使用效益。

（四）加强项目绩效考评工作。在项目执行过程中，要加强督导和考核评估，及时完成项目。项目完成后，请项目单位及时上报项目总结评估报告至县卫生健康局医政股，县卫生健康局负责收集本辖区内项目总结评估报告，汇总报至市中医药管理局。市中医药管理局对项目进行不定期检查,会同财政部门对项目总体执行情况进行考核与评价。

附件：2022年基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设项目诊疗设备选配参考表

融水苗族自治县卫生健康局

2022年3月17日

公开方式：主动公开

融水苗族自治县卫生健康局办公室          2022年3月17日印发

附件1

2022年基层医疗卫生机构中医综合服务区

（中医馆）服务能力建设项目

诊疗设备选配参考表

| 分 类 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 诊断设备 | 中医四诊设备、中医体质辨识设备 |
| 针疗设备 | 各类针具、电针治疗设备 |
| 灸疗设备 | 灸疗器具、艾灸仪 |
| 火罐 | 火罐 |
| 刮痧板 | 刮痧板 |
| 中药熏洗设备 | 中药熏洗设备、中药离子导入设备、中药雾化吸入设备、中药透药设备 |
| 牵引设备 | 颈椎牵引设备、腰椎牵引设备、多功能牵引设备 |
| 治疗床 | 针灸治疗床、推拿治疗床、多功能治疗床 |
| 中医光疗设备 | 中医光疗设备 |
| 中医超声治疗设备 | 中医超声治疗设备 |
| 中医电疗设备 | 高频治疗设备、中频治疗设备、低频治疗设备 |
| 中医磁疗设备 | 特定电磁波治疗设备（TDP神灯） |
|  | 中医磁疗治疗设备 |
| 中医热疗设备 | 蜡疗设备、热敷（干、湿、陶瓷）装置 |
| 中药设备 | 中药饮片柜（药斗）、药架（药品柜）、药戥、电子秤 |
|  | 中药煎煮壶（锅） |
|  | 煎药机（符合二煎功能，含包装机） |
| 康复训练设备 | 训练床、训练用阶梯、平行杠、姿势镜等 |

注：详细设备品目可参考《国家中医药局办公室关于公布中医诊疗设备评估选型推荐品目（2011版第一批）的通知》（国中医药办医政发〔2012〕2号）、《国家中医药局办公室关于公布中医诊疗设备评估选型推荐品目（2011版第二批）的通知》（国中医药办医政发〔2012〕15号）。