## 一般债券情况表
附件1
截至2024年末发行的新增政府一般债券情况表
单位：万元
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 | [5 empty] | 建设进度及运营情况 | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资
[11 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
融水苗族自治县住建局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 9.6 | 2024-05-17 | 2.37 | 7 | 融水县2024年城市危旧房改造项目 | 450225融水苗族自治县 | 40 | 9.6 | 15.582 | 0 | 合同已签订，正在协调部分产权住户拆迁工作
融水苗族自治县住建局 | 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 2405291 | 一般债券 | 343.01 | 2024-05-17 | 2.37 | 7 | 融水县老旧小区及配套基础设施改造建设项目（二期）-2024年老旧小区改造项目 | 450225融水苗族自治县 | 839.46 | 343.01 | 496.45 | 0 | 截至目前，完成招投标工作，签署合同后按计划施工。
注：1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，本次反映2023-2024年末一般债券及对应项目情况。
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。

## 附件2 (hidden)
附件2
2017-2018年发行的新增政府专项债券情况表
部门名称 | 债券信息 | [6 empty] | 债券项目情况 |  |  |  |  | 备注
| 债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模（万元） | 发行时间（年/月/日） | 债券利率（%） | 债券期限（年） | 项目名称 | 项目总投资 |  | 项目已实现投资
[10 empty] | 其中：债券资金安排 |  | 其中：债券资金安排
融水苗族自治县征地办 | 2018年广西壮族自治区政府土地储备专项债券（一期）——2016年广西壮族自治区政府专项债券（七期） | 1805235 | 土地储备专项债券 | 10000 | 2018-08-28 | 3.83 | 5 | 康田生态农业加工项目办 |  |  |  | 2000
融水苗族自治县征地办 | 2018年广西壮族自治区政府土地储备专项债券（一期）——2017年广西壮族自治区政府专项债券（七期） | 1805235 | 土地储备专项债券 | 10000 | 2018-08-28 | 3.83 | 5 | 融水苗族风情商业街项目 |  |  |  | 2000
融水苗族自治县征地办 | 2018年广西壮族自治区政府土地储备专项债券（一期）——2018年广西壮族自治区政府专项债券（七期） | 1805235 | 土地储备专项债券 | 10000 | 2018-08-28 | 3.83 | 5 | 桂北中药材仓储物流中心 |  |  |  | 6000
注：本表由使用专项债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开，反映截至上年年末专项债券及对应项目情况。

## 附件3 (hidden)
附件3
2017-2018年发行的新增政府专项债券项目收入及对应资产情况表
单位：万元
债券基本情况 |  | 项目基本情况 |  |  | 已取得项目收益 | [7 empty] | 项目资产 |  |  |  | 备注
债券名称 | 债券类型 | 项目名称 | 使用债务资金部门名称 | 项目运营状态（未运营/正常运营） | 合计 |  | 运营收益 |  | 资产收益 |  | 其他收益 |  | 资产类型 | 资产归属部门 | 资产管理单位 | 资产评估价值
[5 empty] | 累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数 | 累计数 | 其中当年数
2018年广西壮族自治区政府土地储备专项债券（一期）--2018年广西壮族自治区政府专项债券（七期） | 土地储备专项债券 | 康田生态农业加工项目办 | 融水苗族自治县征地办 | [9 empty] | 储备土地/机场/政府收费公路/铁路等。
2018年广西壮族自治区政府土地储备专项债券（一期）--2018年广西壮族自治区政府专项债券（七期） | 土地储备专项债券 | 融水苗族风情商业街项目 | 融水苗族自治县征地办 | [9 empty] | 储备土地/机场/政府收费公路/铁路等。
2018年广西壮族自治区政府土地储备专项债券（一期）--2018年广西壮族自治区政府专项债券（七期） | 土地储备专项债券 | 桂北中药材仓储物流中心 | 融水苗族自治县征地办 | [9 empty] | 储备土地/机场/政府收费公路/铁路等。
注：本表由使用债券资金的部门填列后于每年6月底前公开，反映截至上年年末政府专项债券项目收入及对应资产情况。

## 一般债券资金收支情况表
附件3
截至2024年末发行的新增政府一般债券资金收支情况表
单位：亿元
序号 | 截至2024年末新增一般债券资金收入 |  | 截至2024年末新增一般债券资金安排的支出
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 0.035261
| 2024年广西壮族自治区政府一般债券（三期） | 0.035261 | 201 一般公共服务支出
202 外交支出
203 国防支出
204 公共安全支出
205 教育支出
206 科学技术支出
207 文化旅游体育与传媒支出
208 社会保障和就业支出
210 卫生健康支出
211 节能环保支出
212 城乡社区支出
213 农林水支出
214 交通运输支出
215 资源勘探信息等支出
216 商业服务业等支出
217 金融支出
219 援助其他地区支出
220 自然资源海洋气象等支出
|  |  | 221 住房保障支出 | 0
222 粮油物资储备支出
224 灾害防治及应急管理支出

## 附件6 (hidden)
附件6
2017-2018年发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表
单位：亿元
序号 | 2017年-2018年末新增专项债券资金收入 |  | 2017年-2018年末新增专项债券资金安排的支出
| 债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额
合计 |  | 1 |  | 0.86
1 | 2018年广西壮族自治区政府土地储备专项债券（一期）--2018年广西壮族自治区政府专项债券（七期） | 1 | 206科学技术支出
2 |  |  | 207文化旅游体育与传媒支出
3 |  |  | 208社会保障和就业支出
4 |  |  | 211节能环保支出
5 |  |  | 212城乡社区支出 | 0.86
... |  |  | 213农林水支出
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
217金融支出

## 附件9 (hidden)
附件9
附件
融水县政府债券信息公开基本情况表
填报单位（盖章）：
序号 | 使用债券资金的单位名称 | 公开的文件名称 | 公开网址 | 公开日期 | 备注
融水苗族自治县交通运输管理局
融水苗族自治县教育局
融水苗族自治县城市建设投资有限公司
融水苗族自治县元笙旅游发展有限公
融水苗族自治县发展和改革局
融水苗族自治县住房和城乡建设局
融水苗族自治县征地办