## 专项行动
附件1
2020年脱贫监测户和边缘户集中排查专项行动工作安排表
序号 | 工作阶段 | 工作内容 | 所需材料 | 工作时间段 | 完成时限 | 参加人员 | 备注
1 | 工作部署 | 5月8日召开精准防贫工作推进电视电话会专题工作部署及培训会，制定本县工作细案。各乡镇要根据部署会布置的工作要求，及时制定本乡镇工作方案，统筹组织所辖行政村按照规定流程开展排查认定，审核上报名单。各乡镇要统筹协调镇干部及村级干部、驻村工作员组成工作队，明确工作队的任务分工，并及时对参与人员进行业务培训。 | 1.组建由乡镇干部及村级干部、驻村工作员组成的工作队；2.明确工作队的任务分工；3.对参与人员进行业务培训。 | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 乡镇、村相关工作人员
2 | 数据比对 | 县扶贫开发领导小组办公室组织住建、卫健、医保、民政、残联等部门开展信息比对工作，其中住建部门负责比对住危房或无房的脱贫户、非建档立卡农户名单；扶贫部门负责筛选2019年人均纯收入低于6000元的脱贫户名单；卫健、医保部门负责比对2020年以来患大病住院的脱贫户、非贫困户名单，特别是那些享受医疗报销后医疗费用支出金额仍然较大的农户；民政部门负责比对享受低保特别是A类低保以及享受特困供养但又没有纳入建档立卡的非贫困户名单；残联负责比对持有一二级残疾证但没有纳入建档立卡的非贫困户，以及今年新办理一二级残疾证的残疾脱贫户名单。 | 县级将2019年排查并录入国扶办系统中的边缘户、脱贫监测户名单，及行业部门信息比对名单，梳理汇总后于5月9日前分发至各乡镇。 | 2020-05-09 | 2020-05-09 | 县扶贫大数据中心、县级各有关部门
3 | 入户核查 | 乡镇级组织：组织所辖行政村按规定流程开展排查认定，将数据比对分析出的疑似农户名单和2019年底已确定的两类监测户名单，一并发给行政村并做好巡回检查指导工作。 | 下发至各村：1.数据比对分析出的疑似农户名单；2.2019年底已确定的两类监测户名单 | 5月9日-5月11日 | 2020-05-11 | 各镇相关工作人员
|  | 村级实施：（1）开会筛选入户名单。以行政村为单位，组织召开由乡镇挂点领导、驻村第一书记、乡镇包村干部、驻村工作队员、村“两委”干部、屯干参加的会议，参考县行业部门比对反馈的重点户名单，逐屯筛选重点核查户。筛选标准：脱贫户：家庭年人均纯收入收入低于6000元（受疫情影响没有外出务工或产业失败的、遭遇家庭重大变故的）、因灾导致住房变为危房的。非建档立卡户：家庭年人均纯收入收入低于6000元（受疫情影响没有外出务工或产业失败的、遭遇家庭重大变故的）、住房安全无保障的。2019年底和2020年一季度已经排查并纳入监测的两类户不用再入户核查。（2）组织入户核实。由乡镇干部、驻村工作队员、村“两委”干部等组成工作队，对着会议研究确定的农户名单，带着《农户申报书》（附件3）、《边缘户信息采集表》（附件4）和《脱贫监测户信息采集表》（附件5）等，逐户入户核实情况，对符合两类户认定标准的农户，填写农户申报书，登记相关信息。入户结束后，要将农户申报书及信息采集表等一并上报村委。 | 入户材料：1.会议研究确定的农户名单；2.《农户申报书》（附件3）；3.《边缘户信息采集表》（附件4）；4.《脱贫监测户信息采集表》（附件5）； |  |  | 乡镇挂点领导、驻村第一书记、乡镇包村干部、驻村工作队员、村“两委”干部、屯干
4 | 镇级审核 | 村级审核。以行政村为单位，由乡镇挂点领导或驻村第一书记召集乡镇包村干部、驻村工作队员、村“两委”干部、屯长或屯干开会，对入户核实后的农户，逐户审核把关，并将审核确定的相关名单材料一并上报镇。 | 上报乡镇：1.拟纳入防贫对象花名册；2.拟纳入防贫对象统计表。 做好入户材料收集归档工作：《农户申报书》；3.《边缘户信息采集表》；4.《脱贫监测户信息采集表》。 附：会议通知、会议记录、会议签到、会议照片、会议材料等 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 乡镇挂点领导或驻村第一书记、乡镇包村干部、驻村工作队员、村“两委”干部、屯长或屯干 | 要严格按照标准和程序执行，不得简化、合并步骤。
|  | 乡镇审核。审核所辖行政村排查并登记信息的农户名单，并将审核后的扶贫对象防贫重点人群动态监测统计表（附件6）及边缘户及脱贫监测户审定名单（附件7.8）、工作总结上报县扶贫开发领导小组办公室。 | 上报县扶贫开发领导小组办公室： 1.扶贫对象防贫重点人群动态监测统计表（附件6）；2.边缘户及脱贫监测户审定名单（附件7.8）；3.工作总结 |  |  | 各乡镇相关工作人员
5 | 县级审定 | 县扶贫开发领导小组召开会议，对各乡镇排查上报的边缘户及脱贫监测户统计表及花名册等相关材料进行审定，并及时将审定后的边缘户及脱贫监测户名单反馈至各乡镇。 | 审定各乡镇上报： 1.扶贫对象防贫重点人群动态监测统计表（附件6） 2.边缘户及脱贫监测户审定名单（附件7.8） 附：扶贫领导小组会议方案、会议通知、会议签到、会议材料、会议照片等。 | 5月13日-5月14日 | 2020-05-14 | 县扶贫开发领导小组组长、副组长、指挥部各专责小组组长、各乡镇主要领导
6 | 信息录入 | 县扶贫开发领导小组反馈审定的两类户名单后，组织乡镇、村级扶贫信息员在国扶信息系统中标注并录入相关信息。 | 系统操作 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | 各级扶贫信息员