## Sheet1
融水苗族自治县2026年衔接资金项目年度实施计划汇总表
填报单位（盖章）：融水县衔接资金项目专班 | [8 empty] | 工作业务联系人：董建克 | [5 empty] | 办公室电话号码：0772-5135415 | [9 empty] | 电子邮箱： rxxmkzb@163.com |  |  |  |  | 填报日期： 2025年9 月 19日
序号 | 主管单位 | 建设地点 |  |  | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 主要建设内容 | 预计开工时间 | 预计完工时间 | 项目效果目标或利益连接机制 | 项目总投资金额（万元） |  |  | 资金来源（万元） |  |  |  | 是否开展前期工作（设计等 ） | 是否召开村级研究会议 | 工程项目建设用地是否有协调承诺书 | 是否召开乡级研究会议 | 项目用地是否涉及公益林、基本农田等红线 | 产业类项目需要填写 （佐证材料需要附后） |  |  |  |  | 受益户数、人口 |  |  |  | 备注
|  | 乡（镇） | 行政村 | 是否脱贫村 | [7 empty] | 总额 | 其中（无设计）预估价 | 其中（有设计）预算价 | 衔接资金 | 行业资金 | 企业、群众自筹 | 粤桂资金 | [5 empty] | 实施方案 | 可行性研究 | 风险评估 | 联农带农报告 | 尽职调查 | 户数 | 人数 | 其中脱贫户户数 | 其中脱贫户人数
[12 empty] | 64986.4411 | 46804.86 | 18181.5815
1 | 融水苗族自治县国营怀宝林场 | 怀宝镇 | 思英分场 | 否 | 融水县国营怀宝林场2026年珍贵树种和优良乡土树种幼林抚育项目 | 产业项目 | 新建 | 2026年珍贵树种和优良乡土树种幼林抚育实施面积1858.1亩（作业面积4031.4亩）。主要对项目规划区的秃杉、红锥、枫香等珍贵树种和优良乡土树种实施割灌除草、扩坎等技术措施，以提升森林质量，优化林分林地功能。 | 2026.4 | 2026.12 | 促进产业发展或方便群众出行,巩固脱贫成效。 | 53.29 | 53.29 |  | 50 |  | 3.29 |  | 是 | 是 |  |  | 否 | 有 |  |  |  |  | 31 | 95 | 5 | 20 | 欠发达国有林场巩固提升任务
2 | 融水苗族自治县国营怀宝林场 | 怀宝镇 | 思英分场 | 否 | 融水县国营怀宝林场2026年新造混交林项目 | 产业项目 | 新建 | 2026年珍新造混交林面积466.5亩。项目内容为新造杉木×红锥混交林。以调整林业产业结构，树种结构，增加珍贵树种的后备资源，增强林业发展后劲，丰富当地栽培树种的多样性。 | 2026.1 | 2026.12 | 促进产业发展或方便群众出行,巩固脱贫成效。 | 47.34 | 47.34 |  | 45 |  | 2.34 |  | 是 | 是 |  |  | 否 | 有 |  |  |  |  | 31 | 95 | 5 | 20 | 欠发达国有林场巩固提升任务
3 | 融水苗族自治县国营怀宝林场 | 怀宝镇 | 思英分场 | 否 | 融水苗族自治县国营怀宝林场九栏至九团林区道路硬化一期项目 | 基础设施建设 | 新建 | 建设硬化道路0.535公里，硬化宽度3.5米、厚度0.2米。 | 2026.4 | 2026.1 | 促进产业发展或方便群众出行,巩固脱贫成效。 | 32.25 | 32.25 |  | 30 |  | 2.25 |  | 是 | 是 |  |  | 否 | 有 |  |  |  |  | 148 | 456 | 5 | 20 | 欠发达国有林场巩固提升任务
4 | 融水县交通运输局 | 同练乡 | 如劳村 |  | 融水苗族自治县同练瑶族乡如劳村如火屯道路通畅工程 | 基础设施 | 继建 | 屯级道路扩宽2.349公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 2026 | 2026 | 屯级道路扩宽2.349公里，通过改善交通条件，方便162人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽2.349公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准96万元/公里，总体成本指标：364.8193万元；社会效益指标：受益人口数162；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 125 |  | 125 | 125 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 36 | 162 | 5 | 22
5 | 融水县交通运输局 | 四荣乡 | 四合村 |  | 融水苗族自治县四荣乡四合村委会山头屯道路通畅工程 | 基础设施 | 继建 | 屯级道路扩宽2.325公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 2026 | 2026 | 屯级道路扩宽2.325公里，通过改善交通条件，方便359人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽2.325公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准34.8万元/公里，总体成本指标：80.9807万元；社会效益指标：受益人口数359；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 2.9807 |  | 2.9807 | 2.9807 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 86 | 359 | 2 | 8
6 | 融水县交通运输局 | 四荣乡 | 永安村 |  | 融水苗族自治县四荣乡永安村委会钟家屯道路通畅工程 | 基础设施 | 继建 | 屯级道路扩宽4.732公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 2026 | 2026 | 屯级道路扩宽4.732公里，通过改善交通条件，方便320人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽4.732公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准10.7万元/公里，总体成本指标：50.6618万元；社会效益指标：受益人口数320；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 5.6618 |  | 5.6618 | 5.6618 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 65 | 320 | 0 | 0
7 | 融水县交通运输局 | 怀宝镇 | 东水村 |  | 融水苗族自治县怀宝镇东水村委会新寨屯道路通畅工程 | 基础设施 | 继建 | 屯级道路扩宽4.693公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 2026 | 2026 | 屯级道路扩宽4.693公里，通过改善交通条件，方便490人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽4.693公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准33万元/公里，总体成本指标：154.7499万元；社会效益指标：受益人口数490；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 47.7499 |  | 47.7499 | 47.7499 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 98 | 490 | 26 | 93
8 | 融水县交通运输局 | 安太乡 | 尧电村 |  | 安太乡尧电村委会归韶屯通组路通畅工程 | 基础设施 | 继建 | 屯级道路扩宽1.29公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 2026 | 2026 | 屯级道路扩宽1.29公里，通过改善交通条件，方便268人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽1.29公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准28.5万元/公里，总体成本指标：36.8221万元；社会效益指标：受益人口数268；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 0.8221 |  | 0.8221 | 0.8221 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 45 | 268 | 2 | 7
9 | 融水县交通运输局 | 同练乡 | 英洞村 |  | 同练瑶族乡英洞村委会朱家屯通组路通畅工程 | 基础设施 | 继建 | 屯级道路扩宽7.47公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 2026 | 2026 | 屯级道路扩宽7.47公里，通过改善交通条件，方便326人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽7.47公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准35.53万元/公里，总体成本指标：265.4234万元；社会效益指标：受益人口数326；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 31.2234 |  | 31.2234 | 31.2234 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 66 | 326 | 3 | 12
10 | 融水县交通运输局 | 安陲乡 | 大田村 |  | 安陲乡大田村下拉马屯道路通畅工程 | 基础设施 | 继建 | 屯级道路扩宽1.733公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 2026 | 2026 | 屯级道路扩宽1.733公里，通过改善交通条件，方便127人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽1.733公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准34.4万元/公里，总体成本指标：59.6314万元；社会效益指标：受益人口数127；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 39.6314 |  | 39.6314 | 39.6314 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 26 | 127 | 9 | 24
11 | 融水县交通运输局 | 安陲乡 | 乌吉村 |  | 安陲乡乌吉村岩板屯2组通畅工程 | 基础设施 | 继建 | 屯级道路扩宽0.36公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 2026 | 2026 | 屯级道路扩宽0.36公里，通过改善交通条件，方便118人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽0.36公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准40.5万元/公里，总体成本指标：14.5876万元；社会效益指标：受益人口数118；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 0.5876 |  | 0.5876 | 0.5876 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 23 | 118 | 6 | 19
12 | 融水县交通运输局 | 永乐镇 | 兴隆村 |  | 永乐镇兴隆村委会大难屯道路通畅工程 | 基础设施 | 继建 | 屯级道路扩宽4.072公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 2026 | 2026 | 屯级道路扩宽4.072公里，通过改善交通条件，方便115人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽4.072公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准14.65万元/公里，总体成本指标：59.6443万元；社会效益指标：受益人口数115；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 53.6443 |  | 53.6443 | 53.6443 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 32 | 115 | 1 | 6
13 | 融水县交通运输局 | 三防镇 | 烟洞村 |  | 三防镇烟洞村洞格屯通畅工程 | 基础设施 | 继建 | 屯级道路扩宽1.1公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 2026 | 2026 | 屯级道路扩宽1.1公里，通过改善交通条件，方便322人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽1.1公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准44.7万元/公里，总体成本指标：49.1708万元；社会效益指标：受益人口数322；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 24.1708 |  | 24.1708 | 24.1708 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 78 | 322 | 9 | 32
14 | 融水县交通运输局 | 同练乡 | 朋平村 |  | 同练瑶族乡朋平村委会家成屯道路通畅工程 | 基础设施 | 继建 | 屯级道路硬化2.771公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 2026 | 2026 | 屯级道路硬化2.771公里，通过改善交通条件，方便267人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路硬化2.771公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准91.93万元/公里，总体成本指标：254.7363万元；社会效益指标：受益人口数267；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 56.7363 |  | 56.7363 | 56.7363 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 51 | 267 | 13 | 51
15 | 融水县交通运输局 | 同练乡 | 同练村 |  | 同练乡同练村赵家屯屯级道路通畅工程 | 基础设施 | 继建 | 屯级道路扩宽0.6公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 2026 | 2026 | 屯级道路扩宽0.6公里，通过改善交通条件，方便22人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽0.6公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准97万元/公里，总体成本指标：58.1533万元；社会效益指标：受益人口数22；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 28.1533 |  | 28.1533 | 28.1533 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 21 | 108 | 0 | 0
16 | 融水县交通运输局 | 同练乡 | 同练村 |  | 同练瑶族乡同练村自然屯三组通畅工程 | 基础设施 | 继建 | 屯级道路扩宽0.31公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 2026 | 2026 | 屯级道路扩宽0.31公里，通过改善交通条件，方便131人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽0.31公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准92万元/公里，总体成本指标：28.4988万元；社会效益指标：受益人口数131；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 0.4988 |  | 0.4988 | 0.4988 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 20 | 131 | 4 | 12
17 | 融水县交通运输局 | 同练乡 | 同练村 |  | 融水苗族自治县同练瑶族乡同练村委会一屯上屯道路通畅工程 | 基础设施 | 继建 | 屯级道路扩宽0.73公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 2026 | 2026 | 屯级道路扩宽0.73公里，通过改善交通条件，方便326人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽0.73公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准98万元/公里，总体成本指标：71.8105万元；社会效益指标：受益人口数326；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 7.8105 |  | 7.81 | 7.8105 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 65 | 326 | 7 | 30
18 | 融水县交通运输局 | 同练乡 | 英洞村 |  | 同练瑶族乡英洞村委会如火屯道路通畅工程 | 基础设施 | 继建 | 屯级道路扩宽3.91公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 2026 | 2026 | 屯级道路扩宽3.91公里，通过改善交通条件，方便326人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽0.73公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准31.92万元/公里，总体成本指标：124.8154万元；社会效益指标：受益人口数326；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 62.8154 |  | 62.82 | 62.8154 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 66 | 326 | 5 | 22
19 | 融水县交通运输局 | 四荣乡 | 东田村 |  | 融水苗族自治县四荣乡东田村委会上落尤屯道路通畅工程 | 基础设施 | 继建 | 屯级道路扩宽1.933公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 2026 | 2026 | 屯级道路扩宽1.933公里，通过改善交通条件，方便208人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽1.933公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准42.1万元/公里，总体成本指标：81.3588万元；社会效益指标：受益人口数208；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 6.3588 |  | 6.36 | 6.3588 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 42 | 208 | 4 | 14
20 | 融水县交通运输局 | 融水镇 | 小荣村 |  | 融水镇小荣村涨江屯通畅工程 | 基础设施 | 继建 | 屯级道路扩宽1.05公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 2026 | 2026 | 屯级道路扩宽1.05公里，通过改善交通条件，方便66人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽1.05公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准34万元/公里，总体成本指标：35.7279万元；社会效益指标：受益人口数66；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 0.7279 |  | 0.73 | 0.7279 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 17 | 66 | 2 | 12
21 | 融水县交通运输局 | 滚贝乡 | 三团村 |  | 融水苗族自治县滚贝侗族乡三团村孖斗路口-山岔乡村道路通组路道路提升及安全生命防护工程 | 基础设施 | 继建 | 屯级道路扩宽及安全生命防护工程5.5公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 2026 | 2026 | 屯级道路扩宽及安全生命防护工程5.5公里，通过改善交通条件，方便301人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽及安全生命防护工程5.5公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准54万元/公里，总体成本指标：298.2817万元；社会效益指标：受益人口数301；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 87.2817 |  | 87.28 | 87.2817 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 73 | 301 | 35 | 120
22 | 融水县交通运输局 | 滚贝乡 | 三团村 |  | 滚贝乡三团村孖斗路口-山岔乡村道路通组路道路提升及安全生命防护工程（K5+500~K11+068) | 基础设施 | 继建 | 屯级道路扩宽及安全生命防护工程5.568公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 2026 | 2026 | 屯级道路扩宽及安全生命防护工程5.568公里，通过改善交通条件，方便301人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽及安全生命防护工程5.568公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准54万元/公里，总体成本指标：300.3892万元；社会效益指标：受益人口数301；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 89.3892 |  | 89.39 | 89.3892 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 73 | 301 | 35 | 120
23 | 融水县交通运输局 | 滚贝乡 | 三团村 |  | 融水苗族自治县滚贝侗族乡三团村归朵屯路口-归朵瓦窑乡村道路通组路道路提升及安全生命防护工程 | 基础设施 | 继建 | 屯级道路扩宽及安全生命防护工程2.716公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 2026 | 2026 | 屯级道路扩宽及安全生命防护工程2.716公里，通过改善交通条件，方便255人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽及安全生命防护工程2.716公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准54万元/公里，总体成本指标：147.5642万元；社会效益指标：受益人口数255；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 40.5642 |  | 40.56 | 40.5642 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 51 | 255 | 5 | 18
24 | 融水县交通运输局 | 滚贝乡 | 三团村 |  | 融水苗族自治县滚贝侗族乡三团村江头屯路口-江头乡村道路通组路道路提升及安全生命防护工程 | 基础设施 | 继建 | 屯级道路扩宽及安全生命防护工程2.278公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 2026 | 2026 | 屯级道路扩宽及安全生命防护工程2.278公里，通过改善交通条件，方便278人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽及安全生命防护工程2.278公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准54万元/公里，总体成本指标：123.3119万元；社会效益指标：受益人口数278；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 41.3119 |  | 41.31 | 41.3119 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 63 | 278 | 44 | 183
25 | 融水县交通运输局 | 怀宝镇 | 中寨村 |  | 融水苗族自治县怀宝镇中寨村海洞屯路口-海洞乡村道路通组路道路提升及安全生命防护工程 | 基础设施 | 继建 | 原道路宽0.776米，现实施5.658公里道路扩宽1米，道路总宽度为4.5米，水泥混凝土路面厚20com，安全生命防护波形护栏及标志牌0.776公里。 | 2026 | 2026 | 实施5.658公里道路扩宽1米，道路总宽度为4.5米，水泥混凝土路面厚20com，安全生命防护波形护栏及标志牌0.776公里，通过改善交通条件，方便116人生活出行并降低农产品运输成本，数量指标：实施0.776公里道路扩宽及安全生命防护波形护栏、标志牌；质量指标：项目（工程）完成率100%;成本指标：48.5万元/公里；总体成本指标：37.605435万元；社会效益指标：受益人口116人，受益脱贫人数5人；可持续影响指标：工程设计使用年限≧20年，满意度指标：受益人口满意度≧90%。 | 17.61 |  | 17.61 | 17.61 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 24 | 116 | 6 | 23
26 | 融水县交通运输局 | 同练乡 | 同练村 |  | 融水苗族自治县同练瑶族乡同练村自然屯二组乡村道路通畅工程 | 基础设施 | 继建 | 原道路为3米宽砂石路，现实施0.137公里水泥混凝土硬化，道路宽3.5米，水泥混凝土路面厚20com。 | 2026 | 2026 | 实施0.137公里水泥混凝土硬化，道路宽3.5米，水泥混凝土路面厚20com，通过改善交通条件，方便146人生活出行并降低农产品运输成本，数量指标：实施0.137公里道路拓宽；质量指标：项目（工程）完成率100%;成本指标：48.5万元/公里；总体成本指标：51.683573万元；社会效益指标：受益人口146人，受益脱贫人数3人；可持续影响指标：工程设计使用年限≧20年，满意度指标：受益人口满意度≧90%。 | 8.94 |  | 8.94 | 8.94 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 35 | 146 | 0 | 0
27 | 融水县交通运输局 | 怀宝镇 | 中寨屯 |  | 融水苗族自治县怀宝镇中寨村海洞口屯1乡村道路通畅工程 | 基础设施 | 继建 | 原道路为3米宽砂石路，现实施0.062公里水泥混凝土硬化，道路宽3.5米，水泥混凝土路面厚20com。 | 2026 | 2026 | 实施0.062公里水泥混凝土硬化，道路宽3.5米，水泥混凝土路面厚20com，通过改善交通条件，方便162人生活出行并降低农产品运输成本，数量指标：实施0.062公里道路拓宽；质量指标：项目（工程）完成率100%;成本指标：98万元/公里；总体成本指标：6.006159万元；社会效益指标：受益人口162人，受益脱贫人数15人；可持续影响指标：工程设计使用年限≧20年，满意度指标：受益人口满意度≧90%。 | 3.83 |  | 3.83 | 3.83 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 29 | 162 | 6 | 23
28 | 融水县交通运输局 | 怀宝镇 | 盘荣村 |  | 融水苗族自治县怀宝镇盘荣村下坎三屯路口-下坎三屯乡村道路通组路道路提升及安全生命防护工程 | 基础设施 | 继建 | 原道路宽2.888米，现实施5.658公里道路扩宽1米，道路总宽度为4.5米，水泥混凝土路面厚20com，安全生命防护波形护栏及标志牌2.888公里。 | 2026 | 2026 | 实施5.658公里道路扩宽1米，道路总宽度为4.5米，水泥混凝土路面厚20com，安全生命防护波形护栏及标志牌2.888公里，通过改善交通条件，方便354人生活出行并降低农产品运输成本，数量指标：实施2.888公里道路扩宽及安全生命防护波形护栏、标志牌；质量指标：项目（工程）完成率100%;成本指标：45万元/公里；总体成本指标：130.003814万元；社会效益指标：受益人口354人，受益脱贫人数106人；可持续影响指标：工程设计使用年限≧20年，满意度指标：受益人口满意度≧90%。 | 32 |  | 32 | 32 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 82 | 354 | 10 | 41
29 | 融水县交通运输局 | 怀宝镇 | 民洞村 |  | 融水苗族自治县怀宝镇民洞村平岸屯路口-平岸乡村道路通组路道路提升及安全生命防护工程 | 基础设施 | 继建 | 原道路宽2.5米，现实施0.594公里道路扩宽1米，道路总宽度为3.5米，水泥混凝土路面厚20com，安全生命防护波形护栏及标志牌0.594公里。 | 2026 | 2026 | 实施0.594公里道路扩宽1米，道路总宽度为3.5米，水泥混凝土路面厚20com，安全生命防护波形护栏及标志牌0.594公里，通过改善交通条件，方便322人生活出行并降低农产品运输成本，数量指标：实施0.594公里道路扩宽及安全生命防护波形护栏、标志牌；质量指标：项目（工程）完成率100%;成本指标：52万元/公里；总体成本指标：30.707736万元；社会效益指标：受益人口322人，受益脱贫人数234人；可持续影响指标：工程设计使用年限≧20年，满意度指标：受益人口满意度≧90%。 | 10.71 |  | 10.71 | 10.71 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 84 | 322 | 1 | 1
30 | 融水县交通运输局 | 融水镇 | 东良村 |  | 融水苗族自治县融水镇东良村梧村屯梧村至东良乡村道路通畅工程 | 基础设施 | 继建 | 屯级道路扩宽5.74公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 2026 | 2026 | 屯级道路扩宽及硬化5.74公里，通过改善交通条件，方便432人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽及硬化5.74公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准54.6万元/公里，总体成本指标：313.8045万元；社会效益指标：受益人口数432；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 90 |  | 90 | 90 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 110 | 432 | 88 | 322
31 | 融水县交通运输局 | 滚贝乡 | 同心村 |  | 融水苗族自治县滚贝侗族乡同心村乌依大坪乡村道路提升、通组路安全生命防护工程 | 基础设施 | 继建 | 屯级道路扩宽及安全生命防护工程2.315公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 2026 | 2026 | 屯级道路扩宽及安全生命防护工程2.315公里，通过改善交通条件，方便512人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽及安全生命防护工程2.315公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准50万元/公里，总体成本指标：116.2488万元；社会效益指标：受益人口数512；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 35.25 |  | 35.25 | 35.25 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 101 | 512 | 7 | 20
32 | 融水县交通运输局 | 融水镇 | 新安村 |  | 融水苗族自治县融水镇新安村盘马屯乡村道路通畅工程 | 基础设施 | 继建 | 屯级道路硬化0.073公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 2026 | 2026 | 屯级道路扩宽及硬化0.73公里，通过改善交通条件，方便153人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽及硬化0.73公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准54万元/公里，总体成本指标：3.09242万元；社会效益指标：受益人口数153；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 0.82 |  | 0.82 | 0.82 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 30 | 153 | 0 | 0
33 | 融水县交通运输局 | 滚贝乡 | 同心村 |  | 融水苗族自治县滚贝侗族乡同心村朱沙屯同心村委会-朱沙屯乡村道路通组路道路提升及安全生命防护工程 | 基础设施 | 继建 | 屯级道路扩宽及安全生命防护工程1.607公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 2026 | 2026 | 屯级道路扩宽及安全生命防护工程1.607公里，通过改善交通条件，方便289人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽及安全生命防护工程1.607公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准58.6万元/公里，总体成本指标：94.1873万元；社会效益指标：受益人口数289；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 30.19 |  | 30.19 | 30.19 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 62 | 289 | 7 | 20
34 | 融水县交通运输局 | 四荣乡 | 永靖村 |  | 融水苗族自治县四荣乡永靖村桃江路口-桃江乡村道路通组路道路提升及安全生命防护工程 | 基础设施 | 继建 | 屯级道路扩宽及安全生命防护工程1.292公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 2026 | 2026 | 屯级道路扩宽及安全生命防护工程1.292公里，通过改善交通条件，方便221人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽及安全生命防护工程1.292公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准46万元/公里，总体成本指标：59.7834万元；社会效益指标：受益人口数221；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 16.78 |  | 16.78 | 16.78 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 53 | 221 | 2 | 5
35 | 融水县交通运输局 | 汪洞乡 | 罗洞村 |  | 融水苗族自治县汪洞乡罗洞村下如妈屯乡村道路通组路道路提升及安全生命防护工程 | 基础设施 | 继建 | 原道路宽3.5米，现实施0.71公里道路扩宽1米，道路总宽度为4.5米，水泥混凝土路面厚20com，安全生命防护波形护栏及标志牌0.71公里。 | 2026 | 2026 | 实施0.71公里道路扩宽1米，道路总宽度为4.5米，水泥混凝土路面厚20com，安全生命防护波形护栏及标志牌0.71公里，通过改善交通条件，方便109人生活出行并降低农产品运输成本，数量指标：实施0.71公里道路扩宽及安全生命防护波形护栏、标志牌；质量指标：项目（工程）完成率100%;成本指标：44.12万元/公里；总体成本指标：31.325946万元；社会效益指标：受益人口109人，受益脱贫人数88人；可持续影响指标：工程设计使用年限≧20年，满意度指标：受益人口满意度≧90%。 | 13.33 |  | 13.33 | 13.33 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 27 | 109 | 7 | 23
36 | 融水县交通运输局 | 三防镇 | 本洞村 |  | 融水苗族自治县三防镇本洞村沙街屯坡烟屯乡村道路通组路道路提升及安全生命防护工程 | 基础设施 | 继建 | 原道路宽3.5米，现实施0.536公里道路扩宽1米，道路总宽度为4.5米，水泥混凝土路面厚20com，安全生命防护波形护栏及标志牌0.536公里。 | 2026 | 2026 | 实施0.536公里道路扩宽1米，道路总宽度为4.5米，水泥混凝土路面厚20com，安全生命防护波形护栏及标志牌0.536公里，通过改善交通条件，方便280人生活出行并降低农产品运输成本，数量指标：实施0.536公里道路扩宽及安全生命防护波形护栏、标志牌；质量指标：项目（工程）完成率100%;成本指标：55.3万元/公里；总体成本指标：29.642214万元；社会效益指标：受益人口280人，受益脱贫人数210人；可持续影响指标：工程设计使用年限≧20年，满意度指标：受益人口满意度≧90%。 | 11.64 |  | 11.64 | 11.64 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 53 | 280 | 10 | 37
37 | 融水县交通运输局 | 融水镇 | 三合村 |  | 融水苗族自治县融水镇三合村涨江屯乡村道路通畅工程 | 基础设施 | 继建 | 原道路为3.5米宽砂石路，现实施0.247公里水泥混凝土硬化，道路宽3.5米，水泥混凝土路面厚20com。 | 2026 | 2026 | 实施0.247公里水泥混凝土硬化，道路宽3.5米，水泥混凝土路面厚20com，通过改善交通条件，方便81人生活出行并降低农产品运输成本，数量指标：实施0.247公里道路拓宽；质量指标：项目（工程）完成率100%;成本指标：44.5万元/公里；总体成本指标：10.983776万元；社会效益指标：受益人口81人，受益脱贫人数42人；可持续影响指标：工程设计使用年限≧20年，满意度指标：受益人口满意度≧90%。 | 4.04 |  | 4.04 | 4.04 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 21 | 81 | 2 | 8
38 | 融水县交通运输局 | 同练乡 | 和平村 |  | 融水苗族自治县同练瑶族乡和平村平流一组乡村道路通组路道路提升及安全生命防护工程 | 基础设施 | 继建 | 原道路宽3.5米，现实施0.577公里道路扩宽1米，道路总宽度为4.5米，水泥混凝土路面厚20com，安全生命防护波形护栏及标志牌0.577公里。 | 2026 | 2026 | 实施0.577公里道路扩宽1米，道路总宽度为4.5米，水泥混凝土路面厚20com，安全生命防护波形护栏及标志牌0.577公里，通过改善交通条件，方便88人生活出行并降低农产品运输成本，数量指标：实施0.577公里道路扩宽及安全生命防护波形护栏、标志牌；质量指标：项目（工程）完成率100%;成本指标：52.63万元/公里；总体成本指标：30.365488万元；社会效益指标：受益人口88人，受益脱贫人数18人；可持续影响指标：工程设计使用年限≧20年，满意度指标：受益人口满意度≧90%。 | 15.37 |  | 15.37 | 15.37 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 18 | 88 | 8 | 25
39 | 融水县交通运输局 | 汪洞乡 | 八洞村 |  | 融水苗族自治县汪洞乡八洞村中朋屯乡村道路通畅工程 | 基础设施 | 继建 | 原道路为3.5米宽砂石路，现实施0.167公里水泥混凝土硬化，道路宽3.5米，水泥混凝土路面厚20com。 | 2026 | 2026 | 实施0.167公里水泥混凝土硬化，道路宽3.5米，水泥混凝土路面厚20com，通过改善交通条件，方便113人生活出行并降低农产品运输成本，数量指标：实施0.167公里道路拓宽；质量指标：项目（工程）完成率100%;成本指标：39.22万元/公里；总体成本指标：6.549971万元；社会效益指标：受益人口11326人，受益脱贫人数12人；可持续影响指标：工程设计使用年限≧20年，满意度指标：受益人口满意度≧90%。 | 2.21 |  | 2.21 | 2.21 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 23 | 113 | 1 | 4
40 | 融水县交通运输局 | 滚贝乡 | 同乐村 |  | 融水苗族自治县滚贝侗族乡同乐村加友屯路口-加友乡村道路通组路道路提升及安全生命防护工程 | 基础设施 | 继建 | 原道路宽3.5米，现实施2.349公里道路扩宽1米，道路总宽度为4.5米，水泥混凝土路面厚20com，安全生命防护波形护栏及标志牌2.349公里。 | 2026 | 2026 | 实施2.349公里道路扩宽1米，道路总宽度为4.5米，水泥混凝土路面厚20com，安全生命防护波形护栏及标志牌2.349公里，通过改善交通条件，方便260人生活出行并降低农产品运输成本，数量指标：实施2.349公里道路扩宽及安全生命防护波形护栏、标志牌；质量指标：项目（工程）完成率100%;成本指标：51.65万元/公里；总体成本指标：121.322008万元；社会效益指标：受益人口260人，受益脱贫人数78人；可持续影响指标：工程设计使用年限≧20年，满意度指标：受益人口满意度≧90%。 | 19.32 |  | 19.32 | 19.32 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 50 | 260 | 3 | 14
41 | 融水县交通运输局 | 同练乡 | 朋平村 |  | 融水苗族自治县同练瑶族乡朋平村委会源头下寨乡村道路通畅工程 | 基础设施 | 继建 | 原道路为3.5米宽砂石路，现实施0.192公里水泥混凝土硬化，道路宽3.5米，水泥混凝土路面厚20com。 | 2026 | 2026 | 实施0.192公里水泥混凝土硬化，道路宽3.5米，水泥混凝土路面厚20com，通过改善交通条件，方便108人生活出行并降低农产品运输成本，数量指标：实施0.192公里道路拓宽；质量指标：项目（工程）完成率100%;成本指标：49.17万元/公里；总体成本指标：9.437965万元；社会效益指标：受益人口108人，受益脱贫人数19人；可持续影响指标：工程设计使用年限≧20年，满意度指标：受益人口满意度≧90%。 | 4.6 |  | 4.6 | 4.6 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 22 | 108 | 1 | 5
42 | 融水县交通运输局 | 同练乡 | 和平村 |  | 融水县同练乡大蒙屯挡土墙水毁工程 | 基础设施 | 继建 | 实施挡土墙修复工程，共4397.79m³，每立方517.6元。 | 2026 | 2026 | 屯级道路水毁4397.79m³，通过对水毁的修复，改善交通条件，方便875人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路水毁4397.79m³；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：517.6元/m³，水毁修复补助标准：12万/公里，总体成本指标：235.0984万元；社会效益指标：受益人口数875；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 94.1 |  | 94.1 | 94.1 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 175 | 875 | 64 | 211
43 | 融水县交通运输局 | 滚贝乡 | 平浪村 |  | 融水县洞头至平浪公路水毁工程（K34+500） | 基础设施 | 继建 | 实施挡土墙修复工程，共321.19m³，每立方603.6元。 | 2026 | 2026 | 屯级道路水毁321.19m³，通过对水毁的修复，改善交通条件，方便3299人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路水毁321.19m³；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：603.6元/m³，水毁修复补助标准：12万/公里，总体成本指标：21.1142万元；社会效益指标：受益人口数3299；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 8.11 |  | 8.11 | 8.11 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 658 | 3299 | 15 | 63
44 | 融水县交通运输局 | 滚贝乡 | 支文村 |  | 融水县滚贝至支文公路路面修复工程（K14+400） | 基础设施 | 继建 | 实施挡土墙修复工程，共384.15m³，每立方608.7元。 | 2026 | 2026 | 屯级道路水毁384.15m³，通过对水毁的修复，改善交通条件，方便516人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路水毁384.15m³；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：608.7元/m³，水毁修复补助标准：12万/公里，总体成本指标：25.1292万元；社会效益指标：受益人口数516；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 6.33 |  | 6.33 | 6.33 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 86 | 516 | 21 | 102
45 | 融水县交通运输局 | 滚贝乡 | 平浪村 |  | 融水县平浪至汪洞公路水毁工程（K8+200） | 基础设施 | 继建 | 实施挡土墙修复工程，共401.42m³，每立方570.73元，波形护栏20米，每米124.15元。 | 2026 | 2026 | 屯级道路水毁401.42m³，通过对水毁的修复，改善交通条件，方便4770人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路水毁401.42m³；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：570.73元/m³，水毁修复补助标准：12万/公里，总体成本指标：25.0134万元；社会效益指标：受益人口数4770；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 10.01 |  | 10.01 | 10.01 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 795 | 4770 | 15 | 63
46 | 融水县交通运输局 | 大年乡 | 高僚村 |  | 大年至高僚村级路路面维修工程（K1+900） | 基础设施 | 继建 | 实施挡土墙修复工程，共226.64m³，每立方611.77元，水泥混凝土路面273㎡，每平方98.08元，波形护栏60米，每米136.23元。 | 2026 | 2026 | 屯级道路水毁226.64m³，通过对水毁的修复，改善交通条件，方便490人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路水毁226.64m³；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：611.77元/m³，水毁修复补助标准：12万/公里，总体成本指标：22.3426万元；社会效益指标：受益人口数490；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 9.34 |  | 9.34 | 9.34 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 98 | 490 | 25 | 49
47 | 融水县交通运输局 | 滚贝乡 | 平浪村 |  | 洞头至平浪公路路面修复工程（K35+000） | 基础设施 | 继建 | 实施挡土墙修复工程，共310.61m³，每立方602.93元。 | 2026 | 2026 | 屯级道路水毁310.61m³，通过对水毁的修复，改善交通条件，方便3299人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路水毁310.61m³；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：602.93元/m³，水毁修复补助标准：12万/公里，总体成本指标：22.439万元；社会效益指标：受益人口数3299；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 9.44 |  | 9.44 | 9.44 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 658 | 3299 | 250 | 1023
48 | 融水县交通运输局 | 良寨乡 | 归楼村 |  | 融水县良寨乡归楼屯级道路水毁挡土墙(K1+260) | 基础设施 | 继建 | 实施挡土墙修复工程，共891.79m³，每立方544.72元，水泥混凝土路面13.13㎡，每平方97.41元。 | 2026 | 2026 | 屯级道路水毁891.79m³，通过对水毁的修复，改善交通条件，方便398人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路水毁891.79m³；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：544.72元/m³，水毁修复补助标准：12万/公里，总体成本指标：49.9294万元；社会效益指标：受益人口数398；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 19.93 |  | 19.93 | 19.93 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 78 | 398 | 0 | 0
49 | 融水县交通运输局 | 汪洞乡 | 结合村 |  | 融水县汪洞乡上维洞屯级道路水毁维修工程 | 基础设施 | 继建 | 实施挡土墙修复工程，共207.71m³，每立方574.52元，水泥混凝土路面15.56㎡，每平方103.08元，波形护栏8米，每米124.25元。 | 2026 | 2026 | 屯级道路水毁207.71m³，通过对水毁的修复，改善交通条件，方便298人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路水毁207.71m³；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：574.52元/m³，水毁修复补助标准：12万/公里，总体成本指标：14.6198万元；社会效益指标：受益人口数298；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 6.62 |  | 6.62 | 6.62 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 62 | 298 | 23 | 96
50 | 融水县交通运输局 | 拱洞乡 | 龙培村 |  | 融水县拱洞乡拱洞至龙培道路水毁工程(K2+700、K19+700) | 基础设施 | 继建 | 实施挡土墙修复工程，共506.45m³，每立方650.4元，波形护栏48米，每米124.35元。 | 2026 | 2026 | 屯级道路水毁506.45m³，通过对水毁的修复，改善交通条件，方便135人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路水毁650.4m³；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：650.4元/m³，水毁修复补助标准：12万/公里，总体成本指标：46.5229万元；社会效益指标：受益人口数135；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 5.74 |  | 5.74 | 5.74 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 26 | 135 | 2 | 10
51 | 融水县交通运输局 | 拱洞乡 | 龙培村 |  | 融水县拱洞乡拱洞至龙培道路水毁工程(K0+300、K3+000、K6+100） | 基础设施 | 继建 | 实施挡土墙修复工程，共688.06m³，每立方629.33元，波形护栏84米，每米124元。。 | 2026 | 2026 | 屯级道路水毁688.06m³，通过对水毁的修复，改善交通条件，方便135人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路水毁688.06m³；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：629.33元/m³，水毁修复补助标准：12万/公里，总体成本指标：46.5229万元；社会效益指标：受益人口数135；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 34.2 |  | 34.2 | 34.2 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 26 | 135 | 2 | 10
52 | 融水县交通运输局 | 怀宝镇 | 东水村 |  | 怀宝镇东水村上寨屯至枫木屯屯级道路水毁维修 | 基础设施 | 继建 | 实施挡土墙修复工程，共312.51m³，每立方667.49元，水泥混凝土路面90㎡，每平方113.51元，波形护栏60米，每米119.42元。 | 2026 | 2026 | 屯级道路水毁312.51m³，通过对水毁的修复，改善交通条件，方便492人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路水毁312.51m³；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：667.49元/m³，水毁修复补助标准：12万/公里，总体成本指标：48.5113万元；社会效益指标：受益人口数492；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 19.98 |  | 19.98 | 19.98 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 96 | 492 | 35 | 144
53 | 融水县交通运输局 | 怀宝镇 | 东水村 |  | 怀宝镇盘荣村大寨屯至东水村东华屯屯级道路水毁维修 | 基础设施 | 继建 | 实施挡土墙修复工程，共143.36m³，每立方668.09元，水泥混凝土路面90㎡，每平方113.51元，波形护栏96米，每米119.4元。 | 2026 | 2026 | 屯级道路水毁143.36m³，通过对水毁的修复，改善交通条件，方便368人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路水毁143.36m³；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：668.09元/m³，水毁修复补助标准：12万/公里，总体成本指标：37.8133万元；社会效益指标：受益人口数368；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 17.81 |  | 17.81 | 17.81 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 71 | 368 | 9 | 32
54 | 融水县交通运输局 | 四荣乡 | 永靖村 |  | 四荣乡永靖村桃江屯路口-桃江道路水毁工程（K0+520） | 基础设施 | 继建 | 实施挡土墙修复工程，共221.62m³，每立方565.98元。 | 2026 | 2026 | 屯级道路水毁221.62m³，通过对水毁的修复，改善交通条件，方便523人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路水毁221.62m³；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：565.98元/m³，水毁修复补助标准：12万/公里，总体成本指标：37.8133万元；社会效益指标：受益人口数523；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 1.92 |  | 1.92 | 1.92 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 102 | 523 | 25 | 85
55 | 融水县交通运输局 | 安太乡 | 培秀村 |  | 白竹至培秀道路水毁修复 | 基础设施 | 新建 | 实施挡土墙修复工程，共2500m³，每立方600元。 | 2026 | 2026 | 屯级道路水毁2500m³，通过对水毁的修复，改善交通条件，方便368人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路水毁143.36m³；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：668.09元/m³，水毁修复补助标准：12万/公里，总体成本指标：150万元；社会效益指标：受益人口数368；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 150 |  | 150 | 150 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 268 | 1332 | 30 | 126
56 | 融水县交通运输局 | 安太乡 | 三合村 |  | 松登至三合道路水毁修复 | 基础设施 | 新建 | 实施挡土墙修复工程，共700m³，每立方600元。 | 2026 | 2026 | 屯级道路水毁700m³，通过对水毁的修复，改善交通条件，方便318人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路水毁700m³；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：600元/m³，水毁修复补助标准：12万/公里，总体成本指标：150万元；社会效益指标：受益人口数318；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 42 |  | 42 | 42 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 62 | 318 | 23 | 106
57 | 融水县交通运输局 | 安太乡 | 三合村 |  | 三合村永贵道路水毁修复 | 基础设施 | 新建 | 实施挡土墙修复工程，共300m³，每立方600元。 | 2026 | 2026 | 屯级道路水毁300m³，通过对水毁的修复，改善交通条件，方便318人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路水毁700m³；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：600元/m³，水毁修复补助标准：12万/公里，总体成本指标：30万元；社会效益指标：受益人口数318；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 30 |  | 30 | 30 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 62 | 318 | 23 | 106
58 | 融水县交通运输局 | 香粉乡 | 田塘村 |  | 融水县解放屯至田塘公路路面修补工程 | 基础设施 | 新建 | 实施挡土墙修复工程，共144.66m³，每立方546.9元，水泥路面375.5㎡，每平方95.45元。 | 2026 | 2026 | 屯级道路水毁144.66m³，通过对水毁的修复，改善交通条件，方便392人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路水毁144.66m³；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：546.9元/m³，水毁修复补助标准：12万/公里，总体成本指标：150万元；社会效益指标：受益人口数392；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 35.6174 |  | 35.6174 | 35.6174 |  |  |  | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 76 | 392 | 78 | 351
59 | 融水县综合行政执法局 | 全县各有关乡镇 | 全县各有关乡镇村屯 |  | 融水县2026年乡镇村屯环境卫生基础设施环卫设备垃圾桶采购 | 垃圾清运 | 继建 | 购买660L垃圾桶 500个，约70万元；购买240L垃圾500个，约19万元 | 2026.06.01 | 2026.10.30 | 项目建成后可解决各乡镇生活垃圾收集、清运等问题。 | 89 | 89 |  | 89 | [13 empty] | 66846 | 278063 | 21723 | 93018
60 | 融水县综合行政执法局 | 全县各有关乡镇 | 全县各有关乡镇村屯 |  | 融水县2026年乡镇村屯环境卫生基础设施环卫设备自卸式燃油三轮垃圾清运车采购 | 垃圾清运 | 继建 | 购买自卸式燃油三轮垃圾清运车50辆，约4万元/辆（含上牌费和首年保险费）。 | 2026.06.01 | 2026.10.30 | 项目建成后可解决各乡镇生活垃圾收集、清运等问题。 | 200 | 200 |  | 200 | [13 empty] | 27852 | 115839 | 9106 | 39034
61 | 融水县综合行政执法局 | 全县各有关乡镇 | 全县各有关乡镇村屯 |  | 融水县2026年村级垃圾处理设施（焖化炉）建设项目 | 垃圾清运 | 继建 | 共建设6个垃圾焖化炉，约35万元/座，每座焖化炉工程分别建设主体、进场道路及卸料平台等构成，占地面积约125㎡以上。 | 2026.06.01 | 2026.12.30 | 项目建成后可解决各乡镇生活垃圾收集、清运等问题。 | 210 | 210 |  | 210 |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 3116 | 12760 | 1756 | 7520
62 | 融水县农业农村局 | 20个乡镇 |  |  | 2026年脱贫人口小额信贷贴息 | 生产发展 | 继建 | 发放2025年各乡镇脱贫人口小额信贷贴息 | 2026-03-01 | 2026-12-25 | 全县3800户脱贫户使用脱贫人口小额信贷发展生产，受益人口达15200人。 | 500 | 500 |  | 500 |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 3800 | 15200 | 3800 | 3800
63 | 融水县农业农村局 | 20个乡镇 |  |  | 2026年脱贫人口小额信贷风险补偿金 | 生产发展 | 继建 | 对放贷银行以户为单位向脱贫户发放脱贫人口小额信贷发生的贷款本息损失进行风险补偿 | 2026-03-01 | 2026-12-25 | 全县约150户脱贫户使用脱贫人口小额信贷发生逾期、还款困难后，由银行及风险补偿金共同承担，解决脱贫户后顾之忧，提高脱贫人口小额信贷获贷率 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 60 | 240 | 60 | 240
64 | 融水县农业农村局 | 全县20个乡镇 | 198个 | 是 | 2026年“雨露计划”培训及助学补助 | 雨露计划 | 新建 | “雨露计划”学历教育、农村实用技术培训、短期技能培训以奖代补 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 退出户、脱贫户(含监测对象)中、高职、技工院校学历教育补助，计划补助约13000人次，农村实用技术培训3000人。 | 1800 | 1800 |  | 1800 |  |  |  | 是 | [9 empty] | 5500 | 6000 | 5500 | 6000
65 | 融水县农业农村局 | 全县20个乡镇 | 198个 | 是 | 2026年县域稳定就业劳务补助 | 县域内稳定就业劳务补助 | 新建 | 县域内稳定就业劳务补助 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 县域内稳定就业劳务补助，大约9000人享受补助 | 750 | 750 |  | 750 |  |  |  | 是 | [9 empty] | 6000 | 9000 | 6000 | 9000
66 | 融水县农业农村局 | 全县20个乡镇 | 198个 | 是 | 2026年脱贫户劳动力（含监测对象）跨省就业一次性交通补助 | 跨省就业一次性交通补助 | 新建 | 脱贫户劳动力（含监测对象）跨省就业一次性交通补助 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 对脱贫劳动力跨省务一次性交通补助，大约2万人享受补助。 | 900 | 900 |  | 900 |  |  |  | 是 | [9 empty] | 14000 | 20000 | 14000 | 20000
67 | 融水县农业农村局 | 全县20个乡镇 | 198个 | 是 | 2026年乡村建设公益性岗位补贴 | 县域内稳定就业劳务补助 | 新建 | 结合实际，合理科学开发乡村建设、农村人居环境整治、乡村治理、其他类公益性岗位等5710个 | 2026.1.1 | 2026.12.31 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，确保乡村环境卫生和乡村和谐稳定，解决了脱贫人口(含监测对象)的就近就地就业问题，促进低收入脱贫家庭(防止返贫监测对象)家庭就业增收，开发5710个乡村建设公益性岗位。 | 9700 | 9700 |  | 9700 |  |  |  | 是 | [9 empty] | 5710 | 5710 | 5710 | 5710
68 | 融水县农业农村局 | 安太乡 | 培秀村 |  | 安太乡培秀上屯新村农村厕所革命整村推进示范项目（黑灰污水处理） | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 收集农户家“黑灰水”集中后端净化处理，85户，户均补助1.25万元，采用“两微”智能处理模式，运维成本低。 | 2026.1 | 2026.12 | 通过项目的实施，完善农村生活污水基础设施，提高生活污水处置能力，项目验收合格率100%，受益群众满意度95%。 | 108 | 108 |  | 108 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 85 | 382 | 12 | 54
69 | 融水县农业农村局 | 白云乡 | 大湾村 |  | 白云乡大湾村达阳屯农村厕所革命整村推进示范项目（黑灰污水处理） | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 收集农户家“黑灰水”集中后端净化处理，57户，户均补助1.25万元，采用“两微”智能处理模式，运维成本低。 | 2026.1 | 2026.12 | 通过项目的实施，完善农村生活污水基础设施，提高生活污水处置能力，项目验收合格率100%，受益群众满意度95%。 | 72 | 72 |  | 72 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 57 | 256 | 10 | 45
70 | 融水县农业农村局 | 融水镇 | 云际村 |  | 融水镇云际村坡寨屯农村厕所革命整村推进示范项目（黑灰污水处理） | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 收集农户家“黑灰水”集中后端净化处理，67户，户均补助1.25万元，采用“两微”智能处理模式，运维成本低。 | 2026.1 | 2026.12 | 通过项目的实施，完善农村生活污水基础设施，提高生活污水处置能力，项目验收合格率100%，受益群众满意度95%。 | 80 | 80 |  | 80 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 67 | 301 | 11 | 50
71 | 融水县农业农村局 |  |  |  | 2026年脱贫户和监测对象以奖代补项目 | 产业发展 |  | 按单位补助标准奖补脱贫户和监测对象发展特色产业。 | 2026.1 | 2026.12 | 扶持脱贫户和监测对象2万户以上、脱贫人口7万人以上产业发展，增加脱贫人口收入。 | 12000 | 12000 |  | 12000 | [13 empty] | 20000 | 70000 | 20000 | 70000
72 | 融水县农业农村局 |  |  |  | 融水县螺蛳粉产业发展项目 | 种植养殖加工服务 |  | 建设螺蛳粉原料生产基地10个以上。 | 2026.1 | 2026.12 | 产值2000万元以上，带动农户100户以上，户均增收2000元以上。 | 500 | 500 |  | 500 | [13 empty] | 300 | 900 | 40 | 120
73 | 融水县农业农村局 |  |  |  | 2026年融水县小型农田水利建设项目 | 配套设施 |  | 新建3000米以上农田灌溉等及其配套。 | 2026.1 | 2026.12 | 受益农户2500户以上，受益人口13000人以上。 | 2000 | 2000 |  | 2000 | [13 empty] | 2500 | 13000 | 390 | 1500
74 | 融水县农业农村局 |  |  |  | 2026年优势特色产业建设项目 | 产业发展 |  | 农产品初加工车间项目建设;设备购置 | 2026.1 | 2026.12 | 通过吸纳务工、收购产品等方式，带动农户500户1700人，其中脱贫户200户700人，户均增收2800元以上。 | 2000 | 2000 |  | 2000 | [13 empty] | 500 | 1700 | 200 | 700
75 | 融水县财政局 | 滚贝乡 | 支文村 | 是 | 滚贝乡支文村六义屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 巷道硬化长1700米×宽1.2米×厚0.12米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化244.8立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益82户341人，其中脱贫户51户207人。 | 15.4055 | 15.4055 |  | 15.4055 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 82 | 341 | 51 | 207
76 | 融水县财政局 | 滚贝乡 | 三团村 | 是 | 滚贝乡三团村杨家、羊田、美敏、大榜屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 巷道硬化：长1500米×宽1.2米×厚0.1米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化180立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益101户452人，其中脱贫户29户117人。 | 12.254 | 12.254 |  | 11 |  | 1.254 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 101 | 452 | 29 | 117
77 | 融水县财政局 | 安陲乡 | 大塅村 |  | 安陲乡大塅村吉兴屯道路延长线硬化 | 基础设施 | 新建 | 道路硬化长500米×宽3.5米×厚0.18米，降坡方量约2000方，垫层石渣0.1米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增道路硬化315立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益79户257人，其中脱贫户11户35人。 | 20.7735 | 20.7735 |  | 20 |  | 0.7735 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 79 | 257 | 11 | 35
78 | 融水县财政局 | 安陲乡 | 新塘村 |  | 安陲乡新塘村白开岭、古坛屯、半坡屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 上半坡巷道硬化长465米×3.5米×0.18厚；白开岭屯巷道硬化长300米×宽3.5米×厚0.18；古坛屯巷道硬化长100米×宽1.5米×厚0.1米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化496.95立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益76户281人，其中脱贫户3户9人。 | 30.1455 | 30.1455 |  | 29.5 |  | 0.6455 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 76 | 281 | 3 | 9
79 | 融水县财政局 | 安陲乡 | 江门村 |  | 安陲乡江门村上泗欧屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 巷道硬化1.长1000米×宽1.2米×厚0.12米。2.长50米×宽3米×厚0.18米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化171立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益76户281人，其中脱贫户3户9人。 | 10.363 | 10.363 |  | 10 |  | 0.363 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 27 | 98 | 1 | 1
80 | 融水县财政局 | 安陲乡 | 暖坪村 |  | 安陲乡暖坪村暖坪屯、大坪屯道路维修硬化 | 基础设施 | 新建 | 道路维修硬化长700米×宽3.5米×厚0.20米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增道路硬化490立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益67户243人，其中脱贫户13户32人。 | 30.1445 | 30.1445 |  | 29.5 |  | 0.6445 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 67 | 243 | 13 | 32
81 | 融水县财政局 | 安陲乡 | 吉曼村 |  | 安陲乡吉曼村大坡岭屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 巷道硬化2000米×宽1.5米×厚0.12米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化360立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益55户257人，其中脱贫户10户37人。 | 22.8485 | 22.8485 |  | 21.5 |  | 1.3485 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 131 | 487 | 78 | 201
82 | 融水县财政局 | 同练乡 | 同练村 | 否 | 同练乡同练村初江屯有明屋边至承茂屋屯道硬化 | 基础设施 | 新建 | 屯道硬化：长350米×宽3米×厚0.18米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增道路硬化189立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益23户102人，其中脱贫户1户4人。 | 11.827 | 11.827 |  | 11.5 |  | 0.327 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 23 | 102 | 1 | 4
83 | 融水县财政局 | 同练乡 | 朋平村 | 是 | 同练乡朋平村李家屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 屯道硬化：1.长36米×宽3.5米×厚0.2米；2.长144米×宽2米×厚0.15米；3.长144米×宽1.5米×厚0.1米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化90立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益15户48人，其中脱贫户9户34人。 | 5.628 | 5.628 |  | 5.5 |  | 0.128 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 15 | 48 | 9 | 34
84 | 融水县财政局 | 同练乡 | 朋平村 | 是 | 同练乡朋平村盘龙屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 屯道硬化：1.长120米×宽1米×厚0.1米；2.长70米×宽1米×厚0.1米；3.长230米×宽1.5米×厚0.1米；4.长80米×宽1米×厚0.1米；5.长20米×宽3.5米×厚0.18米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化74.1立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益18户71人，其中脱贫户14户46人。 | 4.7045 | 4.7045 |  | 4.5 |  | 0.2045 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 18 | 71 | 14 | 46
85 | 融水县财政局 | 同练乡 | 如劳村 | 是 | 同练乡如劳村大寨屯外边田间便道硬化 | 基础设施 | 新建 | 长1856米×宽1.5×厚0.1米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增道路硬化278.4立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益76户274人，其中脱贫户23户71人。 | 17.337 | 17.337 |  | 16.5 |  | 0.837 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 76 | 274 | 23 | 71
86 | 融水县财政局 | 汪洞乡 | 平时村 |  | 汪洞乡平时村茶场屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 巷道硬化：长243米×宽3.5米×厚0.18米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化153.1立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益76户274人，其中脱贫户23户71人。 | 9.121 | 9.121 |  | 9 |  | 0.121 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 12 | 46 | 2 | 3
87 | 融水县财政局 | 汪洞乡 | 产儒村 |  | 汪洞乡产儒村更乾屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 1.巷道硬化：长400米×宽3.5米×厚0.18米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化252立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益10户39人，其中脱贫户1户1人。 | 15.1105 | 15.1105 |  | 15 |  | 0.1105 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 10 | 39 | 1 | 1
88 | 融水县财政局 | 汪洞乡 | 池洞村 |  | 汪洞乡池洞村黄蜂屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 1.巷道硬化：长300米×宽3.5米×厚0.18米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化189立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益18户77人，其中脱贫户2户4人。 | 11.7275 | 11.7275 |  | 11.5 |  | 0.2275 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 18 | 77 | 2 | 4
89 | 融水县财政局 | 汪洞乡 | 新合村 |  | 汪洞乡新合村达佑屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 巷道硬化：1.长530米×宽3.5米×厚0.18米；2.长650米×宽1.5米×厚0.1米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化431.4立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益18户77人，其中脱贫户2户4人。 | 26.2765 | 26.2765 |  | 26 |  | 0.2765 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 38 | 19 | 4 | 8
90 | 融水县财政局 | 三防镇 | 乃文村 |  | 三防镇乃文村巷寨群屯道硬化 | 基础设施 | 新建 | 长1000米×宽3.5米×厚0.2米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化700立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益18户77人，其中脱贫户2户4人。 | 29.512 | 29.512 |  | 28 |  | 1.512 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 157 | 576 | 18 | 64
91 | 融水县财政局 | 三防镇 | 联合村 |  | 三防镇联合村礼村屯道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 1.长370米×宽3.5米×厚0.18米；2.长420米×宽2.5米×厚0.18米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增道路硬化422.1立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益96户339人，其中脱贫户5户17人。 | 26.4625 | 26.4625 |  | 25.5 |  | 0.9625 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 96 | 339 | 5 | 17
92 | 融水县财政局 | 三防镇 | 三联村 |  | 三防镇三联村板汶屯巷道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 1.长200米×宽2.5米×厚0.2米。2.长250米×宽4.5米×厚0.2米。3.破碎清理旧水泥路面450米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化325立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益87户352人，其中脱贫户18户63人。 | 20.97 | 20.97 |  | 20 |  | 0.97 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 87 | 352 | 18 | 63
93 | 融水县财政局 | 三防镇 | 烟洞村 |  | 三防镇烟洞村九明屯道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 长150米×宽3.5米×厚0.2米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增道路硬化105立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益57户202人，其中脱贫户3户9人。 | 7.155 | 7.155 |  | 6.5 |  | 0.655 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 57 | 202 | 3 | 9
94 | 融水县财政局 | 三防镇 | 兴洞村 | 否 | 三防镇兴洞村力洞屯道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 巷道长度500米×宽度3.5米×厚0.2米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化350立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益32户122人，其中脱贫户8户21人。 | 20.317 | 20.317 |  | 20 |  | 0.317 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 32 | 122 | 8 | 21
95 | 融水县财政局 | 三防镇 | 兴洞村 |  | 三防镇兴洞村流洞屯道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 长700米×宽3.5米×厚0.2米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增道路硬化490立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益92户402人，其中脱贫户12户36人。 | 27.583 | 27.583 |  | 26.5 |  | 1.083 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 92 | 402 | 12 | 36
96 | 融水县财政局 | 怀宝镇 | 九东村 |  | 怀宝镇九东村牛塘屯九吨巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 长510米×宽3.5米×厚0.18米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化516.6立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益53户220人，其中脱贫户2户6人。 | 20.17 | 20.17 |  | 19.5 |  | 0.67 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 53 | 220 | 2 | 6
97 | 融水县财政局 | 怀宝镇 | 盘荣村 | 否 | 怀宝镇盘荣村下坎屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 长680米×宽3.5米×厚0.18米，挡土墙长21米×高3.5米×（基脚宽1.7米、面宽0.5米）。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化428.4立方米，挡土墙80.85立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益218户859人，其中脱贫户15户63人。 | 31.781 | 31.781 |  | 29.5 |  | 2.281 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 226 | 894 | 10 | 41
98 | 融水县财政局 | 怀宝镇 | 东水村 | 是 | 怀宝镇东水村下寨屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 1.长140米×宽3.5米×厚0.18米；2.长445米×宽2米×厚0.12米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化195立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益65户278人，其中脱贫户28户118人。 | 11.205 | 11.205 |  | 10.5 |  | 0.705 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 65 | 278 | 28 | 118
99 | 融水县财政局 | 洞头镇 | 洞头村 | 是 | 洞头镇洞头村平城屯巷道硬化及排水沟硬化 | 基础设施 | 新建 | 1.巷道硬化长900米×宽3.5米×厚0.18米；2.排水沟三面光硬化长120米×宽0.7米×高0.4×厚0.15米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化567立方米，排水沟120米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益92户382人，其中脱贫户48户176人。 | 30.499 | 30.499 |  | 29.5 |  | 0.999 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 92 | 382 | 48 | 176
100 | 融水县财政局 | 洞头镇 | 甲朵村 | 是 | 洞头镇甲朵村岩湾屯、邓家屯道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 道路硬化：长760米×宽3.5米×厚0.18米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化478.8立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益25户111人，其中脱贫户17户55人。 | 29.2665 | 29.2665 |  | 29 |  | 0.2665 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 25 | 111 | 17 | 55
101 | 融水县财政局 | 红水乡 | 良友村 | 是 | 红水乡良友村良友中屯铁桥头至韦收林户主道巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 1.主道巷道硬化长150米×宽2米×厚0.15米；2.巷道长80米×宽1米×厚0.10米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化53立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益112户522人，其中脱贫户56户283人。 | 4.727 | 4.727 |  | 3.5 |  | 1.227 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 112 | 522 | 56 | 283
102 | 融水县财政局 | 红水乡 | 振民村 | 是 | 红水乡振民村振民屯道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 长500米×宽3米×厚0.18米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增道路硬化270立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益487户2077人，其中脱贫户454户1926人。 | 23.0895 | 23.0895 |  | 16 |  | 7.0895 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 487 | 2077 | 454 | 1926
103 | 融水县财政局 | 红水乡 | 黄奈村 | 是 | 红水乡黄奈村黄奈屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 巷道硬化长1350米×宽3米×厚0.15米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化607.5立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益687户3054人，其中脱贫户482户2201人。 | 37.139 | 37.139 |  | 29.5 |  | 7.639 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 687 | 3054 | 482 | 2201
104 | 融水县财政局 | 红水乡 | 高文村 | 是 | 红水乡高文村高文屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 长2000米×宽1.5米×厚0.15米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化450立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益943户4353人，其中脱贫户755户3468人。 | 39.3415 | 39.3415 |  | 27 |  | 12.3415 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 943 | 4353 | 755 | 3468
105 | 融水县财政局 | 红水乡 | 良双村 | 是 | 红水乡良双村大保屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 巷道硬化2000米×宽1.5米×厚0.18米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化540立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益107户457人，其中脱贫户101户413人。 | 30.5915 | 30.5915 |  | 29.5 |  | 1.0915 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 107 | 457 | 101 | 413
106 | 融水县财政局 | 永乐镇 | 下覃村 | 否 | 永乐镇下覃村下覃屯柳北解放总部巷道硬化及排水沟 | 基础设施 | 新建 | 巷道硬化长度120米×宽3.5米×厚度0.2米，排水暗沟长度150米×宽0.4米×高0.4米×厚度0.1米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化84立方米，排水沟150米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益225户963人，其中脱贫户13户52人。 | 10.6325 | 10.6325 |  | 8 |  | 2.6325 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 225 | 963 | 13 | 52
107 | 融水县财政局 | 永乐镇 | 北高村 | 否 | 永乐镇北高村北高屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 1、屯内道路硬化长280米，宽3.5米，厚0.18米。2、屯内道路硬化长300米，宽2米厚0.15米。3、清理平整路面长280米，宽3.5米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化266.4立方米，平整路面980平方。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益328户1262人，其中脱贫户21户81人。 | 31.469 | 31.469 |  | 28 |  | 3.469 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 328 | 1262 | 21 | 81
108 | 融水县财政局 | 永乐镇 | 四莫村 | 否 | 永乐镇四莫村冷水屯道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 道路硬化长300米×宽2米×厚0.2米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增道路硬化120立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益39户171人，其中脱贫户10户40人。 | 6.4725 | 6.4725 |  | 6 |  | 0.4725 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 39 | 171 | 10 | 40
109 | 融水县财政局 | 永乐镇 | 荣山村 | 否 | 永乐镇荣山村古豆屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 巷道硬化长300米×宽3.5米×厚0.2米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化210立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益254户1232人，其中脱贫户15户55人。 | 13.344 | 13.344 |  | 10.5 |  | 2.844 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 254 | 1232 | 15 | 55
110 | 融水县财政局 | 永乐镇 | 毛潭村 | 是 | 永乐镇毛潭村东毛潭屯垃圾收集点至鱼梁头煤坑道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 道路硬化长800米×宽3.5米×厚0.2米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增道路硬化560立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益94户391人，其中脱贫户32户115人。 | 29.0865 | 29.0865 |  | 28 |  | 1.0865 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 94 | 391 | 32 | 115
111 | 融水县财政局 | 永乐镇 | 洛西村 | 否 | 永乐镇洛西村上里屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 巷道路硬化长800米×宽3.5米×厚0.2米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化560立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益255户1147人，其中脱贫户15户63人。 | 31.3045 | 31.3045 |  | 28 |  | 3.3045 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 255 | 1147 | 15 | 63
112 | 融水县财政局 | 永乐镇 | 兴隆村 | 否 | 永乐镇兴隆村大洲屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 巷道硬化:长100米×宽3米×厚0.18米；长100米×宽2米×厚0.18米；长200米×宽1.5×厚0.18米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化144立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益15户58人，其中脱贫户0户0人。 | 7.673 | 7.673 |  | 7.5 |  | 0.173 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 15 | 58 | 0 | 0
113 | 融水县财政局 | 大浪镇 | 高培村 | 是 | 大浪镇高培村忙掉屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 巷道硬化：长220米×3.5米×0.18米；长345米×宽1.2米×厚0.1米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化180立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益59户271人，其中脱贫户25户127人。 | 11.6585 | 11.6585 |  | 11 |  | 0.6585 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 59 | 271 | 25 | 127
114 | 融水县财政局 | 大浪镇 | 竹桥村 | 否 | 大浪镇竹桥村竹瓦屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 长900米×宽3米×厚0.18米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化486立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益189户720人，其中脱贫户48户168人。 | 30.872 | 30.872 |  | 29 |  | 1.872 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 189 | 720 | 48 | 168
115 | 融水县财政局 | 大浪镇 | 潘里村 | 是 | 大浪镇潘里村纳里屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 长2000米×宽1.2米×厚0.1米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化240立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益75户368人，其中脱贫户27户104人。 | 14.908 | 14.908 |  | 14 |  | 0.908 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 75 | 368 | 27 | 104
116 | 融水县财政局 | 大浪镇 | 大安村 | 否 | 大浪镇大安村大顺屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 长700米×宽3.5米×厚0.2米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化490立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益86户450人，其中脱贫户15户56人。 | 30.473 | 30.473 |  | 29.5 |  | 0.973 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 86 | 450 | 15 | 56
117 | 融水县财政局 | 大浪镇 | 麻石村 | 否 | 大浪镇麻石村田段屯、中团屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 长700米×宽3.5米×厚0.2米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化490立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益80户320人，其中脱贫户17户59人。 | 30.192 | 30.192 |  | 29.5 |  | 0.692 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 80 | 320 | 17 | 59
118 | 融水县财政局 | 大浪镇 | 桐里村 | 否 | 大浪镇桐里村九里、瓦瑶屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 长600米×宽3.5米×厚0.2米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化420立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益156户624人，其中脱贫户43户132人。 | 25.358 | 25.358 |  | 24 |  | 1.358 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 156 | 624 | 43 | 132
119 | 融水县财政局 | 良寨乡 | 培洞村 | 是 | 良寨乡培洞村培柳中、下屯通屯组道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 培柳中屯巷道硬化长350米×宽3米×厚0.18米，下屯巷道硬化长350米×宽3米×厚0.18米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增道路硬化378立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益157户580人，其中脱贫户123户542人。 | 24.066 | 24.066 |  | 22.5 |  | 1.566 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 157 | 580 | 123 | 542
120 | 融水县财政局 | 杆洞乡 | 杆洞村 | 否 | 杆洞乡杆洞村松美屯道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 长680米×宽3.5米×厚0.18米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增道路硬化428.4立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益209户749人，其中脱贫户57户247人。 | 28.0215 | 28.0215 |  | 26 |  | 2.0215 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 209 | 749 | 57 | 247
121 | 融水县财政局 | 杆洞乡 | 尧告村 | 是 | 杆洞乡尧告村成降屯、乌交屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 成降屯道路硬化：1、长80米×宽3.5米×厚0.18米；2、长120米×宽1.5米×厚0.18米；乌交屯道路硬化：1、长17.7米×宽3.5米×厚0.18米；2、长110.5米×宽2米×厚0.18米；3、长29米×宽1.5米×厚0.18米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化141.6立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益28户126人，其中脱贫户3户13人。 | 8.839 | 8.839 |  | 8.5 |  | 0.339 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 28 | 126 | 3 | 13
122 | 融水县财政局 | 杆洞乡 | 中讲村 | 是 | 杆洞乡中讲村中讲屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 巷道硬化；长2413.4米×宽1.2米×厚0.15米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化434.4立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益142户513人，其中脱贫户82户324人。 | 27.3855 | 27.3855 |  | 26 |  | 1.3855 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 142 | 513 | 82 | 324
123 | 融水县财政局 | 杆洞乡 | 花孖村 | 是 | 杆洞乡花孖村大花孖屯道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 长900米×宽3.5米×厚0.18米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增道路硬化567立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益170户699人，其中脱贫户69户268人。 | 31.3885 | 31.3885 |  | 29.5 |  | 1.8885 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 170 | 699 | 69 | 268
124 | 融水县财政局 | 安太乡 | 尧电村 | 否 | 安太乡尧电村南韶屯受灾户集中安置点巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 1、削边坡土方1.3万立方，平整路面，铺设砂石垫层10公分。2、巷道硬化300米×路面宽4.5米×厚0.18米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化243立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益54户203人，其中脱贫户2户7人。 | 25.5945 | 25.5945 |  | 25 |  | 0.5945 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 54 | 203 | 2 | 7
125 | 融水县财政局 | 安太乡 | 尧电村 | 否 | 安太乡尧电村盘牙屯巷道硬化 | 基础设施 | 新建 | 1、巷道硬化长720米×宽1米；2、巷道硬化长150米×宽3米；3、巷道硬化长69米×宽1.5米；4、巷道硬化长315米×宽3.5米；5、巷道硬化长786米×宽2米；以上巷道硬化厚度均为0.1米。 | 2026.03 | 2026.06 | 新增巷道硬化394.8立方米。通过项目的实施，完善基础设施建设，强化产业发展动力，提高满意度。受益26户97人，其中脱贫户4户11人。 | 24.2655 | 24.2655 |  | 24 |  | 0.2655 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 26 | 97 | 4 | 11
126 | 融水县林业局 |  |  |  | 金毛狗脊补助项目 | 产业发展 | 新建 | 林下种植5百万棵金毛狗脊，每科补助1.5元 | 2026.3 | 2026.12 | 带动群众发展产业，增加收入 | 750 | 750 |  | 750 | [14 empty] | 4500
127 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 洞头镇 | 甲烈村 | 否 | 洞头镇甲烈村甲烈屯至高武老山产业路 | 村基础设施 | 产业路硬化 | 路面、水沟，5公里 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化产业路5公里，改善运输条件，助力杉木、油茶种植，预计带动周边农户增收。 | 250 | 250 |  | 250 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 335 | 1393 | 97 | 476
128 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 洞头镇 | 六进村 | 是 | 融水县洞头镇六进村良栽屯至六进村委会产业路工程 | 村基础设施 | 通屯新建硬化 | 路基、路面、水沟、涵洞 5公里 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化产业路5公里，改善运输条件，助力杉木、油茶种植。受益农户184户。 | 190 | 190 |  | 190 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 184 | 846 | 121 | 551
129 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 洞头镇 | 滚岑村 | 是 | 洞头镇滚岑村拉培屯至污歌屯产业路 | 村基础设施 | 产业路新建 | 路基、路面、水沟、涵洞，3公里 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化产业路3公里，改善运输条件，助力杉木、油茶种植，预计带动周边农户增收。 | 160 | 160 |  | 160 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 213 | 833 | 99 | 416
130 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 拱洞乡 | 瑶龙村 | 是 | 拱洞乡瑶龙村中屯至上屯道路硬化工程 | 村基础设施 | 继建 | 道路硬化1.75公里，宽3.5米，厚0.2米：路基，路面，涵洞，水沟，挡土墙 | 2026.1 | 2026.12 | 建成后可收益上屯、中屯生产生活，农田面积100亩，林地1500亩 | 120 | 120 |  | 120 |  |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 347 | 1635 | 217 | 1222
131 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 汪洞乡 | 腾合村 | 否 | 汪洞乡腾合村汪洞屯至三防镇东风村通屯联网路道路硬化 | 村基础设施 | 新建 | 道路硬化5公里 | 2026.1 | 2026.12 | 道路硬化5公里，方便群众能行，改善运输条件，助力产业发展，带动周边农户增收。 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 是 | 是 | 是 |  | 否 | [5 empty] | 546 | 2236 | 45 | 167
132 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 汪洞乡 | 八洞村 | 否 | 汪洞乡八洞村情洞屯八开湾至腾合村兰桥屯油茶基地产业道路 | 村基础设施 | 新建 | 建设产业路4.03公里含附涵管、挡墙等属设施 | 2026.1 | 2026.12 | 新建产业路4公里，改善油茶运输条件，助力油茶产业发展，带动周边农户增收。 | 160 | 160 |  | 160 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 20 | 212 | 4 | 11
133 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 同练乡 | 朋平村 | 是 | 同练乡朋平村高坡屯至高平产业路 | 村基础设施 | 新建砂石路 | 路基、路面、水沟、涵洞3.7公里 | 2026.1 | 2026.12 | 项目涉及全村一半的竹林运输，建成后方便村民运输竹木，增加群众收入 | 220 | 220 |  | 220 |  |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 30 | 120 | 8 | 26
134 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 杆洞乡 | 花孖村 | 是 | 杆洞乡花孖村大花孖屯至小花孖屯联网路硬化 | 村基础设施 | 道路硬化 | 产业道路硬化长6公里、宽3.5米、厚0.20米。 | 2026.1 | 2026.12 | 提高人民群众产业增收，更有效保护人民群众交通安全 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 290 | 1155 | 114 | 457
135 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 良寨乡 | 安全村 | 是 | 良寨乡安全村井秀屯至整计产业路 | 村基础设施 | 新建砂石路 | 新建一条3公里、3.5米的产业路，涵盖路面、路基 | 2026.1 | 2026.12 | 新建产业路3公里，改善产业发展运输条件，助力茶叶、杉木等特色产业发展，带动周边农户增收。 | 180 | 180 |  | 180 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 125 | 536 | 83 | 421
136 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 良寨乡 | 归坪村 | 是 | 良寨乡归坪村平茶屯根开至两培至分党屯产业路 | 村基础设施 | 新建砂石路 | 新建产业路，长：3.5公里，宽4.5米，涵盖路面、路基 | 2026.1 | 2026.12 | 新建产业路3.5公里，改善产业发展运输条件，助力优质稻、杉木等特色产业发展，带动周边农户增收。 | 210 | 210 |  | 210 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 538 | 2731 | 254 | 1356
137 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 香粉乡 | 大方村 | 否 | 融水县香粉乡大方村东家屯平板桥及其防护建设项目 | 村基础设施 | 新建 | 建设一座长100米，宽6.5米的跨河大桥。 | 2026.1 | 2026.12 | 项目建成后将缩短河东河西两岸距离，方便对岸竹木材料等大物大料往外运输，降低运输成本，增加群众收入。 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 381 | 1495 | 78 | 294
138 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 香粉乡 | 九都村 | 否 | 融水县香粉乡九都村（新村至苗汶）屯级联网路项目 | 村基础设施 | 新建道路 | 新建新村屯至苗汶屯级联网路长300米，宽4.5米，厚0.2米，建设安全防护栏。 | 2026.1 | 2026.12 | 项目建成后，联通新村屯和苗汶屯之间道路，使得九都村上下片区共8个屯都能驾驶小车通行，解决群众出行难问题，提高群众生产生活质量，衔接乡村振兴。 | 80 | 80 |  | 80 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 86 | 316 | 28 | 117
139 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 香粉乡 | 九都村 | 否 | 融水县香粉乡九都村都郎屯滚水坝项目 | 村基础设施 | 新建 | 新建滚水坝1座，长40米，坝顶宽5米（其中1米为人行道，4米为机动车道），滚水坝高约4米。滚水坝设置简易防护栏杆（高度约1.2米）。 | 2026.1 | 2026.12 | 项目建成后，连接都郎河两端道路，畅通产业通道，方便对岸100余亩竹木材料等大物大料往外运输，降低运输成本，增加群众收入。 | 70 | 70 |  | 70 |  |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 118 | 460 | 45 | 178
140 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 融水镇 | 小荣村 | 否 | 融水县融水镇小荣村国防路至经路头屯至高滩洞屯道路硬化 | 村基础设施 |  | 路基，路面，涵洞，水沟，挡墙 | 2026.1 | 2026.12 | 解决25户农户121人出行及1500亩林下经济种植金毛狗脊产业路。 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 199 | 694 | 18 | 64
141 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 融水镇 | 新安村 | 是 | 融水镇新安村下伞至小思屯道路硬化项目 | 村基础设施 | 新建 | 新建道路硬化4.5米、厚20CM，路基宽5.5米，总长度2.2公里 | 2026.1 | 2026.12 | 打通村屯联网道路，惠及5个自然屯185户850人通往新安村委生产生活出行，比原同往村委里程缩短12公里。 | 130 | 130 |  | 130 |  |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 178 | 744 | 38 | 137
142 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 怀宝镇 | 河村村 | 否 | 怀宝镇河村村河村屯寨门至甲峨难底生产生活路硬化 | 村基础设施 | 硬化 | 硬化2.131公里，路基、路面、水沟、涵洞 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化道路 2.131 公里并完善配套设施，建成后可改善 352 户 1372 人（含 28 户 95 名脱贫群众）出行安全，降低农产品运输成本，助力巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴。 | 120 | 120 |  | 120 |  |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 352 | 1372 | 28 | 95
143 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 怀宝镇 | 洋洞村 | 否 | 怀宝镇洋洞村归冲屯至西寨屯联网路 | 村基础设施 | 新建路 | 新建4.6千米，路基、路面硬化、水沟、涵洞、挡土墙 | 2026.1 | 2026.12 | 计划投资 320 万元，新建 4.6 公里水泥路并配套建设水沟、涵洞、挡土墙，建成后可改善 346 户 1468 人（含 50 户 186 名脱贫群众）出行条件，打通两屯交通联结，助力农产品运输与乡村振兴。 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 346 | 1468 | 50 | 186
144 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 怀宝镇 | 中寨社区 | 否 | 怀宝镇中寨社区中寨屯“坳背沟”生产路 | 村基础设施 | 新建路 | 新建路基长4千米、宽3.5米，砂石路面 | 2026.1 | 2026.12 | 计划投资 220 万元，新建 4 公里长、3.5 米宽的砂石路基路面，建成后可改善 53 户 178 人（含 2 户 4 名脱贫群众）农业生产出行条件，降低农作物运输难度，助力巩固脱贫成果与乡村振兴。 | 220 | 220 |  | 220 |  |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 53 | 178 | 2 | 4
145 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 三防镇 | 荣洞村 | 是 | 融水县三防镇荣洞村上洋洞屯杉木产业基地道路新建工程 | 村基础设施 | 新建产业路 | 路基、路面、水沟、涵洞、挡土墙 3公里 | 2026.1 | 2026.12 | 建成后可受益上洋洞屯、下洋洞屯、板兰屯、新兴村兰马屯，林地面积1600亩。 | 135 | 135 |  | 135 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 753 | 2736 | 187 | 667
146 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 三防镇 | 乃文村 | 否 | 融水县三防镇乃文村才杰屯水毁修复建设工程 | 村基础设施 | 新建挡水墙 | 挡水墙建设 800立方米 | 2026.1 | 2026.12 | 这里作为镇区环城主道，也是三月三民族团结广场的环城必经之路，建成后可以大力缓解全镇的交通压力。 | 56 | 56 |  | 56 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 255 | 947 | 34 | 99
147 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 白云乡 | 大湾村 | 是 | 白云乡大湾村下屯平团至重哥生产路 | 村基础设施 | 新建 | 路基、路面、水沟、涵洞 | 2026.1 | 2026.12 | 建成后，带动下屯平团至重哥屯发展生产，可带动下屯平团至重哥屯等附近村屯相关产业年增收 | 140 | 140 |  | 140 |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [6 empty] | 250 | 1000 | 48 | 203
148 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 白云乡 | 大坡村 | 是 | 白云乡大坡村半坡乌起至大坳屯通屯路硬化 | 村基础设施 | 硬化道路 | 路基、路面、水沟、涵洞 7公里 | 2026.1 | 2026.12 | 建成后，将改善沿途林业产业运输条件，助力杉木、油茶、林下经济产业发展，预计带动周边农户增收；打通大坡村至瑶口村出行障碍，结束两村屯不通硬化路的历史，方便群众生产生活出行和日常交流。 | 350 | 350 |  | 350 |  |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 147 | 724 | 46 | 208
149 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 白云乡 | 帮阳村 | 是 | 融水县白云乡帮阳村上帮屯至乌界水毁修复工程 | 村基础设施 | 基础设施建设 | 新建挡土墙 650㎥ | 2026.1 | 2026.12 | 此项目覆盖该村屯油茶基地400亩和杉木林地3000亩，蓝莓基地150亩，将改善油茶、蓝莓等产品运输条件，发展产业经济，预计带动手边群众增收致富。 | 45.5 | 45.5 |  | 45.5 |  |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 459 | 2040 | 295 | 1256
150 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 大年乡 | 高僚村 | 是 | 大年乡高僚村牙腊屯至高僚小学杉木基地产业路 | 村基础设施 | 新建 | 长0.55公里，宽4.5米，，路基、路面、水沟、涵洞 | 2026.1 | 2026.12 | 受益林地总面积100亩林下杉木种植100亩，及香稻50亩。同时打通本村环村路更好的满足170户群众出行。 | 20 | 20 |  | 20 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 166 | 952 | 90 | 519
151 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 大年乡 | 木业村 | 是 | 大年乡木业村至三江县岑旁村连接杉木基地产业路 | 村基础设施 | 新建 | 长4公里，宽4.5米，，路基、路面、水沟、涵洞 | 2026.1 | 2026.12 | 项目覆盖香稻和杉木基地550亩，新建产业路更好方便运输香稻和杉木，助力香稻和杉木经济产业发展，预计带动周边农户增收。 | 140 | 140 |  | 140 |  |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 300 | 1251 | 143 | 607
152 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 大浪镇 | 上里村 | 是 | 融水县大浪镇上里村上里屯小寨至良结纳口产业路硬化工程 | 产业路 | 新建 | 建设硬化产业路2.4公里，配套建设排水水渠、挡土墙、涵（桥） | 2026.03 | 2026.09 | 项目覆盖油茶和林下中草药基地500亩，将改善油茶运输条件，助力油茶产业发展，预计带动周边农户增收。 | 168 | 168 |  | 168 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 226 | 982 | 54 | 201
153 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 大浪镇 | 潘里村 | 是 | 融水县大浪镇潘里村下里屯至将军岭油茶基地产业路硬化工程 | 产业路 | 新建 | 建设硬化产业路7公里，配套建设排水水渠、挡土墙、涵（桥） | 2026.03 | 2026.09 | 硬化产业路7公里，改善油茶运输条件，助力油茶产业发展，预计带动周边农户增收。 | 450 | 450 |  | 450 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 366 | 1478 | 96 | 368
154 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 大浪镇 | 麻石村 | 否 | 融水县大浪镇麻石村龙塘屯至龙韦屯油茶基地产业路硬化工程 | 产业路 | 新建 | 建设硬化产业路5公里，配套建设排水水渠、挡土墙、涵（桥） | 2026.03 | 2026.09 | 受益林地总面积20000多亩，林下中草药种植2000亩，及油茶种植800亩。同时打通两村的联网路拉动经济建设，受益农户1000多户。 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 1182 | 5097 | 488 | 2010
155 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 安太乡 | 三合村 | 是 | 安太乡三合村归柳屯路口至林洞村归所屯联网路硬化 | 道路硬化 | 新建硬化路 | 新建硬化路面4.4公里，包含路基、路面、水沟、涵洞 | 2026.1 | 2026.12 | 建成后解决群众生产生活出行难情况，有利于提高群众收入水平，巩固脱贫攻坚成果 | 175 | 175 |  | 175 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 823 | 3733 | 449 | 1892
156 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 红水乡 | 振民村 | 是 | 红水乡振民村振民屯姐妹山至振民水电站产业路建设项目 | 新建 | 新建 | 硬化道路长1500米，路基宽5米，路面4.5米，涵洞、水沟。 | 2026.4 | 2026.12 | 改善项目周边居民的短途出行条件，提升日常通行的舒适度与效率 | 90 | 90 |  | 90 |  |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 400 | 1862 | 232 | 960
157 | 融水县农业农村局 | 融水县各乡镇 |  |  | 2026年历年项目尾款 | 项目管理费 | 新建 | 支付历年项目尾款 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 完善基础设施建设,助力乡村振兴。 | 1200 | 1200 |  | 1200
158 | 融水县农业农村局 | 融水县各乡镇 |  |  | 2026年项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 2026年项目管理费 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 完善基础设施建设,助力乡村振兴。 | 3000 | 3000 |  | 3000
159 | 融水县水利局 | 安陲乡 | 三寸村 | 否 | 融水县安陲乡三寸村下三寸屯饮水工程 | 基础设施 | 新建 | 沉沙池、蓄水池、主饮水管道、分户管道及配件。 | 2026.6 | 2026.12 | 新建蓄水池、沉沙池及配套设备。通过项目的实施，完善基础设施建设，可解决供水不稳定问题，解决安全饮水，促进产业发展，提高满意度。受益45户人口198人。 | 18 |  | 18 | 18 |  |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 45 | 198 | 15 | 47
160 | 融水县水利局 | 大年乡 | 大年村 | 是 | 融水县大年乡大年村供水保障巩固提升工程二期 | 基础设施 | 新建 | (1)新增引水前池1座，新建抽水泵房1座，新增离心泵KQDP65-32-65共2台，流量32m³/h，扬程65m，功率11KW（一备一用）(2)新铺设输水管DN75PE管3200m；配水管DN200PE管843m，DN110PE管3986m，DN90PE管3004m,DN63PE管883m。DN32到户管及DN25入户管均为3700m(按10m一户计量），管材均为1.0Mpa;同时配套相应水表、镇墩、闸阀等配套设施。 | 2026.6 | 2026.12 | 新建饮水池、水泵房及配套设施。通过对全村饮水管路改造，解决管路因年久失修造成的漏水问题，进而解决供水不稳定风险，受益户370户3500人 | 188.4 |  | 188.4 | 188.4 |  |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 370 | 3500 | 115 | 474
161 | 融水县农业农村局 | 融水镇 | 新国村 |  | 融水镇小荣村食用菌加工设备购买 | 产业类 | 新建 | 完成2套以上加工设备购买及安装 | 2026.3 | 2026.12 | 通过劳务用工、收购农产品等方式带动30户农户增收，其中10户为脱贫户，实现受益户均增收3000元以上，村集体经济增收1.2万元以上。 | 45 | 45 |  | 45 | [7 empty] | 否 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 30 | 65 | 10 | 25
162 | 融水县农业农村局 | 四荣乡 | 保合村 |  | 四荣乡保合村农产品初加工车间建设及配套设施设备 | 产业类 | 新建 | 建设标准化车间80平方米，购买初加工设备2套以上。 | 2026.3 | 2026.12 | 通过收购灵芝等中药材、务工就业和培训等方式带动20户农户增收，其中10户为脱贫户，实现村集体经济增收1.0万元以上。 | 48 | 48 |  | 48 | [7 empty] | 否 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 20 | 65 | 10 | 25
163 | 融水县农业农村局 | 融水镇 | 水东村 |  | 融水镇秋香中药材加工设备购买 | 产业类 | 新建 | 购买加工、生产等设备2套以上。 | 2026.3 | 2026.12 | 通过收购中药材、务工就业等方式带动10户农户增收，其中5户为脱贫户，实现村集体经济增收0.78万元以上。 | 45 | 45 |  | 45 | [7 empty] | 否 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 10 | 35 | 5 | 15
164 | 融水县农业农村局 | 同练乡 | 如劳村 |  | 同练乡如劳村农产品标准化生产车间建设 | 产业类 | 新建 | 加工车间设施建设300平方米以上，配套设备3套以上。 | 2026.3 | 2026.12 | 通过劳务用工、收购农产品等方式带动30户农户增收，其中15户为脱贫户，实现受益户均增收3000元以上，村集体经济增收1.8万元以上。 | 100 | 100 |  | 100 | [7 empty] | 否 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 30 | 65 | 15 | 35
165 | 融水县农业农村局 | 融水镇 | 新国村 |  | 融水镇星期天农场蔬菜设施大棚建设 | 产业类 | 新建 | 新建蔬菜大棚20亩，完善喷淋等配套设施。 | 2026.3 | 2026.12 | 通过租赁土地、劳务用工等方式带动30户农户增收，其中10户为脱贫户，实现受益户均增收5000元以上，村集体经济增收2.94万元以上。 | 200 | 200 |  | 200 | [7 empty] | 否 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 30 | 75 | 10 | 35
166 | 融水县农业农村局 | 融水镇 | 小荣村 |  | 融水县小荣智慧农业产业园 | 产业类 | 新建 | 购置装配式温室大棚15座、园区物联网控制平台1套以及撬装式智慧泵房1座。 | 2026.3 | 2026.12 | 通过租用土地、务工就业、带动产业发展、技术培训指导、集体经济分红等方式，带动农户4347户21805人，其中脱贫户1184户8774人，户均增收2000元以上。年均带动农户及村集体收入21.4万元以上。 | 618 | 618 |  | 618 | [7 empty] | 否 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 4347 | 21805 | 1184 | 8774
167 | 融水县农业农村局 | 三防镇 | 兴洞村 |  | 融水县三防镇陆基圆池养殖项目 | 产业类 | 新建 | 新建直径5米，高1.5米陆基圆池数量为40桶，保温大棚4个、循环水处理设施、水质监控设备40台、增氧系统、供水系统、蓄水池、尾水处理系统、三池两坝、电力设施管理生产用房等。 | 2026.3 | 2026.12 | 通过集体经济分红、租金、吸纳务工等方式，带动脱贫104户104人，户均年收入400元以上。 | 150 | 150 |  | 150 | [7 empty] | 否 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 104 | 350 | 10 | 39
168 | 融水县农业农村局 | 三防镇 | 新兴村 |  | 三防镇农产品冷链提升项目 | 产业类 | 新建 | 购置速冻隧道设施设备。 | 2026.3 | 2026.12 | 项目建成后预计年生产产值100万元以上，可吸纳农户、脱贫户30户40人就业，户均年收入2万元以上带动户均增收3000元以上。 | 65 | 65 |  | 65 | [7 empty] | 否 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 50 | 150 | 10 | 35
169 | 融水县农业农村局 | 良寨 | 归坪 |  | 良寨乡归坪村茶叶加工设备购置 | 产业类 | 新建 | 购置茶叶加工设备一套，包括萎凋槽3条、滚筒杀青机1台、鲜叶输送机1台、冷却输送机1台、自动扁茶机1台、65型揉捻机2台、55型揉捻机1台、烘焙提香机2台、理条机1台。 | 2026.3 | 2026.12 | 通过购置加工设备项目，每年收购归坪村及周边村屯茶青60吨以上，带动脱贫户35户192人以上，采茶群众户均增收1500元以上，村集体每年增收0.39万元。 | 12 | 12 |  | 12 | [7 empty] | 否 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 90 | 470 | 35 | 192
170 | 融水县农业农村局 | 良寨 | 大里 |  | 良寨乡大里村茶叶加工设备购置 | 产业类 | 新建 | 采购茶叶加工设备：理条机2台、萎凋槽4条、25立方米移动冷库1个。 | 2026.3 | 2026.12 | 通过项目实施，每年可增加茶叶产量12吨，带动采茶脱贫户98户410人以上，户均增收1200元，村集体收入0.27万元。 | 9 | 9 |  | 9 | [7 empty] | 否 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 170 | 780 | 98 | 410
171 | 融水县农业农村局 | 融水 |  |  | 地理标志产品大苗山红茶标准制定 | 产业类 | 新建 | 开展《地理标志产品 大苗山红茶标准制定》广西地方标准制定、《大苗山红茶栽培技术规程》团体标准制定 | 2026.3 | 2026.12 | 通过推动大苗山红茶规模化和产业化发展带动更多农户种植茶树。 | 12.5 | 12.5 |  | 12.5 | [7 empty] | 否 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 融水县农业农村局 |  |  |  | 地理标志产品融水田鲤标准制定 | 产业类 | 新建 | 开展《地理标志产品 融水田鲤标准制定》广西地方标准制定、《融水田鲤稻田养殖技术规程》团体标准制定 | 2026.3 | 2026.12 | 通过推动融水田鲤标准化和产业化发展带动4万多户农户增收。 | 12.5 | 12.5 |  | 12.5 | [7 empty] | 否 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 6.52万 | 19.13万 | 4.45万 | 16.32万
173 | 融水县农业农村局 | 安太乡 | 三合村 |  | 融水县安太乡三合村农田水利灌溉建设项目 | 小型农田水利 | 新建 | 改建农渠1条总长1365m，配套圆管涵1座，新建挡土墙长13m。 | 2026.3 | 2026.12 | 改建渠道三面光硬化长1.365千米等及其配套，提高农业综合生产能力，改善灌溉85亩，质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准150元/米，总体成本指标：19.6万元；社会效益指标：受益人口数310人，受益脱贫人口数57人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 19.6 |  | 19.6 | 19.6 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 80 | 310 | 10 | 57
174 | 融水县农业农村局 | 安太乡 | 培秀村 |  | 融水县安太乡培秀村上屯、下屯荣满至松努社农田水利灌溉建设项目 | 小型农田水利 | 新建 | 埋设输水管1条总长605m，配套建设沉砂池1座，闸阀井1座，排气阀井1座，排水阀井2座，出水栓3个。 | 2026.3 | 2026.12 | 埋设输水管1条总长605m，配套建设沉砂池1座，闸阀井1座，排气阀井1座，排水阀井2座，出水栓3个，提高农业综合生产能力，改善灌溉320亩面积质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准450元/米，总体成本指标：27.73万元；社会效益指标：受益人口数280人，受益脱贫人口数60人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 27.73 |  | 27.73 | 27.73 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 70 | 280 | 12 | 60
175 | 融水县农业农村局 | 香粉乡 | 古都村 |  | 融水县香粉乡古都村农田水利灌溉工程 | 小型农田水利 | 新建 | 新建沉砂池2座，输水管2条总长425m,农渠3条总长1820m，配套圆管涵1座，闸阀井2座,排水阀井2座，出水栓1个。 | 2026.3 | 2026.12 | 新建沉砂池2座，输水管2条总长425m,农渠3条总长1820m，配套圆管涵1座，闸阀井2座,排水阀井2座，出水栓1个。改善灌溉250亩，质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准230元/米，总体成本指标：42.05万元；社会效益指标：受益人口数2252人，受益脱贫人口数556人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 42.05 |  | 42.05 | 42.05 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 621 | 2252 | 145 | 556
176 | 融水县农业农村局 | 汪洞乡 | 八洞村 |  | 汪洞乡八洞村八洞屯农田水利灌溉工程 | 小型农田水利 | 新建 | 新建拦水坎1座，沉砂池1座，安装输水管1条2970m,配套建设附属设施闸阀井2座、排气阀井5座、排水阀井3座、出水栓4个。 | 2026.3 | 2026.12 | 输水PE管直径DN50，长2970米及其配套。提高农业综合生产能力，改善灌溉120亩面积，质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准250元/米，总体成本指标：75.56万元；社会效益指标：受益人口数128人，受益脱贫人口数6人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 75.56 |  | 75.56 | 75.56 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 28 | 128 | 2 | 6
177 | 融水县农业农村局 | 怀宝镇 | 东水村 |  | 怀宝镇东水村甲团屯田头平怀农田水利灌溉工程 | 小型农田水利 | 新建 | 拦水坝一座长50米高2米项目 | 2026.3 | 2026.12 | 拦水坝一座长50米高2米项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准200元/米，总体成本指标：53.49万元；社会效益指标：受益人口数197人，受益脱贫人口数26人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 53.49 |  | 53.49 | 53.49 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 47 | 197 | 5 | 26
178 | 融水县农业农村局 | 三防镇 | 三联村 |  | 三防镇三联村黄腊屯农田水利灌溉工程农田水利灌溉工程 | 小型农田水利 | 新建 | 新建拦水坝1座，改建农渠3条总长780m。 | 2026.3 | 2026.12 | 引水渠三面光硬化780米等及其配套 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准300元/米，总体成本指标：24.14万元；社会效益指标：受益人口数560人，受益脱贫人口数114人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 24.14 |  | 24.14 | 24.14 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 127 | 560 | 29 | 114
179 | 融水县农业农村局 | 融水镇 | 水东村 |  | 融水县融水镇水东村秧湾屯农田水利灌溉建设项目 | 小型农田水利 | 新建 | 新建拦水坎1座，沉砂池1座，安装输水管1条1300m,配套建设附属设施闸阀井2座、排气阀井3座、排水阀井2座、出水栓2个。 | 2026.3 | 2026.12 | 新建拦水坎1座，沉砂池1座，安装输水管1条1300m,配套建设附属设施闸阀井2座、排气阀井3座、排水阀井2座、出水栓2个。项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准元320/米，总体成本指标：45.67万元；社会效益指标：受益人口数269人，受益脱贫人口数8人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 45.67 |  | 45.67 | 45.67 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 67 | 269 | 3 | 8
180 | 融水县农业农村局 | 和睦镇 | 古顶村 |  | 融水县和睦镇古顶村古顶屯洞留水库农田水利灌溉建设项目 | 小型农田水利 | 新建 | 改建农渠2条总长1545m。配套建设附属设施渡槽1座、圆管涵2座。 | 2026.3 | 2026.12 | 改建农渠2条总长1545m。配套建设附属设施渡槽1座、圆管涵2座。项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准200元/米，总体成本指标：60.58万元；社会效益指标：受益人口数470人，受益脱贫人口数36人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 60.58 |  | 60.58 | 60.58 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 130 | 470 | 10 | 36
181 | 融水县农业农村局 | 融水镇 | 下廓村 |  | 融水镇下廓村小村屯农田水利灌溉工程 | 小型农田水利 | 新建 | 改建农渠5条总长1725m，配套建设附属设施圆管涵2座。 | 2026.3 | 2026.12 | 改建农渠5条总长1725m，配套建设附属设施圆管涵2座项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准350元/米，总体成本指标：87.69万元；社会效益指标：受益人口数702人，受益脱贫人口数78人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 87.69 |  | 87.69 | 87.69 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 210 | 702 | 20 | 78
182 | 融水县农业农村局 | 汪洞乡 | 产儒村 |  | 融水县汪洞乡产儒村水碾屯上更坪至产下屯田洞段农田水利灌溉工程 | 小型农田水利 | 新建 | 新建拦水坝1座，改建农渠2条总长825m。配套建设附属设施圆管涵2座、渡槽1座、挡土墙17m，渠顶新增砼预制盖板45m。 | 2026.3 | 2026.12 | 新建拦水坝1座，改建农渠2条总长825m。配套建设附属设施圆管涵2座、渡槽1座、挡土墙17m，渠顶新增砼预制盖板45m。质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准400元/米，总体成本指标：37.48万元；社会效益指标：受益人口数500人，受益脱贫人口数101人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 37.48 |  | 37.48 | 37.48 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 150 | 500 | 28 | 101
183 | 融水县农业农村局 | 安太乡 | 尧电村 |  | 安太乡尧电村下屯农田水利灌溉工程 | 小型农田水利 | 新建 | 新建管道2412米，DN110，公称压力1.6mpa及其配套设施 | 2026.3 | 2026.12 | 新建管道2412米，DN110，公称压力1.6mpa及其配套设施项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准200元/米，总体成本指标：69.78万元；社会效益指标：受益人口数310人，受益脱贫人口数53人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 69.78 |  | 69.78 | 69.78 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 87 | 310 | 15 | 53
184 | 融水县农业农村局 | 安陲乡 | 新塘村 |  | 安陲乡新塘村农田水利灌溉工程 | 小型农田水利 | 新建 | 改建农渠2条总长1060m。配套建设附属设施渡槽1座、挡土墙45m。 | 2026.3 | 2026.12 | 改建农渠2条总长1060m。配套建设附属设施渡槽1座、挡土墙45m。项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准500元/米，总体成本指标：57.06万元；社会效益指标：受益人口数220人，受益脱贫人口数24人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 57.06 |  | 57.06 | 57.06 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 60 | 220 | 7 | 24
185 | 融水县农业农村局 | 白云乡 | 荣帽村 |  | 白云乡荣帽村腊荣屯农田水利灌溉工程 | 小型农田水利 | 新建 | 拦水坝一座长15米高3米 | 2026.3 | 2026.12 | 拦水坝一座长15米高3米项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：补助标准5000元/米，总体成本指标：13.16万元；社会效益指标：受益人口数186人，受益脱贫人口数27人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 13.16 |  | 13.16 | 13.16 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 40 | 186 | 5 | 27
186 | 融水县农业农村局 | 融水镇 | 小荣村 |  | 融水镇小荣村上村坡屯农田水利灌溉建设项目 | 小型农田水利 | 新建 | 改建农渠3条总长1135m，配套建设附属设施圆管涵1座。 | 2026.3 | 2026.12 | 改建农渠3条总长1135m，配套建设附属设施圆管涵1座。质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准150元/米，总体成本指标：73.37万元；社会效益指标：受益人口数325人，受益脱贫人口数40人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 73.37 |  | 73.37 | 73.37 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 95 | 325 | 15 | 40
187 | 融水县农业农村局 | 安太乡 | 小桑村 |  | 安太乡小桑村青山屯农田水利灌溉建设项目 | 小型农田水利 | 新建 | 改建农渠1条总长1520m | 2026.3 | 2026.12 | 改建农渠1条总长1520m项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准300元/米，总体成本指标：67.24元；社会效益指标：受益人口数530人，受益脱贫人口数290人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 67.24 |  | 67.24 | 67.24 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 135 | 530 | 51 | 290
188 | 融水县农业农村局 | 滚贝乡 | 平浪村 |  | 滚贝侗族乡平浪村农田灌溉项目 | 小型农田水利 | 新建 | 新建拦水坝1座，改建农渠1条总长580m。 | 2026.3 | 2026.12 | 新建拦水坝1座，改建农渠1条总长580m。项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准400元/米，总体成本指标：30.5万元；社会效益指标：受益人口数892人，受益脱贫人口数62人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 30.5 |  | 30.5 | 30.5 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 179 | 892 | 15 | 62
189 | 融水县农业农村局 | 融水镇 | 东良村 |  | 融水县融水镇东良村农田水利灌溉项目 | 小型农田水利 | 新建 | 改建排灌渠1条，总长625m。 | 2026.3 | 2026.12 | 改建排灌渠1条，总长625m。项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准970元/米，总体成本指标：61.9万元；社会效益指标：受益人口数610人，受益脱贫人口数72人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 61.9 |  | 61.9 | 61.9 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 150 | 610 | 18 | 72
190 | 融水县水利局 | 拱洞、红水 | 高武村、高文村 | 是 | 柳州市融水苗族自治县融江片区部分贫困村饮水补水工程项目一期机电1标-净水设备部分 | 基础设施 | 新建 | 一体化净水设备（含安装调试） | 2026.7 | 2026.12 | 通过项目的实施，可改善和提升该地区农村供水保障水平，受益人口1866户、8204人。 | 165.1 |  | 165.1 | 165.1 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 是 |  |  |  | 1866 | 8204 | 1376 | 6321
191 | 融水县水利局 | 拱洞、红水 | 高武村、高文村 | 是 | 柳州市融水苗族自治县融江片区部分贫困村饮水补水工程项目一期机电2标-泵房及智控部分 | 基础设施 | 新建 | 取水井水泵、4个加压泵站以及智能控制、监测系统（含运输、安装、调试） | 2026.7 | 2026.12 | 通过项目的实施，可改善和提升该地区农村供水保障水平，受益人口1866户、8204人。 | 387.23 |  | 387.23 | 387.23 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 是 |  |  |  | 1866 | 8204 | 1376 | 6321
192 | 融水县水利局 | 拱洞、红水 | 高武村、高文村 | 是 | 柳州市融水苗族自治县融江片区部分贫困村饮水补水工程项目一期土建1标-引水及高武输水部分 | 基础设施 | 新建 | 拦河坝土建、控制房、取水井至水厂引水管（1.1km）、高位水池至G5（三叉路口）输水主管（1.31km）、高位水池、高武输水毛管系统（30.297km）。 | 2026.7 | 2026.12 | 通过项目的实施，可改善和提升该地区农村供水保障水平，受益人口1866户、8204人。 | 234.52 |  | 234.52 | 234.52 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 是 |  |  |  | 1866 | 8204 | 1376 | 6321
193 | 融水县水利局 | 拱洞、红水 | 高武村、高文村 | 是 | 柳州市融水苗族自治县融江片区部分贫困村饮水补水工程项目一期土建2标-抽水部分 | 基础设施 | 新建 | 水厂至高位大水池抽水管道系统土建及压力管道安装（12.664km） | 2026.7 | 2026.12 | 通过项目的实施，可改善和提升该地区农村供水保障水平，受益人口1866户、8204人。 | 207.56 |  | 207.56 | 207.56 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 是 |  |  |  | 1866 | 8204 | 1376 | 6321
194 | 融水县水利局 | 拱洞、红水 | 高武村、高文村 | 是 | 柳州市融水苗族自治县融江片区部分贫困村饮水补水工程项目一期土建3标-水厂部分 | 基础设施 | 新建 | 头部取水井、水厂（含一体化净水设备基础、管理房、加药房、化验室、清水池等）、2000m³高位大水池。 | 2026.7 | 2026.12 | 通过项目的实施，可改善和提升该地区农村供水保障水平，受益人口1866户、8204人。 | 250.89 |  | 250.89 | 250.89 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 是 |  |  |  | 1866 | 8204 | 1376 | 6321
195 | 融水县水利局 | 拱洞、红水 | 高武村、高文村 | 是 | 柳州市融水苗族自治县融江片区部分贫困村饮水补水工程项目一期金结1标-钢构坝部分 | 基础设施 | 新建 | 底旋轴钢构坝及控制设备（含运输、安装、调试） | 2026.7 | 2026.12 | 通过项目的实施，可改善和提升该地区农村供水保障水平，受益人口1866户、8204人。 | 157.4 |  | 157.4 | 157.4 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |  | 是 |  |  |  | 1866 | 8204 | 1376 | 6321
196 | 融水县水利局 | 洞头 | 甲烈村 | 是 | 融水县洞头镇甲烈村甲烈屯饮水工程 | 基础设施 | 新建 | （1）新建50m³装配式蓄水池1座； （2）新建2m³过滤罐1座； （3）新建拦水坝1座； （4）闸阀井1座； （5）铺设输水管路总长3100m，均为PE100φ63管(1.6MPa)，及其它附属建筑物。 | 2026.7 | 2026.12 | 通过项目的实施，可提升该屯供水保障能力，受益人口575户、2310人。 | 26.06 |  | 26.06 | 26.06 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |  |  |  |  | 575 | 2310 | 174 | 700
197 | 融水县水利局 | 融水镇 | 兴贤村 | 是 | 融水县融水镇兴贤村大坪岭屯水质提升工程（土建部分） | 基础设施 | 新建 | 基础开挖、铺设管网、新建围栏、及应急补水工程 | 2026.7 | 2026.12 | 通过项目的实施，可提升该屯供水保障能力，受益人口463户、1814人。 | 23.57 |  | 23.57 | 23.57 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |  |  |  |  | 463 | 1814 | 34 | 119
198 | 融水县水利局 | 融水镇 | 兴贤村 | 是 | 融水县融水镇兴贤村大坪岭屯水质提升工程（机电部分） | 基础设施 | 新建 | 安装净水设备（除铝锰） | 2026.7 | 2026.12 | 通过项目的实施，可提升该屯供水保障能力，受益人口463户、1814人。 | 43.79 |  | 43.79 | 43.79 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |  |  |  |  | 463 | 1814 | 34 | 119
199 | 融水县水利局 | 20个乡镇 |  |  | 融水县2026年农村供水应急水管采购项目 | 基础设施 | 新建 | 采购水管约10200m（用于修复因洪灾损毁的水管以及因干旱需新增的水源）。 | 2026.7 | 2026.12 | 通过项目的实施，可对因洪旱灾害造成的农村供水损毁设施进行修复和重建，保障饮水安全达标，受益人口3151户、13866人。 | 50 |  | 50 | 50 |  |  |  | 是 | 是 |  | 是 | 否 | [5 empty] | 3151 | 13866 | 945 | 4159
200 | 融水县水利局 | 怀宝镇 | 九东村 | 是 | 融水县怀宝镇九东村下毛洞屯饮水工程 | 基础设施 | 新建 | （1）新建蓄水池2座； （2）新建拦水坝1座； （3）铺设输水管路总长4000m。 | 2026.7 | 2026.12 | 通过项目的实施，可提升该屯供水保障能力，受益人口289户、1101人。 | 25 |  | 25 | 25 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |  |  |  |  | 289 | 1101 | 11 | 34
201 | 融水县水利局 | 大年乡 | 大年村 | 是 | 融水县大年乡大年村供水保障巩固提升工程（管网工程） | 基础设施 | 新建 | （1）新增敷设配水管网总长16472m，其中DN200PE管975m(1.0Mpa)，DN110PE管3465m(1.0Mpa)，DN90PE管3351m(1.0Mpa)，DN63PE管1281m(1.25Mpa)，到户管DN32PE管3700m(1.6Mpa),按10m一户计量，入户管DN25PE管3700m(1.6Mpa),按10m一户计量,及其附属建筑物；（2）同时配套相应水表、镇墩、闸阀等配套设施。 | 2026.7 | 2026.12 | 通过项目的实施，可提升该屯供水保障能力，受益人口701户、2514人。 | 159.32 |  | 159.32 | 159.32 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |  |  |  |  | 701 | 2514 | 120 | 430
202 | 融水县发改局 | 安太乡 | 林洞村 | 是 | 融水苗族自治县安太乡林洞村林下中草药基地道路工程以工代赈项目（一期） |  | 新建 | 硬化产业路4.822公里，路面宽3.5米，路基宽4.5米，含排水沟、让车道、涵洞、挡土墙等；新建泥结石产业路0.74公里，路面宽3.5米，路基宽4.5米，含排水沟、让车道、涵洞、挡土墙等。 | 2026.3.27 | 2026.6.30 | 通过项目的实施，可改善和提升该地区农村基础设施，受益人口597户、2445人 | 333 |  | 333 | 333 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |  |  |  | 597 | 2445 | 277 | 1157
203 | 柳州市融水生态环境局 | 融水镇 | 东良村 | 否 | 融水县融水镇东良村回龙屯污水处理设施 | 乡村建设 | 新建 | 建设融水县融水镇东良村回龙屯污水处理设施1座，规模80吨/日，污水管网主管847米，支管2894米 | 2025.4 | 2025.1 | 通过建设污水处理设施，改善人居环境，受益人数1000人，其中脱贫人数78人 | 215 |  | 215 | 215 |  |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 280 | 1000 | 22 | 78
204 | 柳州市融水生态环境局 | 融水镇 | 东良村 | 否 | 融水县融水镇东良村陆村屯污水处理设施 | 乡村建设 | 新建 | 建设融水县融水镇东良村陆村屯污水处理设施2座，规模45吨/日，污水管网主管2227米，支管1500米 | 2025.4 | 2025.1 | 通过建设污水处理设施，改善人居环境，受益人数670人，其中脱贫人数45人 | 190 |  | 190 | 190 |  |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 154 | 670 | 11 | 45
205 | 柳州市融水生态环境局 | 融水镇 | 三合村 | 否 | 融水县融水镇三合村思榜屯（新村）生活污水收集管网 | 乡村建设 | 新建 | 建设融水县融水镇三合村思榜屯（新村）生活污水收集管网主管1550米，支管700米， | 2025.4 | 2025.1 | 通过建设污水收集管网，改善人居环境，受益人数175人，其中脱贫人数3人 | 70 |  | 70 | 70 |  |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 45 | 175 | 1 | 3
206 | 柳州市融水生态环境局 | 和睦镇 | 读楼村 |  | 融水县和睦镇读楼村读楼屯污水处理设施 | 乡村建设 | 新建 | 建设融水县和睦镇读楼村读楼屯污水处理设施2座，规模40吨/日和规模40吨/日，污水管网主管2500米，支管2000米 | 2025.4 | 2025.1 | 通过建设污水收集管网，改善人居环境，受益人数480人，其中脱贫人数248人 | 200 |  | 200 | 200 |  |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | [5 empty] | 247 | 1012 | 83 | 321 |  | 分两块设施建设用地，其中一块涉及基本农田
207 | 柳州市融水生态环境局 | 安太乡 | 甲报村 | 是 | 融水县安太乡甲报村甲报屯污水处理设施 | 乡村建设 | 新建 | 建设融水县安太乡甲报村甲报屯污水处理设施1座，规模25吨/日，污水管网主管1100米，支管600米 | 2025.4 | 2025.1 | 通过建设污水收集管网，改善人居环境，受益人数266人，其中脱贫人数134人 | 80 |  | 80 | 80 |  |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 67 | 266 | 34 | 134
208 | 融水县市场监督管理局 |  |  |  | 融水县国家地理标志保护产品品牌提升及“融水山泉”品牌建设项目（一期） | 产业发展 | 新建 | 参加2026年世界品牌莫干山大会、参加2026年中国国际商标品牌节、参加2026年中国东盟博览会 | 2026.01.01 | 2026.11.30 | 打响品牌知名度，提升品牌价值，驱动企业持续发展，带动合作农户增收致富。数量指标：开展农产品推荐会次数≧2；时效指标：按时完成率=100%；社会效益指标：提升农产品知晓率，推进农产品销售；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 30 |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
209 | 融水县交通运输局 | 四荣乡 | 三江村 | 是 | 融水苗族自治县四荣至安陲公路K3+300水毁修复工程 | 基础设施 | 新建 | 实施修复挡土墙、路基、路面及安防设施1293.99m³，每立方600元。 | 2026 | 2026 | 道路水毁1293.99m³，通过对水毁的修复，改善交通条件，方便4287人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：道路水毁1293.99m³；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：581元/m³，水毁修复补助标准：12万/公里，总体成本指标：100.4991万元；社会效益指标：受益人口数4287；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 100.4991 |  | 100.4991 | 100.4991 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 695 | 4287 | 66 | 227
210 | 融水县交通运输局 | 四荣乡 | 三江村 | 是 | 融水苗族自治县四荣至安陲公路K3+800水毁修复工程 | 基础设施 | 新建 | 实施修复挡土墙、路基、路面及安防设施2653m³，每立方600元。 |  |  | 道路水毁2653m³，通过对水毁的修复，改善交通条件，方便4287人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：道路水毁2653m³；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：581元/m³，水毁修复补助标准：12万/公里，总体成本指标：287.25万元；社会效益指标：受益人口数4287；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 287.25 |  | 287.25 | 287.25 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 695 | 4287 | 66 | 227
211 | 融水县交通运输局 | 四荣乡 | 大方村 | 是 | 融水苗族自治县拉难箱涵改建工程 | 基础设施 | 新建 | 实施修复箱涵、路基、路面及安防设施2268m³，每立方800元。 |  |  | 道路水毁修复2268m³，通过对水毁的修复，改善交通条件，方便3962人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：道路水毁2268m³；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：581元/m³，水毁修复补助标准：12万/公里，总体成本指标：194.86万元；社会效益指标：受益人口数3962；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 194.86 |  | 194.86 | 194.86 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 615 | 3962 | 53 | 276
212 | 县委统战部(民宗局) | 杆洞乡 | 杆洞村 | 否 | 杆洞乡杆洞村和美村寨建设项目 | 产业发展 | 新建 | 建设水稻种植基地田间生产路约3.5公里；建设三面光农田灌溉水渠约2公里；修复水毁产业路约2公里；建设盖板涵一座等 | 2026.4 | 2026.12 | 通过产业项目的实施，改善农村基础设施条件，带动当地群众1270户5122人，其中脱贫户385户脱贫人口1677人发展产业，提高群众收入。 | 300 | 300 |  | 300 |  |  |  | 是 | 是 | 有 | 是 | 否 | [5 empty] | 1270 | 5122 | 385 | 1677 |  | 拟2026年实施项目
213 | 县委统战部(民宗局) | 同练瑶族乡 | 同练村 | 是 | 同练旧村至梓山坪乡际联网路安防工程（同练瑶族乡成立40周年为民办实事项目） | 产业发展 | 新建 | 实施同练旧村至梓山坪乡际联网路安防工程约6公里。 | 2026.4 | 2026.12 | 修建道路安防工程3.5公里，通过改善交通条件，保障1767人安全出行 | 70 | 70 |  | 70 |  |  |  | 否 | 是 | 有 | 是 | 否 | [5 empty] | 450 | 1767 | 87 | 316 |  | 拟2026年实施项目
214 | 县委统战部(民宗局) | 同练瑶族乡 | 朋平村 | 是 | 朋平村级公路盖板涵拓宽工程（同练瑶族乡成立40周年为民办实事项目） | 产业发展 | 新建 | 拓宽朋平村级公路盖板涵1座，长度10米，盖板涵由原来3米拓宽至5米。 | 2026.4 | 2026.12 | 方便群众生产生活，提升群众对产业发展的信心，带动产业发展 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 71 | 275 | 39 | 135 |  | 拟2026年实施项目
215 | 县委统战部(民宗局) | 安太乡 | 尧良村 | 否 | 安太乡尧良村平寨屯水稻杉木种植基地产业路硬化项目 | 产业发展 | 新建 | 硬化产业路1.314 公里，宽度 3.5 米，建设道路相关附属设施，采用 20cmC25 水泥混凝土面层+15cm 砂砾碎石基层结构。 | 2026.4 | 2026.12 | 改善我村群众的生产运输条件，带动产业发展，增加群众收入。 | 65 | 65 |  | 65 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 75 | 317 | 13 | 52 |  | 拟2026年实施项目
216 | 县委统战部(民宗局) | 洞头镇 | 甲烈村 | 是 | 洞头镇甲烈村岑加屯农田灌溉水渠建设项目 | 产业发展 | 新建 | 建设岑加屯三面光农田灌溉水渠3.5公里 | 2026.4 | 2026.12 | 方便群众生产生活，提升群众对产业发展的信心，带动产业发展 | 78 | 78 |  | 78 |  |  |  | 是 | 是 | 有 | 是 | 否 | [5 empty] | 155 | 606 | 50 | 232 |  | 拟2026年实施项目
217 | 县委统战部(民宗局) | 汪洞乡 | 产儒村 | 否 | 汪洞乡产儒村产格屯香杉种植基地产业路硬化项目 | 产业发展 | 新建 | 硬化产业路0.8公里，宽3.5米，建设道路相关附属设施，采用 20cmC25 水泥混凝土面层+15cm 砂砾碎石基层结构。 | 2026.4 | 2026.12 | 硬化道路0.8公里，通过改善交通条件，方便321人生产生活出行并降低农产品运输成本。 | 48 | 48 |  | 48 |  |  |  | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 155 | 598 | 33 | 134 |  | 拟2026年实施项目
218 | 县委统战部(民宗局) | 永乐镇 | 毛潭村 | 是 | 永乐镇毛潭村东毛潭屯蔗区生产路硬化项目 | 产业发展 | 新建 | 硬化产业路 1.15 公里，宽度 3.5 米，建设道路相关附属设施，采用 20cmC25 水泥混凝土面层+15cm 砂砾碎石基层结构。 | 2026.4 | 2026.12 | 硬化道路1.15公里，通过改善交通条件，方便2300人生产生活出行并降低农产品运输成本。 | 61 | 61 |  | 61 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 568 | 2300 | 172 | 664 |  | 拟2026年实施项目
219 | 县委统战部(民宗局) | 白云乡 | 荣帽村 | 是 | 白云乡荣帽村腊荣屯水稻杉木种植基地产业路硬化项目 | 基础设施类 | 新建 | 硬化产业路1.2公里，宽3.5米，建设道路相关附属设施，采用 20cmC25 水泥混凝土面层+15cm 砂砾碎石基层结构。 | 2026.4 | 2026.12 | 硬化道路1.2公里，通过改善交通条件，方便2742人生产生活出行并降低农产品运输成本。 | 61 | 61 |  | 61 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 634 | 2742 | 270 | 1177 |  | 拟2026年实施项目
220 | 县委统战部(民宗局) | 杆洞乡 | 花孖村 | 是 | 杆洞乡花孖村小花孖屯水稻杉木种植基地产业路硬化项目 | 产业发展 | 新建 | 硬化产业路1公里，宽3.5米，建设道路相关附属设施，采用 20cmC25 水泥混凝土面层+15cm 砂砾碎石基层结构。 | 2026.4 | 2026.12 | 方便群众生产生活，提升群众对产业发展的信心，带动产业发展 | 70 | 70 |  | 70 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 295 | 1098 | 116 | 450 |  | 拟2026年实施项目
221 | 县委统战部(民宗局) | 大浪镇 | 大新村 | 是 | 大浪镇大新村红邓屯杉木金毛狗脊种植基地产业路硬化项目 | 产业发展 | 新建 | 硬化产业路1公里，宽3.5米，建设道路相关附属设施，采用 20cmC25 水泥混凝土面层+15cm 砂砾碎石基层结构。 | 2026.4 | 2026.12 | 方便群众生产生活，提升群众对产业发展的信心，带动产业发展 | 56 | 56 |  | 56 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 194 | 923 | 132 | 553 |  | 拟2026年实施项目
222 | 县委统战部(民宗局) | 良寨乡 | 大里村 | 是 | 良寨乡大里村甲同屯茶叶基地产业路硬化项目 | 产业发展 | 新建 | 硬化产业路1.155 公里，路面总宽度 3.5 米，采用 20cmC25 水泥混凝土面层+15cm 砂砾碎石基层结构。（含14米Ф0.8圆管涵、10米3.0m高毛石砼挡墙） | 2026.4 | 2026.12 | 方便群众生产生活，提升群众对产业发展的信心，带动产业发展 | 63 | 63 |  | 63 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 184 | 999 |  |  |  | 拟2026年实施项目
223 | 县委统战部(民宗局) | 香粉乡 | 中坪村 |  | 香粉乡中坪村中寨屯基础设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 1、巷道硬化长300米，宽1.2米，厚度0.1米；2、巷道硬化（台阶）长750米，宽1米，厚度0.1米；3、建设三面光排水沟200米。 | 2026.4 | 2026.12 | 方便群众生产生活，提升群众对产业发展的信心，带动产业发展 | 58 | 58 |  | 58 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 147 | 590 | 65 | 267 |  | 拟2026年实施项目
224 | 融水县交通运输局 | 良寨乡、拱洞乡、大年乡、 | 平卯村、高马村 | 是 | 融水县良寨至平卯及高马道路水毁养护工程 | 基础设施 | 新建 | 实施清理塌方、修复挡土墙、路基、路面及安防设施。挡土墙,317.66m³，每立方769元，清理土方73798m²，每平方2.11元，拆除旧路面766.35m³，每立方41.53元，级配基层3731.75m²，每平方59.76元，水泥混凝土路面3721.75m²，每平方128.80元 | 2026.2 | 2026.12 | 道路水毁，通过对水毁的修复，改善交通条件，方便5734人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：道路水毁挡土墙,317.66m³，清理土方73798m²拆除旧路面766.35m³，级配基层3731.75m²，水泥混凝土路面3721.75m²³；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：769元/m³，水毁修复补助标准：12万/公里，总体成本指标：124.4631万元；社会效益指标：受益人口数5734；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 124.4631 |  | 124.4631 | 124.4631 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 736 | 5734 | 247 | 2368
225 | 融水县交通运输局 | 融水镇、四荣乡、怀宝镇、 | 小荣村、永安村、中寨村、 | 是 | 融水县麻洞路口至怀宝公路水毁养护工程 | 基础设施 | 新建 | 实施清理塌方、修复挡土墙、路基、路面及安防设施。挡土墙,640.35m³，每立方593.53元，清理表土221510m²，每平方2.06元，清理塌方2304m³，每立方16.11元，土方回填9408m³，泥结石路面17666m²，每平方16.71元 | 2026.2 | 2026.12 | 道路水毁，挡土墙,640.35m³，清理表土221510m²，清理塌方2304m³，土方回填9408m³，泥结石路面17666m²，通过对水毁的修复，改善交通条件，方便3271人生活出行并降低农产品运输成本。质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：581元/m³，水毁修复补助标准：12万/公里，总体成本指标：125.2225万元；社会效益指标：受益人口数3271；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 125.2225 |  | 125.2225 | 125.2225 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 498 | 3271 | 106 | 456
226 | 融水县粤桂办 | 融水镇 | 古鼎村 | 否 | 康田产业园区26号标准厂房建设项目 | 产业协作 | 新建 | 建设3000平方米标准厂房主体，厂房建成后租用给已提前招商引资过来的以竹代塑企业进行使用。 | 2026 | 2026 | 打造特色优势农业、休闲农业、现代农业，建设融水苗族自治县粤桂协作禾美现代农业产业园项目，项目建设完成后，增加周边农户经营性收入，带动周边设施农业发展和解决群众就近就业。 | 502 |  | 502 |  |  |  | 502 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | [5 empty] | 780 | 3300
227 | 融水县粤桂办 | 融水镇 | 小荣村 | 否 | 融水县粤桂协作禾美现代农业产业园项目 | 产业协作 | 新建 | 建设联排温室大棚12个、喷灌系统、数字化管理系统1套、蛋鸡养殖棚一个及相关配套设施，广西融水兵尚禾美有限公司投资500万元用于项目土地平整、周边给排水系统建设及数字化管理中心建设，总建设面积60亩。 | 2026 | 2026 | 打造特色优势农业、休闲农业、现代农业，建设融水苗族自治县粤桂协作禾美现代农业产业园项目，项目建设完成后，增加周边农户经营性收入，带动周边设施农业发展和解决群众就近就业。 | 1720 |  | 1720 |  |  | 500 | 1220 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 931 | 3763 | 45 | 176
228 | 融水县粤桂办 | 香粉乡 | 中坪村 | 是 | 香粉乡旅游共享餐厅项目 | 农文旅 | 继建 | 对原闲置的毛坪屯屯级综合楼进行整体结构加固，搭建一层80㎡的钢架结构作为苗乡风味餐厅，开展水电整改和周边环境整治。 | 2026 | 2026 | 通过改造闲置集体资产，形成新的服务产业带动村集体增收，同时为周边景区提供餐饮服务。 | 80 |  | 80 |  |  |  | 80 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 638 | 2680 | 213 | 799
229 | 融水县粤桂办 | 融水镇 | 新国村 | 否 | 融水乡村振兴特色带文旅项目 | 农文旅 | 新建 | 项目一期总投资500万元，其中粤桂资金投资300万元，为融水三桥粤桂小广场配套建设文化旅游设施（商业滚动广告牌、露营平台、太空舱式精品农产品展销区、民宿区）及水电服务设施。融水城投公司提供土地并投资200万用于项目土地平整、周边供电变压器和供排水设施建设。 | 2026 | 2026 | 打造融水县粤桂协作文化旅游精品打卡点，项目建设完成后，形成融水主干线文化旅游和农产品宣传展销点，宣扬展示粤桂协作成效成果，助推周边农户、旅游点产业发展和解决群众就近就业。 | 500 |  | 500 |  |  |  | 300 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 1291 | 5780 | 47 | 142
230 | 融水县粤桂办 | 安陲乡 | 江门村 | 是 | 安陲乡江门村一次性桶装水生产线项目 | 产业协作 | 新建 | 采购一次性生产线设备（高速吹瓶机1台、热熔胶贴标机一台、空气压缩系统一套、桶装水生产线一套、山泉水水处理系统一套、套袋机一台、全自动码垛机一台）；同时对原有库房加建、车间改造和厂区配套设施建设。 | 2026 | 2026 | 通过扶持本县饮用水龙头企业发展，带动全县饮用水产业发展，打造区域性品牌。 1.联农带农情况：通过帮扶集体公司发展提高群众收入并提供就业岗位30个。 产权归属：项目建成后由村集体进行自营，所形成的收益不低于所投入资金的2%,且每年需提取不低于20%用于滚动发展村集体经济和开展公益性项目。所形成的资产归安垂乡13个村所有。 运营主体：融水县泗维河生态农业有限公司 | 785 |  | 785 |  |  |  | 785 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 518 | 1926 | 94 | 326
231 | 融水县粤桂办 | 融水镇 | 新安村 | 是 | 融水镇新安村农产品加工仓储保鲜项目 | 产业协作 | 新建 | 建设农产品加工生产车间1000平方米及苗族酸汤生产线。 | 2026 | 2026 | 扶持本县农特产品企业发展，完善农产品加工仓储保鲜物流体系，带动农特产品销售。 | 203 |  | 203 |  |  |  | 203 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 889 | 3771 | 210 | 842
232 | 融水县粤桂办 | 怀宝镇 | 全镇 |  | 怀宝镇林下中药材初加工仓储物流中心项目 | 产业协作 | 新建 | 建设1000平方米钢架厂房，采购金毛狗脊脱毛机生产线一条，切片机一台及工业变压器一个。 | 2026 | 2026 | 充分发挥融水县林下资源丰富优势和幸福药业龙头企业带动效益，配套林下中药材种植产业“金毛狗脊”发展需求，建设中药材初加工仓储物流中心、助力提升全县特色产业发展水平。 联农带农情况：积极推动经营主体通过吸纳就业等方式，建立与农村劳动力的利益联结。支持经营主体拓宽用工渠道，扩大用工数量，规范用工方式，积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入。 | 353 |  | 353 |  |  |  | 353 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 4485 | 17627 | 478 | 1800
233 | 融水县粤桂办 | 香粉乡 | 中坪村 | 是 | 香粉乡中坪村人居环境提升项目 | 乡村建设 | 新建 | 村道硬化及环境整治 | 2026 | 2026 | 农村人居环境基础设施持续改善，提升村容村貌，进一步提升群众生活品质，提高群众获得感，受益人口850 | 102 |  | 102 |  |  |  | 102 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 638 | 2680 | 213 | 799
234 | 融水县粤桂办 | 融水镇 | 新国村 | 否 | 乡村振兴特色带提升项目 | 乡村建设 | 新建 | 在粤桂协助乡村振兴特色带内的盆景园建设500米长、3.5米宽的产业项目、路灯、挡土墙30米、盘景销售展示区1300平方米。 | 2026 | 2026 | .进一步完善特色带内盆景园的配套设施、促进周边村庄盆景产业发展。 | 130 |  | 130 |  |  |  | 130 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 1291 | 5780 | 47 | 142
235 | 融水县粤桂办 | 红水乡 | 红水村 | 是 | 红水村上、下屯饮水提升项目 | 社会事业 | 新建 | 铺设PE水管长13000米（其中75型号水管6000米，63型号水管7000米），新建60个立方沉砂池1个 | 2026 | 2026 | 提升公共基础设施服务水平，解决群众季节性缺水问题，项目建成后可解决红水村上下屯季节性缺水问题 | 205 |  | 205 |  |  |  | 205 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 372 | 1444 | 110 | 420
236 | 融水县粤桂办 | 洞头镇 | 甲朵村 | 是 | 洞头镇甲朵村彩皇屯饮水提升项目 | 社会事业 | 新建 | 增建120立方米人畜饮水池一个，水源沉淀系统一套，PE管道一批 | 2026 | 2026 | 提升公共基础设施服务水平，解决群众季节性缺水问题，项目建成后可解决甲朵村彩皇屯季节性缺水问题 | 70 |  | 70 |  |  |  | 70 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 946 | 3761 | 456 | 1870
237 | 融水县粤桂办 | 拱洞乡 | 广雄村 | 是 | 拱洞乡饮水提升项目 | 社会事业 | 新建 | 新建取水泵房1座、水厂一座（含100m3清水池1座、一体化净水设备20m³/h1套、管理房、泵房及消毒加药房1座）、引水前池1座、集成式不锈钢加压泵站1座及输水管道长3.91km | 2026 | 2026 | 提升公共基础设施服务水平，解决群众季节性缺水问题，项目建成后可解决拱洞乡广雄村季节性缺水问题 | 225 |  | 225 |  |  |  | 225 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 405 | 2176 | 310 | 1280
238 | 融水县粤桂办 | 红水乡 | 红水村 | 是 | 红水集体经济楼配套建设自然灾害防护项目 | 社会事业 | 新建 | 修建挡土墙，长24米，高11米 | 2026 | 2026 | 保护粤桂资金投入建设形成资产安全，消除山体滑坡对墙体产生的安全隐患 | 45 |  | 45 |  |  |  | 45 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 372 | 1444 | 110 | 420
239 | 融水县粤桂办 | 洞头镇 | 甲烈村 | 是 | 洞头镇甲烈村甲能屯至交过产业路 | 社会事业 | 新建 | 修建长3公里宽4米砂石产业路 | 2026 | 2026 | 解决甲烈村甲能屯2050人出行难问题，服务300亩农田耕作生产 | 155 |  | 155 |  |  |  | 155 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | [5 empty] | 623 | 2528 | 326 | 1300
240 | 融水县粤桂办 | 大浪镇 | 竹桥村 | 是 | 大浪塘屯消防通道和挡土墙修建项目 | 社会事业 | 新建 | 修建挡土墙200米和3.5米宽消防通道150米。 | 2026 | 2026 | 解决大浪塘屯155户、804人消防安全隐患和山体滑坡威胁 | 250 |  | 250 |  |  |  | 250 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 386 | 1540 | 168 | 670
241 | 融水县粤桂办 | 融水镇 |  |  | 民族高中艺体楼人行通道、围墙建设 | 社会事业 | 新建 | 建设30米跨度的从主教学楼跨往艺体楼的人行通道和艺体楼周边50米围墙 | 2026 | 2026 | 化“组团式”帮扶设施及服务提升建设，助力教育强县及融水县医疗水平提升 | 90 |  | 90 |  |  |  | 90 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否
242 | 融水县粤桂办 | 融水镇 |  |  | 融水县人民医院智能化临床管理系统项目 | 社会事业 | 新建 | 采购智能化临床管理系统一套 | 2026 | 2026 | 化“组团式”帮扶设施及服务提升建设，助力教育强县及融水县医疗水平提升 | 50 |  | 50 |  |  |  | 50 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
243 | 融水县粤桂办 | 融水镇 |  |  | 融水职校学生实训室建设项目 | 社会事业 | 新建 | 建设5个学生技能实训室，总面积400㎡ | 2026 | 2026 | 化“组团式”帮扶设施及服务提升建设，助力教育强县及融水县医疗水平提升 | 80 |  | 80 |  |  |  | 80 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否
244 | 融水县粤桂办 | 融水县 |  |  | 人才培训项目（粤桂） | 人才协作 |  | 1.举办西部专业人才到东部跟班学习培训班（20万）。培训内容：西部教师和医生等人才到东部结对学校、医院开展交流学习，规划3期，每期时长一个月以上，共培训60人； 2.举办融水县乡村医生培训班（20万）。培训内容：①基本医疗服务技术;②基本医疗服务规范；③长期慢性病预防及服务规范;④常见皮肤病的诊治;⑤急诊急救的知识培训;⑥执业医师技能操作培训；⑦公共卫生服务项目;⑧健康帮扶政策解读；⑨医保政策培训。规划分2期开展培训，每期时长约5天左右，总培训305人（其中，村医285人，卫生院领队20人）。 3.举办融水县乡村振兴干部培训班（40万）。培训内容：①乡村振兴信息员业务培训，一期，时长两天，共200人；②开展党镇干部乡村振兴培训（特色产业发展、招商引资、乡村治理），三期,每期三天，共400人； 4.举办粤桂协作干部培训班（10万）。培训内容：规划2期，每期时长约5天，总培训40人。 | 2026 | 2026 | 1.通过组织教师和医生前往东部结对单位培训，学习先进技术和管理模式，掌握新的技术和知识，提高融水县医疗、教育水平，助力乡村振兴； 2.通过开展乡村医生及基层医务人员培训，提高乡村医生及基层医务人员业务水平和服务水平，更好惠及群众，助力乡村振兴； 3.通过培训，使乡村振兴干部能力、政策业务水平等综合素质得到有效提升，助力乡村振兴； 4.通过培训，提高粤桂协作干部能力、政策业务水平等综合素质，更好地服务乡村振兴工作。 | 90 |  | 90 |  |  |  | 90 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
245 | 融水县粤桂办 | 融水县 |  |  | 科技特派团选派项目 | 人才协作 |  | 根据融水县林下经济发展需求，与高校和科技园合作，邀请科技特派团提供技术支撑（7万）。服务内容：通过聘请5名广东省农科院的专家，组成科技特派团队，为我县林下中草药种植工作和产业链延伸，提供种植指导和中草药相关康养产品成果转化服务。 | 2026 | 2026 | 通过邀请科技特派团到融水调研指导和培训农技人员、经营主体负责人及创业致富带头人，助推融水县林下经济产业发展。 | 7 |  | 7 |  |  |  | 7 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否
246 | 融水县粤桂办 | 融水县 |  |  | 劳务协作项目 | 劳务协作 |  | 1.开展就业服务活动。其中，开展“点对点”劳务输送活动（12万）、举办专场招聘会活动（10万）。活动内容：开展点对点包车活动8期，输送就业人员400人，在廉江、融水两地共举行劳务招聘会6场次。 2.组织开展劳动技能培训班。其中，护工、无人机、叉车等劳务培训（40万），订单班、学徒班和冠名班（10万），劳动密集型企业就业技能培训（50万）。培训内容：开展护工、无人机、叉车培训班8期，培训200人；与广西科技商贸高级技工学校、上汽通用五菱汽车股份有限公司、柳州市城中区小棉袄颐养园合作开展订单班、学徒班4期，培训学员60人；开展制衣、手工箱包等劳动密集型产行业就业技能培训，培训学员300人。 3.帮扶车间吸收脱贫劳动力就业补助（50万）。培训内容：按每人每年2000元的标准，补贴吸纳脱贫劳动力就业的帮扶车间，促进企业积极聘请脱贫劳动力进行就业。 4.劳务品牌培育（10万）。培训内容：开展民族服饰工艺师培训3期，培训100人； 5.零工市场就业服务（10万）。服务内容：用于服务苗家小镇和苗美社区两个易扶社区13000人开展服务，年服务人次1000人。 | 2026 | 2026 | 1.通过“点对点”劳务输送服务、专场招聘会、直播带岗、零工市场等多种渠道，加大就业帮扶力度，满足群众外出就业出行需求；多渠道为群众提供就近就业岗位； 2.组织开展护工、无人机、叉车等各类劳务职业技能培训，开展职校订单班、学徒班和冠名班培训，劳动密集型企业就业技能培训，提高融水县群众劳动技能水平及创业就业水平； 3-5.支持帮扶车间经营主体拓宽用工渠道，扩大用工数量，规范用工方式，积极吸纳农村劳动力就业，巩固拓展脱贫攻坚成果。 | 192 |  | 192 |  |  |  | 192 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | [6 empty] | 2000
247 | 融水县粤桂办 | 融水县 |  |  | 消费帮扶、宣传推广等项目（粤桂） | 工作宣传 |  | 1.开展文旅产业推介活动（55万）。活动内容：通过视频平台开展农文旅宣传，产生推文和视频5篇以上，线下开展文旅宣传3场次。 2.开展农产品推介活动（85万）。活动内容：通过线上平台开展农产品宣传和春茶品鉴、年货节等线下推荐活动推广本地农特产品，组织饮用水企业到大湾区和长三角进行推荐，打造融水“山泉水”品牌。预计开展直播推荐10场次、线下活动5场次； 3.组织农产品外出参展（30万）。活动内容：组织融水县15家农产品加工企业，参加广州农博会、东盟博览会等相关活动约5场次。 4.打造直采直供基地（10万）。活动内容：打造直采直供基地不少于2个。 5.开展招商引资活动（20万）。活动内容：组织招商引资团队前往珠三角地方开展招商引资活动，覆盖广东、广西两个省份主要经济城市。 6.开展粤桂协作日常宣传经费（76万）。活动内容：开展粤桂协作入户宣传和户外固定宣传，同时与主流媒体合作加强粤桂协作成效和典型案例宣传，年达到在中央级媒体宣传5篇、省级媒体宣传15篇的目标。 | 2026 | 2026 | 通过组织开展消费帮扶、招商引资等各类协作专项活动，促进融水农产品产销，文旅融合发展，提升群众知晓度和满意度。 | 276 |  | 276 |  |  |  | 276
248 | 融水县粤桂办 | 融水县 |  |  | 融水苗山中草药数智中心项目 | 产业协作 |  | 规划建设总面积1800平方米，核心建设内容涵盖农业智能化种苗培育、智能加工中心、食养会客厅、中药材种子资源库四大板块，配套建设相关辅助设施 | 2026 | 2026 | 实现中草药从种子培育到产品销售的全链条数智化运营，提升融水苗山中草药的品牌影响力和市场竞争力 | 350 |  | 350 |  |  |  | 350 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否
249 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 和睦镇 | 和睦村 |  | 融水县和睦镇和睦村七里屯环村甘蔗产业路硬化工程 | 产业发展 | 新建 | 道路硬化5.729公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化道路5.729公里，通过改善交通条件，方便581人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路5.729公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数581人，受益脱贫人口数48人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 241.6356 |  | 241.6356 | 241.6356 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 127 | 581 | 13 | 48
250 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 和睦镇 | 红星村 |  | 融水县和睦镇红星村西边碑记至村东边和睦服务区围墙边苦槽丫甘蔗产业路硬化工程 | 产业发展 | 新建 | 道路硬化4.614公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化道路4.614公里，通过改善交通条件，方便581人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路4.614公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数2133人，受益脱贫人口数130人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 197.9174 |  | 197.9174 | 197.9174 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 553 | 2133 | 42 | 130
251 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 拱洞乡 | 平卯村 |  | 融水县拱洞乡平卯村“归高”杉木、水稻产业路硬化工程 | 产业发展 | 新建 | 道路硬化2.315公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化道路2.315公里，通过改善交通条件，方便1788人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路2.315公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数1788人，受益脱贫人口数890人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 172.6733 |  | 172.6733 | 172.6733 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 421 | 1788 | 201 | 890
252 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 安陲乡 | 新塘村 |  | 融水县安陲乡新塘村长田屯杉木基地产业路 | 产业发展 | 新建 | 道路新建3.38公里，路面为泥结碎石，主要为路基平整，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 新建道路3.38公里，通过改善交通条件，方便83人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：新建道路3.38公里；质量指标：项目（工程）验收合格率100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里，泥结碎石路面（厚15厘米）37.5元/平方米；社会效益指标：受益人口数83人，受益脱贫人口数25人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 189.6767 |  | 189.6767 | 189.6767 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 20 | 83 | 5 | 25
253 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 安陲乡 | 三寸村 |  | 融水县安陲乡三寸村九邓屯杉木基地产业路 | 产业发展 | 新建 | 道路新建2.699公里，路面为泥结碎石，主要为路基平整，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 新建道路2.699公里，通过改善交通条件，方便128人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：新建道路2.699公里；质量指标：项目（工程）验收合格率100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里，泥结碎石路面（厚15厘米）37.5元/平方米；社会效益指标：受益人口数128人，受益脱贫人口数33人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 205.7532 |  | 205.7532 | 205.7532 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 34 | 128 | 9 | 33
254 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 永乐镇 | 下覃村 |  | 融水县永乐镇下覃村白马屯优质稻、甘蔗、蔬菜种植基地产业路硬化项目 | 产业发展 | 新建 | 道路硬化2.642公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化道路2.642公里，通过改善交通条件，方便60人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路2.642公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数60人，受益脱贫人口数60人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 128.9313 |  | 128.9313 | 128.9313 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [7 empty] | 14 | 60
255 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 永乐镇 | 洛西村 |  | 融水县永乐镇洛西村榄口屯牛洞坪甘蔗种植基地产业路硬化项目 | 产业发展 | 新建 | 道路硬化1.73公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化道路1.73公里，通过改善交通条件，方便31人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路1.73公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数31人，受益脱贫人口数31人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 73.4039 |  | 73.4039 | 73.4039 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [7 empty] | 9 | 31
256 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 同练乡 | 和平村 |  | 融水县同练乡和平村八岗河口至八岗源头杉木基地产业路硬化工程 | 产业发展 | 新建 | 道路硬化1.88公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化道路1.88公里，通过改善交通条件，方便1198人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路1.88公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数1198人，受益脱贫人口数211人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 136.2867 |  | 136.2867 | 136.2867 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 310 | 1198 | 64 | 211
257 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 良寨乡 | 苗坪村 |  | 融水县良寨乡苗坪村苗坪屯至整嗡产业路硬化工程 | 产业发展 | 新建 | 道路硬化1.315公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化道路1.315公里，通过改善交通条件，方便1092人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路1.315公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数1092人，受益脱贫人口数282人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 99.3794 |  | 99.3794 | 99.3794 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 186 | 1092 | 58 | 282
258 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 红水乡 | 黄奈村 |  | 融水县红水乡黄奈村姐妹山油茶基地产业路硬化项目 | 产业发展 | 新建 | 道路硬化1.885公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化道路1.885公里，通过改善交通条件，方便3235人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路1.885公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数3235人，受益脱贫人口数2334人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 46.9297 |  | 46.9297 | 46.9297 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 725 | 3235 | 509 | 2334
259 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 白云乡 | 高兰村 |  | 融水县白云乡高兰村高应屯至乌浮产业硬化路工程 | 产业发展 | 新建 | 道路硬化4.118公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化道路4.118公里，通过改善交通条件，方便1485人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路4.118公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数1485人，受益脱贫人口数913人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 209.7897 |  | 209.7897 | 209.7897 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 358 | 1485 | 220 | 913
260 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 大年乡 | 高马村 |  | 融水县大年乡高马村归马屯至贵州从江县西山镇高脚村联网路建设项目 | 产业发展 | 新建 | 道路硬化5.22公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化道路5.22公里，通过改善交通条件，方便858人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路5.22公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数858人，受益脱贫人口数677人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 306.8898 |  | 306.8898 | 306.8898 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 184 | 858 | 118 | 677
261 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 红水乡 | 红水村 |  | 融水县红水乡红水村上屯极喔消产业路新建项目 | 产业发展 | 新建 | 道路新建1.298公里，路面为泥结碎石，主要为路基平整，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 新建道路1.298公里，通过改善交通条件，方便363人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：新建道路1.298公里；质量指标：项目（工程）验收合格率100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里，泥结碎石路面（厚15厘米）37.5元/平方米；社会效益指标：受益人口数363人，受益脱贫人口数152人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 79.3297 |  | 79.3297 | 79.3297 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 82 | 363 | 36 | 152
262 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 融水镇 | 东华村 |  | 融水县融水镇东华村东鲁屯白牛油茶基地产业路硬化道路 | 产业发展 | 新建 | 道路硬化2.379公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化道路2.379公里，通过改善交通条件，方便406人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路2.379公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数409人，受益脱贫人口数9人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 140.6573 |  | 140.6573 | 140.6573 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 103 | 406 | 3 | 9
263 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 滚贝乡 | 吉羊村 |  | 融水县滚贝乡吉羊村良板水坝至大拱桥杉木基地产业路硬化项目 | 产业发展 | 新建 | 道路硬化4.68公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。φ1.0m圆管涵127米共17道，φ0.8m圆管涵21米共3道，3.0X3.0m盖板涵7米共1座，C20片石混凝土挡土墙（含警示墩）769.63m³。 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化道路4.68公里，通过改善交通条件，方便2792人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路4.68公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数2792人，受益脱贫人口数438人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 309.2279 |  | 309.2279 | 309.2279 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 672 | 2792 | 127 | 438
264 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 杆洞乡 | 高强村 |  | 融水县杆洞乡高强村下坪屯至乌利毛竹产业路建设项目 | 产业发展 | 新建 | 道路新建3.525公里，路面为泥结碎石，主要为路基平整，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 新建道路3.525公里，通过改善交通条件，方便315人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：新建道路3.525公里；质量指标：项目（工程）验收合格率100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里，泥结碎石路面（厚15厘米）37.5元/平方米；社会效益指标：受益人口数315人，受益脱贫人口数122人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 220.4732 |  | 220.4732 | 220.4732 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 72 | 315 | 29 | 122
265 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 拱洞乡 | 拱洞村 |  | 融水县拱洞乡拱洞村加少至拱龙路口产业路项目 | 产业发展 | 新建 | 道路新建1.774公里，路面为泥结碎石，主要为路基平整，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 新建道路1.774公里，通过改善交通条件，方便1622人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：新建道路1.774公里；质量指标：项目（工程）验收合格率100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里，泥结碎石路面（厚15厘米）37.5元/平方米；社会效益指标：受益人口数1622人，受益脱贫人口数610人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 173.3176 |  | 173.3176 | 173.3176 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 385 | 1622 | 138 | 610
266 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 同练乡 | 朋平村 |  | 融水县同练乡朋平村级路至绍秀屋杉木、水稻基地产业路硬化建设项目 | 产业发展 | 新建 | 道路硬化4.565公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。φ1.0m圆管涵76米共10道，φ0.8m圆管涵28米共4道，现浇混凝土挡土墙（含警示墩）309.92m³,1.5X1.5m盖板涵7米一座。 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化道路4.565公里，通过改善交通条件，方便1676人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路4.565公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里，总体成本指标：262.1325万元；社会效益指标：受益人口数1676人，受益脱贫人口数879人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 261.1325 |  | 261.1325 | 261.1325 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 455 | 1676 | 238 | 897
267 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 大浪镇 | 高培村 |  | 融水县大浪镇高培村上寨屯至白云山杉木及林下种养基地产业路硬化工程 | 产业发展 | 新建 | 道路硬化5.565公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化道路5.565公里，通过改善交通条件，方便882人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路5.565公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数882人，受益脱贫人口数368人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 318.3577 |  | 318.3577 | 318.3577 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 187 | 882 | 77 | 368
268 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 安太乡 | 元宝村 |  | 融水县安太乡元宝村两放党迷水稻基地产业路硬化 | 产业发展 | 新建 | 道路硬化1.12公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化道路1.12公里，通过改善交通条件，方便2268人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路1.12公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数2268人，受益脱贫人口数733人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 56.3782 |  | 56.3782 | 56.3782 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 544 | 2268 | 195 | 733
269 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 杆洞乡 | 高强村 |  | 融水县杆洞乡高强村上坪屯至桂明陆毛竹产业路硬化建设项目 | 产业发展 | 新建 | 道路硬化2.045公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化道路2.045公里，通过改善交通条件，方便429人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路2.045公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数429人，受益脱贫人口数101人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 142.3039 |  | 142.3039 | 142.3039 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 90 | 429 | 21 | 101
270 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 四荣乡 | 永安村 |  | 融水县四荣乡永安村枫木屯至古系屯道路硬化项目 | 产业发展 | 新建 | 道路硬化2.537公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化道路2.537公里，通过改善交通条件，方便214人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路2.537公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数214人，受益脱贫人口数5人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 132.0636 |  | 132.0636 | 132.0636 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 52 | 214 | 1 | 5
271 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 四荣乡 | 滚贝村 |  | 融水县滚贝乡滚贝村滚贝屯乌略至新村道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 道路硬化3.45公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化道路3.45公里，通过改善交通条件，方便1764人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路3.45公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数1764人，受益脱贫人口数279人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 176.9116 |  | 176.9116 | 176.9116 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 398 | 1764 | 76 | 279
272 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 安太乡 | 林洞村 |  | 融水县安太乡林洞村大寨屯至康沙小屯道路硬化建设项目 | 产业发展 | 新建 | 道路硬化1.34公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。C25片石混凝土挡土墙12.32m³，φ0.8m圆管涵28米共4道。 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化道路1.34公里、挡土墙12.32m³，通过改善交通条件，方便549人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路1.34公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里、挡土墙600元/m³，总体成本指标：69.0394万元；社会效益指标：受益人口数549人，受益脱贫人口数261人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 69.0394 |  | 69.0394 | 69.0394 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 136 | 549 | 65 | 261
273 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 三防镇 | 新兴村 |  | 融水县三防镇新兴村板兴屯至冲沟屯道路硬化工程 | 产业发展 | 新建 | 道路硬化2.2公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化道路2.2公里，通过改善交通条件，方便349人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路2.2公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数349人，受益脱贫人口数29人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 128.033 |  | 128.033 | 128.033 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 82 | 349 | 8 | 29
274 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 汪洞乡 | 廖合村 |  | 汪洞乡廖合村寨盘屯至腾合村汪洞屯联网路 | 产业发展 | 新建 | 新建道路长3.8公里，包含路基垫层、边沟、路肩等 | 2026.1 | 2026.12 |  | 260 | 260 |  | 260 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 425 | 1782 | 28 | 100
275 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 和睦镇 | 芙蓉村 |  | 融水县和睦镇芙蓉村下芙蓉屯十字路至杨梅蔸甘蔗产业路硬化工程 | 产业发展 | 新建 | 道路硬化3.656公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化道路3.656公里，通过改善交通条件，方便213人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路3.656公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数213人，受益脱贫人口数14人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 157.8789 |  | 157.8789 | 157.8789 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 57 | 213 | 5 | 14
276 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 安陲乡 | 大塅村 |  | 融水县安陲乡大塅村坪坡屯油茶基地产业路 | 产业发展 | 新建 | 道路硬化1.912公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化道路1.912公里，通过改善交通条件，方便132人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路1.912公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数132人，受益脱贫人口数9人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 94.964 |  | 94.964 | 94.964 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 26 | 132 | 2 | 9
277 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 永乐镇 | 荣山村 |  | 融水县永乐镇荣山村西村屯优质水稻、甘蔗种植基地产业路硬化项目 | 产业发展 | 新建 | 道路硬化0.959公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化道路0.959公里，通过改善交通条件，方便17人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路0.959公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数17人，受益脱贫人口数17人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 46.7624 |  | 46.7624 | 46.7624 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 90 | 357 | 11 | 42
278 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 四荣乡 | 四合村 |  | 融水县四荣乡四合村移民屯寨底至狮子山杉木、八角种植产业路过沟桥涵水毁修复项目 | 产业发展 | 新建 | C20片石混凝土挡土墙237.371m³ | 2026.1 | 2026.12 | 水毁修复C20片石混凝土挡土墙237.371m³，通过改善交通条件，方便405人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：C20片石混凝土挡土墙237.371m³；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：挡土墙600元/m³；社会效益指标：受益人口数405人，受益脱贫人口数46人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 76.8644 |  | 76.8644 | 76.8644 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 98 | 405 | 11 | 46
279 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 融水镇 | 下廓村 |  | 融水县融水镇下廓村大黎生产路硬化工程 | 产业发展 | 新建 | 道路硬化1.223公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化道路1.223公里，通过改善交通条件，方便605人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路1.223公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数605人，受益脱贫人口数23人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 58.2134 |  | 58.2134 | 58.2134 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 128 | 605 | 7 | 23
280 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 融水镇 | 下廓村 |  | 融水县融水镇下廓村小村屯小村杉木树至横山头产业道路硬化 | 产业发展 | 新建 | 道路硬化1.188公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化道路1.188公里，通过改善交通条件，方便1002人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路1.188公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数1002人，受益脱贫人口数36人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 55.1987 |  | 55.1987 | 55.1987 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 224 | 1002 | 13 | 36
281 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 三防镇 | 三联村 |  | 融水县三防镇三联村大加初屯杉木产业路新建工程 | 产业发展 | 新建 | 道路新建1.2公里，路面为泥结碎石，主要为路基平整，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 新建道路1.2公里，通过改善交通条件，方便194人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：新建道路1.2公里；质量指标：项目（工程）验收合格率100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里，泥结碎石路面（厚15厘米）37.5元/平方米；社会效益指标：受益人口数194人，受益脱贫人口数37人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 47.0725 |  | 47.0725 | 47.0725 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 46 | 194 | 8 | 37
282 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 和睦镇 | 安塘村 |  | 融水县和睦镇安塘村西安屯优质水稻、甘蔗种植基地产业路硬化项目 | 产业发展 | 新建 | 道路硬化1.309公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 2026.1 | 2026.12 | 硬化道路1.309公里，通过改善交通条件，方便337人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路1.309公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数337人，受益脱贫人口数32人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 67.2155 |  | 67.2155 | 67.2155 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 89 | 337 | 8 | 32
283 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 四荣乡 | 江潭村 |  | 融水县四荣乡江潭村江下屯至甲计屯道路水毁修复项目 | 产业发展 | 新建 | C20片石混凝土挡土墙3515.06m³ | 2026.1 | 2026.12 | 水毁修复C20片石混凝土挡土墙3515.06m³，通过改善交通条件，方便278人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：C20片石混凝土挡土墙3515.06m³；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：挡土墙600元/m³；社会效益指标：受益人口数278人，受益脱贫人口数175人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 168.8769 |  | 168.8769 | 168.8769 |  |  |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 100 | 278 | 49 | 175
284 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 三防镇 | 本洞村 |  | 三防镇本洞才上仕道屯滚水坝和挡水墙建设项目 | 产业发展 | 新建 | 1.滚水坝建设长55米；2.挡水墙长40米、下底宽1米、上底宽0.6米、高3米 | 2026.1 | 2026.12 | 便于群众进行生产生活，可以灌溉和保护农田200亩；社会效益指标：受益人口数329人，受益脱贫人口数54人；受益人口满意度≥98%。 | 50 | 50 | [5 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 94 | 329 | 18 | 54
285 | 融水县农业农村局（乡村振兴） | 三防镇 | 兴洞村 |  | 三防镇兴洞村上兴洞屯水毁防洪堤建设项目 | 产业发展 | 新建 | 防洪堤长200米、下底宽1.5米、上底宽0.6米、高1.5米 | 2026.1 | 2026.12 | 便于群众进行生产生活，可以灌溉和保护农田100亩；社会效益指标：受益人口数427人，受益脱贫人口数83人；受益人口满意度≥98%。 | 30 | 30 | [5 empty] | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | [5 empty] | 103 | 427 | 21 | 83
286 | 融水县农业农村局（乡村振兴） |  |  |  | 2026年村级公益性扶贫项目资产管护经费 | 产业发展 | 新建 |  | 2026.1 | 2026.12 | 2026年村级公益性扶贫项目资产管护经费，数量指标：20个乡镇；质量指标：项目合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；可持续影响指标：项目可持续使用年限≥10年；受益人口满意度≥90%。 | 427 |  | 427 | 427
287 | 融水县农业农村局 | 融水镇 |  |  | 木材产业提升项目 | 新型农村集体经济 | 新建 | 购置木材加工设备一批 | 2026.4 | 2026.12 | 充分利用本地资源优势，投资木材加工业，提升木材工加能力，促进村集体增收。数量指标：购置木材加工设备一批；质量指标：项目验收合格率100%；时效指标：项目完成及时率100%；经济效益指标：受益村集体年总增收30万元；社会效益指标：受益村数10个，受益人口数19300人，受益脱贫人口数2530人；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 700 | 700 |  | 700 |  |  |  | 是 | 是 |  |  | 否 | 是 | 是 |  | 是 |  | 3 | 19300 | 635 | 2530
288 | 融水县农业农村局 | 和睦镇 |  |  | 和睦镇肉鸭养殖项目二期工程项目 | 新型农村集体经济 | 新建 | 建设鸭舍5300平方米和购置设备 | 2026.4 | 2026.12 | 充分利用本地资源优势，发展肉鸭养殖，促进村集体增收。经济效益指标：受益村集体总增收10万元以上；社会效益指标：受益村数3个，受益人口数5820人，受益脱贫人口数2427人；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 210 | 210 |  | 210 |  |  |  | 是 | 是 |  |  | 否 | 是 | 是 |  | 是 |  | 2 | 6820 | 250 | 1350
289 | 融水县农业农村局 | 永乐镇 | 北高村 |  | 永乐镇北高村生猪养殖项目二期 | 新型农村集体经济 | 新建 | 建设立体规模化生猪养殖栏舍1栋，全部为砖混结构和标准现代机械化 | 2026.4 | 2026.12 | 通过建设立体规模化生猪养殖场，扩大生猪养殖能力，促进生猪供应和增加村集体经济收入。数量指标：立体规模化生猪养殖生产设施房1栋，质量指标：项目验收合格率100%；时效指标：项目完成及时率100%；经济效益指标：受益村集体总增收7万元；社会效益指标：受益村数2个，受益人口数1406人，受益脱贫人口数1051人；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 140 | 140 |  | 140 |  |  |  | 是 | 是 |  |  | 否 | 是 | 是 |  | 是 |  | 1 | 1406 | 301 | 1051
290 | 融水县农业农村局 | 永乐镇 | 四莫村 |  | 永乐镇四莫村生猪养殖项目（二期） | 新型农村集体经济 | 新建 | 生猪养殖栏舍8400平方米 | 2026.4 | 2026.12 | 充分利用本地资源优势，发展生猪养殖，促进村集体增收。数量指标：生猪养殖栏舍8400平方米，质量指标：项目验收合格率100%；时效指标：项目完成及时率100%；经济效益指标：受益村集体总增收14万元；社会效益指标：受益村数4个，受益人口数7955人，受益脱贫人口数4056人；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 280 | 280 |  | 280 |  |  |  | 是 | 是 |  |  | 否 | 是 | 是 |  | 是 |  | 3 | 7210 | 979 | 4056
291 | 融水县农业农村局 | 融水镇 | 新国村 |  | 融水镇新国村金毛狗脊大苗培育示范基地 | 新型农村集体经济 | 新建 | 平整场地41251㎡，回填土18452m³，建设育苗大棚64亩 | 2026.4 | 2026.12 | 产出指标：数量指标：平整场地41251㎡，回填土18452m³，建设育苗大棚64亩。质量指标：项目验收合格率100%；时效指标：项目完成及时率100%；成本指标：平整场地0.59元/㎡,回填土9.09元/m³，育苗大棚2.9万元/亩。效益指标：受益脱贫人口户数30户；经济效益指标：受益户均增收2000元以上。满意度指标：服务对象满意度指标受益人口满意度90%以上。 | 210 | 210 |  | 210 |  |  |  | 是 | 是 |  |  | 否 | 是 | 是 |  | 是 |  | 80 | 135 | 30 | 40

## Sheet2
附件2
融水苗族自治县2026年中央和自治区提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目使用计划表（全县汇总）
填报单位：融水苗族自治县农业农村局 融水苗族自治县财政局 填报日期：2026年3月25日 单位：万元
序号 | 市 | 县 | 乡镇 | 村 | 项目情况 |  |  |  |  | 建设规模（选择填报） | [7 empty] | 资金来源（万元） | [6 empty] | 项目受益情况 | [7 empty] | 是否属于其他类型 | 项目绩效目标（成本指标、产出指标、效益指标、群众满意度指标，文字表述即可） | 产业类项目 |  | 备注
[5 empty] | 项目类型 | 项目名称 | 实施内容 | 建设性质 | 主管单位 | 条（座、处） | 公里（米、㎡） | 发展种植（亩） | 低产改造（亩） | 家禽养殖（万羽） | 家畜养殖 （头/只） | 水产养殖（公斤） | 其他 | 该批次中央衔接资金 | 该批次自治区衔接资金 | 市级补助资金 | 县级补助资金 | 投入项目的粤桂帮扶资金 | 投入项目的小额信贷资金 | 投入项目的其他资金 | 受益村（个数） |  | 受益总人数 |  | 其中：脱贫户 |  | 其中：易地搬迁对象 |  |  |  | 投入模式 | 联农带农机制
[25 empty] | 面上村 | 脱贫村 | 户数（户） | 人数（人） | 户数（户） | 人数（人） | 户数（户） | 人数（人）
| 柳州市 | 融水县 |  |  |  | 合计 |  |  |  | 68 | 6479.597 | 81385.5 |  | 4 | 3300 | 71000 |  | #REF! | 8558 |  | 4.59 |  |  |  | 623 | 850 | 86949 | 367636 | 81214 | 259627 | 5584 | 17116
一 | 柳州市 | 融水县 |  |  |  | 产业类小计 |  |  |  | 31 | 82.012 | 81385.5 |  | 4 | 3300 | 71000 |  | 11839 | 4279 |  | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 289 | 375 | 15870 | 150440 | 13908 | 60748 | 3463 | 14231
| 柳州市 | 融水县 |  |  |  | 1.1特色产业到户“以奖代补” | [5 empty] | 80800 |  | 4 | 3300 | 71000 |  | 7421 | 579 | [5 empty] | 84 | 115 | 3780 | 15240 | 3780 | 15240
1 | 柳州市 | 融水县 | 安陲乡 | 全乡镇 | 产业类 | 2026年脱贫户和监测对象以奖代补项目 | 奖补脱贫户和监测对象自主或参与特色产业发展发展种植类面积≥3000亩，参与发展水产养殖≥10000公斤。 | 新建 | 融水县农业农村局 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 10000 |  | 508 | [6 empty] | 6 | 7 | 200 | 740 | 200 | 740 |  |  | 产业项目 | 发展种植类面积≥3000亩。种植作物成活率≥90%；参与发展水产养殖≥10000公斤，养殖成活率≥90%；特色产业带动增加脱贫户收入（总收入）≥800万元；社会效益指标：受益人口数740人，受益脱贫人口数740人；受益人口满意度≥90%。 | 衔接资金 | 通过以奖代补带动脱贫户740人发展产业，提高收入。
2 | 柳州市 | 融水县 | 安太乡 | 全乡镇 | 产业类 | 2026年脱贫户和监测对象以奖代补项目 | 奖补脱贫户和监测对象自主或参与特色产业发展发展种植类面积≥3000亩，参与发展养殖量≥600头。 | 新建 | 融水县农业农村局 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 600 | 0 |  | 528 | [6 empty] | 4 | 9 | 300 | 1240 | 300 | 1240 |  |  | 产业项目 | 发展种植类面积≥3000亩，参与发展养殖量≥600头。种植作物成活率≥90%；养殖成活率≥90%；特色产业带动增加脱贫户收入（总收入）≥800万元；社会效益指标：受益人口数1240人，受益脱贫人口数1240人；受益人口满意度≥90%。 | 衔接资金 | 通过以奖代补带动脱贫户1240人发展产业，提高收入。
3 | 柳州市 | 融水县 | 白云乡 | 全乡镇 | 产业类 | 2026年脱贫户和监测对象以奖代补项目 | 奖补脱贫户和监测对象自主或参与特色产业发展发展种植类面积≥5000亩，参与发展养殖量≥2万羽。 | 新建 | 融水县农业农村局 |  |  | 5000 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 830 | [6 empty] | 1 | 12 | 460 | 2000 | 460 | 2000 |  |  | 产业项目 | 发展种植类面积≥5000亩，参与发展养殖量≥2万羽。种植作物成活率≥90%；养殖成活率≥90%； 特色产业带动增加脱贫户收入（总收入）≥1100万元；社会效益指标：受益人口数2000人，受益脱贫人口数2000人；受益人口满意度≥90%。 | 衔接资金 | 通过以奖代补带动脱贫户2000人发展产业，提高收入。
4 | 柳州市 | 融水县 | 大浪镇 | 全乡镇 | 产业类 | 2026年脱贫户和监测对象以奖代补项目 | 奖补脱贫户和监测对象自主或参与特色产业发展发展种植类面积≥2000亩，参与发展水产殖量≥8000公斤。 | 新建 | 融水县农业农村局 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 8000 |  | 394 | [6 empty] | 5 | 5 | 180 | 760 | 180 | 760 |  |  | 产业项目 | 发展种植类面积≥2000亩，参与发展水产养殖量≥8000公斤。种植作物成活率≥90%；养殖水产成活率≥90%； 特色产业带动增加脱贫户收入（总收入）≥750万元；社会效益指标：受益人口数760人，受益脱贫人口数760人；受益人口满意度≥90%。 | 衔接资金 | 通过以奖代补带动脱贫户760人发展产业，提高收入。
5 | 柳州市 | 融水县 | 大年乡 | 全乡镇 | 产业类 | 2026年脱贫户和监测对象以奖代补项目 | 奖补脱贫户和监测对象自主或参与特色产业发展发展种植类面积≥3000亩，参与发展水产养殖5000公斤。 | 新建 | 融水县农业农村局 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | 393 | [6 empty] | 1 | 7 | 180 | 840 | 180 | 840 |  |  | 产业项目 | 发展种植类面积≥3000亩。种植作物成活率≥90%；参与发展水产养殖量≥8000公斤，养殖水产成活率≥90%；特色产业带动增加脱贫户收入（总收入）≥500万元；社会效益指标：受益人口数840人，受益脱贫人口数840人；受益人口满意度≥90%。 | 衔接资金 | 通过以奖代补带动脱贫户840人发展产业，提高收入。
6 | 柳州市 | 融水县 | 洞头镇 | 全乡镇 | 产业类 | 2026年脱贫户和监测对象以奖代补项目 | 奖补脱贫户和监测对象自主或参与特色产业发展发展种植类面积≥3000亩，发展水产养殖5000公斤。 | 新建 | 融水县农业农村局 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | 400 | [6 empty] | 0 | 7 | 180 | 760 | 180 | 760 |  |  | 产业项目 | 发展种植类面积≥3000亩。种植作物成活率≥90%；参与发展水产养殖量≥5000公斤，养殖水产成活率≥90%；特色产业带动增加脱贫户收入（总收入）≥500万元；社会效益指标：受益人口数760人，受益脱贫人口数760人；受益人口满意度≥90%。 | 衔接资金 | 通过以奖代补带动脱贫户760人发展产业，提高收入。
7 | 柳州市 | 融水县 | 杆洞乡 | 全乡镇 | 产业类 | 2026年脱贫户和监测对象以奖代补项目 | 奖补脱贫户和监测对象自主或参与特色产业发展发展种植类面积≥8000亩，参与发展养殖家畜家禽量≥500头，参与发展水产养殖≥5000公斤。 | 新建 | 融水县农业农村局 |  |  | 8000 | 0 | 0 | 500 | 5000 |  | 910 | [6 empty] | 1 | 11 | 400 | 1640 | 400 | 1640 |  |  | 产业项目 | 发展种植类面积≥8000亩，参与发展养殖家畜家禽量≥500头。参与发展水产养殖量≥5000公斤，养殖水产成活率≥90%；种植作物成活率≥90%；养殖家畜家禽成活率≥90%； 特色产业带动增加脱贫户收入（总收入）≥1300万元；社会效益指标：受益人口数1640人，受益脱贫人口数1640人；受益人口满意度≥90%。 | 衔接资金 | 通过以奖代补带动脱贫户1640人发展产业，提高收入。
8 | 柳州市 | 融水县 | 拱洞乡 | 全乡镇 | 产业类 | 2026年脱贫户和监测对象以奖代补项目 | 奖补脱贫户和监测对象自主或参与特色产业发展发展种植类面积≥5000亩，参与发展养殖家畜家禽量≥500头，参与水产养殖≥20000公斤。 | 新建 | 融水县农业农村局 |  |  | 5000 | 0 | 0 | 500 | 20000 |  | 711 | [6 empty] | 0 | 11 | 360 | 1520 | 360 | 1520 |  |  | 产业项目 | 发展种植类面积≥5000亩，参与发展养殖家畜家禽量≥500头。参与发展水产养殖量≥2000公斤。养殖水产成活率≥90%；种植作物成活率≥90%；养殖家畜家禽成活率≥90%； 特色产业带动增加脱贫户收入（总收入）≥1000万元；社会效益指标：受益人口数1520人，受益脱贫人口数1520人；受益人口满意度≥90%。 | 衔接资金 | 通过以奖代补带动脱贫户1520人发展产业，提高收入。
9 | 柳州市 | 融水县 | 滚贝乡 | 全乡镇 | 产业类 | 2026年脱贫户和监测对象以奖代补项目 | 奖补脱贫户和监测对象自主或参与特色产业发展发展种植类面积≥5000亩，发展水产养殖≥3000公斤。 | 新建 | 融水县农业农村局 |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 3000 |  | 285 | [6 empty] | 5 | 6 | 100 | 400 | 100 | 400 |  |  | 产业项目 | 发展种植类面积≥5000亩。种植作物成活率≥90%；参与发展水产养殖量≥3000公斤。养殖水产成活率≥90%特色产业带动增加脱贫户收入（总收入）≥400万元；社会效益指标：受益人口数400人，受益脱贫人口数400人；受益人口满意度≥90%。 | 衔接资金 | 通过以奖代补带动脱贫户400人发展产业，提高收入。
10 | 柳州市 | 融水县 | 和睦镇 | 全乡镇 | 产业类 | 2026年脱贫户和监测对象以奖代补项目 | 奖补脱贫户和监测对象自主或参与特色产业发展发展种植类面积≥2000亩。 | 新建 | 融水县农业农村局 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97 | [6 empty] | 8 | 1 | 40 | 140 | 40 | 140 |  |  | 产业项目 | 发展种植类面积≥2000亩。种植作物成活率≥90%；特色产业带动增加脱贫户收入（总收入）≥115万元；社会效益指标：受益人口数140人，受益脱贫人口数140人；受益人口满意度≥90%。 | 衔接资金 | 通过以奖代补带动脱贫户140人发展产业，提高收入。
11 | 柳州市 | 融水县 | 红水乡 | 全乡镇 | 产业类 | 2026年脱贫户和监测对象以奖代补项目 | 奖补脱贫户和监测对象自主或参与特色产业发展发展种植类面积≥8000亩，参与发展水产养殖≥7000公斤。 | 新建 | 融水县农业农村局 |  |  | 8000 | 0 | 0 | 0 | 7000 |  | 787 | [6 empty] | 1 | 7 | 460 | 1800 | 460 | 1800 |  |  | 产业项目 | 发展种植类面积≥8000亩，参与发展水产养殖≥7000公斤。种植作物成活率≥90%；养殖水产成活率≥90%；特色产业带动增加脱贫户收入（总收入）≥1100万元；社会效益指标：受益人口数1800人，受益脱贫人口数1800人；受益人口满意度≥90%。 | 衔接资金 | 通过以奖代补带动脱贫户1800人发展产业，提高收入。
12 | 柳州市 | 融水县 | 怀宝镇 | 全乡镇 | 产业类 | 2026年脱贫户和监测对象以奖代补项目 | 奖补脱贫户和监测对象自主或参与特色产业发展发展种植类面积≥3000亩。 | 新建 | 融水县农业农村局 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 140 | [6 empty] | 9 | 2 | 40 | 160 | 40 | 160 |  |  | 产业项目 | 发展种植类面积≥3000亩。种植作物成活率≥90%；特色产业带动增加脱贫户收入（总收入）≥200万元；社会效益指标：受益人口数160人，受益脱贫人口数160人；受益人口满意度≥90%。 | 衔接资金 | 通过以奖代补带动脱贫户160人发展产业，提高收入。
13 | 柳州市 | 融水县 | 良寨乡 | 全乡镇 | 产业类 | 2026年脱贫户和监测对象以奖代补项目 | 奖补脱贫户和监测对象自主或参与特色产业发展发展种植类面积≥6000亩，参与发展养殖家畜家禽量≥200头/只，发展水产养殖≥3000公斤。 | 新建 | 融水县农业农村局 |  |  | 6000 | 0 | 0 | 200 | 3000 |  | 442 | [6 empty] | 1 | 6 | 200 | 820 | 200 | 820 |  |  | 产业项目 | 发展种植类面积≥6000亩，参与发展养殖家畜家禽量≥200头/只，发展水产养殖≥3000公斤。种植作物成活率≥90%；养殖家畜家禽成活率≥90%；养殖水产成活率≥90%；特色产业带动增加脱贫户收入（总收入）≥600万元；社会效益指标：受益人口数820人，受益脱贫人口数820人；受益人口满意度≥90%。 | 衔接资金 | 通过以奖代补带动脱贫户820人发展产业，提高收入。
14 | 柳州市 | 融水县 | 融水镇 | 全乡镇 | 产业类 | 2026年脱贫户和监测对象以奖代补项目 | 奖补脱贫户和监测对象自主或参与特色产业发展发展种植类面积≥4000亩，参与发展养殖家畜家禽量≥500头/只。 | 新建 | 融水县农业农村局 |  |  | 4000 | 0 | 0 | 500 | 0 |  | 302 | [6 empty] | 13 | 2 | 200 | 640 | 200 | 640 |  |  | 产业项目 | 发展种植类面积≥4000亩，参与发展养殖家畜家禽量≥500头/只。种植作物成活率≥90%；养殖家畜家禽成活率≥90%；特色产业带动增加脱贫户收入（总收入）≥450万元；社会效益指标：受益人口数640人，受益脱贫人口数640人；受益人口满意度≥90%。 | 衔接资金 | 通过以奖代补带动脱贫户640人发展产业，提高收入。
15 | 柳州市 | 融水县 | 三防镇 | 全乡镇 | 产业类 | 2026年脱贫户和监测对象以奖代补项目 | 奖补脱贫户和监测对象自主或参与特色产业发展发展种植类面积≥3000亩，发展水产养殖≥3000公斤。 | 新建 | 融水县农业农村局 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 |  | 162 | [6 empty] | 6 | 4 | 60 | 200 | 60 | 200 |  |  | 产业项目 | 发展种植类面积≥3000亩。发展水产养殖≥3000公斤。种植作物成活率≥90%；养殖水产成活率≥90%；色产业带动增加脱贫户收入（总收入）≥220万元；社会效益指标：受益人口数200人，受益脱贫人口数200人；受益人口满意度≥90%。 | 衔接资金 | 通过以奖代补带动脱贫户200人发展产业，提高收入。
16 | 柳州市 | 融水县 | 四荣乡 | 全乡镇 | 产业类 | 2026年脱贫户和监测对象以奖代补项目 | 奖补脱贫户和监测对象自主或参与特色产业发展发展种植类面积≥2800亩，参与发展养殖家畜家禽量≥1万羽。 | 新建 | 融水县农业农村局 |  |  | 2800 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 216 | [6 empty] | 7 | 3 | 60 | 240 | 60 | 240 |  |  | 产业项目 | 发展种植类面积≥2800亩，参与发展养殖家畜家禽量≥1万羽。种植作物成活率≥90%；养殖成活率≥90%； 特色产业带动增加脱贫户收入（总收入）≥260万元；社会效益指标：受益人口数240人，受益脱贫人口数240人；受益人口满意度≥90%。 | 衔接资金 | 通过以奖代补带动脱贫户240人发展产业，提高收入。
17 | 柳州市 | 融水县 | 同练乡 | 全乡镇 | 产业类 | 2026年脱贫户和监测对象以奖代补项目 | 奖补脱贫户和监测对象自主或参与特色产业发展发展种植类面积≥5000亩，发展水产养殖≥2000公斤。 | 新建 | 融水县农业农村局 |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 2000 |  | 270 | [6 empty] | 1 | 5 | 100 | 380 | 100 | 380 |  |  | 产业项目 | 发展种植类面积≥5000亩。发展水产养殖≥2000公斤。种植作物成活率≥90%；水产养殖成活率≥90%；；特色产业带动增加脱贫户收入（总收入）≥380万元；社会效益指标：受益人口数380人，受益脱贫人口数380人；受益人口满意度≥90%。 | 衔接资金 | 通过以奖代补带动脱贫户380人发展产业，提高收入。
18 | 柳州市 | 融水县 | 汪洞乡 | 全乡镇 | 产业类 | 2026年脱贫户和监测对象以奖代补项目 | 奖补脱贫户和监测对象自主或参与特色产业发展发展种植类面积≥2000亩，参与发展养殖家畜家禽量≥1万羽。 | 新建 | 融水县农业农村局 |  |  | 2000 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 46 | 99 | [5 empty] | 4 | 5 | 100 | 380 | 100 | 380 |  |  | 产业项目 | 发展种植类面积≥2000亩，参与发展养殖家畜家禽量≥1万羽。种植作物成活率≥90%；养殖家畜家禽成活率≥90%； 特色产业带动增加脱贫户收入（总收入）≥200万元；社会效益指标：受益人口数380人，受益脱贫人口数380人；受益人口满意度≥90%。 | 衔接资金 | 通过以奖代补带动脱贫户380人发展产业，提高收入。
19 | 柳州市 | 融水县 | 香粉乡 | 全乡镇 | 产业类 | 2026年脱贫户和监测对象以奖代补项目 | 奖补脱贫户和监测对象自主或参与特色产业发展发展种植类面积≥5000亩，参与家畜发展养殖≥1000头/只。 | 新建 | 融水县农业农村局 |  |  | 5000 | 0 | 0 | 1000 | 0 |  |  | 350 | [5 empty] | 4 | 4 | 100 | 360 | 100 | 360 |  |  | 产业项目 | 发展种植类面积≥5000亩。家畜发展养殖≥1000头/只。种植作物成活率≥90%；养殖家畜家禽成活率≥90%；特色产业带动增加脱贫户收入（总收入）≥480万元；社会效益指标：受益人口数360人，受益脱贫人口数360人；受益人口满意度≥90%。 | 衔接资金 | 通过以奖代补带动脱贫户360人发展产业，提高收入。
20 | 柳州市 | 融水县 | 永乐镇 | 全乡镇 | 产业类 | 2026年脱贫户和监测对象以奖代补项目 | 奖补脱贫户和监测对象自主或参与特色产业发展发展种植类面积≥3000亩。 | 新建 | 融水县农业农村局 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 130 | [5 empty] | 7 | 1 | 60 | 220 | 60 | 220 |  |  | 产业项目 | 发展种植类面积≥3000亩。种植作物成活率≥90%；特色产业带动增加脱贫户收入（总收入）≥200万元；社会效益指标：受益人口数220人，受益脱贫人口数220人；受益人口满意度≥90%。 | 衔接资金 | 通过以奖代补带动脱贫户220人发展产业，提高收入。
[6 empty] | 1.2优势特色产业发展项目 | [5 empty] | 119 | [6 empty] | 1317 |  |  | 0 | 0 | 0 | 102 | 119 | 534 | 52929 | 1387 | 9585 | 3163 | 13031
1 | 柳州市 | 融水县 | 融水镇 | 小荣村 | 产业类 | 融水镇小荣村食用菌加工设备购买 | 完成2套以上加工设备购买及安装 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 | 65 | 10 | 25 |  |  |  | 1.产出指标：（1）数量指标：购置配套设备2套以上；（2）质量指标：项目验收合格率100%；（3）时效指标：项目完成及时率100%；（4）成本指标：配套设备22.5万元/套。2.效益指标：（1）社会效益指标：受益人口数为30户65人以上，其中脱贫人口10户25人；（2）经济效益指标：受益户均增收3000元以上，村集体经济增收1.2万元以上。3.满意度指标：服务对象满意度指标：受益人口满意度90%以上。 |  | 通过劳务用工、收购农产品等方式带动30户农户增收，其中10户为脱贫户，实现受益户均增收3000元以上，村集体经济增收1.2万元以上。
2 | 柳州市 | 融水县 | 四荣乡 | 保合村 | 产业类 | 四荣乡保合村农产品初加工车间建设及配套设施设备 | 建设标准化车间80平方米，购买初加工设备2套以上。 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 48 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 65 | 10 | 25 |  |  |  | 1.产出指标：（1）数量指标：车间建设80平方米以上，购置设备2套以上；（2）质量指标：项目验收合格率100%；（3）时效指标：项目完成及时率100%；（4）成本指标：车间建设0.3万元/平方米，设备12.0万元/套。2.效益指标：（1）社会效益指标：受益人口数为20户65人以上，其中脱贫人口10户25人；（2）经济效益指标：村集体经济增收1.0万元以上。3.满意度指标：服务对象满意度指标：受益人口满意度90%以上。 |  | 通过收购灵芝等中药材、务工就业和培训等方式带动20户农户增收，其中10户为脱贫户，实现村集体经济增收1.0万元以上。
3 | 柳州市 | 融水县 | 融水镇 | 水东村 | 产业类 | 融水镇秋香中药材加工设备购买 | 购买加工、生产等设备2套以上。 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 45 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 35 | 5 | 15 |  |  |  | 1.产出指标：（1）数量指标：购置浸糖设备1套，中药切制设备、粉碎设备、包装设备各1台；（2）质量指标：项目验收合格率100%；（3）时效指标：项目完成及时率100%；（4）成本指标：浸糖设备7.5万元/套，中药切制设备2.5万元/台，粉碎设备6万元/台，包装设备10万元/台。2.效益指标：（1）社会效益指标：受益人口数为10户35人以上，其中脱贫人口5户15人；（2）经济效益指标：村集体经济增收0.78万元以上。3.满意度指标：服务对象满意度指标：受益人口满意度90%以上。 |  | 通过收购中药材、务工就业等方式带动10户农户增收，其中5户为脱贫户，实现村集体经济增收0.78万元以上。
4 | 柳州市 | 融水县 | 同练乡 | 如劳村 | 产业类 | 同练乡如劳村农产品标准化生产车间建设 | 加工车间设施建设300平方米以上，配套设备3套以上。 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 | 65 | 15 | 35 |  |  |  | 1.产出指标：（1）数量指标：建设加工车间300平方米以上，购置配套设备3套以上；（2）质量指标：项目验收合格率100%；（3）时效指标：项目完成及时率100%；（4）成本指标：加工车间1000元/平方米，配套设备10万元/套。2.效益指标：（1）社会效益指标：受益人口数为30户65人以上，其中脱贫人口15户35人；（2）经济效益指标：受益户均增收3000元以上，村集体经济增收1.8万元以上。3.满意度指标：服务对象满意度指标：受益人口满意度90%以上。 |  | 通过劳务用工、收购农产品等方式带动30户农户增收，其中15户为脱贫户，实现受益户均增收3000元以上，村集体经济增收1.8万元以上。
5 | 柳州市 | 融水县 | 融水镇 | 新国村 | 产业类 | 融水镇星期天农场蔬菜设施大棚建设 | 新建蔬菜大棚20亩，完善喷淋等配套设施。 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30 | 75 | 10 | 35 |  |  |  | 1.产出指标：（1）数量指标：新建蔬菜大棚20亩并完善喷淋等配套设施；（2）质量指标：项目验收合格率100%；（3）时效指标：项目完成及时率100%；（4）成本指标：蔬菜大棚4.9万元/亩。2.效益指标：（1）社会效益指标：受益人口数为30户75人以上，其中脱贫人口10户35人；（2）经济效益指标：受益户均增收5000元以上，村集体经济增收2.94万元以上。3.满意度指标：服务对象满意度指标：受益人口满意度90%以上。 |  | 通过租赁土地、劳务用工等方式带动30户农户增收，其中10户为脱贫户，实现受益户均增收5000元以上，村集体经济增收2.94万元以上。
6 | 柳州市 | 融水县 | 融水镇 | 小荣村 | 产业类 | 融水县小荣智慧农业产业园 | 购置装配式温室大棚15座、园区物联网控制平台1套以及撬装式智慧泵房1座。 | 新建 | 融水县农业农村局 |  |  | 119 | [6 empty] | 618 |  |  |  |  | 0 | 17 | 2 |  | 50874 | 1184 | 8774 | 3163 | 13031 |  | 数量指标：2座智能化示范性薄膜联动温室大棚，15座智能化标准型薄膜联动温室大棚及其他附属设施；质量指标：项目验收合格率100%；时效指标：项目完成及时率100%；成本指标：项目预算补助714万元/项。效益指标：社会效益指标受益人人数50874人，其中脱贫户人数8774人；经济效益指标：受益户均增收2000元以上。满意度指标：服务对象满意度指标受益人口满意度90%以上。 |  | 通过租用土地、务工就业、带动产业发展、技术培训指导、集体经济分红等方式，带动农户4347户21805人，其中脱贫户1184户8774人，户均增收2000元以上。年均带动农户及村集体收入21.4万元以上。
7 | 柳州市 | 融水县 | 三防镇 | 兴洞村 | 产业类 | 融水县三防镇陆基圆池养殖项目 | 新建直径5米，高1.5米陆基圆池数量为40桶，保温大棚4个、循环水处理设施、水质监控设备40台、增氧系统、供水系统、蓄水池、尾水处理系统、三池两坝、电力设施管理生产用房等。 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 150 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 104 | 350 | 10 | 39 |  |  |  | 1.项目建成后标准化陆基圆池≥40个（5米×1.45米），单池容积≦28.45立方米，总养殖水体≥1707立方米，年出栏优质水产品50吨以上，单池单位水体产量达传统池塘养殖的4-6倍，年产值突破120万元；2.社会效益指标：受益人口数276人，受益脱贫人口数72人；3.效益指标：年产大口黑鲈59吨以上；4.满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 |  | 通过集体经济分红、租金、吸纳务工等方式，带动脱贫104户104人，户均年收入400元以上。
8 | 柳州市 | 融水县 | 三防镇 | 新兴村 | 产业类 | 三防镇农产品冷链提升项目 | 购置速冻隧道设施设备。 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 65 |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 50 | 150 | 10 | 35 |  |  |  | 产出指标：数量指标：购置速冻隧道设施设备一套；质量指标：项目验收合格率：=100%；时效指标：项目完成及时率：=100%，成本指标：速冻隧道设施设备65万元/套；效益指标：社会效益指标：受益人口数150人；满意度指标：受益人口满意度：≥90%。项目建成后预计年生产产值100万元以上，户均年收入2万元以上带动户均增收3000元以上。 |  | 项目建成后预计年生产产值100万元以上，可吸纳农户、脱贫户30户40人就业，户均年收入2万元以上带动户均增收3000元以上。
9 | 柳州市 | 融水县 | 良寨乡 | 归坪村 | 产业类 | 良寨乡归坪村茶叶加工设备购置 | 购置茶叶加工设备一套，包括萎凋槽3条、滚筒杀青机1台、鲜叶输送机1台、冷却输送机1台、自动扁茶机1台、65型揉捻机2台、55型揉捻机1台、烘焙提香机2台、理条机1台。 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 12 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 90 | 470 | 35 | 192 | 0 | 0 |  | 产出指标：数量指标：采购茶叶加工设备13台套；质量指标：项目验收合格率：=100%；时效指标：项目完成及时率：=100%，成本指标：65型揉捻机17000元/台、55型揉捻机8000元/台、扁茶机5500元/台等等；效益指标：社会效益指标：受益人口数≥470人；满意度指标：受益人口满意度：≥90%。项目建成后预计项目建成后预计项目年产值220万元以上，采茶群众户均增收1500元以上，村集体每年增收0.39万元。 |  | 通过购置加工设备项目，每年收购归坪村及周边村屯茶青60吨以上，带动脱贫户35户192人以上，采茶群众户均增收1500元以上，村集体每年增收0.39万元。
10 | 柳州市 | 融水县 | 良寨乡 | 大里村 | 产业类 | 良寨乡大里村茶叶加工设备购置 | 采购茶叶加工设备：理条机2台、萎凋槽4条、25立方米移动冷库1个。 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 9 |  |  |  |  | 0 |  | 1 | 170 | 780 | 98 | 410 | 0 | 0 |  | 产出指标：数量指标：采购茶叶加工设备7台套；质量指标：项目验收合格率：=100%；时效指标：项目完成及时率：=100%，成本指标：理条机5000元/台、萎凋槽7500元/条、25立方米移动冷库50000元/个。；效益指标：社会效益指标：受益人口数≥780人；满意度指标：受益人口满意度：≥90%。项目建成后预计项目建成后预计项目年产值120万元以上，采茶群众户均增收1200元以上，村集体每年增收近0.27万元。 |  | 通过项目实施，每年可增加茶叶产量12吨，带动采茶脱贫户98户410人以上，户均增收1200元，村集体收入0.27万元。
11 | 柳州市 | 融水县 | 融水 |  | 产业类 | 地理标志产品大苗山红茶标准制定 | 开展《地理标志产品 大苗山红茶标准制定》广西地方标准制定、《大苗山红茶栽培技术规程》团体标准制定 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 12.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 产出指标：数量指标：制定《地理标志产品 大苗山红茶标准制定》、《大苗山红茶栽培技术规程》两项标准；质量指标：项目验收合格率：=100%；时效指标：项目完成及时率：=100%，成本指标：制定《地理标志产品 大苗山红茶标准制定》8万元，制定《大苗山红茶栽培技术规程》4万元；效益指标：社会效益指标：受益人口数≥100人；满意度指标：受益人口满意度：≥90%。项目完成标准的制定后，有助于保护融水茶叶特色资源和打造地方品牌，利于推动大苗山红茶规模化和产业化发展，进一步提升产品竞争力和影响力。 |  | 通过推动大苗山红茶规模化和产业化发展带动更多农户种植茶树。
12 | 柳州市 | 融水县 |  |  | 产业类 | 地理标志产品融水田鲤标准制定 | 开展《地理标志产品 融水田鲤标准制定》广西地方标准制定、《融水田鲤稻田养殖技术规程》团体标准制定 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 12.5 |  |  |  |  | 0 | 83 | 115 | 6.52万 | 19.13万 | 4.45万 | 16.32万 |  |  |  | 《地理标志产品 融水田鲤标准制定》广西地方标准制定后，界定了融水田鲤的术语和定义，规定了保护范围、要求检验方法、检验规则、包装、标签、标志、运输和贮存。《融水田鲤稻田养殖技术规程》团体标准制定后，规定了融水田鲤保护范围、地理环境、稻田工程与设施建设、水稻种植与管理、鱼种放养与饲养管理、虫害防治、捕捞和运输等要求。标准的制定，有助于保护融水田鲤特色资源和打造地方品牌，利于推动融水田鲤养殖规模化、规范化和产业化发展，进一步提升产品竞争力和影响力。 |  | 通过推动融水田鲤标准化和产业化发展带动4万多户农户增收。
[6 empty] | 1.3扶贫小额信贷贴息 | [11 empty] | 652 | [6 empty] | 84 | 115 | 3790 | 15160 | 3790 | 15160 | 300 | 1200
1 | 柳州市 | 融水县 | 20个乡镇 |  | 产业类 | 2026年脱贫人口小额信贷贴息 | 发放2026年各乡镇脱贫人口小额信贷贴息 | 继建 | 融水县农业农村局 | [8 empty] | 652 | [6 empty] | 84 | 115 | 3790 | 15160 | 3790 | 15160 | 300 | 1200 | 产业项目 | 脱贫户获得贷款金额≥16000万元；脱贫户贷款申请满足率≥97%；脱贫人口小额信贷贷款还款率≥97%；小额信贷贴息率100%；贷款风险补偿比率100%；贷款及时发放率≥97%；带动增加脱贫户经济收入（总收入）≥0.2万元；受益脱贫户户数≥3700户；受益脱贫户满意度≥90%。 | 衔接资金 | 以发放贴息贷款的方式带动脱贫户3790户发展生产增加收入。
[6 empty] | 1.4少数民族发展任务（产业发展） |  |  |  | 8 | 14.469 | [6 empty] | 576 | [7 empty] | 2 | 1979 | 8142 | 585 | 2489 | 0 | 0
1 | 柳州市 | 融水县 | 杆洞乡 | 杆洞村 | 产业类 | 杆洞乡杆洞村和美村寨建设项目 | 建设水稻种植基地田间生产路约3.5公里；建设三面光农田灌溉水渠约2公里；修复水毁产业路约2公里；建设盖板涵一座等 | 新建 | 县委统战部（民宗局） | 4 | 7.5 | [6 empty] | 300 | [8 empty] | 1270 | 5122 | 385 | 1677 |  |  |  | 数量指标：建设水稻种植基地田间生产路约3.5公里，三面光农田灌溉水渠约2公里，修复水毁产业路约2公里，新建12米盖板涵1座；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：生产步道补助标准：24万元/公里，三面光水渠补助标准：45万元/公里修复水毁产业路补助标准：45万元/公里；盖板涵1座补助标准36万元/座。总体成本指标：300万元；社会效益指标：受益人口数5122人，受益脱贫人口数1677人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%. |  | 通过产业项目的实施，改善农村基础设施条件，带动当地群众1270户5122人，其中脱贫户385户脱贫人口1677人发展产业，提高群众收入。
2 | 柳州市 | 融水县 | 良寨乡 | 大里村 | 产业类 | 良寨乡大里村甲同屯茶叶基地产业路硬化项目 | 硬化产业路1.155 公里，路面总宽度 3.5 米，采用 20cmC25 水泥混凝土面层+15cm 砂砾碎石基层结构。（含14米Ф0.8圆管涵、10米3.0m高毛石砼挡墙） | 新建 | 县委统战部（民宗局） | 1 | 1.155 | [6 empty] | 63 | [7 empty] | 1 | 184 | 999 | 21 | 78 |  |  |  | 硬化道路1.155公里，通过改善交通条件，方便999人生产生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路1.155公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准55.41万元/公里，总体成本指标：64万元；社会效益指标：受益人口数999人，受益脱贫人口数78人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% |  | 通过产业项目的实施，改善道路基础设施条件，带动当地群众184户999人，其中脱贫户21户脱贫人口78人发展产业，提高群众收入。
3 | 柳州市 | 融水县 | 安太乡 | 尧良村 | 产业类 | 安太乡尧良村平寨屯水稻杉木种植基地产业路硬化项目 | 硬化产业路1.314 公里，宽度 3.5 米，建设道路相关附属设施，采用 20cmC25 水泥混凝土面层+15cm 砂砾碎石基层结构。 | 新建 | 县委统战部（民宗局） | 1 | 1.314 | [6 empty] | 65 | [6 empty] | 1 |  | 75 | 317 | 13 | 52 |  |  |  | 硬化道路1.314公里，通过改善交通条件，方便317人生产生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路1.314公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准47.18万元/公里，总体成本指标：62万元；社会效益指标：受益人口数317人，受益脱贫人口数52人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% |  | 通过产业项目的实施，改善道路基础设施条件，带动当地群众75户317人，其中脱贫户13户脱贫人口52人发展产业，提高群众收入。
4 | 柳州市 | 融水县 | 杆洞乡 | 花孖村 | 产业类 | 杆洞乡花孖村小花孖屯水稻杉木种植基地产业路硬化项目 | 硬化产业路1公里，宽3.5米，建设道路相关附属设施，采用 20cmC25 水泥混凝土面层+15cm 砂砾碎石基层结构。 | 新建 | 县委统战部（民宗局） | 1 | 1 | [6 empty] | 70 | [7 empty] | 1 | 295 | 1098 | 116 | 450 |  |  |  | 硬化道路1公里，通过改善交通条件，方便1098人生产生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路1公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准67万元/公里，总体成本指标：67万元；社会效益指标：受益人口数1098人，受益脱贫人口数450人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% |  | 通过产业项目的实施，改善道路基础设施条件，带动当地群众295户1098人，其中脱贫户116户脱贫人口450人发展产业，提高群众收入。
5 | 柳州市 | 融水县 | 洞头镇 | 甲烈村 | 产业类 | 洞头镇甲烈村岑加屯农田灌溉水渠建设项目 | 建设岑加屯三面光农田灌溉水渠3.5公里 | 新建 | 县委统战部（民宗局） | 1 | 3.5 | [6 empty] | 78 | [8 empty] | 155 | 606 | 50 | 232 |  |  |  | 修建三面光水渠3.5公里，提高农业综合生产能力，改善灌溉300亩面积。数量指标：建设三面光水渠3.5公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准22.86万元/公里，总体成本指标：80万元；社会效益指标：受益人口数606人，受益脱贫人口数232人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% |  | 通过产业项目的实施，改善农田基础设施条件，带动当地群众155户606人，其中脱贫户50户脱贫人口232人发展产业，提高群众收入。
[6 empty] | 1.5欠发达国有林场提升任务（产业发展） | [5 empty] | 466.5 | [5 empty] | 45 |  |  | 2.34 | 0 | 0 |  |  | 1 | 31 | 95 | 5 | 20
1 | 柳州市 | 融水县 | 怀宝镇 |  | 产业类 | 融水县国营怀宝林场2026年新造混交林项目 | 2026年新造混交林面积466.5亩。项目内容为新造杉木×红锥混交林。以调整树种结构，增加珍贵树种的后备资源，提高森林质量，提升森林综合效益，增强林业发展后劲，丰富当地栽培树种的多样性。 | 新建 | 怀宝林场 |  |  | 466.5 | [5 empty] | 45 |  |  | 2.34 |  |  |  |  | 1 | 31 | 95 | 5 | 20 |  |  | 产业项目 | 实施2026年新造混交林项目建设面积466.5亩,项目内容为新造杉木×红锥混交林。数量指标：新造混交林（包括林地清理、整地、定植工序）≥466.5亩，造林用苗≥69886株，第一次割灌除草抚育≥466.5亩，扩坎抚育≥466.5亩，第二次割灌除草抚育≥466.5亩，质量指标：项目验收合格率=100%，时效指标：项目完成及时率=100%，成本指标：单位成本≤976元/亩，经济效益指标：带动脱贫户人口收入（总收入）≥4.0万元，社会效益指标：受益脱贫人口数≥20人，项目期内培训人数≥20人，服务对象满意度指标：受益林场职工满意度≥90%。
[6 empty] | 1.6基地产业路建设 |  |  |  | 19 | 50.703 | [6 empty] | 1515 | 1683 | [5 empty] | 5 | 14 | 4526 | 19398 | 1888 | 8127
1 | 柳州市 | 融水县 | 安陲乡 | 三寸村 | 产业类 | 融水县安陲乡三寸村九邓屯杉木基地产业路 | 道路新建2.699公里，路面为泥结碎石，主要为路基平整，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 新建 | 融水县农业农村局 | 1 | 2.699 | [7 empty] | 205.7532 | [5 empty] | 1 |  | 34 | 128 | 9 | 33 |  |  |  | 新建道路2.699公里，通过改善交通条件，方便128人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：新建道路2.699公里；质量指标：项目（工程）验收合格率100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里，泥结碎石路面（厚15厘米）37.5元/平方米；社会效益指标：受益人口数128人，受益脱贫人口数33人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 |  | 通过产业路新建项目的实施，改善交通运输条件，带动当地群众34户128人，其中脱贫户9户脱贫人口33人发展产业，提高群众收入。
2 | 柳州市 | 融水县 | 滚贝乡 | 吉羊村 | 产业类 | 融水县滚贝乡吉羊村良板水坝至大拱桥杉木基地产业路硬化项目 | 道路硬化4.68公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。φ1.0m圆管涵127米共17道，φ0.8m圆管涵21米共3道，3.0X3.0m盖板涵7米共1座，C20片石混凝土挡土墙（含警示墩）769.63m³。 | 硬化 | 融水县农业农村局 | 1 | 4.68 | [7 empty] | 309.2279 | [6 empty] | 1 | 672 | 2792 | 127 | 438 |  |  |  | 硬化道路4.68公里，通过改善交通条件，方便2792人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路4.68公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数2792人，受益脱贫人口数438人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 衔接资金 | 通过产业硬化项目的实施，改善交通运输条件，带动当地群众672户2792人，其中脱贫户127户脱贫人口438人发展产业，提高群众收入。
3 | 柳州市 | 融水县 | 杆洞乡 | 高强村 | 产业类 | 融水县杆洞乡高强村下坪屯至乌利毛竹产业路建设项目 | 道路新建3.525公里，路面为泥结碎石，主要为路基平整，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 新建 | 融水县农业农村局 | 1 | 3.525 | [7 empty] | 220.4732 | [6 empty] | 1 | 72 | 315 | 29 | 122 |  |  |  | 新建道路3.525公里，通过改善交通条件，方便315人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：新建道路3.525公里；质量指标：项目（工程）验收合格率100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里，泥结碎石路面（厚15厘米）37.5元/平方米；社会效益指标：受益人口数315人，受益脱贫人口数122人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 衔接资金 | 通过产业路新建项目的实施，改善交通运输条件，带动当地群众72户315人，其中脱贫户29户脱贫人口122人发展产业，提高群众收入。
4 | 柳州市 | 融水县 | 三防镇 | 荣洞村 | 产业类 | 融水县三防镇荣洞村上洋洞屯杉木产业基地道路新建工程 | 道路新建2.065公里，路面为泥结碎石，主要为路基平整，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 新建 | 融水县农业农村局 | 1 | 2.065 | [7 empty] | 161.4034 | [6 empty] | 1 | 56 | 193 | 9 | 32 |  |  |  | 新建道路2.065公里，通过改善交通条件，方便193人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：新建道路2.065公里；质量指标：项目（工程）验收合格率100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里，泥结碎石路面（厚15厘米）37.5元/平方米；社会效益指标：受益人口数193人，受益脱贫人口数32人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 |  | 通过产业路新建项目的实施，改善交通运输条件，带动当地群众56户193人，其中脱贫户9户脱贫人口32人发展产业，提高群众收入。
5 | 柳州市 | 融水县 | 安陲乡 | 新塘村 | 产业类 | 融水县安陲乡新塘村长田屯杉木基地产业路 | 道路新建3.38公里，路面为泥结碎石，主要为路基平整，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 新建 | 融水县农业农村局 | 1 | 3.38 | [7 empty] | 189.6767 | [5 empty] | 1 |  | 20 | 83 | 5 | 25 |  |  |  | 新建道路3.38公里，通过改善交通条件，方便83人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：新建道路3.38公里；质量指标：项目（工程）验收合格率100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里，泥结碎石路面（厚15厘米）37.5元/平方米；社会效益指标：受益人口数83人，受益脱贫人口数25人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 |  | 通过产业路新建项目的实施，改善交通运输条件，带动当地群众20户83人，其中脱贫户5户脱贫人口25人发展产业，提高群众收入。
6 | 柳州市 | 融水县 | 永乐镇 | 下覃村 | 产业类 | 融水县永乐镇下覃村白马屯优质稻、甘蔗、蔬菜种植基地产业路硬化项目 | 道路硬化2.642公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 硬化 | 融水县农业农村局 | 1 | 2.642 | [7 empty] | 128.9313 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 14 | 60 |  |  |  | 硬化道路2.642公里，通过改善交通条件，方便60人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路2.642公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数60人，受益脱贫人口数60人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 |  | 通过产业硬化项目的实施，改善交通运输条件，带动当地群众14户60人，其中脱贫户14户脱贫人口60人发展产业，提高群众收入。
7 | 柳州市 | 融水县 | 大浪镇 | 上里村 | 产业类 | 融水县大浪镇上里村上里屯小寨至良结纳口产业路硬化工程 | 道路硬化1公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 硬化 | 融水县农业农村局 | 1 | 1 | [7 empty] | 116.1519 | [6 empty] | 1 | 103 | 476 | 31 | 131 |  |  |  | 硬化道路1公里，通过改善交通条件，方便476人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路1公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数476人，受益脱贫人口数131人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 |  | 通过产业硬化项目的实施，改善交通运输条件，带动当地群众103户476人，其中脱贫户31户脱贫人口131人发展产业，提高群众收入。
8 | 柳州市 | 融水县 | 拱洞乡 | 平卯村 | 产业类 | 融水县拱洞乡平卯村“归高”杉木、水稻产业路硬化工程 | 道路硬化2.315公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 硬化 | 融水县农业农村局 | 1 | 2.315 | [7 empty] | 172.6733 | [6 empty] | 1 | 421 | 1788 | 201 | 890 |  |  |  | 硬化道路2.315公里，通过改善交通条件，方便1788人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路2.315公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数1788人，受益脱贫人口数890人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 |  | 通过产业硬化项目的实施，改善交通运输条件，带动当地群众421户1788人，其中脱贫户201户脱贫人口890人发展产业，提高群众收入。
9 | 柳州市 | 融水县 | 红水乡 | 红水村 | 产业类 | 融水县红水乡红水村上屯极喔消产业路新建项目 | 道路新建1.298公里，路面为泥结碎石，主要为路基平整，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 新建 | 融水县农业农村局 | 1 | 1.298 | [7 empty] | 79.3297 | [5 empty] | 1 |  | 82 | 363 | 36 | 152 |  |  |  | 新建道路1.298公里，通过改善交通条件，方便363人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：新建道路1.298公里；质量指标：项目（工程）验收合格率100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里，泥结碎石路面（厚15厘米）37.5元/平方米；社会效益指标：受益人口数363人，受益脱贫人口数152人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 |  | 通过产业路新建项目的实施，改善交通运输条件，带动当地群众82户363人，其中脱贫户36脱贫人口152人发展产业，提高群众收入。。
10 | 柳州市 | 融水县 | 良寨乡 | 苗坪村 | 产业类 | 融水县良寨乡苗坪村苗坪屯至整嗡产业路硬化工程 | 道路硬化1.315公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 硬化 | 融水县农业农村局 | 1 | 1.315 | [7 empty] | 99.3794 | [6 empty] | 1 | 186 | 1092 | 58 | 282 |  |  |  | 硬化道路1.315公里，通过改善交通条件，方便1092人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路1.315公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数1092人，受益脱贫人口数282人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 |  | 通过产业硬化项目的实施，改善交通运输条件，带动当地群众186户1092人，其中脱贫户58户脱贫人口282人发展产业，提高群众收入。
11 | 柳州市 | 融水县 | 拱洞乡 | 拱洞村 | 产业类 | 融水县拱洞乡拱洞村加少至拱龙路口产业路项目 | 道路新建1.774公里，路面为泥结碎石，主要为路基平整，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 新建 | 融水县农业农村局 | 1 | 1.774 | [6 empty] | 173.3176 | [7 empty] | 1 | 385 | 1622 | 138 | 610 |  |  |  | 新建道路1.774公里，通过改善交通条件，方便1622人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：新建道路1.774公里；质量指标：项目（工程）验收合格率100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里，泥结碎石路面（厚15厘米）37.5元/平方米；社会效益指标：受益人口数1622人，受益脱贫人口数610人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 |  | 通过产业路新建项目的实施，改善交通运输条件，带动当地群众385户1622人，其中脱贫户138户脱贫人口610人发展产业，提高群众收入。
12 | 柳州市 | 融水县 | 同练乡 | 朋平村 | 产业类 | 融水县同练乡朋平村级路至绍秀屋杉木、水稻基地产业路硬化建设项目 | 道路硬化4.565公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。φ1.0m圆管涵76米共10道，φ0.8m圆管涵28米共4道，现浇混凝土挡土墙（含警示墩）309.92m³,1.5X1.5m盖板涵7米一座。 | 硬化 | 融水县农业农村局 | 1 | 4.565 | [6 empty] | 261.1325 | [7 empty] | 1 | 455 | 1676 | 238 | 897 |  |  |  | 硬化道路4.565公里，通过改善交通条件，方便1676人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路4.565公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里，总体成本指标：262.1325万元；社会效益指标：受益人口数1676人，受益脱贫人口数879人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% |  | 通过产业硬化项目的实施，改善交通运输条件，带动当地群众455户1676人，其中脱贫户238户脱贫人口879人发展产业，提高群众收入。
13 | 柳州市 | 融水县 | 大年乡 | 高马村 | 产业类 | 融水县大年乡高马村归马屯至贵州从江县西山镇高脚村联网路建设项目 | 道路硬化5.22公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 硬化 | 融水县农业农村局 | 1 | 5.22 | [6 empty] | 306.8898 | [7 empty] | 1 | 184 | 858 | 118 | 677 |  |  |  | 硬化道路5.22公里，通过改善交通条件，方便858人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路5.22公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数858人，受益脱贫人口数677人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 |  | 通过产业硬化项目的实施，改善交通运输条件，带动当地群众184户858人，其中脱贫户118户脱贫人口677人发展产业，提高群众收入。
14 | 柳州市 | 融水县 | 大浪镇 | 高培村 | 产业类 | 融水县大浪镇高培村上寨屯至白云山杉木及林下种养基地产业路硬化工程 | 道路硬化5.565公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 硬化 | 融水县农业农村局 | 1 | 5.565 | [6 empty] | 318.3577 | [7 empty] | 1 | 187 | 882 | 77 | 368 |  |  |  | 硬化道路5.565公里，通过改善交通条件，方便882人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路5.565公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数882人，受益脱贫人口数368人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 |  | 通过产业硬化项目的实施，改善交通运输条件，带动当地群众187户882人，其中脱贫户77户脱贫人口368人发展产业，提高群众收入。
15 | 柳州市 | 融水县 | 永乐镇 | 洛西村 | 产业类 | 融水县永乐镇洛西村榄口屯牛洞坪甘蔗种植基地产业路硬化项目 | 道路硬化1.73公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 硬化 | 融水县农业农村局 | 1 | 1.73 | [6 empty] | 73.4039 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 9 | 31 |  |  |  | 硬化道路1.73公里，通过改善交通条件，方便31人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路1.73公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数31人，受益脱贫人口数31人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 |  | 通过产业硬化项目的实施，改善交通运输条件，带动当地群众9户31人，其中脱贫户9户脱贫人口31人发展产业，提高群众收入。
16 | 柳州市 | 融水县 | 红水乡 | 黄奈村 | 产业类 | 融水县红水乡黄奈村姐妹山油茶基地产业路硬化项目 | 道路硬化1.885公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 硬化 | 融水县农业农村局 | 1 | 1.885 | [6 empty] | 46.9297 | [7 empty] | 1 | 725 | 3235 | 509 | 2334 |  |  |  | 硬化道路1.885公里，通过改善交通条件，方便3235人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路1.885公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数3235人，受益脱贫人口数2334人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 |  | 通过产业硬化项目的实施，改善交通运输条件，带动当地群众725户3235人，其中脱贫户509户脱贫人口2334人发展产业，提高群众收入。
17 | 柳州市 | 融水县 | 安太乡 | 元宝村 | 产业类 | 融水县安太乡元宝村两放党迷水稻基地产业路硬化 | 道路硬化1.12公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 硬化 | 融水县农业农村局 | 1 | 1.12 | [6 empty] | 56.3782 | [7 empty] | 1 | 544 | 2268 | 195 | 733 |  |  |  | 硬化道路1.12公里，通过改善交通条件，方便2268人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路1.12公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数2268人，受益脱贫人口数733人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 |  | 通过产业硬化项目的实施，改善交通运输条件，带动当地群众544户2268人，其中脱贫户195户脱贫人口733人发展产业，提高群众收入。
18 | 柳州市 | 融水县 | 杆洞乡 | 高强村 | 产业类 | 融水县杆洞乡高强村上坪屯至桂明陆毛竹产业路硬化建设项目 | 道路硬化2.045公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 硬化 | 融水县农业农村局 | 1 | 2.045 | [6 empty] | 142.3039 | [7 empty] | 1 | 90 | 429 | 21 | 101 |  |  |  | 硬化道路2.045公里，通过改善交通条件，方便429人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路2.045公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数429人，受益脱贫人口数101人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 |  | 通过产业硬化项目的实施，改善交通运输条件，带动当地群众90户429人，其中脱贫户21户脱贫人口101人发展产业，提高群众收入。
19 | 柳州市 | 融水县 | 同练乡 | 和平村 | 产业类 | 融水县同练乡和平村八岗河口至八岗源头杉木基地产业路硬化工程 | 道路硬化1.88公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 硬化 | 融水县农业农村局 | 1 | 1.88 | [6 empty] | 136.2867 | [7 empty] | 1 | 310 | 1198 | 64 | 211 |  |  |  | 硬化道路1.88公里，通过改善交通条件，方便1198人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路1.88公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数1198人，受益脱贫人口数211人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 |  | 通过产业硬化项目的实施，改善交通运输条件，带动当地群众310户1198人，其中脱贫户64户脱贫人口211人发展产业，提高群众收入。
[6 empty] | 1.7推广“以工代赈”方式实施的基地产业路 |  |  |  | 4 | 16.84 | [6 empty] | 790 | [6 empty] | 3 | 1 | 1141 | 4605 | 278 | 1100
1 | 柳州市 | 融水县 | 白云乡 | 高兰村 | 产业类 | 融水县白云乡高兰村高应屯至乌浮产业硬化路工程 | 道路硬化4.118公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 硬化 | 融水县农业农村局 | 1 | 4.118 | [6 empty] | 209.7897 | [7 empty] | 1 | 358 | 1485 | 220 | 913 |  |  |  | 硬化道路4.118公里，通过改善交通条件，方便1485人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路4.118公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数1485人，受益脱贫人口数913人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 | 衔接资金 | 通过产业硬化项目的实施，改善交通运输条件，带动当地群众358户1485人，其中脱贫户220户脱贫人口913人发展产业，提高群众收入。
2 | 柳州市 | 融水县 | 和睦镇 | 和睦村 | 产业类 | 融水县和睦镇和睦村七里屯环村甘蔗产业路硬化工程 | 道路硬化5.729公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 硬化 | 融水县农业农村局 | 1 | 5.729 | [6 empty] | 241.6356 | [6 empty] | 1 |  | 127 | 581 | 13 | 48 |  |  |  | 硬化道路5.729公里，通过改善交通条件，方便581人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路5.729公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数581人，受益脱贫人口数48人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 |  | 通过产业硬化项目的实施，改善交通运输条件，带动当地群众127户581人，其中脱贫户13户脱贫人口48人发展产业，提高群众收入。
3 | 柳州市 | 融水县 | 和睦镇 | 红星村 | 产业类 | 融水县和睦镇红星村西边碑记至村东边和睦服务区围墙边苦槽丫甘蔗产业路硬化工程 | 道路硬化4.614公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 硬化 | 融水县农业农村局 | 1 | 4.614 | [6 empty] | 197.9174 | [6 empty] | 1 |  | 553 | 2133 | 42 | 130 |  |  |  | 硬化道路4.614公里，通过改善交通条件，方便581人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路4.614公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数2133人，受益脱贫人口数130人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 |  | 通过产业硬化项目的实施，改善交通运输条件，带动当地群众553户2133人，其中脱贫户42户脱贫人口130人发展产业，提高群众收入。
4 | 柳州市 | 融水县 | 融水镇 | 东华村 | 产业类 | 融水县融水镇东华村东鲁屯白牛油茶基地产业路硬化道路 | 道路硬化2.379公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 硬化 | 融水县农业农村局 | 1 | 2.379 | [6 empty] | 140.6573 | [6 empty] | 1 |  | 103 | 406 | 3 | 9 |  |  |  | 硬化道路2.379公里，通过改善交通条件，方便406人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路2.379公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数409人，受益脱贫人口数9人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。 |  | 通过产业硬化项目的实施，改善交通运输条件，带动当地群众103户106人，其中脱贫户3户脱贫人口9人发展产业，提高群众收入。
[6 empty] | 1.8新型农村集体经济 | [11 empty] | 840 | 700 | [5 empty] | 11 | 8 | 89 | 34871 | 2195 | 9027
1 | 柳州市 | 融水县 |  |  | 产业类 | 木材产业提升项目 | 依托融水县丰富杉木资源，10个村集体购置木材加工设备一批投到康田园区发展木材加工产业，所投放的设备（固定资产）归所投资的10个村集体。项目委托广西融水嘉和木业有限公司全权负责运营。 | 新建 | 融水县农业农村局 | [8 empty] | 700 | [6 empty] | 7 | 3 | 3 | 19300 | 635 | 2530 |  |  | 村集体经济 | 充分利用本地资源优势，投资木材加工业，提升木材工加能力，促进村集体增收。数量指标：购置木材加工设备一批；质量指标：项目验收合格率100%；时效指标：项目完成及时率100%；经济效益指标：受益村集体年总增收30万元；社会效益指标：受益村数10个，受益人口数19300人，受益脱贫人口数2530人；满意度指标：受益人口满意度度≥90% |  | 本项目依托融水县丰富杉木资源，由10个村集体出资，购置加工设备，全部固定资产归10个村集体共有。项目委托广西融水嘉和木业有限公司全权运营，村集体不参与日常经营，仅享有资产所有权、收益权和监督权，所有运营成本及市场风险由公司承担。项目停运或运营到期后，公司必须按设备原始购置原价，无条件全额回购，不得压价拒付。同时落实联农带农，优先吸纳本地劳动力就业、收购农户杉木，收益反哺村集体与农户，壮大村集体经济、带动群众增收。
2 | 柳州市 | 融水县 |  |  | 产业类 | 和睦镇肉鸭养殖项目二期工程项目 | 3个村集体投资210万建设鸭舍5300平方米和购置设备由实隆融水公司运营，公司按村集体投资总额的一定比例分红，合作期满后公司负责按原价回购村集体的鸭舍和设备。 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 210 | [5 empty] | 2 | 1 | 2 | 6820 | 250 | 1350 |  |  | 村集体经济 | 充分利用本地资源优势，发展肉鸭养殖，促进村集体增收。经济效益指标：受益村集体总增收10万元以上；社会效益指标：受益村数3个，受益人口数5820人，受益脱贫人口数2427人；满意度指标：受益人口满意度度≥90% |  | 本项目为融水县和睦镇肉鸭养殖二期工程项目，由3个村集体共同投资210万元，新建标准化鸭舍5300平方米，同步配套购置肉鸭养殖专用设备，项目全部鸭舍、设备等固定资产归3个村集体共同所有。项目委托实隆融水公司全权负责专业化运营，村集体不参与日常经营管理，仅享有固定资产所有权、收益监督权。运营期间，公司按村集体投资总额固定比例支付收益分红；合作期满后，公司按原始建设购置原价，无条件回购村集体全部鸭舍及设备，保障村集体资产安全，同步带动周边农户就业增收，壮大村集体经济。
3 | 柳州市 | 融水县 |  |  | 产业类 | 永乐镇北高村生猪养殖项目二期 | 2个村集体投资140万在永乐镇北高村建设生猪养殖场，主要建设立体规模化生猪养殖栏舍1栋，全部为砖混结构和标准现代机械化。 | 新建 | 融水县农业农村局 | [8 empty] | 140 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1406 | 301 | 1051 |  |  | 村集体经济 | 通过建设立体规模化生猪养殖场，扩大生猪养殖能力，促进生猪供应和增加村集体经济收入。数量指标：立体规模化生猪养殖生产设施房1栋，质量指标：项目验收合格率100%；时效指标：项目完成及时率100%；经济效益指标：受益村集体总增收7万元；社会效益指标：受益村数2个，受益人口数1406人，受益脱贫人口数1051人；满意度指标：受益人口满意度度≥90% |  | 本项目为融水县永乐镇北高村生猪养殖二期项目，由2个村集体共同投资140万元，选址永乐镇北高村建设规模化生猪养殖场，主要新建砖混结构、标准现代机械化立体养殖栏舍1栋，全部栏舍及配套固定资产归2个村集体共有。项目委托专业公司全权运营，村集体不参与日常经营，仅享有资产所有权、收益监督权，运营方按投资总额固定比例支付村集体收益分红，合作期满后按原始建设购置原价，无条件回购全部资产，同时吸纳周边村民就业，反哺村集体、带动农户增收，壮大村级集体经济。
4 | 柳州市 | 融水县 |  |  | 产业类 | 永乐镇四莫村生猪养殖项目（二期） | 4个村集体投资280万在永乐镇四莫村建设生猪养殖场，主要建设为规模化、标准化生猪养殖栏舍8400平方米。 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 280 | [5 empty] | 1 | 3 | 3 | 7210 | 979 | 4056 |  |  | 村集体经济 | 充分利用本地资源优势，发展生猪养殖，促进村集体增收。数量指标：生猪养殖栏舍8400平方米，质量指标：项目验收合格率100%；时效指标：项目完成及时率100%；经济效益指标：受益村集体总增收14万元；社会效益指标：受益村数4个，受益人口数7955人，受益脱贫人口数4056人；满意度指标：受益人口满意度度≥90% |  | 本项目为融水县永乐镇四莫村生猪养殖二期项目，由4个村集体共同投资280万元，在永乐镇四莫村建设规模化、标准化生猪养殖场，新建标准现代机械化养殖栏舍8400平方米，项目全部固定资产归4个村集体共同所有。项目实行专业化运营管理，村集体不参与日常经营，仅享有资产所有权、收益权与监督权，运营成本及市场风险由运营方全额承担。同步健全联农带农机制，优先吸纳周边村民就业，带动农户参与生猪养殖产业链，收益反哺各村集体，持续壮大村级集体经济，带动群众稳定增收。
5 | 柳州市 | 融水县 |  |  | 产业类 | 融水镇新国村金毛狗脊大苗培育示范基地 | 平整场地41251㎡，回填土18452m³，建设育苗大棚64亩。 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 210 | [7 empty] | 80 | 135 | 30 | 40 |  |  | 村集体经济 | 产出指标：数量指标：平整场地41251㎡，回填土18452m³，建设育苗大棚64亩。质量指标：项目验收合格率100%；时效指标：项目完成及时率100%；成本指标：平整场地0.59元/㎡,回填土9.09元/m³，育苗大棚2.9万元/亩。效益指标：受益脱贫人口户数30户；经济效益指标：受益户均增收2000元以上。满意度指标：服务对象满意度指标受益人口满意度90%以上。 |  | 通过收购农产品、集体经济分红、务工就业、技术培训指导等方式，带动农户80户135人，其中脱贫户30户40人，户均增收2000元以上。年均带动农户及村集体收入100万元以上。项目年产值1000万元以上，年利润100万元以上。
二 | 柳州市 | 融水县 |  |  |  | 基础设施小计 |  |  |  | 37 | 6397.585 | [6 empty] | 747 | 3090 |  | 2.25 |  |  |  | 1 | 15 | 5517 | 24531 | 1658 | 6769
[6 empty] | 2.1推广“以工代赈”方式实施的基础设施建设乡村道路三项工程 |  |  |  | 9 | 24.416 | [7 empty] | 343 | [5 empty] | 1 | 8 |  | 2557
1 | 柳州市 | 融水县 | 同练乡 | 如劳村 | 基础设施类 | 融水苗族自治县同练瑶族乡如劳村如火屯道路通畅工程 | 屯级道路扩宽2.349公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 新建 | 交通运输局（公路发展中心） | 1 | 2.349 | [7 empty] | 108 | [6 empty] | 1 |  | 162 |  |  |  |  | 否 | 屯级道路扩宽2.349公里，通过改善交通条件，方便162人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽2.349公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准96万元/公里，总体成本指标：364.8193万元；社会效益指标：受益人口数162；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%
2 | 柳州市 | 融水县 | 滚贝乡 | 三团村 | 基础设施类 | 融水苗族自治县滚贝侗族乡三团村孖斗路口-山岔乡村道路通组路道路提升及安全生命防护工程 | 屯级道路扩宽及安全生命防护工程5.5公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 新建 | 交通运输局（公路发展中心） | 1 | 5.5 | [7 empty] | 54 | [6 empty] | 1 |  | 301 |  |  |  |  | 否 | 屯级道路扩宽及安全生命防护工程5.5公里，通过改善交通条件，方便301人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽及安全生命防护工程5.5公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准54万元/公里，总体成本指标：298.2817万元；社会效益指标：受益人口数301；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%
3 | 柳州市 | 融水县 | 滚贝乡 | 三团村 | 基础设施类 | 融水苗族自治县滚贝侗族乡三团村孖斗路口-山岔乡村道路通组路道路提升及安全生命防护工程（K5+500~K11+068) | 屯级道路扩宽及安全生命防护工程5.568公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 新建 | 交通运输局（公路发展中心） | 1 | 5.568 | [7 empty] | 61 | [6 empty] | 1 |  | 301 |  |  |  |  | 否 | 屯级道路扩宽及安全生命防护工程5.568公里，通过改善交通条件，方便301人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽及安全生命防护工程5.568公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准54万元/公里，总体成本指标：300.3892万元；社会效益指标：受益人口数301；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%
4 | 柳州市 | 融水县 | 滚贝乡 | 三团村 | 基础设施类 | 融水苗族自治县滚贝侗族乡三团村归朵屯路口-归朵瓦窑乡村道路通组路道路提升及安全生命防护工程 | 屯级道路扩宽及安全生命防护工程2.716公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 新建 | 交通运输局（公路发展中心） | 1 | 2.716 | [7 empty] | 17.6737 | [6 empty] | 1 |  | 255 |  |  |  |  | 否 | 屯级道路扩宽及安全生命防护工程2.716公里，通过改善交通条件，方便255人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽及安全生命防护工程2.716公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准54万元/公里，总体成本指标：147.5642万元；社会效益指标：受益人口数255；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%
5 | 柳州市 | 融水县 | 同练乡 | 同练村 | 基础设施类 | 融水苗族自治县同练瑶族乡同练村自然屯二组乡村道路通畅工程 | 原道路为3米宽砂石路，现实施0.137公里水泥混凝土硬化，道路宽3.5米，水泥混凝土路面厚20com。 | 新建 | 交通运输局（公路发展中心） | 1 | 0.137 | [7 empty] | 18.57 | [6 empty] | 1 |  | 146 |  |  |  |  | 否 | 实施0.137公里水泥混凝土硬化，道路宽3.5米，水泥混凝土路面厚20com，通过改善交通条件，方便146人生活出行并降低农产品运输成本，数量指标：实施0.137公里道路拓宽；质量指标：项目（工程）完成率100%;成本指标：48.5万元/公里；总体成本指标：51.683573万元；社会效益指标：受益人口146人，受益脱贫人数3人；可持续影响指标：工程设计使用年限≧20年，满意度指标：受益人口满意度≧90%。
6 | 柳州市 | 融水县 | 怀宝镇 | 盘荣村 | 基础设施类 | 融水县苗族自治县怀宝镇盘荣村下坎三屯路口-下坎三屯乡村道路通组路道路提升及安全生命防护工程 | 屯级道路扩宽及安全生命防护工程2.888公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 新建 | 交通运输局（公路发展中心） | 1 | 2.888 | [7 empty] | 30 | [6 empty] | 1 |  | 298 |  |  |  |  | 否 | 屯级道路扩宽及安全生命防护工程2.888公里，通过改善交通条件，方便298人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽及安全生命防护工程2.888公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准45万元/公里，总体成本指标：130.0038万元；社会效益指标：受益人口数298；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%
7 | 柳州市 | 融水县 | 怀宝镇 | 民洞村 | 基础设施类 | 融水苗族自治县怀宝镇民洞村平岸屯路口-平岸乡村道路通组路道路提升及安全生命防护工程 | 原道路宽2.5米，现实施0.594公里道路扩宽1米，道路总宽度为3.5米，水泥混凝土路面厚20com，安全生命防护波形护栏及标志牌0.594公里。 | 新建 | 交通运输局（公路发展中心） | 1 | 0.594 | [7 empty] | 10.7063 | [5 empty] | 1 |  |  | 322 |  |  |  |  | 否 | 实施0.594公里道路扩宽1米，道路总宽度为3.5米，水泥混凝土路面厚20com，安全生命防护波形护栏及标志牌0.594公里，通过改善交通条件，方便322人生活出行并降低农产品运输成本，数量指标：实施0.594公里道路扩宽及安全生命防护波形护栏、标志牌；质量指标：项目（工程）完成率100%;成本指标：52万元/公里；总体成本指标：30.707736万元；社会效益指标：受益人口322人，受益脱贫人数234人；可持续影响指标：工程设计使用年限≧20年，满意度指标：受益人口满意度≧90%。
8 | 柳州市 | 融水县 | 滚贝乡 | 同心村 | 基础设施类 | 融水苗族自治县滚贝侗族乡同心村乌依大坪乡村道路提升、通组路安全生命防护工程 | 屯级道路扩宽及安全生命防护工程2.315公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 新建 | 交通运输局（公路发展中心） | 1 | 2.315 | [7 empty] | 32.05 | [6 empty] | 1 |  | 512 |  |  |  |  | 否 | 屯级道路扩宽及安全生命防护工程2.315公里，通过改善交通条件，方便512人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽及安全生命防护工程2.315公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准50万元/公里，总体成本指标：116.2488万元；社会效益指标：受益人口数512；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%
9 | 柳州市 | 融水县 | 滚贝乡 | 同乐村 | 基础设施类 | 融水苗族自治县滚贝侗族乡同乐村加友屯路口-加友乡村道路通组路道路提升及安全生命防护工程 | 屯级道路扩宽及安全生命防护工程2.349公里，级配碎石垫层厚15cm，水泥混凝土路面厚20cm。 | 新建 | 交通运输局（公路发展中心） | 1 | 2.349 | [7 empty] | 11 | [6 empty] | 1 |  | 260 |  |  |  |  | 否 | 屯级道路扩宽及安全生命防护工程2.349公里，通过改善交通条件，方便260人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：屯级道路扩宽及安全生命防护工程2.349公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准51.6万元/公里，总体成本指标：121.3220万元；社会效益指标：受益人口数260；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%
[6 empty] | 2.2千万工程项目 |  |  |  | 16 | 6344.822 | [7 empty] | 1900
1 | 柳州市 | 融水县 | 安太乡 | 林洞村 | 基础设施类 | 融水县安太乡林洞村大寨屯至康沙小屯道路硬化建设项目 | 道路硬化1.34公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。C25片石混凝土挡土墙12.32m³，φ0.8m圆管涵28米共4道。 | 硬化 | 融水县农业农村局 | 1 | 1.34 | [7 empty] | 69.0394 | [6 empty] | 1 | 136 | 549 | 65 | 261 |  |  | 基础设施 | 硬化道路1.34公里、挡土墙12.32m³，通过改善交通条件，方便549人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路1.34公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里、挡土墙600元/m³，总体成本指标：69.0394万元；社会效益指标：受益人口数549人，受益脱贫人口数261人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。
2 | 柳州市 | 融水县 | 三防镇 | 乃文村 | 基础设施类 | 融水县三防镇乃文村才杰屯水毁修复建设工程 | C20片石混凝土挡土墙2565.332m³ | 水毁修复 | 融水县农业农村局 | 1 | 2565.332 | [7 empty] | 158.2749 | [5 empty] | 1 |  | 255 | 947 | 34 | 96 |  |  | 基础设施 | 水毁修复C20片石混凝土挡土墙2565.332m³，通过改善交通条件，方便410人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：C20片石混凝土挡土墙2565.332m³；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：挡土墙600元/m³；社会效益指标：受益人口数410人，受益脱贫人口数49人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。
3 | 柳州市 | 融水县 | 三防镇 | 三联村 | 基础设施类 | 融水县三防镇三联村大加初屯杉木产业路新建工程 | 道路新建1.2公里，路面为泥结碎石，主要为路基平整，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。 | 新建 | 融水县农业农村局 | 1 | 1.2 | [7 empty] | 47.0725 | [6 empty] | 1 | 46 | 194 | 8 | 37 |  |  | 基础设施 | 新建道路1.2公里，通过改善交通条件，方便194人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：新建道路1.2公里；质量指标：项目（工程）验收合格率100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里，泥结碎石路面（厚15厘米）37.5元/平方米；社会效益指标：受益人口数194人，受益脱贫人口数37人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。
4 | 柳州市 | 融水县 | 香粉乡 | 大方村 | 基础设施类 | 融水县香粉乡大方村东家屯平板桥及其防护建设项目 | 桥梁建设桥长74.08m与防护建设 | 桥梁 | 融水县农业农村局 | 1 | 桥长74.08m | [7 empty] | 188.0305 | [5 empty] | 1 |  | 23 | 122 | 7 | 25 |  |  | 基础设施 | 桥梁建设74.08米，通过改善交通条件，方便122人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：74.08米桥梁一座；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：桥梁补助标准4万元/米；社会效益指标：受益人口数122人，受益脱贫人口数25人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。
5 | 柳州市 | 融水县 | 和睦镇 | 安塘村 | 基础设施类 | 融水县和睦镇安塘村西安屯优质水稻、甘蔗种植基地产业路硬化项目 | 道路硬化1.309公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 硬化 | 融水县农业农村局 | 1 | 1.309 | [7 empty] | 67.2155 | [5 empty] | 1 |  | 89 | 337 | 8 | 32 |  |  | 基础设施 | 硬化道路1.309公里，通过改善交通条件，方便337人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路1.309公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数337人，受益脱贫人口数32人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。
6 | 柳州市 | 融水县 | 和睦镇 | 芙蓉村 | 基础设施类 | 融水县和睦镇芙蓉村下芙蓉屯十字路至杨梅蔸甘蔗产业路硬化工程 | 道路硬化3.656公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 硬化 | 融水县农业农村局 | 1 | 3.656 | [7 empty] | 157.8789 | [5 empty] | 1 |  | 57 | 213 | 5 | 14 |  |  | 基础设施 | 硬化道路3.656公里，通过改善交通条件，方便213人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路3.656公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数213人，受益脱贫人口数14人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。
7 | 柳州市 | 融水县 | 融水镇 | 下廓村 | 基础设施类 | 融水县融水镇下廓村大黎生产路硬化工程 | 道路硬化1.223公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 硬化 | 融水县农业农村局 | 1 | 1.223 | [7 empty] | 58.2134 | [5 empty] | 1 |  | 128 | 605 | 7 | 23 |  |  | 基础设施 | 硬化道路1.223公里，通过改善交通条件，方便605人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路1.223公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数605人，受益脱贫人口数23人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。
8 | 柳州市 | 融水县 | 融水镇 | 下廓村 | 基础设施类 | 融水县融水镇下廓村小村屯小村杉木树至横山头产业道路硬化 | 道路硬化1.188公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 硬化 | 融水县农业农村局 | 1 | 1.188 | [7 empty] | 55.1987 | [5 empty] | 1 |  | 224 | 1002 | 13 | 36 |  |  | 基础设施 | 硬化道路1.188公里，通过改善交通条件，方便1002人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路1.188公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数1002人，受益脱贫人口数36人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。
9 | 柳州市 | 融水县 | 永乐镇 | 荣山村 | 基础设施类 | 融水县永乐镇荣山村西村屯优质水稻、甘蔗种植基地产业路硬化项目 | 道路硬化0.959公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 硬化 | 融水县农业农村局 | 1 | 0.959 | [7 empty] | 46.7624 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 6 | 17 |  |  | 基础设施 | 硬化道路0.959公里，通过改善交通条件，方便17人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路0.959公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数17人，受益脱贫人口数17人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。
10 | 柳州市 | 融水县 | 滚贝乡 | 滚贝村 | 基础设施类 | 融水县滚贝乡滚贝村滚贝屯乌略至新村道路硬化 | 道路硬化3.45公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 硬化 | 融水县农业农村局 | 1 | 3.45 | [7 empty] | 176.9116 | [5 empty] | 1 |  | 398 | 1764 | 76 | 279 |  |  | 基础设施 | 硬化道路3.45公里，通过改善交通条件，方便1764人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路3.45公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数1764人，受益脱贫人口数279人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。
11 | 柳州市 | 融水县 | 大浪镇 | 潘里村 | 基础设施类 | 融水县大浪镇潘里村下里屯至将军岭油茶基地产业路硬化工程 | 道路硬化6.085公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 硬化 | 融水县农业农村局 | 1 | 6.085 | [7 empty] | 274.6003 | [6 empty] | 1 | 163 | 654 | 36 | 135 |  |  | 基础设施 | 硬化道路6.085公里，通过改善交通条件，方便654人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路6.085公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数654人，受益脱贫人口数135人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。
12 | 柳州市 | 融水县 | 四荣乡 | 四合村 | 基础设施类 | 融水县四荣乡四合村移民屯寨底至狮子山杉木、八角种植产业路过沟桥涵水毁修复项目 | C20片石混凝土挡土墙237.371m³ | 水毁修复 | 融水县农业农村局 | 1 | 237.371 | [7 empty] | 76.8644 | [5 empty] | 1 |  | 98 | 405 | 11 | 46 |  |  | 基础设施 | 水毁修复C20片石混凝土挡土墙237.371m³，通过改善交通条件，方便405人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：C20片石混凝土挡土墙237.371m³；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：挡土墙600元/m³；社会效益指标：受益人口数405人，受益脱贫人口数46人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。
13 | 柳州市 | 融水县 | 三防镇 | 新兴村 | 基础设施类 | 融水县三防镇新兴村板兴屯至冲沟屯道路硬化工程 | 道路硬化2.2公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 硬化 | 融水县农业农村局 | 1 | 2.2 | [7 empty] | 128.033 | [5 empty] | 1 |  | 82 | 349 | 8 | 29 |  |  | 基础设施 | 硬化道路2.2公里，通过改善交通条件，方便349人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路2.2公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数349人，受益脱贫人口数29人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。
14 | 柳州市 | 融水县 | 四荣乡 | 永安村 | 基础设施类 | 融水县四荣乡永安村枫木屯至古系屯道路硬化项目 | 道路硬化2.537公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 硬化 | 融水县农业农村局 | 1 | 2.537 | [7 empty] | 132.0636 | [5 empty] | 1 |  | 52 | 214 | 1 | 5 |  |  | 基础设施 | 硬化道路2.537公里，通过改善交通条件，方便214人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路2.537公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数214人，受益脱贫人口数5人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。
15 | 柳州市 | 融水县 | 安陲乡 | 大塅村 | 基础设施类 | 融水县安陲乡大塅村坪坡屯油茶基地产业路 | 道路硬化1.912公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）、涵洞，水沟，挡土墙建设。 | 新建 | 融水县农业农村局 | 1 | 1.912 | [7 empty] | 94.964 | [5 empty] | 1 |  | 26 | 132 | 2 | 9 |  |  | 基础设施 | 硬化道路1.912公里，通过改善交通条件，方便132人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路1.912公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里；社会效益指标：受益人口数132人，受益脱贫人口数9人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。
16 | 柳州市 | 融水县 | 四荣乡 | 江潭村 | 基础设施类 | 融水县四荣乡江潭村江下屯至甲计屯道路水毁修复项目 | C20片石混凝土挡土墙3515.06m³ | 水毁修复 | 融水县农业农村局 | 1 | 3515.06 | [7 empty] | 168.8769 | [6 empty] | 1 | 100 | 278 | 49 | 175 |  |  | 基础设施 | 水毁修复C20片石混凝土挡土墙3515.06m³，通过改善交通条件，方便278人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：C20片石混凝土挡土墙3515.06m³；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：挡土墙600元/m³；社会效益指标：受益人口数278人，受益脱贫人口数175人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。
[6 empty] | 2.3小型农田水利建设 | [12 empty] | 847 | [7 empty] | 2276 | 8741 | 390 | 1610
1 | 柳州市 | 融水县 | 安太乡 | 三合村 | 基础设施类 | 融水县安太乡三合村农田水利灌溉建设项目 | 改建农渠1条总长1365m，配套圆管涵1座，新建挡土墙长13m。 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 19.6 | [7 empty] | 80 | 310 | 10 | 57 |  |  | 基础设施 | 改建渠道三面光硬化长1.365千米等及其配套，提高农业综合生产能力，改善灌溉85亩，质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准150元/米，总体成本指标：19.6万元；社会效益指标：受益人口数310人，受益脱贫人口数57人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%
2 | 柳州市 | 融水县 | 安太乡 | 培秀村 | 基础设施类 | 融水县安太乡培秀村上屯、下屯荣满至松努社农田水利灌溉建设项目 | 埋设输水管1条总长605m，配套建设沉砂池1座，闸阀井1座，排气阀井1座，排水阀井2座，出水栓3个。 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 27.73 | [7 empty] | 70 | 280 | 12 | 60 |  |  | 基础设施 | 埋设输水管1条总长605m，配套建设沉砂池1座，闸阀井1座，排气阀井1座，排水阀井2座，出水栓3个，提高农业综合生产能力，改善灌溉320亩面积质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准450元/米，总体成本指标：27.73万元；社会效益指标：受益人口数280人，受益脱贫人口数60人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%
3 | 柳州市 | 融水县 | 香粉乡 | 古都村 | 基础设施类 | 融水县香粉乡古都村农田水利灌溉工程 | 新建沉砂池2座，输水管2条总长425m,农渠3条总长1820m，配套圆管涵1座，闸阀井2座,排水阀井2座，出水栓1个。 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 42.05 | [7 empty] | 621 | 2252 | 145 | 556 |  |  | 基础设施 | 新建沉砂池2座，输水管2条总长425m,农渠3条总长1820m，配套圆管涵1座，闸阀井2座,排水阀井2座，出水栓1个。改善灌溉250亩，质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准230元/米，总体成本指标：42.05万元；社会效益指标：受益人口数2252人，受益脱贫人口数556人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%
4 | 柳州市 | 融水县 | 汪洞乡 | 八洞村 | 基础设施类 | 汪洞乡八洞村八洞屯农田水利灌溉工程 | 新建拦水坎1座，沉砂池1座，安装输水管1条2970m,配套建设附属设施闸阀井2座、排气阀井5座、排水阀井3座、出水栓4个。 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 75.56 | [7 empty] | 28 | 128 | 2 | 6 |  |  | 基础设施 | 输水PE管直径DN50，长2970米及其配套。提高农业综合生产能力，改善灌溉120亩面积，质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准250元/米，总体成本指标：75.56万元；社会效益指标：受益人口数128人，受益脱贫人口数6人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%
5 | 柳州市 | 融水县 | 怀宝镇 | 东水村 | 基础设施类 | 怀宝镇东水村甲团屯田头平怀农田水利灌溉工程 | 拦水坝一座长50米高2米项目 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 53.49 | [7 empty] | 47 | 197 | 5 | 26 |  |  | 基础设施 | 拦水坝一座长50米高2米项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准200元/米，总体成本指标：53.49万元；社会效益指标：受益人口数197人，受益脱贫人口数26人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%
6 | 柳州市 | 融水县 | 三防镇 | 三联村 | 基础设施类 | 三防镇三联村黄腊屯农田水利灌溉工程农田水利灌溉工程 | 新建拦水坝1座，改建农渠3条总长780m。 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 24.14 | [7 empty] | 127 | 560 | 29 | 114 |  |  | 基础设施 | 引水渠三面光硬化780米等及其配套 质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准300元/米，总体成本指标：24.14万元；社会效益指标：受益人口数560人，受益脱贫人口数114人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%
7 | 柳州市 | 融水县 | 融水镇 | 水东村 | 基础设施类 | 融水县融水镇水东村秧湾屯农田水利灌溉建设项目 | 新建拦水坎1座，沉砂池1座，安装输水管1条1300m,配套建设附属设施闸阀井2座、排气阀井3座、排水阀井2座、出水栓2个。 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 45.67 | [7 empty] | 67 | 269 | 3 | 8 |  |  | 基础设施 | 新建拦水坎1座，沉砂池1座，安装输水管1条1300m,配套建设附属设施闸阀井2座、排气阀井3座、排水阀井2座、出水栓2个。项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准元320/米，总体成本指标：45.67万元；社会效益指标：受益人口数269人，受益脱贫人口数8人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%
8 | 柳州市 | 融水县 | 和睦镇 | 古顶村 | 基础设施类 | 融水县和睦镇古顶村古顶屯洞留水库农田水利灌溉建设项目 | 改建农渠2条总长1545m。配套建设附属设施渡槽1座、圆管涵2座。 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 60.58 | [7 empty] | 130 | 470 | 10 | 36 |  |  | 基础设施 | 改建农渠2条总长1545m。配套建设附属设施渡槽1座、圆管涵2座。项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准200元/米，总体成本指标：60.58万元；社会效益指标：受益人口数470人，受益脱贫人口数36人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%
9 | 柳州市 | 融水县 | 融水镇 | 下廓村 | 基础设施类 | 融水镇下廓村小村屯农田水利灌溉工程 | 改建农渠5条总长1725m，配套建设附属设施圆管涵2座。 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 87.69 | [7 empty] | 210 | 702 | 20 | 78 |  |  | 基础设施 | 改建农渠5条总长1725m，配套建设附属设施圆管涵2座项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准350元/米，总体成本指标：87.69万元；社会效益指标：受益人口数702人，受益脱贫人口数78人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%
10 | 柳州市 | 融水县 | 汪洞乡 | 产儒村 | 基础设施类 | 融水县汪洞乡产儒村水碾屯上更坪至产下屯田洞段农田水利灌溉工程 | 新建拦水坝1座，改建农渠2条总长825m。配套建设附属设施圆管涵2座、渡槽1座、挡土墙17m，渠顶新增砼预制盖板45m。 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 37.48 | [7 empty] | 150 | 500 | 28 | 101 |  |  | 基础设施 | 新建拦水坝1座，改建农渠2条总长825m。配套建设附属设施圆管涵2座、渡槽1座、挡土墙17m，渠顶新增砼预制盖板45m。质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准400元/米，总体成本指标：37.48万元；社会效益指标：受益人口数500人，受益脱贫人口数101人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%
11 | 柳州市 | 融水县 | 安太乡 | 尧电村 | 基础设施类 | 安太乡尧电村下屯农田水利灌溉工程 | 新建管道2412米，DN110，公称压力1.6mpa及其配套设施 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 69.78 | [7 empty] | 87 | 310 | 15 | 53 |  |  | 基础设施 | 新建管道2412米，DN110，公称压力1.6mpa及其配套设施项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准200元/米，总体成本指标：69.78万元；社会效益指标：受益人口数310人，受益脱贫人口数53人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%
12 | 柳州市 | 融水县 | 安陲乡 | 新塘村 | 基础设施类 | 安陲乡新塘村农田水利灌溉工程 | 改建农渠2条总长1060m。配套建设附属设施渡槽1座、挡土墙45m。 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 57.06 | [7 empty] | 60 | 220 | 7 | 24 |  |  | 基础设施 | 改建农渠2条总长1060m。配套建设附属设施渡槽1座、挡土墙45m。项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准500元/米，总体成本指标：57.06万元；社会效益指标：受益人口数220人，受益脱贫人口数24人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%
13 | 柳州市 | 融水县 | 白云乡 | 荣帽村 | 基础设施类 | 白云乡荣帽村腊荣屯农田水利灌溉工程 | 拦水坝一座长15米高3米 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 13.16 | [7 empty] | 40 | 186 | 5 | 27 |  |  | 基础设施 | 拦水坝一座长15米高3米项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：补助标准5000元/米，总体成本指标：13.16万元；社会效益指标：受益人口数186人，受益脱贫人口数27人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%
14 | 柳州市 | 融水县 | 融水镇 | 小荣村 | 基础设施类 | 融水镇小荣村上村坡屯农田水利灌溉建设项目 | 改建农渠3条总长1135m，配套建设附属设施圆管涵1座。 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 73.37 | [7 empty] | 95 | 325 | 15 | 40 |  |  | 基础设施 | 改建农渠3条总长1135m，配套建设附属设施圆管涵1座。质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准150元/米，总体成本指标：73.37万元；社会效益指标：受益人口数325人，受益脱贫人口数40人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%
15 | 柳州市 | 融水县 | 安太乡 | 小桑村 | 基础设施类 | 安太乡小桑村青山屯农田水利灌溉建设项目 | 改建农渠1条总长1520m | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 67.24 | [7 empty] | 135 | 530 | 51 | 290 |  |  | 基础设施 | 改建农渠1条总长1520m项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准300元/米，总体成本指标：67.24元；社会效益指标：受益人口数530人，受益脱贫人口数290人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%
16 | 柳州市 | 融水县 | 滚贝乡 | 平浪村 | 基础设施类 | 滚贝侗族乡平浪村农田灌溉项目 | 新建拦水坝1座，改建农渠1条总长580m。 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 30.5 | [7 empty] | 179 | 892 | 15 | 62 |  |  | 基础设施 | 新建拦水坝1座，改建农渠1条总长580m。项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准400元/米，总体成本指标：30.5万元；社会效益指标：受益人口数892人，受益脱贫人口数62人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%
17 | 柳州市 | 融水县 | 融水镇 | 东良村 | 基础设施类 | 融水县融水镇东良村农田水利灌溉项目 | 改建排灌渠1条，总长625m。 | 新建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 61.9 | [7 empty] | 150 | 610 | 18 | 72 |  |  | 基础设施 | 改建排灌渠1条，总长625m。项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：水渠补助标准970元/米，总体成本指标：61.9万元；社会效益指标：受益人口数610人，受益脱贫人口数72人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥15年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%
[6 empty] | 2.4少数民族发展任务基础设施 |  |  |  | 7 | 22.25 | [6 empty] | 384 | [6 empty] | 0 | 5 | 2496 | 10332 | 986 | 3982
1 | 柳州市 | 融水县 | 同练瑶族乡 | 同练村 | 基础设施类 | 同练旧村至梓山坪乡际联网路安防工程（同练瑶族乡成立40周年为民办实事项目） | 实施同练旧村至梓山坪乡际联网路安防工程约6公里。 | 新建 | 县委统战部（民宗局） | 1 | 6 | [6 empty] | 70 | [8 empty] | 450 | 1767 | 87 | 316 |  |  | 基础设施 | 修建道路安防工程3.5公里，通过改善交通条件，保障1767人安全出行。数量指标：修建道路安防工程3.5公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路安防工程补助标准：21.42万元/公里，总体成本指标：75万元；社会效益指标：受益人口数1767人，受益脱贫人口数316人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。
2 | 柳州市 | 融水县 | 同练瑶族乡 | 朋平村 | 基础设施类 | 朋平村级公路盖板涵拓宽工程（同练瑶族乡成立40周年为民办实事项目） | 拓宽朋平村级公路盖板涵1座，长度10米，盖板涵由原来3米拓宽至5米。 | 新建 | 县委统战部（民宗局） | 1 | 10 | [6 empty] | 30 | [8 empty] | 422 | 1689 | 246 | 943 |  |  | 基础设施 | 拓宽10米长盖板涵1座，通过改善交通条件，保障1689人安全出行。数量指标：拓宽10米长盖板涵1座；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：拓宽盖板涵补助标准：2.5万元/米，总体成本指标：25万元；社会效益指标：受益人口数1689人，受益脱贫人口数943人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。
3 | 柳州市 | 融水县 | 香粉乡 | 中坪村 | 基础设施类 | 香粉乡中坪村中寨屯基础设施建设项目 | 1、巷道硬化长300米，宽1.2米，厚度0.1米；2、巷道硬化（台阶）长750米，宽1米，厚度0.1米；3、建设三面光排水沟200米。 | 新建 | 县委统战部（民宗局） | 1 | 2.1 | [6 empty] | 58 | [7 empty] | 1 | 147 | 590 | 65 | 267 |  |  | 基础设施 | 数量指标：巷道硬化长1050米；排水沟200米。质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：巷道硬化补助标准：380元/米，排水沟补助标准：500元/米 ,总体成本指标：50万元；社会效益指标：受益人口数1689人，受益脱贫人口数943人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。
4 | 柳州市 | 融水县 | 大浪镇 | 大新村 | 基础设施类 | 大浪镇大新村红邓屯杉木金毛狗脊种植基地产业路硬化项目 | 硬化产业路1公里，宽3.5米，建设道路相关附属设施，采用 20cmC25 水泥混凝土面层+15cm 砂砾碎石基层结构。 | 新建 | 县委统战部（民宗局） | 1 | 1 | [6 empty] | 56 | [7 empty] | 1 | 194 | 923 | 132 | 553 |  |  | 基础设施 | 硬化道路1公里，通过改善交通条件，方便923人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路1公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里，总体成本指标：60万元；社会效益指标：受益人口数923人，受益脱贫人口数553人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%
5 | 柳州市 | 融水县 | 汪洞乡 | 产儒村 | 基础设施类 | 汪洞乡产儒村产格屯香杉种植基地产业路硬化项目 | 硬化产业路0.8公里，宽3.5米，建设道路相关附属设施，采用 20cmC25 水泥混凝土面层+15cm 砂砾碎石基层结构。 | 新建 | 县委统战部（民宗局） | 1 | 0.8 | [6 empty] | 48 | [7 empty] | 1 | 81 | 321 | 14 | 62 |  |  | 基础设施 | 硬化道路0.8公里，通过改善交通条件，方便321人生产生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路0.8公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准62.5万元/公里，总体成本指标：50万元；社会效益指标：受益人口数321人，受益脱贫人口数62人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%
6 | 柳州市 | 融水县 | 永乐镇 | 毛潭村 | 基础设施类 | 永乐镇毛潭村东毛潭屯蔗区生产路硬化项目 | 硬化产业路 1.15 公里，宽度 3.5 米，建设道路相关附属设施，采用 20cmC25 水泥混凝土面层+15cm 砂砾碎石基层结构。 | 新建 | 县委统战部（民宗局） | 1 | 1.15 | [6 empty] | 61 | [7 empty] | 1 | 568 | 2300 | 172 | 664 |  |  | 基础设施 | 硬化道路1.15公里，通过改善交通条件，方便2300人生产生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路1.15公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准55.41万元/公里，总体成本指标：64万元；社会效益指标：受益人口数2300人，受益脱贫人口数664人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%
7 | 柳州市 | 融水县 | 白云乡 | 荣帽村 | 基础设施类 | 白云乡荣帽村腊荣屯水稻杉木种植基地产业路硬化项目 | 硬化产业路1.2公里，宽3.5米，建设道路相关附属设施，采用 20cmC25 水泥混凝土面层+15cm 砂砾碎石基层结构。 | 新建 | 县委统战部（民宗局） | 1 | 1.2 | [6 empty] | 61 | [7 empty] | 1 | 634 | 2742 | 270 | 1177 |  |  | 基础设施 | 硬化道路1.2公里，通过改善交通条件，方便2742人生产生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路1.2公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准55万元/公里，总体成本指标：66万元；社会效益指标：受益人口数2742人，受益脱贫人口数1177人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥10年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%
[6 empty] | 2.5以工代赈任务方向 |  |  |  | 4 | 5.562 | [6 empty] | 333 | [7 empty] | 1 | 597 | 2445 | 277 | 1157 | 14 | 59
1 | 柳州市 | 融水县 | 安太乡 | 林洞村 | 基础设施类 | 融水苗族自治县安太乡林洞村林下中草药基地道路工程以工代赈项目（一期） | 道路硬化4.822公里，拟改建砼路面宽3.5米，路基宽4.5米，含排水沟、让车道、涵 洞、挡土墙等；新建0.74公里泥结石产业路 | 改建 | 融水县发展和改革局（安太乡） | 4 | 5.562 | [6 empty] | 333 | [7 empty] | 1 | 597 | 2445 | 277 | 1157 | 14 | 59 | 基础设施 | 硬化道路3条共4.822公里，新建1条0.74公里产业路。通过改善交通条件，方便2445人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路4.822公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准59.87万元/公里，总体成本指标：333万元；社会效益指标：受益人口数2445人，受益脱贫人口数1157人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。
[6 empty] | 2.6欠发达国有林场提升任务（基础设施） |  |  |  | 1 | 0.535 | [6 empty] | 30 |  |  | 2.25 | 0 | 0 |  |  | 1 | 148 | 456 | 5 | 20
1 | 柳州市 | 融水县 | 怀宝镇 |  | 基础设施类 | 融水苗族自治县国营怀宝林场九栏至九团林区道路硬化一期项目 | 建设硬化道路0.535公里，硬化宽度3.5米、厚度0.2米。 | 新建 | 怀宝林场 | 1 | 0.535 | [6 empty] | 30 |  |  | 2.25 |  |  |  |  | 1 | 148 | 456 | 5 | 20 |  |  | 基础设施 | 建设硬化道路0.535公里，巩固提升完善林场林区路网基础设施建设，对森林资源形成管护网点，改善管护站点人员生产生活，带动林场产业发展、群众就近务工。数量指标：硬化道路0.535公里.质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里.总体成本指标：30万元；社会效益指标：受益人口数456，受益脱贫人口数20人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90%。
三 | 柳州市 | 融水县 |  |  |  | 其他类小计 | [11 empty] | #REF! | 1189 | [5 empty] | 333 | 460 | 65562 | 192665 | 65648 | 192110 | 2121 | 2885
[6 empty] | 3.1乡村建设公益性岗位补贴 | [11 empty] | #REF! | 432 | [5 empty] | 83 | 115 | 5710 | 6265 | 6053 | 6053 | 179 | 179
1 | 柳州市 | 融水县 | 20个乡镇 | 所有村 | 其他类 | 2026年乡村建设公益性岗位补贴 | 结合实际，合理科学开发乡村建设、农村人居环境整治、乡村治理、其他类公益性岗位等555个 | 新建 | 人社局 | [8 empty] | 476.19 | [9 empty] | 555 | 555 | 555 |  |  | 其他类 | 数量指标:脱贫家庭（监测对象）补助人数≥500人、质量指标:公益性岗位补贴发放准确率=100%、时效指标:资金在规定时间内下达率=100%、时效指标:补贴资金在规定时间内支付到位率=100%、成本指标:脱贫户（含监测户）务工补助标准≤1430元/人.月、经济效益指标:脱贫户（含监测户）人月收入增长≥1430元、社会效益指标:脱贫人口（含监测对象）就业人数≥500人、服务对象满意度指标:受助务工对象满意度≥90%、
2 | 柳州市 | 融水县 | 安陲乡 | 所有村 | 其他类 | 2026年乡村建设公益性岗位补贴 | 结合实际，合理科学开发乡村建设、农村人居环境整治、乡村治理、其他类公益性岗位等424个 | 新建 | 农业农村局 | [8 empty] | #REF! | [6 empty] | 6 | 7 | 424 | 424 | 421 | 421 |  |  | 其他类 | 数量指标:脱贫家庭（监测对象）补助人数≥424人、质量指标:公益性岗位补贴发放准确率=100%、时效指标:资金在规定时间内下达率=100%、时效指标:补贴资金在规定时间内支付到位率=100%、成本指标:脱贫户（含监测户）务工补助标准≤1430元/人.月、经济效益指标:脱贫户（含监测户）人月收入增长≥1430元、社会效益指标:脱贫人口（含监测对象）就业人数≥424人、服务对象满意度指标:受助务工对象满意度≥90%、
3 | 柳州市 | 融水县 | 安太乡 | 所有村 | 其他类 | 2026年乡村建设公益性岗位补贴 | 结合实际，合理科学开发乡村建设、农村人居环境整治、乡村治理、其他类公益性岗位等450个 | 新建 | 农业农村局 | [8 empty] | #REF! | [6 empty] | 4 | 9 | 450 | 450 | 429 | 429 |  |  | 其他类 | 数量指标:脱贫家庭（监测对象）补助人数≥450人、质量指标:公益性岗位补贴发放准确率=100%、时效指标:资金在规定时间内下达率=100%、时效指标:补贴资金在规定时间内支付到位率=100%、成本指标:脱贫户（含监测户）务工补助标准≤1430元/人.月、经济效益指标:脱贫户（含监测户）人月收入增长≥1430元、社会效益指标:脱贫人口（含监测对象）就业人数≥450人、服务对象满意度指标:受助务工对象满意度≥90%、
4 | 柳州市 | 融水县 | 白云乡 | 所有村 | 其他类 | 2026年乡村建设公益性岗位补贴 | 结合实际，合理科学开发乡村建设、农村人居环境整治、乡村治理、其他类公益性岗位等544个 | 新建 | 农业农村局 | [8 empty] | #REF! | [6 empty] | 1 | 12 | 544 | 544 | 529 | 529 |  |  | 其他类 | 数量指标:脱贫家庭（监测对象）补助人数≥544人、质量指标:公益性岗位补贴发放准确率=100%、时效指标:资金在规定时间内下达率=100%、时效指标:补贴资金在规定时间内支付到位率=100%、成本指标:脱贫户（含监测户）务工补助标准≤1430元/人.月、经济效益指标:脱贫户（含监测户）人月收入增长≥1430元、社会效益指标:脱贫人口（含监测对象）就业人数≥544人、服务对象满意度指标:受助务工对象满意度≥90%、
5 | 柳州市 | 融水县 | 大浪镇 | 所有村 | 其他类 | 2026年乡村建设公益性岗位补贴 | 结合实际，合理科学开发乡村建设、农村人居环境整治、乡村治理、其他类公益性岗位等386个 | 新建 | 农业农村局 | [8 empty] | #REF! | [6 empty] | 5 | 5 | 386 | 386 | 380 | 380 |  |  | 其他类 | 数量指标:脱贫家庭（监测对象）补助人数≥386人、质量指标:公益性岗位补贴发放准确率=100%、时效指标:资金在规定时间内下达率=100%、时效指标:补贴资金在规定时间内支付到位率=100%、成本指标:脱贫户（含监测户）务工补助标准≤1430元/人.月、经济效益指标:脱贫户（含监测户）人月收入增长≥1430元、社会效益指标:脱贫人口（含监测对象）就业人数≥386人、服务对象满意度指标:受助务工对象满意度≥90%、
6 | 柳州市 | 融水县 | 大年乡 | 所有村 | 其他类 | 2026年乡村建设公益性岗位补贴 | 结合实际，合理科学开发乡村建设、农村人居环境整治、乡村治理、其他类公益性岗位等254个 | 新建 | 农业农村局 | [8 empty] | #REF! | [6 empty] | 1 | 7 | 254 | 254 | 239 | 239 |  |  | 其他类 | 数量指标:脱贫家庭（监测对象）补助人数≥254人、质量指标:公益性岗位补贴发放准确率=100%、时效指标:资金在规定时间内下达率=100%、时效指标:补贴资金在规定时间内支付到位率=100%、成本指标:脱贫户（含监测户）务工补助标准≤1430元/人.月、经济效益指标:脱贫户（含监测户）人月收入增长≥1430元、社会效益指标:脱贫人口（含监测对象）就业人数≥254人、服务对象满意度指标:受助务工对象满意度≥90%、
7 | 柳州市 | 融水县 | 洞头镇 | 所有村 | 其他类 | 2026年乡村建设公益性岗位补贴 | 结合实际，合理科学开发乡村建设、农村人居环境整治、乡村治理、其他类公益性岗位等218个 | 新建 | 农业农村局 | [8 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 | 7 | 218 | 218 | 207 | 207 |  |  | 其他类 | 数量指标:脱贫家庭（监测对象）补助人数≥218人、质量指标:公益性岗位补贴发放准确率=100%、时效指标:资金在规定时间内下达率=100%、时效指标:补贴资金在规定时间内支付到位率=100%、成本指标:脱贫户（含监测户）务工补助标准≤1430元/人.月、经济效益指标:脱贫户（含监测户）人月收入增长≥1430元、社会效益指标:脱贫人口（含监测对象）就业人数≥218人、服务对象满意度指标:受助务工对象满意度≥90%、
8 | 柳州市 | 融水县 | 杆洞乡 | 所有村 | 其他类 | 2026年乡村建设公益性岗位补贴 | 结合实际，合理科学开发乡村建设、农村人居环境整治、乡村治理、其他类公益性岗位等523个 | 新建 | 农业农村局 | [8 empty] | #REF! | [6 empty] | 1 | 11 | 523 | 523 | 510 | 510 |  |  | 其他类 | 数量指标:脱贫家庭（监测对象）补助人数≥523人、质量指标:公益性岗位补贴发放准确率=100%、时效指标:资金在规定时间内下达率=100%、时效指标:补贴资金在规定时间内支付到位率=100%、成本指标:脱贫户（含监测户）务工补助标准≤1430元/人.月、经济效益指标:脱贫户（含监测户）人月收入增长≥1430元、社会效益指标:脱贫人口（含监测对象）就业人数≥523人、服务对象满意度指标:受助务工对象满意度≥90%、
9 | 柳州市 | 融水县 | 拱洞乡 | 所有村 | 其他类 | 2026年乡村建设公益性岗位补贴 | 结合实际，合理科学开发乡村建设、农村人居环境整治、乡村治理、其他类公益性岗位等489个 | 新建 | 农业农村局 | [8 empty] | #REF! | [6 empty] | 0 | 11 | 489 | 489 | 478 | 478 |  |  | 其他类 | 数量指标:脱贫家庭（监测对象）补助人数≥489人、质量指标:公益性岗位补贴发放准确率=100%、时效指标:资金在规定时间内下达率=100%、时效指标:补贴资金在规定时间内支付到位率=100%、成本指标:脱贫户（含监测户）务工补助标准≤1430元/人.月、经济效益指标:脱贫户（含监测户）人月收入增长≥1430元、社会效益指标:脱贫人口（含监测对象）就业人数≥489人、服务对象满意度指标:受助务工对象满意度≥90%、
10 | 柳州市 | 融水县 | 滚贝侗族乡 | 所有村 | 其他类 | 2026年乡村建设公益性岗位补贴 | 结合实际，合理科学开发乡村建设、农村人居环境整治、乡村治理、其他类公益性岗位等139个 | 新建 | 农业农村局 | [8 empty] | #REF! | [6 empty] | 5 | 6 | 139 | 139 | 130 | 130 |  |  | 其他类 | 数量指标:脱贫家庭（监测对象）补助人数≥139人、质量指标:公益性岗位补贴发放准确率=100%、时效指标:资金在规定时间内下达率=100%、时效指标:补贴资金在规定时间内支付到位率=100%、成本指标:脱贫户（含监测户）务工补助标准≤1430元/人.月、经济效益指标:脱贫户（含监测户）人月收入增长≥1430元、社会效益指标:脱贫人口（含监测对象）就业人数≥139人、服务对象满意度指标:受助务工对象满意度≥90%、
11 | 柳州市 | 融水县 | 和睦镇 | 所有村 | 其他类 | 2026年乡村建设公益性岗位补贴 | 结合实际，合理科学开发乡村建设、农村人居环境整治、乡村治理、其他类公益性岗位等117个 | 新建 | 农业农村局 | [8 empty] | #REF! | [6 empty] | 8 | 1 | 117 | 117 | 117 | 117 |  |  | 其他类 | 数量指标:脱贫家庭（监测对象）补助人数≥117人、质量指标:公益性岗位补贴发放准确率=100%、时效指标:资金在规定时间内下达率=100%、时效指标:补贴资金在规定时间内支付到位率=100%、成本指标:脱贫户（含监测户）务工补助标准≤1430元/人.月、经济效益指标:脱贫户（含监测户）人月收入增长≥1430元、社会效益指标:脱贫人口（含监测对象）就业人数≥117人、服务对象满意度指标:受助务工对象满意度≥90%、
12 | 柳州市 | 融水县 | 红水乡 | 所有村 | 其他类 | 2026年乡村建设公益性岗位补贴 | 结合实际，合理科学开发乡村建设、农村人居环境整治、乡村治理、其他类公益性岗位等346个 | 新建 | 农业农村局 | [8 empty] | #REF! | [6 empty] | 1 | 7 | 346 | 346 | 338 | 338 |  |  | 其他类 | 数量指标:脱贫家庭（监测对象）补助人数≥346人、质量指标:公益性岗位补贴发放准确率=100%、时效指标:资金在规定时间内下达率=100%、时效指标:补贴资金在规定时间内支付到位率=100%、成本指标:脱贫户（含监测户）务工补助标准≤1430元/人.月、经济效益指标:脱贫户（含监测户）人月收入增长≥1430元、社会效益指标:脱贫人口（含监测对象）就业人数≥346人、服务对象满意度指标:受助务工对象满意度≥90%、
13 | 柳州市 | 融水县 | 怀宝镇 | 所有村 | 其他类 | 2026年乡村建设公益性岗位补贴 | 结合实际，合理科学开发乡村建设、农村人居环境整治、乡村治理、其他类公益性岗位等125个 | 新建 | 农业农村局 | [8 empty] | #REF! | [6 empty] | 8 | 2 | 125 | 125 | 124 | 124 |  |  | 其他类 | 数量指标:脱贫家庭（监测对象）补助人数≥125人、质量指标:公益性岗位补贴发放准确率=100%、时效指标:资金在规定时间内下达率=100%、时效指标:补贴资金在规定时间内支付到位率=100%、成本指标:脱贫户（含监测户）务工补助标准≤1430元/人.月、经济效益指标:脱贫户（含监测户）人月收入增长≥1430元、社会效益指标:脱贫人口（含监测对象）就业人数≥125人、服务对象满意度指标:受助务工对象满意度≥90%、
14 | 柳州市 | 融水县 | 良寨乡 | 所有村 | 其他类 | 2026年乡村建设公益性岗位补贴 | 结合实际，合理科学开发乡村建设、农村人居环境整治、乡村治理、其他类公益性岗位等233个 | 新建 | 农业农村局 | [8 empty] | #REF! | [6 empty] | 1 | 6 | 233 | 233 | 227 | 227 |  |  | 其他类 | 数量指标:脱贫家庭（监测对象）补助人数≥233人、质量指标:公益性岗位补贴发放准确率=100%、时效指标:资金在规定时间内下达率=100%、时效指标:补贴资金在规定时间内支付到位率=100%、成本指标:脱贫户（含监测户）务工补助标准≤1430元/人.月、经济效益指标:脱贫户（含监测户）人月收入增长≥1430元、社会效益指标:脱贫人口（含监测对象）就业人数≥233人、服务对象满意度指标:受助务工对象满意度≥90%、
15 | 柳州市 | 融水县 | 融水镇 | 所有村 | 其他类 | 2026年乡村建设公益性岗位补贴 | 结合实际，合理科学开发乡村建设、农村人居环境整治、乡村治理、其他类公益性岗位等488个 | 新建 | 农业农村局 | [8 empty] | #REF! | 432 | [5 empty] | 13 | 2 | 488 | 488 | 476 | 476 | 179 | 179 | 其他类 | 数量指标:脱贫家庭（监测对象）补助人数≥488人、质量指标:公益性岗位补贴发放准确率=100%、时效指标:资金在规定时间内下达率=100%、时效指标:补贴资金在规定时间内支付到位率=100%、成本指标:脱贫户（含监测户）务工补助标准≤1430元/人.月、经济效益指标:脱贫户（含监测户）人月收入增长≥1430元、社会效益指标:脱贫人口（含监测对象）就业人数≥488人、服务对象满意度指标:受助务工对象满意度≥90%、
16 | 柳州市 | 融水县 | 三防镇 | 所有村 | 其他类 | 2026年乡村建设公益性岗位补贴 | 结合实际，合理科学开发乡村建设、农村人居环境整治、乡村治理、其他类公益性岗位等120个 | 新建 | 农业农村局 | [8 empty] | #REF! | [6 empty] | 6 | 4 | 120 | 120 | 106 | 106 |  |  | 其他类 | 数量指标:脱贫家庭（监测对象）补助人数≥120人、质量指标:公益性岗位补贴发放准确率=100%、时效指标:资金在规定时间内下达率=100%、时效指标:补贴资金在规定时间内支付到位率=100%、成本指标:脱贫户（含监测户）务工补助标准≤1430元/人.月、经济效益指标:脱贫户（含监测户）人月收入增长≥1430元、社会效益指标:脱贫人口（含监测对象）就业人数≥120人、服务对象满意度指标:受助务工对象满意度≥90%、
17 | 柳州市 | 融水县 | 四荣乡 | 所有村 | 其他类 | 2026年乡村建设公益性岗位补贴 | 结合实际，合理科学开发乡村建设、农村人居环境整治、乡村治理、其他类公益性岗位等125个 | 新建 | 农业农村局 | [8 empty] | #REF! | [6 empty] | 7 | 3 | 125 | 125 | 115 | 115 |  |  | 其他类 | 数量指标:脱贫家庭（监测对象）补助人数≥125人、质量指标:公益性岗位补贴发放准确率=100%、时效指标:资金在规定时间内下达率=100%、时效指标:补贴资金在规定时间内支付到位率=100%、成本指标:脱贫户（含监测户）务工补助标准≤1430元/人.月、经济效益指标:脱贫户（含监测户）人月收入增长≥1430元、社会效益指标:脱贫人口（含监测对象）就业人数≥125人、服务对象满意度指标:受助务工对象满意度≥90%、
18 | 柳州市 | 融水县 | 同练瑶族乡 | 所有村 | 其他类 | 2026年乡村建设公益性岗位补贴 | 结合实际，合理科学开发乡村建设、农村人居环境整治、乡村治理、其他类公益性岗位等189个 | 新建 | 农业农村局 | [8 empty] | #REF! | [6 empty] | 1 | 5 | 189 | 189 | 172 | 172 |  |  | 其他类 | 数量指标:脱贫家庭（监测对象）补助人数≥189人、质量指标:公益性岗位补贴发放准确率=100%、时效指标:资金在规定时间内下达率=100%、时效指标:补贴资金在规定时间内支付到位率=100%、成本指标:脱贫户（含监测户）务工补助标准≤1430元/人.月、经济效益指标:脱贫户（含监测户）人月收入增长≥1430元、社会效益指标:脱贫人口（含监测对象）就业人数≥189人、服务对象满意度指标:受助务工对象满意度≥90%、
19 | 柳州市 | 融水县 | 汪洞乡 | 所有村 | 其他类 | 2026年乡村建设公益性岗位补贴 | 结合实际，合理科学开发乡村建设、农村人居环境整治、乡村治理、其他类公益性岗位等177个 | 新建 | 农业农村局 | [8 empty] | #REF! | [6 empty] | 4 | 5 | 177 | 177 | 166 | 166 |  |  | 其他类 | 数量指标:脱贫家庭（监测对象）补助人数≥177人、质量指标:公益性岗位补贴发放准确率=100%、时效指标:资金在规定时间内下达率=100%、时效指标:补贴资金在规定时间内支付到位率=100%、成本指标:脱贫户（含监测户）务工补助标准≤1430元/人.月、经济效益指标:脱贫户（含监测户）人月收入增长≥1430元、社会效益指标:脱贫人口（含监测对象）就业人数≥177人、服务对象满意度指标:受助务工对象满意度≥90%、
20 | 柳州市 | 融水县 | 香粉乡 | 所有村 | 其他类 | 2026年乡村建设公益性岗位补贴 | 结合实际，合理科学开发乡村建设、农村人居环境整治、乡村治理、其他类公益性岗位等219个 | 新建 | 农业农村局 | [8 empty] | 206.206 | [6 empty] | 4 | 4 | 219 | 219 | 201 | 201 |  |  | 其他类 | 数量指标:脱贫家庭（监测对象）补助人数≥219人、质量指标:公益性岗位补贴发放准确率=100%、时效指标:资金在规定时间内下达率=100%、时效指标:补贴资金在规定时间内支付到位率=100%、成本指标:脱贫户（含监测户）务工补助标准≤1430元/人.月、经济效益指标:脱贫户（含监测户）人月收入增长≥1430元、社会效益指标:脱贫人口（含监测对象）就业人数≥219人、服务对象满意度指标:受助务工对象满意度≥90%、
21 | 柳州市 | 融水县 | 永乐镇 | 所有村 | 其他类 | 2026年乡村建设公益性岗位补贴 | 结合实际，合理科学开发乡村建设、农村人居环境整治、乡村治理、其他类公益性岗位等144个 | 新建 | 农业农村局 | [8 empty] | #REF! | [6 empty] | 7 | 1 | 144 | 144 | 133 | 133 |  |  | 其他类 | 数量指标:脱贫家庭（监测对象）补助人数≥144人、质量指标:公益性岗位补贴发放准确率=100%、时效指标:资金在规定时间内下达率=100%、时效指标:补贴资金在规定时间内支付到位率=100%、成本指标:脱贫户（含监测户）务工补助标准≤1430元/人.月、经济效益指标:脱贫户（含监测户）人月收入增长≥1430元、社会效益指标:脱贫人口（含监测对象）就业人数≥144人、服务对象满意度指标:受助务工对象满意度≥90%、
[6 empty] | 3.2“雨露计划”扶贫培训及扶贫助学补助 | [11 empty] | 955 | [6 empty] | 83 | 115 | 6852 | 7603 | 6711 | 7371 | 603 | 659
1 | 柳州市 | 融水县 | 20个乡镇 | 全县198个行政村 | 其他类 | 2026年“雨露计划”培训及助学补助 | “雨露计划”学历教育、农村实用技术培训、短期技能培训以奖代补 | 新建 | 农业农村局 | [8 empty] | 955 | [6 empty] | 83 | 115 | 6852 | 7603 | 6711 | 7371 | 603 | 659 | 其他类 | 数量指标：补助接受学历教育的脱贫户（含监测对象）子女人数≥7603人、数量指标：享受职业培训补贴人数≥3500人、质量指标：享受职业学历教育补助的学生中脱贫户（含监测对象）子女占比=100%、质量指标：补助标准达标率=100%、时效指标：补贴、补助及时发放率=100%、成本指标：2016-2020年脱贫户（含监测对象）子女学历教育补助标准≤1500元/人.学期、成本指标：2014、2015年退出户的子女学历教育补助标准≤1200元/人.学期、成本指标：2016-2020年脱贫户（含监测对象）享受职业培训补助标准≤50元/人/天、成本指标：2014、2015年退出户的享受职业培训补助标准≤40元/人/天、社会效益指标：受助脱贫户（含监测对象）子女实现教育保障≥7603人、社会效益指标：脱贫户（含监测对象）劳动力就业人数≥3000人、服务对象满意度指标：受助对象满意度≥90%、
[6 empty] | 3.3脱贫户劳动力（含监测对象）跨省就业一次性交通补助 | [11 empty] | 90 | 28 | [5 empty] | 83 | 115 | 15140 | 26157 | 15024 | 26046 | 1339 | 2047
1 | 柳州市 | 融水县 | 20个乡镇 | 全县198个行政村 | 其他类 | 2026年脱贫户劳动力（含监测对象）跨省就业一次性交通补助 | 脱贫户劳动力（含监测对象）跨省就业一次性交通补助 | 新建 | 农业农村局 | [8 empty] | 90 | 28 | [5 empty] | 83 | 115 | 15140 | 26157 | 15024 | 26046 | 1339 | 2047 | 其他类 | 数量指标:脱贫家庭（监测对象）补助人数≥26000人、质量指标:符合条件的补助发放准确率=100%、时效指标:补助发放及时率=100%、成本指标:湖南省、贵州省、广东省、香港特别行政区、澳门特别行政区等地区务工补助标准≤300元/人、成本指标:重庆市、河南省、湖北省、四川省、云南省、浙江省、江西省、福建省、海南省等地区务工补助标准≤500元/人、成本指标:北京市、上海市、天津市、甘肃省、青海省、陕西省、山东省、山西省、安徽省、江苏省、黑龙江省、吉林省、辽宁省、河北省、西藏自治区、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、内蒙古自治区等地区务工补助标准≤700元/人、社会效益指标:帮助脱贫户（含监测户）实现稳岗就业人数≥26000人、服务对象满意度指标:受助务工对象满意度≥90%、
[6 empty] | 3.4村级公益性扶贫项目资产管护经费 | [12 empty] | 427 | [7 empty] | 18900 | 76200 | 18900 | 76200
1 | 柳州市 | 融水县 | 20个乡镇 | 所有村 | 其他类 | 2026年村级公益性扶贫项目资产管护经费 | 对全县20个乡镇村级公益性扶贫项目资产进行管护。 | 新建 | 20个乡镇 | [9 empty] | 427 | [7 empty] | 18900 | 76200 | 18900 | 76200 |  |  | 其他类 | 2026年村级公益性扶贫项目资产管护经费，数量指标：20个乡镇；质量指标：项目合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；可持续影响指标：项目可持续使用年限≥10年；受益人口满意度≥90%。
[6 empty] | 3.5风险补偿金 | [12 empty] | 131 | [5 empty] | 84 | 115 | 60 | 240 | 60 | 240
1 | 柳州市 | 融水县 | 20个乡镇 |  | 其他类 | 2026年脱贫人口小额信贷风险补偿金 | 对放贷银行以户为单位向脱贫户发放脱贫人口小额信贷发生的贷款本息损失进行风险补偿 | 继建 | 融水县农业农村局 | [9 empty] | 131 | [5 empty] | 84 | 115 | 60 | 240 | 60 | 240 |  |  | 其他类 | 脱贫户获得贷款金额≥290万元；脱贫人口小额信贷贷款还款率≥97%；脱贫人口小额信贷贷款还款及时率≥97%；风险补偿金总额占贷款总额的比例≥10%；受益脱贫户户数≥60户；受益脱贫户满意度≥90%。
[6 empty] | 3.6项目管理费 | [11 empty] | 394 | 171 | [7 empty] | 18900 | 76200 | 18900 | 76200
1 | 柳州市 | 融水县 | 20个乡镇 | 所有村 | 其他类 | 2026年项目管理费 | 对30个项目进行设计管理，做好项目前期及管理工作。 | 新建 | 各衔接资金使用部门 | [8 empty] | 394 | 171 | [7 empty] | 18900 | 76200 | 18900 | 76200 |  |  | 其他类 | 2026年项目管理费，数量指标：30个项目设计、监理费；质量指标：项目合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；受益人口满意度≥90%。