## 明细表
附件：
融水苗族自治县2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库调整申请表
填写单位：融水苗族自治县衔接资金项目管理工作专班 | [9 empty] | 填表人及联系方式： |  |  | 县衔接资金项目管理工作专班 0772-5135415 |  |  |  | 填写日期：2024年9月2日 |  |  |  | 单位：万元
序号 | 县区 | 项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设地点 |  | 建设周期 |  | 资金计划 | [5 empty] | 建设内容（补助标准/规模） | 绩效目标 | 是否已完成前期工作 | 主管（业主）单位 | 项目负责人 | 联系电话 | 调整情况 |  |  |  | 备注
[9 empty] | 项目预算总投资 | 政府投入 | [10 empty] | 具体情况 |  |  | 调整理由
[5 empty] | 镇 | 村 | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  | 财政衔接资金 | 统筹整合资金 | 广东帮扶资金 | 资金文号 | 资金层级 | [6 empty] | 调整情况（为选择项，不要自行填写） | 新增入库项目是否纳入年度计划（仅限新增入库项目） | 调整出库项目是否原已纳入年度实施计划（仅限调整出库项目）
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | A23 | A24 | A25
1 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 其他 | 拱洞乡洋鸟村列令屯便民停车场硬化及阳德屯凉亭维修建设 | 拱洞乡 | 洋鸟村 | 2024.04.01 | 2024.09.30 | 30.6025 | 28 |  |  |  |  | 停车场硬化：长45米宽25米厚0.2米；阳德屯凉亭进行维修，需3根木头，筒瓦一千个。 | 新增便民停车场硬化面积1125平方米，凉亭维修木头三根、筒瓦1000个。通过项目的实施，完善基础设施建设，提高群众生产生活。受益212户1007人，其中脱贫154户790人。 | 是 | 融水县财政局 | 吕建峰 | 5122322 | 调整出库 |  | 是 | 项目涉及负面清单，调整出库
2 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 其他 | 拱洞乡洋鸟村列令屯地面硬化及挡土墙建设 | 拱洞乡 | 洋鸟村 | 2024.05.01 | 2024.09.30 | 31.0905 | 28 |  |  |  |  | 1.地面硬化：长45米宽25米厚0.2米；2.挡土墙：长75米、高0.5-2.5米、宽1-2米。 | 新增地面硬化面积1125平方米，新增挡土墙75米。通过项目的实施，完善基础设施建设，提高发展产业动力。受益212户1007人，其中脱贫154户790人。 | 是 | 融水县财政局 | 吕建峰 | 5122322 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
3 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 其他 | 拱洞乡瑶龙村中屯至上屯通屯路硬化 | 拱洞乡 | 瑶龙村 | 2024.04.01 | 2024.09.30 | 32.3425 | 29 |  |  |  |  | 道路硬化长750米，宽3.5米，厚0.2米。 | 新增道路硬化长度750米。通过项目的实施，完善基础设施建设，提高发展产业动力。受益278户1295，其中脱贫155户882人。 | 是 | 融水县财政局 | 吕建峰 | 5122322 | 调整出库 |  | 是 | 不具备施工条件，项目变更实施。
4 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 其他 | 拱洞乡瑶龙村培足屯水毁道路维修和挡土墙 | 拱洞乡 | 瑶龙村 | 2024.05.01 | 2024.09.30 | 32.1835 | 29 |  |  |  |  | 1.屯内道路维修：长600米*宽3.5米*厚0.2米；2.挡土墙长15米、高3-4米、宽1-2米。 | 新增道路硬化长度600米，新增挡土墙长度15米。通过项目的实施，完善基础设施建设，提高发展产业动力。受益278户1295，其中脱贫155户882人。 | 是 | 融水县财政局 | 吕建峰 | 5122322 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
5 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村垃圾治理 | 融水县水东新区垃圾中转站项目 | 融水镇 |  | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 680 | 680 |  |  |  |  | 建设用地约2000平方米，主要建设垃圾压缩车间、综合管理设施、机械维修房、 洗车平台四部分约500万元（含前期经费及监理费等费用）。其中垃圾压缩车间包括垃圾压缩车间、配电间、现场控制室、门卫室、渗沥液收集池、除尘除臭系统等。其中综合管理设施包括综合办公楼、机械维修房包括机修车间及机修平台，洗车平台包括洗车平台及洗车设备。配备垃圾中转站3吨压缩式垃圾清运车4辆约180万元（45万/辆，含第一年保险及上牌费用等）。 |  |  | 融水县城管执法局 | 贾江勇 | 13597252168 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
6 | 融水苗族自治县 | 产业发展 | 加工业 | 融水-中国香杉家居板材集聚区—融水县和睦产业园项目（一期）47-49#标准厂房及配套设施 | 和睦镇 |  | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 8000 | 8000 |  |  |  |  | 建设5栋单层钢构厂房、1栋4层厂房及室外配套设施 |  |  | 融水县工管委 | 李耀伦 | 13907825669 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
7 | 融水苗族自治县 | 产业发展 | 加工业 | 融水-中国香杉家居板材集聚区—融水县和睦产业园项目（一期）32-37#标准厂房及配套设施 | 和睦镇 |  | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 8000 | 8000 |  |  |  |  | 建设5栋单层钢构厂房、1栋4层框架厂房及室外配套设施 |  |  | 融水县工管委 | 李耀伦 | 13907825669 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
8 | 融水苗族自治县 | 产业发展 | 产业园（区） | 融水-中国香杉家居板材集聚区一融水县和睦产业园项目（一期）政策性租赁住房 | 和睦镇 |  | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 5700 | 5700 |  |  |  |  | 建设8栋共416套政策性租赁住房，总建筑面积约23143㎡，其中配套邻里中心3108㎡。 |  |  | 融水县工管委 | 李耀伦 | 13907825669 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
9 | 融水苗族自治县 | 产业发展 | 产业园（区） | 融水苗族自治县工业集中区 — 康田香杉科技产业园项目天狮岭 | 融水镇 |  | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 融水苗族自治县工业集中区 — 康田香杉科技产业园项目天狮岭（一期） |  |  | 融水县工管委 | 李耀伦 | 13907825669 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
10 | 融水苗族自治县 | 产业发展 | 产业园（区） | 丹江桥至康田工业园区道路拓宽改造工程 | 融水镇 |  | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 3320 | 3320 |  |  |  |  | 对融罗二级公路丹江桥至康田工业园区段道路进行二次拓宽改造,改造长度3258.82米，设计道路拓宽至23米（除K2+980～K3+263.581段外）。 |  |  | 融水县工管委 | 李耀伦 | 13907825669 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
11 | 融水苗族自治县 | 产业发展 | 产业园（区） | 融水苗族自治县工业集中区——融水县康田工业园区路网及泄洪工程——泄洪工程 | 融水镇 |  | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 1304 | 1304 |  |  |  |  | 从康田工业园规划五路 (天狮岭路交叉口)起，到古鼎河止,建设排水管网总长1052 米。 |  |  | 融水县工管委 | 李耀伦 | 13907825669 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
12 | 融水苗族自治县 | 产业发展 | 产业园（区） | 融水苗族自治县工业集中区——融水县康田工业园区路网及泄洪工程——芦笛路C段工程 | 融水镇 |  | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 794 | 794 |  |  |  |  | 建设1条长375米、宽18米的园区道路 |  |  | 融水县工管委 | 李耀伦 | 13907825669 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
13 | 融水苗族自治县 | 产业发展 | 产业园（区） | 融水-中国香杉家居板材集聚区一融水县和睦产业园项目（一期）规划四路 | 和睦镇 |  | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 692 | 692 |  |  |  |  | 建设1条长449米、宽16米的园区支路 |  |  | 融水县工管委 | 李耀伦 | 13907825669 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
14 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 其他 | 永乐镇兴隆村委会大难屯路面维修工程 | 永乐镇 |  | 2024.6.1 | 2024.12.30 | 7.8754 | 7.8754 |  |  |  |  | 兴隆村委会大难屯实施0.39公里铺设级配碎石路面，共1747㎡，每平方30.71元。 | 通过项目的实施，完成0.39公里路面扩宽工程，解决36人的出行难问题。 | 是 | 融水县公路发展中心 | 蓝国显 | 15877298100 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
15 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 其他 | 拱洞至龙培松拖屯水毁修复工程 | 拱洞乡 |  | 2024.9.1 | 2024.12.30 | 16.8891 | 16.8891 |  |  |  |  | 龙培村松拖屯实施挡土墙修复工程，共234m³，每立方673.43元，波形护栏20米，每米124.35元。 | 通过项目的实施，修复因水毁导致的路面塌方，解决263人的出行难问题。 | 是 | 融水县公路发展中心 | 蓝国显 | 15877298100 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
16 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 安陲乡大田村下拉马屯道路通畅工程 | 安陲乡 | 大田村 | 2023.11.11 | 2024.06.11 | 59.6745 | [5 empty] | 完成1.733公里道路拓宽建设 |  |  | 融水县公路发展中心 | 蓝国显 | 15878217763 | 调整出库 |  | 是 | 根据资金安排调整出库
17 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 安陲乡乌吉村岩板屯2组通畅工程（提升村） | 安陲乡 | 乌吉村 | 2023.11.11 | 2024.06.11 | 14.6122 | [5 empty] | 完成0.36公里道路拓宽建设 |  |  | 融水县公路发展中心 | 蓝国显 | 15878217763 | 调整出库 |  | 是 | 根据资金安排调整出库
18 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融水镇水东村施巷屯通畅工程 | 融水镇 | 水东村 | 2023.11.11 | 2024.06.11 | 10.4824 | [5 empty] | 完成0.2公里道路拓宽建设。 |  |  | 融水县公路发展中心 | 蓝国显 | 15878217763 | 调整出库 |  | 是 | 根据资金安排调整出库
19 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融水镇小荣村涨江屯通畅工程（示范村） | 融水镇 | 小荣村 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 35.7589 | [5 empty] | 完成1.061公里道路拓宽建设 |  |  | 融水县公路发展中心 | 蓝国显 | 15878217763 | 调整出库 |  | 是 | 根据资金安排调整出库
20 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融水镇新国村鲤鱼岩屯通畅工程（示范村） | 融水镇 | 新国村 | 2023.11.11 | 2024.06.11 | 20.0362 | [5 empty] | 完成2.299公里道路拓宽建设 |  |  | 融水县公路发展中心 | 蓝国显 | 15878217763 | 调整出库 |  | 是 | 根据资金安排调整出库
21 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 三防镇兴洞村平塘屯通畅工程 | 三防镇 | 兴洞村 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 65.1298 | [5 empty] | 完成1.704公里道路拓宽建设 |  |  | 融水县公路发展中心 | 蓝国显 | 15878217763 | 调整出库 |  | 是 | 根据资金安排调整出库
22 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 三防镇烟洞村洞格屯通畅工程 | 三防镇 | 烟洞村 | 2023.11.11 | 2024.06.11 | 49.2031 | [5 empty] | 完成公里道路拓宽建设 |  |  | 融水县公路发展中心 | 蓝国显 | 15878217763 | 调整出库 |  | 是 | 根据资金安排调整出库
23 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 同练乡同练村赵家屯屯级道路通畅工程 | 同练乡 | 同练村 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 59.2036 | [5 empty] | 完成0.616公里道路拓宽建设 |  |  | 融水县公路发展中心 | 蓝国显 | 15878217763 | 调整出库 |  | 是 | 根据资金安排调整出库
24 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 同练瑶族乡同练村自然屯三组通畅工程 | 同练乡 | 同练村 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 28.5144 | [5 empty] | 完成0.81公里道路拓宽建设 |  |  | 融水县公路发展中心 | 蓝国显 | 15878217763 | 调整出库 |  | 是 | 根据资金安排调整出库
25 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 永乐镇兴隆村新建屯通组路通畅工程 | 永乐镇 | 兴隆村 | 2024.0.301 | 2024.12.31 | 8.7148 | [5 empty] | 完成0.184公里道路拓宽建设 |  |  | 融水县公路发展中心 | 蓝国显 | 15878217763 | 调整出库 |  | 是 | 根据资金安排调整出库
26 | 融水苗族自治县 | 产业发展 | 种植业基地 | 融水县油茶产业“双千”计划新造林项目 | 全县20个乡镇 |  | 2024.6.26 | 2024.12.30 | 343 | [5 empty] | 油茶新造林6860亩，补助标准500元/亩 | 油茶新造林6860亩，进一步加强特色产业发展。 | 是 | 融水县林业局 | 卜万青 | 18977268863 | 调出年度计划 |  | 是 | 项目不实施
27 | 融水苗族自治县 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县洞头镇六进村六进屯松耶脊至引楼山油茶产业基地产业道路工程 | 洞头镇 | 六进村 | 2024.5.20 | 2024.12.30 | 101.2199 | [5 empty] | 新建生产道路2.5公里、路面为泥结碎石，路基宽度4.5米、路面宽度3.5米，建设相关的涵洞、边沟、路肩等。 | 新建产业路2.5公里，进一步改善油茶产业生产条件，带动油茶产业基地当地村屯六进村101户452人，其中脱贫户57户245人产业发展，降低农产品运输成本。 | 是 | 融水县林业局 | 覃森林 | 18977260189 | 调出年度计划 |  | 是 | 项目不实施
28 | 融水苗族自治县 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县洞头镇甲烈村甲烈屯挂江至引东油茶产业基地产业道路工程 | 洞头镇 | 甲烈村 | 2024.5.20 | 2024.12.30 | 210.9895 | [5 empty] | 新建生产道路5公里、路面为泥结碎石，路基宽度4.5米、路面宽度3.5米，建设相关的涵洞、边沟、路肩等。 | 新建产业路5公里，进一步改善油茶产业生产条件，带动油茶产业基地当地村屯甲烈村335户1393人，其中脱贫户96户567386人产业发展，降低农产品运输成本。 | 是 | 融水县林业局 | 覃森林 | 18977260189 | 调出年度计划 |  | 是 | 项目不实施
29 | 融水苗族自治县 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县红水乡良双村整调屯两力至塘苟山油茶产业基地产业道路工程 | 红水乡 | 良双村 | 2024.6.26 | 2024.12.30 | 150 | [5 empty] | 新建生产道路3.5公里、路面为泥结碎石，路基宽度4.5米、路面宽度3.5米，建设相关的涵洞、边沟、路肩等。 | 新建产业路3.5公里，进一步改善油茶产业生产条件，带动油茶产业基地当地村屯良双村342户1586人，其中脱贫户256户1032人产业发展，降低农产品运输成本。 | 是 | 融水县林业局 | 覃森林 | 18977260189 | 调出年度计划 |  | 是 | 项目不实施
30 | 融水苗族自治县 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县大浪镇高培村下乌梅屯码头至贵梦油茶产业基地产业道路工程 | 大浪镇 | 高培村 | 2024.5.20 | 2024.12.30 | 151.7383 | [5 empty] | 道路全长约3公里，路面为砾石路面，路基宽度4.5米，路面3.5米 | 新建产业路3公里，进一步改善油茶产业生产条件，带动油茶产业基地当地村屯高培村1097户5157人，其中脱贫户561户2626人产业发展，降低农产品运输成本。 | 是 | 融水县林业局 | 覃森林 | 18977260189 | 调出年度计划 |  | 是 | 项目不实施
31 | 融水苗族自治县 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县白云乡龙岑村龙岑屯松滋油茶基地道路工程 | 白云乡 | 龙芩村 | 2024.5.20 | 2024.12.30 | 93.0158 | [5 empty] | 道路全长约2.8公里，路面为砾石路面，路基宽度4.5米，路面3.5米 | 新建产业路2.8公里，进一步改善油茶产业生产条件，带动油茶产业基地当地村屯龙芩村478户2082人，其中脱贫户272户1209人产业发展，降低农产品运输成本。 | 是 | 融水县林业局 | 覃森林 | 18977260189 | 调出年度计划 |  | 是 | 项目不实施
32 | 融水苗族自治县 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水苗族自治县四荣乡江潭村宜努屯油茶基地生产道路 | 四荣乡 | 江潭村 | 2024.5.15 | 2024.12.30 | 75.21 | [5 empty] | 道路全长约2.004公里，路面为砾石路面，路基宽度4.5米，路面3.5米 | 新建产业路2.004公里，进一步改善油茶产业生产条件，带动油茶产业基地当地村屯江潭村575户2247人，其中脱贫户120户389人产业发展，降低农产品运输成本。 | 是 | 融水县林业局 | 覃森林 | 18977260189 | 调出年度计划 |  | 是 | 项目不实施
33 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融水县大浪镇上里村上里屯至将军岭油茶基地产业路项目 | 大浪镇 | 上里村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 350 | 350 |  |  |  |  | 新建生产道路7公里、路面为泥结碎石，路基宽度4.5米、路面宽度3.5米，建设相关的涵洞、边沟、路肩等。 |  |  | 融水县林业局 | 覃森林 | 18977260189 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
34 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融水县大浪镇大德村拉翠沟至九安山杉木和林下中草药及油茶产业基地产业道路工程 | 大浪镇 | 大德村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 350 | 350 |  |  |  |  | 新建生产道路7公里、路面为泥结碎石，路基宽度4.5米、路面宽度3.5米，建设相关的涵洞、边沟、路肩等。 |  |  | 融水县林业局 | 覃森林 | 18977260189 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
35 | 融水苗族自治县 | 产业发展 | 农村基础设施 | 滚贝乡吉羊村大云屯农田水稻生产基地道路硬化建设 | 滚贝乡 | 吉羊村 | 2024.06.26 | 2024.12.31 | 40 | 40 |  |  | 柳农政发【2024】21号 | 市级 | 产业路硬化：长900米，宽3.5米，厚0.2米。 | 通过项目实施，改善农村道路基础设施，促进水稻产业发展，受益665户2717人，项目验收合格率100%，受益群众满意度95%。 | 是 | 融水县民宗局 | 张安荣 | 13978233027 | 调整出库 |  | 是 | 项目不实施
36 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 滚贝乡吉羊村河道防洪堤修建工程 | 滚贝乡 | 吉羊村 | 2024.06.26 | 2024.12.31 | 210 | 210 |  |  | 柳农政发【2024】21号 | 市级 | 吉羊村河道两岸防洪设施建设，2公里。 | 通过项目实施，保护渠道两岸群众生命财产安全，项目验收合格率100%，受益群众满意度95%。 | 是 | 融水县民宗局 | 张安荣 | 13978233027 | 调整项目类型 |  | 是 | 更换主管（业主）单位为滚贝侗族乡人民政府
37 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 滚贝乡吉羊村庆典主会场风雨桥、鼓楼、文化长廊等配套设施修缮工程 | 滚贝乡 | 吉羊村 | 2024.06.25 | 2024.12.31 | 50 | 50 |  |  | 柳农政发【2024】21号 | 市级 | 修缮庆典主会场风雨桥、鼓楼、文化长廊等配套设施 | 通过项目实施，使乡庆主会场设施得到有效修缮，消除安全隐患，项目验收合格率100%，受益群众满意度95%。 | 是 | 融水县民宗局 | 张安荣 | 13978233027 | 调整出库 |  | 是 | 项目不实施
38 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 滚贝乡同心村岩屋屯水稻、香杉产业基地道路硬化建设工程 | 滚贝乡 | 同心村 | 2024.06.21 | 2024.08.31 | 50 | 50 |  |  |  | 中央 | 产业路硬化：长645.389米，宽3.5米，厚0.2米 | 通过项目实施，改善农村道路基础设施，促进水稻、香杉产业发展，受益740户2793人，项目验收合格率100%，受益群众满意度95%。 | 是 | 融水县民宗局 | 张安荣 | 13978233027 | 调整出库 |  | 是 | 项目建设用地涉及到耕地红线
39 | 融水苗族自治县 | 产业发展 | 农村基础设施 | 滚贝侗族乡同心村乌坝屯至汪家坡产业路 | 滚贝乡 | 同心村 | 2024.08.31 | 2024.12.31 | 50 | 50 |  |  |  | 中央 | 产业路硬化：长800米，宽3.5米，厚0.2米 | 通过项目实施，改善农村道路基础设施，促进农业产业发展，受益740户2793人，项目验收合格率100%，受益群众满意度95%。 | 是 | 融水县民宗局 | 张安荣 | 13978233027 | 新增入库 | 是 |  | 替换“滚贝乡同心村岩屋屯水稻、香杉产业基地道路硬化建设工程”项目
40 | 融水苗族自治县 | 加工流通项目 | 加工业 | 融水县安太乡洞安村食用菌加工厂 | 安太乡 | 洞安村 | 2024.01.01 | 2024.09.30 | 148 | 148 |  |  |  | 中央 | 建设菌棒加工车间800平方米、烤房60立方米，生产材料棚150平方米；完善监视室和电力设施及生产加工配套设施。 | 通过吸纳务工、收购农产品等方式，带动农户75户295人，其中脱贫户22户74人，户均年增收6000元以上，年产值300万元。同时通过资产确权，利益分红，每年为村集体经济增收5.3万元以上。资产的投入，可以持续几年产生效益。 | 是 | 融水县农业农村局 | 龙馑森 | 0772-5122808 | 调出年度计划 |  | 是 | 项目暂不实施
41 | 融水苗族自治县 | 农产品初加工项目 | 加工业 | 怀宝镇喷沟村农产品初加工车间冷藏设备购买 | 怀宝镇 | 喷沟村 | 2023.04.07 | 2023.12.30 | 20 | 20 |  |  |  |  | 购买冷藏设备1套以上。 | 受益人口20户65人，其中受益脱贫人口5户20人，受益户增收2000元。 | 是 | 融水县农业农村局 | 龙馑森 | 5122808 | 调出年度计划 |  |  | 调出年度计划
42 | 融水苗族自治县 | 加工流通项目 | 加工业 | 融水县食用菌培育车间建设 | 香粉乡 | 新平村 | 2024.01.01 | 2024.09.30 | 150 | 150 |  |  |  | 中央 | 建设11500立方米接种房和养菌房，总投资额305万元 | 通过吸纳务工、收购农产品等方式，带动农户158户273人，其中脱贫户35户52人，户均增收5000元以上。 | 是 | 融水县农业农村局 | 龙馑森 | 0772-5122808 | 调整项目类型 |  |  | 修改项目名称 | 修改项目名称为：融水县食用菌净化和养菌车间建设及安装工程
43 | 融水苗族自治县 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融水县杆洞乡农田灌溉管渠 | 杆洞乡 | 北狼至引南集 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 16.32 | 16.32 |  |  |  | 市级 | 1#管渠长373m，2#管渠长1402m | 受益农户50户，受益人口200人。 | 是 | 融水县农业农村局 | 黎健源 | 0772-5126228 | 调整项目类型 |  |  | 修改项目名称 | 修改项目名称为：融水县杆洞乡北狼至引南集农田灌溉管渠
44 | 融水苗族自治县 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融水县大浪镇潘里村下里屯上寨响午农田水利灌溉建设项目 | 大浪镇 | 潘里村 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 99.94 | 99.94 |  |  |  | 市级 | 1、60*60三面光水渠1250m；2、dn315管430m；3、6*0.5m拦水坝1座；9*0.8m拦水坝1座；4、1*0.9m渡槽1座；5、DN1000管涵30m；6、放水口3处 | 受益农户42户，受益人口145人。 | 是 | 融水县农业农村局 | 黎健源 | 0772-5126228 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
45 | 融水苗族自治县 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融水县永乐镇荣山村耕洞水库配套引水渠农田水利灌溉工程 | 永乐镇 | 荣山村 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 99.9 | 99.9 |  |  |  | 市级 | 1、100*100三面光水渠660m；40*40三面光水渠755m；60*60三面光水渠305m 2、DN1000管涵10m。 3、水渠放水口3处。 | 受益农户500户，受益人口2300人。 | 是 | 融水县农业农村局 | 黎健源 | 0772-5126228 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
46 | 融水苗族自治县 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融水县大浪镇桐里村泗村屯纳古、拉滩冲农田水利灌溉工程 | 大浪镇 | 桐里村 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 47.14 | 47.14 |  |  |  | 市级 | 1、30*30三面光水渠57m 2、dn225管644m；dn50管457m 3、4.5*0.8m拦水坝1座 4、滤池2座 | 受益农户22户，受益人口98人。 | 是 | 融水县农业农村局 | 黎健源 | 0772-5126228 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
47 | 融水苗族自治县 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融水县良寨乡安全村桐树屯那井农田水利灌溉建设项目 | 良寨乡 | 安全村 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 22.95 | 22.95 |  |  |  | 市级 | 1、40*40三面光水渠700m；2、拦水坝加高1座；3、放水口1处 | 受益农户84户，受益人口338人。 | 是 | 融水县农业农村局 | 黎健源 | 0772-5126228 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
48 | 融水苗族自治县 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融水县汪洞乡罗洞村横岗、高村、上洞屯三岔片农田水利灌溉工程 | 汪洞乡 | 罗洞村 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 56.67 | 56.67 |  |  |  | 区级 | 1、40*40三面光水渠692m；30*30三面光水渠130m 2、40*40三面光水渠修复23m； 3、dn110管30m，dn75管780m。 4、拦水坝12*6m一座。 5、滤池1座 6、给水栓1处 7、水渠放水口1处 | 数量指标：40*40三面光水渠692m；30*30三面光水渠130m、40*40三面光水渠修复23m、dn110管30m，dn75管780m、拦水坝12*6m一座、滤池1座、给水栓1处、水渠放水口1处；成本指标≥56.67万元；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；社会效益指标：受益人口数220人，受益脱贫人口数35人；受益人口满意度≥90%。 | 是 | 融水县农业农村局 | 黎健源 | 0772-5126228 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
49 | 融水苗族自治县 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融水县汪洞乡腾合村汪洞屯至烟洞农田水利灌溉建设项目 | 汪洞乡 | 腾合村 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 81.56 | 81.56 |  |  |  | 区级 | 1、dn22管2100m 2、给水管3处 | 数量指标dn22管2100m、给水管3处；成本指标≥81.56万元；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；社会效益指标：受益人口数360人，受益脱贫人口数28人；受益人口满意度≥90%。 | 是 | 融水县农业农村局 | 黎健源 | 0772-5126228 | 调入年度计划 |  |  | 根据资金文件调入年度计划
50 | 融水苗族自治县 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融水县同练乡大坪村斑竹屯屋边农田灌溉工程 | 同练乡 | 大坪村 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 34.1 | 34.1 |  |  |  | 区级 | 1、40*40三面光水渠修复170m 2、dn225管290m； 3、拦水坝12*6m一座 4、1.2*1.2m蓄水池5座 | 数量指标40*40三面光水渠修复170m、dn225管290m、拦水坝12*6m一座、1.2*1.2m蓄水池5座；成本指标≥34.1万元；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；社会效益指标：受益人口数385人，受益脱贫人口数170人；受益人口满意度≥90%。 | 是 | 融水县农业农村局 | 黎健源 | 0772-5126228 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
51 | 融水苗族自治县 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 白云乡瑶口村黑魁屯至甲报屯农田灌溉工程 | 白云乡 | 瑶口村 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 29.49 | 29.49 |  |  |  | 区级 | 1、100*100三面光水渠220m； 2、DN1000管涵10m。 | 数量指标100*100三面光水渠220m、DN1000管涵10m；成本指标≥29.49万元；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；社会效益指标：受益人口数514人，受益脱贫人口数206人；受益人口满意度≥90%。 | 是 | 融水县农业农村局 | 黎健源 | 0772-5126228 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
52 | 融水苗族自治县 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融水县大浪镇桐里村九里屯旧水源头至长田农田水利灌溉建设项目 | 大浪镇 | 桐里村 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 29.42 | 29.42 |  |  |  | 区级 | 1、dn110管1072m 2、滤池2座 3、给水栓2处 | 数量指标dn110管1072m、滤池2座、给水栓2处；成本指标≥27.31万元；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；社会效益指标：受益人口数450人，受益脱贫人口数200人；受益人口满意度≥90% | 是 | 融水县农业农村局 | 黎健源 | 0772-5126228 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
53 | 融水苗族自治县 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融水县大年乡大年村边赏至荒龙农田水利灌溉建设项目 | 大年乡 | 大年村 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 30.04 | 30.04 |  |  |  | 区级 | 1、dn110管380m 2、40*40三面光水渠650m 3、拦水坝加高1座 4、放水口1处 | 数量指标dn110管380m、40*40三面光水渠650m、拦水坝加高1座、放水口1处；成本指标≥30.04万元；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；社会效益指标：受益人口数360人，受益脱贫人口数130人；受益人口满意度≥90%。 | 是 | 融水县农业农村局 | 黎健源 | 0772-5126228 | 调入年度计划 |  |  | 根据资金文件调入年度计划
54 | 融水苗族自治县 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融水县良寨乡良寨村芒里屯农田水利灌溉建设项目 | 良寨乡 | 良寨村 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 16.42 | 16.42 |  |  |  | 区级 | 1、dn75管660m 2、1.0*1.0m蓄水池1座 3、给水栓1处 | 数量指标dn75管660m、1.0*1.0m蓄水池1座、给水栓1处；成本指标≥16.42万元；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；社会效益指标：受益人口数1088人，受益脱贫人口数280人；受益人口满意度≥90%。 | 是 | 融水县农业农村局 | 黎健源 | 0772-5126228 | 调入年度计划 |  |  | 根据资金文件调入年度计划
55 | 融水苗族自治县 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 四荣乡永安村边家屯农田水利灌溉建设项目 | 四荣乡 | 永安村 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 13 | 13 |  |  |  | 区级 | 新建拦水坝15米，新建0.6*0.6m水沟20米 | 数量指标新建拦水坝15米，新建0.6*0.6m水沟20米；成本指标≥13万元；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；社会效益指标：受益人口数232人，受益脱贫人口数9人；受益人口满意度≥90%。 | 是 | 融水县农业农村局 | 黎健源 | 0772-5126228 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
56 | 融水苗族自治县 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大年乡古楼村牙广屯农田水利灌溉建设项目 | 大年乡 | 古楼村 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 56.74 | 56.74 |  |  |  | 区级 | 新建过滤池4座，新建dn200管140米，新建dn110管1180米，新建dn90管340米，新建dn63管21米，改建农渠1005米， | 数量指标新建过滤池4座，新建dn200管140米，新建dn110管1180米，新建dn90管340米，新建dn63管21米，改建农渠1005米；成本指标≥56.74万元；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；社会效益指标：受益人口数400人，受益脱贫人口数120人；受益人口满意度≥90%。 | 是 | 融水县农业农村局 | 黎健源 | 0772-5126228 | 调入年度计划 |  |  | 根据资金文件调入年度计划
57 | 融水苗族自治县 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融水县三防镇乃文村洞翁屯农田水利灌溉工程 | 三防镇 | 乃文村 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 63.34 | 63.34 |  |  |  | 区级 | 引水渠三面光硬化及配套2500米。受益灌溉面积200亩。 | 数量指标引水渠三面光硬化及配套2500米；成本指标≥72.11万元；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；社会效益指标：受益人口数1100人，受益脱贫人口数81人；受益人口满意度≥90%。 | 是 | 融水县农业农村局 | 黎健源 | 0772-5126228 | 调入年度计划 |  |  | 根据资金文件调入年度计划
58 | 融水苗族自治县 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融水县安太乡小桑村紫黑香糯核心种植示范基地农田水利灌溉建设项目 | 安太乡 | 小桑村 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 62.1 | 62.1 |  |  |  | 区级 | 引水渠三面光硬化及配套3000米。受益灌溉面积350亩。 | 数量指标引水渠三面光硬化及配套3000米；成本指标≥71万元；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；社会效益指标：受益人口数900人，受益脱贫人口数450人；受益人口满意度≥90%。 | 是 | 融水县农业农村局 | 黎健源 | 0772-5126228 | 调入年度计划 |  |  | 根据资金文件调入年度计划
59 | 融水苗族自治县 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融水县杆洞乡高强村高强屯农田水利灌溉建设项目 | 杆洞乡 | 高强村 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 39.96 | 39.96 |  |  |  | 区级 | 引水渠三面光硬化及配套2000米。受益灌溉面积80亩。 | 数量指标引水渠三面光硬化及配套2000米；成本指标≥53万元；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；社会效益指标：受益人口数225人，受益脱贫人口数48人；受益人口满意度≥90%。 | 是 | 融水县农业农村局 | 黎健源 | 0772-5126228 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
60 | 融水苗族自治县 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融水县大年乡古楼村古楼屯农田水利灌溉建设项目 | 大年乡 | 古楼村 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 77.17 | 77.17 |  |  |  | 区级 | 引水渠三面光硬化及配套2500米。受益灌溉面积247亩。 | 数量指标引水渠三面光硬化及配套2500米；成本指标≥79.28万元；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；社会效益指标：受益人口数715人，受益脱贫人口数320人；受益人口满意度≥90%。 | 是 | 融水县农业农村局 | 黎健源 | 0772-5126228 | 调入年度计划 |  |  | 根据资金文件调入年度计划
61 | 融水苗族自治县 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融水县同练瑶族乡大坪村大坪屯四队农田水利灌溉工程 | 同练乡 | 大坪村 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 15.38 | 15.38 |  |  |  | 区级 | 新建拦水坝及沉沙池，埋设DN50输水管1800米，受益灌溉面积80亩。 | 数量指标新建拦水坝及沉沙池，埋设DN50输水管1800米；成本指标≥15.38万元；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；社会效益指标：受益人口数98人，受益脱贫人口数72人；受益人口满意度≥90%。 | 是 | 融水县农业农村局 | 黎健源 | 0772-5126228 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
62 | 融水苗族自治县 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融水县新国村整村推进工程（古楼屯）优化变更工程 | 融水镇 | 新国村 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 13 | 13 |  |  |  | 区级 | 污水管网150米、生态池20立方米；铺设植砖草60平方米。 | 数量指标污水管网150米、生态池20立方米、铺设植砖草60平方米；成本指标≥13万元；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；社会效益指标：受益人口数281人，受益脱贫人口数16人；受益人口满意度≥90%。 | 是 | 融水县农业农村局 | 黎健源 | 0772-5126228 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
63 | 融水苗族自治县 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融水县新国村整村推进工程（北府屯）优化变更工程 | 融水镇 | 新国村 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 9 | 9 |  |  |  | 区级 | 新建挡土墙10米；污水管网120米、生态池25立方米；铺设植砖草60平方米。 | 数量指标新建挡土墙10米、污水管网120米、生态池25立方米、铺设植砖草60平方米；成本指标≥9万元；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；社会效益指标：受益人口数200人；受益人口满意度≥90%。 | 是 | 融水县农业农村局 | 黎健源 | 0772-5126228 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
64 | 融水苗族自治县 | 加工流通项目 | 加工业 | 融水县三防镇农产品加工食品配送分拣中心 | 三防镇 | 新兴村 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 307.8 | 307.8 |  |  |  | 区级 | 分拣中心:建筑面积2500m2，建筑占地面积1250m2，建筑层数二层，建筑高度8.15m，结构类型钢结构，建筑类别二类，耐火等级二级。 | 数量指标建筑面积2500m2，建筑占地面积1250m2，建筑层数二层，建筑高度8.15m；成本指标≤310万元；质量指标：项目验收合格率=100%；时效指标：项目完成及时率100%；社会效益指标：受益人口数150人，受益脱贫人口数35人;受益人口满意度≥90%。 | 是 | 融水县农业农村局 | 龙馑森 | 0772-5122808 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
65 | 融水苗族自治县 | 加工流通项目 | 加工业 | 融水县大米深加工项目 | 安太乡 | 小桑村 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 295 | 295 |  |  |  | 区级 | 购置大米深加工生产线一套。 | 数量指标购置大米深加工生产线一套。；成本指标≤295万元；质量指标：项目验收合格率=100%；时效指标：项目完成及时率100%；社会效益指标：受益人口数4100人，受益脱贫人口数1050人;受益人口满意度≥90%。 | 是 | 融水县农业农村局 | 龙馑森 | 0772-5122808 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
66 | 融水苗族自治县 | 加工流通项目 | 加工业 | 融水县农产品深加工项目 | 融水镇 | 康田工业园区 | 2024.03.01 | 2024.12.31 | 307.2 | 307.2 |  |  |  | 区级 | 建设厂房及购置农产品深加工生产线一套 | 数量指标建设厂房及购置农产品深加工生产线一套。；成本指标≤275万元；质量指标：项目验收合格率=100%；时效指标：项目完成及时率100%；社会效益指标：受益人口数1928人，受益脱贫人口数570人;受益人口满意度≥90%。 | 是 | 融水县农业农村局 | 龙馑森 | 0772-5122808 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
67 | 融水苗族自治县 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 融水县三防镇荣洞村汶水屯耕雨至拉宁农田水利灌溉建设项目 | 三防镇 | 荣洞村 | 2024.3.1 | 2024.12.31 | 34.53 | 34.53 |  |  |  | 市级 | 1、dn75管170m；dn110管50m；dn160管290m；dn225管500m；2、1.0*1.0m蓄水池1座；3、给水栓2处 | 受益农户120户，受益人口475人 | 是 | 融水县农业农村局 | 龙馑森 | 0772-5122808 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
68 | 融水苗族自治县 | 加工流通项目 | 加工业 | 怀宝镇喷沟村农产品初加工车间冷藏设备购买 | 怀宝镇 | 喷沟村 | 2024.3.1 | 2024.12.31 | 20 | 20 |  |  |  | 区级 | 购买冷藏设备1套以上。 | 数量指标购买设备1套以上；成本指标≤20万元；质量指标：项目验收合格率=100%；时效指标：项目完成及时率100%；社会效益指标：受益人口数20人，受益脱贫人口数12人;受益人口满意度≥90%。 | 是 | 融水县农业农村局 | 龙馑森 | 0772-5122808 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
69 | 融水苗族自治县 | 加工流通项目 | 加工业 | 怀宝镇喷沟村农产品初加工项目 | 怀宝镇 | 喷沟村 | 2024.3.1 | 2024.12.31 | 45 | 45 |  |  |  | 区级 | 建设初加工车间200平方。 | 数量指标建设初加工车间200平方；成本指标≤45万元；质量指标：项目验收合格率=100%；时效指标：项目完成及时率100%；社会效益指标：受益人口数65人，受益脱贫人口数20人;受益人口满意度≥90%。 | 是 | 融水县农业农村局 | 龙馑森 | 0772-5122808 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
70 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县滚贝乡集镇供水水源管网扩建工程 | 滚贝乡 |  | 2024.7.9 | 2024.10.30 | 70 | 58 |  |  | 柳财预[2024]279号 | 市级 | 铺设管网总长15050m；新建1座拦水坝以及1座过滤池 | 通过项目的实施，可解决供水不稳定风险问题，受益人口2907人。 | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129052 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
71 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县滚贝乡平浪村小寨屯饮水巩固提升工程 | 滚贝乡 | 平浪村 | 2024.7.9 | 2024.10.30 | 24 | 22 |  |  | 柳财预[2024]279号 | 市级 | 铺设管网总长4470m；新增1座30m³装配式蓄水池；新建1座拦水坝以及1座过滤池 | 通过项目的实施，可解决供水不稳定风险问题，受益人口320人。 | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129052 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
72 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县滚贝乡同心村九井屯饮水巩固提升工程 | 滚贝乡 | 同心村 | 2024.7.9 | 2024.10.30 | 15 | 15 |  |  | 柳财预[2024]279号 | 市级 | 铺设管网总长1460m；新增1座20m³装配式蓄水池；新建1座拦水坝以及1座2m³不锈钢沉砂罐 | 通过项目的实施，可解决供水不稳定风险问题，受益人口37人。 | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129052 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
73 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县滚贝乡尧佐村塘九屯饮水巩固提升工程 | 滚贝乡 | 尧佐村 | 2024.7.9 | 2024.10.30 | 17 | 17 |  |  | 柳财预[2024]279号 | 市级 | 铺设管网总长6000m；新增1座20m³装配式蓄水池；新建1座拦水坝以及1座2m³不锈钢过滤罐 | 通过项目的实施，可解决供水不稳定风险问题，受益人口98人。 | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129052 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
74 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县滚贝乡同心村高弄屯饮水巩固提升工程 | 滚贝乡 | 同心村 | 2024.7.9 | 2024.10.30 | 16 | 16 |  |  | 柳财预[2024]279号 | 市级 | 1、新建拦水坝1座、新建过滤池（2m³）1座； 2、新建一体化消毒柜1套。 3、管网工程铺设De50PE输水管2765m，铺设De50PE配水管681m，铺设De40PE配水管425m，新建阀门井2座，公示牌竣工碑1块 | 通过项目的实施，可解决供水不稳定风险问题，受益人口72人。 | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129052 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
75 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县滚贝乡同心村朱沙屯饮水巩固提升工程 | 滚贝乡 | 同心村 | 2024.7.9 | 2024.10.30 | 20 | 20 |  |  | 柳财预[2024]279号 | 市级 | 1、新建拦水坝1座、新建过滤池（2m³）1座； 2、新建一体化消毒柜1套、新建30m³装配式蓄水池1座。 3、管网工程铺设De50PE输水管5800m，铺设De63PE配水管291m，铺设De50PE配水管1078m，铺设De32PE配水管1116m，新建阀门井9座，公示牌竣工碑1块。 | 通过项目的实施，可解决供水不稳定风险问题，受益人口229人。 | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129052 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
76 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县香粉乡雨卜村（上支要、雨伞、卜令）屯饮水巩固提升工程 | 香粉乡 | 雨卜村 | 2024.7.9 | 2024.10.30 | 30 | 30 |  |  | 柳财预[2024]279号 | 市级 | 铺设管网总长4035m；新增2座30m³装配式蓄水池；新建5座拦水坝以及4座不锈钢过滤罐 | 通过项目的实施，可解决供水不稳定风险问题，受益人口1300人。 | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129052 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
77 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县滚贝乡支文村加恩屯饮水巩固提升工程 | 滚贝乡 | 支文村 | 2024.7.9 | 2024.10.30 | 22 | 22 |  |  | 柳财预[2024]279号 | 市级 | 1、新建拦水坝1座、新建过滤池（2m³）1座； 2、新建一体化消毒柜1套、新建30m³装配式蓄水池1座。 3、管网工程铺设De50PE输水管655m，铺设De63PE配水管360m，铺设De50PE配水管421m，铺设De32PE配水管551m，新建阀门井5座，公示牌竣工碑1块。 | 通过项目的实施，可解决供水不稳定风险问题，受益人口102人。 | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129052 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
78 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县杆洞乡杆洞村仔鸭屯饮水巩固提升工程 | 杆洞乡 | 杆洞村 | 2024.7.9 | 2024.10.30 | 38 | 34 |  |  | 柳财预[2024]279号 | 市级 | 1、新建拦水坝1座、新建过滤池（2m³）1座； 2、新建一体化消毒柜1套、新建50m³装配式蓄水池1座。 3、管网工程铺设De50PE输水管6721m，新建阀门井15座，公示牌竣工碑1块。 | 通过项目的实施，可解决供水不稳定风险问题，受益人口465人。 | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129052 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
79 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县融水镇兴贤村大坪岭屯饮水巩固提升工程 | 融水镇 | 兴贤村 | 2024.7.9 | 2024.10.30 | 30 | 30 |  |  | 柳财预[2024]279号 | 市级 | 铺设管网总长100m；新增设备房1座及泵房1座；新增超滤净水设备1套；新增盖棚1座；维修水源点1处；新增水泵设备1套；新增低压线路50m | 通过项目的实施，可解决供水不稳定风险问题，受益人口471人。 | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129052 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
80 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水镇新安村周村屯、江口屯饮水巩固提升工程 | 融水镇 | 新安村 | 2024.7.9 | 2024.10.30 | 36 | 36 |  |  | 柳财预[2024]279号 | 市级 | 新建泵房、蓄水池、水质处理一体化设备，管网安装等 | 通过项目的实施，可解决供水不稳定风险问题，受益人口587人。 | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129052 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
81 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县杆洞乡杆洞村杆洞大屯饮水巩固提升工程 | 杆洞乡 | 杆洞村 | 2024.7.9 | 2024.10.30 | 61 | 55 |  |  | 柳财预[2024]279号 | 市级 | 新建沉淀池、100m3蓄水池、水质处理一体化设备，管网安装等 | 通过项目的实施，可解决供水不稳定风险问题，受益人口1680人。 | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129052 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
82 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县香粉乡香粉村路阳屯饮水巩固提升工程 | 香粉乡 | 香粉村 | 2024.7.9 | 2024.10.30 | 50 | 50 |  |  | 柳财预[2024]279号 | 市级 | 1、新建进水池（2m³）1座、新建取水泵房1座、安装潜水泵1台、安装380V输电线路350m； 2、新建30m³装配式蓄水池1座、新建一体化消毒柜1套； 3、新建De63PE输水管150m、新建De125PE配水管187m、新建De110PE配水管226m、新建De75PE配水管619m、新建De63PE配水管682m、新建De50PE配水管1059m、新建De40PE配水管455m、新建阀门井14座、新建公示牌竣工碑2块。 | 通过项目的实施，可解决供水不稳定风险问题，受益人口620人。 | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129052 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
83 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县融水镇新安村小博屯供水保障巩固提升工程 | 融水镇 | 新安村 | 2024.9.30 | 2024.12.30 | 181.95 | 181.95 |  |  |  |  | 新建拦水坝一座，1m³过滤池一座，新装引水管 11500m（PE100 Φ110-0.8Mpa 管 600m；PE100Φ90-0.8Mpa 管 10900m）；各类闸阀井 74 座；项目标志牌 2 座等。 | 通过项目的实施，可解决供水不稳定风险问题，受益人口185户、394人。 | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129052 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
84 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县和睦镇芙蓉村、巷口村集中连片供水工程 | 和睦镇 | 芙蓉村、巷口村 | 2024.9.30 | 2024.12.30 | 247.63 | 247.63 |  |  |  |  | （1）新建抽水泵房1座，占地65.76㎡，安装潜水泵1套； （2）安装生活用水净化处理设备一套（处理水量20m³/h）； （3）新建100m³镀锌钢板装配式蓄水池1座； （4）安装变压器SH15-50/10一台，架设高压线路50m，架设低压线路250m； （5）安装普通热镀锌钢管DN80提水管300m；安装配水干管5120m，其中ф160管2310m，ф110管1780m，ф90管1030m，管材均采用PE100级聚乙烯塑料管，公称压力1.0MPa；安装屯内配水管6963m，其中ф63管1051m，ф50管1066m，ф40管1688m，ф32管3158m，管材均采用PE100级聚乙烯塑料管，ф63公称压力1.25MPa，ф50、ф40、ф32公称压力1.60MPa；安装ф25入户管3000m，管材采用PE100级聚乙烯塑料管，公称压力1.6MPa； （6）安装DN20 IC卡预付费水表300个，安装普通水龙头300个； （7）安装检修阀、排水阀、排气阀、分水阀等闸阀25个，并配套闸阀井25座。 | 通过项目的实施，可解决供水不稳定风险问题，受益人口473户、1935人。 | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129052 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
85 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县和睦镇巷口村塘西屯供水备用水源工程 | 和睦镇 | 巷口村 | 2024.9.30 | 2024.12.30 | 13.8 | 13.8 |  |  |  |  | 新建机井一口，日供水量为70吨 | 通过项目的实施，可解决供水不稳定风险问题，受益人口75户、290人。 | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129052 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
86 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县和睦镇沙巩村土本屯水源工程 | 和睦镇 | 沙巩村 | 2024.9.30 | 2024.12.30 | 13.8 | 13.8 |  |  |  |  | 新建机井一口，日供水量为200吨 | 通过项目的实施，可解决供水不稳定风险问题，受益人口192户、736人。 | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129052 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
87 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县洞头镇滚岑村滚岑屯饮水巩固提升工程 | 洞头镇 | 滚岑村 | 2024.9.30 | 2024.12.30 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  | 新建闸阀井3座，新建集水池2座，修复原100m³高位水池， | 通过项目的实施，可解决供水不稳定风险问题，受益人口96户、401人。 | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129052 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
88 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县洞头镇洞头村平城屯供水保障巩固提升工程 | 洞头镇 | 洞头村 | 2024.9.30 | 2024.12.30 | 27.68 | 27.68 |  |  |  |  | 新建拦水坝2座，沉砂罐2座，30m³镀锌钢板装配式蓄水池1座，管路安装4400m，其中φ50PE塑料管4200m，DN80镀锌钢管跨河段200m。 | 通过项目的实施，可解决供水不稳定风险问题，受益人口94户、362人。 | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129052 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
89 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县安太乡江竹村白竹屯供水保障巩固提升工程 | 安太乡 | 江竹村 | 2024.9.30 | 2024.12.30 | 11.49 | 11.49 |  |  |  |  | φ63饮水管长2800m，φ63配水管1200m，φ50配水管1000m，φ25入户管500m。 | 通过项目的实施，可解决供水不稳定风险问题，受益人口155户、561人。 | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129052 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
90 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县良寨乡归坪村高基屯供水保障巩固提升工程（二期） | 良寨乡 | 归坪村 | 2024.9.30 | 2024.12.30 | 29.31 | 29.31 |  |  |  |  | 新建拦水坝1座、维修100m³蓄水池1座、闸阀井1座、管沟土方工程。新建引水管管材采用1.6Mpa的PE100 管φ40mm热熔连接4500m、1.6Mpa的PE100管φ32mm热熔连接3400m;新建配水管1.6Mpa的PE100管φ32mm热熔连接400m、配水管1.6Mpa的PE100管φ25mm热熔连接400m。 | 通过项目的实施，可解决供水不稳定风险问题，受益人口217户、1083人。 | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129052 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
91 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县融水镇下廓村中麻屯、崖头屯、黎伍屯供水保障巩固提升工程 | 融水镇 | 下廓村 | 20240626 | 20241231 | 295.81 | 295.81 |  |  |  |  | 1、箱式变频供水智慧集成泵站2座。 2、敷设管网总长22345m，其中输水管4011m，配水管11059m，入户管7275m。除崖头屯输水管采用球墨铸铁管、过桥、涵洞路段采用内衬钢管外，其余采用PE塑料管，执行（GB/T13663-2018）国家标准，其中输水管采用DN150球墨铸铁管2157m,DN150内衬塑钢管37m,DE110（1.0Mpa）管1817m，配水管采用DN100内衬塑钢管37m，DN60内衬塑钢管23m,DE110（1.0Mpa）配水管2061m，DE63（1.6Mpa）配水管8938m，DE32（1.6Mpa）入户管7275m。闸阀井39座，空气阀井20座，泄水阀10座，项目标志牌2座(竣工标志牌及开工告示牌)。 |  | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129053 | 调整出库 |  | 是 | 按实际工作调整出库
92 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县融水镇水东村长塘屯（老寨）供水保障巩固提升工程 | 融水镇 | 水东村 | 20240626 | 20241231 | 55 | 55 |  |  |  |  | 安装水管约240m（赶在道路铺设之前安装水管） |  | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129054 | 调整出库 |  | 是 | 按实际工作调整出库
93 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县融水镇新国村古选屯供水保障巩固提升工程 | 融水镇 | 新国村 | 20240626 | 20241231 | 134.84 | 134.84 |  |  |  |  | 1、新建加压泵1座。 2、敷设管网总长11440m，其中引水管500m，配水管6563m，入户管4335m。引配水管除过桥路段采用内衬塑钢管外其余均采用PE塑料管，执行（GB/T13663-2018）国家标准，其中采用DE125（1.0Mpa）引水管492m，DN125的内衬塑钢管8m，DE110（1.0Mpa）配水管913m，DE63（1.6Mpa）配水管2896m，DE32（1.6Mpa）配水管2754m，DE32（1.6Mpa）入户管4335m。 |  | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129055 | 调整出库 |  | 是 | 按实际工作调整出库
94 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县洞头镇甲朵村高埂屯供水保障巩固提升工程 | 洞头镇 | 甲朵村 | 20240401 | 20241231 | 11 | 11 |  |  |  |  | φ40pe管5000m用于新水源。 |  | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129056 | 调整出库 |  | 是 | 按实际工作调整出库
95 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县大年乡高马村永新屯供水保障巩固提升工程 | 大年乡 | 高马村 | 20240501 | 20241231 | 18 | 18 |  |  |  |  | 新建100m3蓄水池 |  | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129057 | 调整出库 |  | 是 | 按实际工作调整出库
96 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县杆洞乡党鸠村党鸠下屯供水保障巩固提升工程 | 杆洞乡 | 党鸠村 | 20240401 | 20241231 | 28 | 28 |  |  |  |  | 新建100m3蓄水池等。 |  | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129058 | 调整出库 |  | 是 | 按实际工作调整出库
97 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县香粉乡农村集中连片供水一期工程 | 香粉乡 |  | 20240626 | 20241231 | 700 | 700 |  |  |  |  | 新建水源、泵房、清水池、配水设备、消毒设备、管网等（需到达日供水能力1500m3/d） |  | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129059 | 调整出库 |  | 是 | 按实际工作调整出库
98 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县拱洞乡瑶龙村上屯、下屯供水保障巩固提升工程 | 拱洞乡 | 瑶龙村 | 20240401 | 20241231 | 86 | 86 |  |  |  |  | 新建拦水坝，沉砂池新增100管1000m，调节水池100m3，泵房一座及抽水设施一套，新建1高压输电线路1.2km，低压配电线路1km |  | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129060 | 调整出库 |  | 是 | 按实际工作调整出库
99 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县拱洞乡龙培村下屯第16组饮水提升工程 | 拱洞乡 | 龙培村 | 20240401 | 20241231 | 34.54 | 34.54 |  |  |  |  | 新建水源拦水坝、过滤池、新建Dn50PE引水管5000米，蓄水池维修、配水管网维修改造等。 |  | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129061 | 调整出库 |  | 是 | 按实际工作调整出库
100 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障项目 | 融水县和睦镇巷口村塘西屯、新村屯供水保障巩固提升工程 | 和睦镇 | 巷口村 | 20240306 | 20240930 | 31 | 31 |  |  |  |  | 打井，装配式水罐，管网安装 |  | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 0772-5129062 | 调整出库 |  | 是 | 按实际工作调整出库
101 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 融水县洞头镇甲烈村岑怀屯供水保障巩固提升工程 | 洞头镇 | 甲烈村 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 16 | 16 |  |  |  |  | 四个4立方米减压池，水管 | 通过项目的实施，可解决供水不稳定风险问题，受益人口196户、882人。 | 否 | 融水县水利局 | 吴杰 | 13978233456 | 调整出库 |  | 是 | 按实际工作调整出库
102 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 融水县三防镇乃文村思根屯供水保障巩固提升工程 | 三防镇 | 乃文村 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 9 | 9 |  |  |  |  | 新建20m3蓄水池；新建饮水管1700m。 | 通过项目的实施，可解决供水不稳定风险问题，受益人口16户、73人。 | 否 | 融水县水利局 | 吴杰 | 13978233456 | 调整出库 |  | 是 | 按实际工作调整出库
103 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 融水县三防镇联合村供水保障巩固提升工程 | 三防镇 | 联合村 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 26 | 26 |  |  |  |  | 新建100m3蓄水池、新建6m3沉砂池 | 通过项目的实施，可解决供水不稳定风险问题，受益人口297户、1335人。 | 否 | 融水县水利局 | 吴杰 | 13978233456 | 调整出库 |  | 是 | 按实际工作调整出库
104 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 融水县安陲乡大塅村吉兴屯供水保障巩固提升工程 | 安陲乡 | 大塅村 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 24 | 24 |  |  |  |  | pe管50管水源距离5000m，50立方米安装装配式蓄水池。沉砂池，村内管网pe40管3000m。 | 通过项目的实施，可解决供水不稳定风险问题，受益人口58户、263人。 | 否 | 融水县水利局 | 吴杰 | 13978233456 | 调整出库 |  | 是 | 按实际工作调整出库
105 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 融水县同练乡朋平村拉友屯供水保障提升工程 | 同练乡 | 朋平村 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 12 | 12 |  |  |  |  | 新增水源、沉砂水池2m3、蓄水池10m3、引水管。 | 新增水源、沉砂水池2m3、蓄水池10m3、引水管。 | 否 | 融水县水利局 | 吴杰 | 13978233456 | 调整出库 |  | 是 | 按实际工作调整出库
106 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 融水县怀宝镇河村村河村屯供水保障巩固提升工程 | 怀宝镇 | 河村村 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 11.82 | 11.82 |  |  |  |  | 新建集水池1座；新建3m2抽水泵房1座；新建闸阀井1座；镇墩2座；管网总长265m，其中DN90PE提水管250m，采用1.25Mpa的PE100管，DN150镀锌钢管吸水管15m。 | 通过项目的实施，可解决供水不稳定风险问题，受益人口204户、797人。 | 否 | 融水县水利局 | 吴杰 | 13978233456 | 调整出库 |  | 是 | 按实际工作调整出库
107 | 融水苗族自治县 | 村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 融水县永乐镇荣山村山湾屯供水保障巩固提升工程 | 永乐镇 | 荣山村 | 2024-07-09 | 2024-10-30 | 6 | 6 |  |  | 柳财预〔2024〕279号 | 市级 | 拆除旧泵房一间，新建泵房一座、处理塌方两处，安装抽水泵一套。 | 通过项目的实施，可解决供水不稳定风险问题，受益人口49户、243人。 | 是 | 融水县水利局 | 吴杰 | 13978233456 | 新增入库 |  | 是 | 根据资金文件新增入库
108 | 融水苗族自治县 | 就业项目 | 务工补助 | 2024年脱贫家庭务工增收奖补 | 20个 | 198个行政村（社区） | 2024.1.1 | 2024.12.31 | 700 | [5 empty] | 对在县域内稳定就业的脱贫户（含监测帮扶对象）务工人员补助，预计补助人数9000人，实现脱贫人口稳定就业。 | 数量指标:脱贫家庭（监测对象）补助人数≥9000人;质量指标:接受补助的脱贫户（含监测对象）务工人员占比100%;时效指标:补助标准达标率100%;成本指标:脱贫户（含监测户）务工补助标准200元/人.月（至多申请4个月）;经济效益指标:脱贫户（含监测户）人年收入增长≥800元/人.年;社会效益指标:帮助已就业脱贫户（含监测户）实现稳岗就业比例100％;服务对象满意度:受助务工对象满意度≥95%; | 是 | 融水县乡村振兴局 | 龙技明 | 18177272379 | 调整项目类型 |  |  | 修改项目名称 | 修改项目名称为：2024年县域内稳定就业劳务补助
109 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县杆洞乡党鸠村上党屯至高开硬化路 | 杆洞乡 | 党鸠村 | 2024.06.25 | 2024.12.25 | 177.3404 | 177.3404 |  |  | 桂整合〔2024〕11号 | 自治区 | 道路硬化2.4公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。另建C20片石混凝土挡土墙233.6m³，φ1.0圆管涵35米共5道。 | 硬化道路2.4公里、挡土墙233.6m³，通过改善交通条件，方便518人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路2.4公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里、挡土墙600元/m³，总体成本指标：177.3404万元；社会效益指标：受益人口数518人，受益脱贫人口数247人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 是 | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调入年度计划 |  |  | 根据资金文件调入年度计划
110 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县汪洞乡池洞村上如龙屯河堤挡土墙及小桥梁工程 | 汪洞乡 | 池洞村 | 2024.06.25 | 2024.12.25 | 164.8415 | 164.8415 |  |  | 桂整合〔2024〕11号 | 自治区 | 桥梁建设18.04米，挡土墙建设1724.8立方米. | 桥梁建设18.04米、挡土墙建设1724.8立方米，通过改善交通条件，方便101人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：桥梁18.04米，挡土墙1724.8立方米；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：桥梁补助2.5万/米，挡土墙补助标准500元/立方米，总体成本指标：164.8415万元；社会效益指标：受益人口数101人，受益脱贫人口数5人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 是 | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调入年度计划 |  |  | 根据资金文件调入年度计划
111 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县洞头镇一心村坪寨屯至滚贝乡同心村乌衣屯联网路硬化工程 | 洞头镇 | 一心村 | 2024.06.25 | 2024.12.25 | 312.5063 | 312.5063 |  |  | 桂整合〔2024〕11号 | 自治区 | 道路硬化3.73公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。φ1.0m圆管涵96米共12道，4.0X3.0m盖板涵8米一座，1.5X1.5m盖板涵8米一座。 | 硬化道路3.73公里、两座盖板涵16米，通过改善交通条件，方便262人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路3.73公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里、盖板涵1.2万元/米，总体成本指标：312.5063万元；社会效益指标：受益人口数262人，受益脱贫人口数71人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 是 | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整项目类型 |  |  | 根据资金文件新增入库 | 项目名称调整
112 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县永乐镇四莫村小莫屯石螺片区（中、养）基地产业路硬化工程 | 永乐镇 | 四莫村 | 2024.06.25 | 2024.12.25 | 123.2883 | 123.2883 |  |  | 桂整合〔2024〕11号 | 自治区 | 道路硬化2.334公里，主要为路基平整，路面硬化厚20cm，路肩宽50cm，错车道，按路面宽度4.5米标准（含错车道）建设。φ0.5m圆管涵24米共3道。 | 硬化道路2.334公里，通过改善交通条件，方便125人生活出行并降低农产品运输成本。数量指标：硬化道路2.334公里；质量指标：项目（工程）验收合格率=100%；时效指标：项目（工程）完成及时率100%；成本指标：道路补助标准60万元/公里，总体成本指标：123.2883万元；社会效益指标：受益脱贫人口数125人；可持续影响指标：工程设计使用年限≥20年；满意度指标：受益人口满意度度≥90% | 是 | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整项目类型 |  |  | 根据资金文件新增入库 | 项目名称调整
113 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县滚贝乡同乐村加友屯、吴家屯杉木、优质稻基地产业路新建工程 | 滚贝乡 | 同乐村 | 2024.09.01 | 2025.03.01 | 99.1478 | 99.1478 |  |  |  |  | 路基，路面，涵洞，水沟，挡土墙，新建产业路2.56公里。 | 通过项目的实施，新建产业路2.56公里，项目验收合格率100%，受益群众满意度95%。 | 是 | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调入年度计划 |  |  | 根据资金文件调入年度计划
114 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 滚贝乡同心村卡玛塘屯大湾头至永家坡杉木、油茶、优质稻基地产业路硬化工程 | 滚贝乡 | 同心村 | 2024.09.01 | 2025.03.01 | 120.1175 | 120.1175 |  |  |  |  | 路基，路面，涵洞，水沟，挡土墙，硬化1.59公里。 | 通过项目的实施，硬化产业路1.59公里，项目验收合格率100%，受益群众满意度95%。 | 是 | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调入年度计划 |  |  | 根据资金文件调入年度计划
115 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县永乐镇东阳村G357国道至冷陂境背产业路 | 永乐镇 | 东阳村 | 2024.09.01 | 2025.03.01 | 115.7422 | 115.7422 |  |  |  |  | 路基，路面，涵洞，水沟，挡土墙，硬化1.95公里。 | 通过项目的实施，硬化产业路1.95公里，项目验收合格率100%，受益群众满意度95%。 | 是 | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调入年度计划 |  |  | 根据资金文件调入年度计划
116 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县红水乡高文村大果油茶基地产业路新建工程 | 红水乡 | 高文村 | 2024.09.01 | 2025.03.01 | 156.7304 | 156.7304 |  |  |  |  | 路基，路面，涵洞，水沟，挡土墙，新建产业路5.18公里。 | 通过项目的实施，新建产业路5.18公里，项目验收合格率100%，受益群众满意度95%。 | 是 | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
117 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县安陲乡江门村上泗欧至融安泗朗产业路工程 | 安陲乡 | 江门村 | 2024.09.01 | 2025.03.01 | 96.9403 | 96.9403 |  |  |  |  | 路基，路面，涵洞，水沟，挡土墙，新建产业路1.407公里。 | 通过项目的实施，新建产业路1.407公里，项目验收合格率100%，受益群众满意度95%。 | 是 | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
118 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县永乐镇荣山村下芦屯通屯优质稻基地产业路 | 永乐镇 | 荣山村 | 2024.09.01 | 2025.03.01 | 118.8847 | 118.8847 |  |  |  |  | 路基，路面，涵洞，水沟，挡土墙，硬化1.978公里。 | 通过项目的实施，硬化产业路1.978公里，项目验收合格率100%，受益群众满意度95%。 | 是 | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调入年度计划 |  |  | 根据资金文件调入年度计划
119 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县大年乡高僚村高僚屯至扣寨屯杉木基地产业路硬化工程 | 大年乡 | 高僚村 | 2024.09.01 | 2025.03.01 | 327.4262 | 327.4262 |  |  |  |  | 路基，路面，涵洞，水沟，挡土墙。硬化4.64公里。 | 通过项目的实施，硬化产业路4.64公里，项目验收合格率100%，受益群众满意度95%。 | 是 | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
120 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县汪洞乡产儒村桥梁工程 | 汪洞乡 | 产儒村 | 2024.09.01 | 2025.03.01 | 430 | 430 |  |  |  |  | 桥梁建设 |  | 否 | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 是 | 按实际工作调整出库
121 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县良寨乡苗坪村苗坪屯至苗坪村引溜屯产业路工程 | 良寨乡 | 苗坪 | 2024.09.01 | 2025.03.01 | 144.0882 | 144.0882 |  |  |  |  | 路基，路面，涵洞，水沟，挡土墙。 |  | 否 | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 是 | 按实际工作调整出库
122 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 融水县永乐镇毛潭村古架屯农村生活污水治理项目 | 永乐镇 | 毛潭村 | 2024.7.25 | 2024.11.21 | 113.88 | 113.88 |  |  | 融财整合【2024】377号 | 市级 | 污水处理设施1座，规模20吨/天；主管网1185米，支管网870米，沉沙井42座及配套入户井。 | 通过项目的实施，新建污水处理设施1座，20吨/天，项目（工程）验收合格率100%，污水收集率≥60%，受益人口数受≥290人，益脱贫人口满意度≥90% | 是 | 融水县乡村振兴局 | 王映霞 | 13078029515 | 调整出库 |  | 是 | 根据永乐镇人民政府关于撤销永乐镇毛潭村古架屯污水处理设施项目的请示内容，该屯村民阻止施工，相关部门及镇政府、村委，代建公司多次开会协调及入户说明项目情况，村民依然坚持阻止施工。
123 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融水县拱洞乡大沟村至龙圩村联网路硬化工程 | 拱洞乡 | 大沟村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 498.2347 | 498.2347 |  |  |  |  | 硬化7.5公里，路基，路面，涵洞，水沟，挡土墙 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
124 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融水县良寨乡良寨村大寨屯至贵州斗里镇高牛屯道路 | 良寨乡 | 良寨村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 468 | 468 |  |  |  |  | 新建5.2公里，路基、路面、水沟、涵洞 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
125 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融水县怀宝镇东水村甲棒屯至喷沟村洞荣屯联网路 | 怀宝镇 | 东水村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 450 | 450 |  |  |  |  | 新建6公里，路基，路面，涵洞，水沟，挡土墙 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
126 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融水县四荣乡九溪村屯路、机耕路水毁修复项目 | 四荣乡 | 九溪村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 450 | 450 |  |  |  |  | 路基，路面，涵洞，水沟，挡土墙 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
127 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县四荣乡四合村平泠屯雷劈沟口至雷劈沟尾产业路项目 | 四荣乡 | 四合村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 450 | 450 |  |  |  |  | 新建产业路7.5公里，路基，路面，涵洞，水沟，挡土墙 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
128 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县杆洞乡花孖村大花孖屯至小花孖屯产业联网络硬化 | 杆洞乡 | 花孖村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 450 | 450 |  |  |  |  | 长7.3公里，宽3.5米，厚0.18米 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
129 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 杆洞乡杆洞村高显屯本寨至“烘勇”产业路道路硬化工程 | 杆洞乡 | 杆洞村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 395 | 395 |  |  |  |  | 产业路1条 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
130 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县大浪镇大德村大岭屯拉翠沟至九安山产业路 | 大浪镇 | 大德村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 380 | 380 |  |  |  |  | 硬化6公里，路基、路面、水沟、涵洞 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
131 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县四荣乡荣塘村甲达屯远白岭至老虎坳杉木基地产业路硬化项目 | 四荣乡 | 荣塘村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 360 | 360 |  |  |  |  | 产业路硬化6公里 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
132 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县安太乡洞安村洞安屯至塘瓜班山生产路 | 安太乡 | 洞安村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 360 | 360 |  |  |  |  | 新建8公里，路基、路面、水沟、涵洞 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
133 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融水县汪洞乡廖合村寨盘屯至腾合村汪洞屯联网路 | 汪洞乡 | 廖合村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 350 | 350 |  |  |  |  | 新建砂石路及硬化长5.5公里 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
134 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 其他 | 融水县香粉乡香粉村路阳屯水毁修复工程 | 香粉乡 | 香粉村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 350 | 350 |  |  |  |  | 水毁修复 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
135 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 大浪镇高培村上寨屯至高蚌屯道路硬化工程 | 大浪镇 | 高培村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 349.1486 | 349.1486 |  |  |  |  | 道路硬化长4.7公里，路基4.5米、路面硬化3.5米、水沟、涵洞、挡土墙 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
136 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 其他 | 融水苗族自治县香粉乡香粉村、古都村道路改扩建工程（以工代赈） | 香粉乡 | 古都村,香粉村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 335 | 335 |  |  |  |  | 香粉乡香粉村大浪屯道路改扩建（长1100米，宽4.5米.以及道路基础设施建设工程）； 香粉乡古都村果园屯道路改扩建（长1000米，宽8米。以及道路基础设施建设工程） |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
137 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县拱洞村平洞至马良杉木基地产业路硬化工程 | 拱洞乡 | 拱洞村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 328.5965 | 328.5965 |  |  |  |  | 硬化5.11公里，路基，路面，涵洞，水沟，挡土墙 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
138 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县大浪镇河口村标口屯至白岩坪油茶产业基地产业道路工程 | 大浪镇 | 河口村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 324.2112 | 324.2112 |  |  |  |  | 道路硬化长4.47公里，路基4.5米、路面硬化3.5米、水沟、涵洞、挡土墙 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
139 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融水县怀宝镇永和村路口到古龙屯屯级路路面硬化 | 怀宝镇 | 永和村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 320 | 320 |  |  |  |  | 硬化4公里，路基，路面，涵洞，水沟，挡土墙 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
140 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融水县拱洞乡平卯村平卯屯至贵怒至培吉姑道路硬化工程 | 拱洞乡 | 平卯村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 310.1333 | 310.1333 |  |  |  |  | 硬化5.06公里，路基，路面，涵洞，水沟，挡土墙 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
141 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融水县汪洞乡腾合村至产儒村更阳屯联网路 | 汪洞乡 | 腾合村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 300 | 300 |  |  |  |  | 新建路基、路面、5公里 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
142 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融水县白云乡瑶口村大坳屯至甲棒沟道路硬化 | 白云乡 | 瑶口村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 300 | 300 |  |  |  |  | 硬化5公里，路基，路面，涵洞，水沟，挡土墙 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
143 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 滚贝乡同心村乌依屯至洞头镇一心村大宜屯联网路硬化工程 | 滚贝乡 | 同心村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 300 | 300 |  |  |  |  | 硬化道路3.5公里，路基，路面，涵洞，水沟，挡土墙，宽4.5米 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
144 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县大浪镇大安村大顺屯至白石岭产业路硬化工程 | 大浪镇 | 大安村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 300 | 300 |  |  |  |  | 硬化4公里，路基、路面、水沟、涵洞 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
145 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县四荣乡东田村田头屯至达来山杉木种植基地产业路 | 四荣乡 | 东田村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 288.8803 | 288.8803 |  |  |  |  | 新建产业路5.175公里，路基，路面，涵洞，水沟，挡土墙 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
146 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 良寨乡大里村新寨屯进当至松生的紫黑香糯产业路 | 良寨乡 | 大里村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 285 | 285 |  |  |  |  | 路基，路面，涵洞，水沟，挡土墙 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
147 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融水县拱洞乡拱洞村下屯平洞平板桥 | 拱洞乡 | 拱洞村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 280 | 280 |  |  |  |  | 桥梁工程长70米 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
148 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融水县白云乡高兰村高应屯至乌浮屯道路硬化工程 | 白云乡 | 高兰村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 280 | 280 |  |  |  |  | 4.1公里路基，路面，涵洞，水沟，挡土墙 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
149 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 洞头镇洞头村振兴桥 | 洞头镇 | 洞头村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 280 | 280 |  |  |  |  | 新建桥梁1座长60米 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
150 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县大浪镇上里村小寨至良结屯产业路硬化工程 | 大浪镇 | 上里村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 280 | 280 |  |  |  |  | 硬化4.5公里，路基、路面、水沟、涵洞 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
151 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 红水乡红水村上屯至“其窝修”产业路 | 红水乡 | 红水村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 280 | 280 |  |  |  |  | 新建2公里，路基，路面，水沟，挡土墙 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
152 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县安太乡上屯至整依产业路工程 | 安太乡 | 求修村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 278.8264 | 278.8264 |  |  |  |  | 新建3.205公里，路基、路面、水沟、涵洞 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
153 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 融水县洞头镇六进村良裁屯至六进村委会产业路工程 | 洞头镇 | 六进村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 277.8922 | 277.8922 |  |  |  |  | 新建3.3125公里，路基、路面、水沟、涵洞 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
154 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 其他 | 融水县融水镇小荣村经路底屯至覃家泠、茅洞屯道路水毁重建项目 | 融水镇 | 小荣村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 269.0315 | 269.0315 |  |  |  |  | 1.295公里，路基，路面，涵洞，水沟，挡土墙 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
155 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 融水县大年乡林浪村林浪屯农村生活污水治理项目 | 大年乡 | 林浪村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 264 | 264 |  |  |  |  | 污水处理设施1座80吨/日，主管网2500米，支管网3000米，检查井100座 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
156 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 红水乡振民村党相新村至红水村上屯道路硬化 | 红水乡 | 振民村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 260 | 260 |  |  |  |  | 硬化4.3公里，路基，路面，水沟 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
157 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 红水乡高文村高文屯“松当西”至“康永溪”道路硬化 | 红水乡 | 高文村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 260 | 260 |  |  |  |  | 拓宽、硬化3.5公里，路基，路面，水沟 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
158 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 融水县大浪镇竹桥村桥邓屯至牛角牯产业路 | 大浪镇 | 竹桥村 | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 260 | 260 |  |  |  |  | 硬化4公里，路基丶路面丶水沟、涵洞 |  |  | 融水县乡村振兴局 | 胡卓丽 | 15078498777 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库
159 | 融水苗族自治县 | 基础设施建设（示范点外） | 其他 | 拱洞乡平卯村民族团结广场提升项目 | 拱洞乡 |  | 2024.04.01 | 2024.11.30 | 30 |  |  | 30 |  |  | 修建便民公厕、平台等民族团结广场配套设施 | 进一步强化两地协作宣传氛围，筑牢中华民族共同体意识 | 是 | 融水县粤桂办 | 郑文卓 | 5132373 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
160 | 融水苗族自治县 | 基础设施建设（示范点外） | 其他 | 融水镇古选屯盆景庭院提升项目 | 融水镇 |  | 2024.04.01 | 2024.11.30 | 30 |  |  | 30 |  |  | 屯内道路、盆景庭院改造等人居环境提升 | 大力发展盆景特色农业产业，优化庭院经济发展模式，促进村民自主创业增收 | 是 | 融水县粤桂办 | 郑文卓 | 5132373 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
161 | 融水苗族自治县 | 基础设施建设（示范点外） | 其他 | 融水镇新安村农文旅产业提升项目 | 融水镇 |  | 2024.04.01 | 2024.11.30 | 30 |  |  | 30 |  |  | 修建环山道路护栏、排水沟等文旅产业基础配套设施 | 进一步强化文旅产业配套设施，强化融水农文旅融合发展品牌 | 是 | 融水县粤桂办 | 郑文卓 | 5132373 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
162 | 融水苗族自治县 | 基础设施建设（示范点外） | 其他 | 滚贝乡吉羊村人居环境提升项目 | 滚贝乡 |  | 2024.04.01 | 2024.11.30 | 30 |  |  | 30 |  |  | 吉羊村生态宜居项目建设，建设1座占地面积70㎡农村公共卫生厕所等乡村人居环境配套设施。 | 进一步提升人居环境，提高群众获得感 | 是 | 融水县粤桂办 | 郑文卓 | 5132373 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
163 | 融水苗族自治县 | 基础设施建设（示范点外） | 其他 | 大浪镇上里村道建设及人居环境提升项目 | 大浪镇 |  | 2024.04.01 | 2024.11.30 | 15 |  |  | 15 |  |  | 村内道路护坡、排水设施等人居环境整治提升。 | 农村人居环境基础设施持续改善，提升村容村貌。 | 是 | 融水县粤桂办 | 郑文卓 | 5132373 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
164 | 融水苗族自治县 | 基础设施建设（示范点外） | 其他 | 安太乡元宝村整朵屯沿河步道提升项目 | 安太乡 |  | 2024.04.01 | 2024.11.30 | 15 |  |  | 15 |  |  | 沿河修建道路河道护栏。 | 为群众生活和出行提供安全保障。 | 是 | 融水县粤桂办 | 郑文卓 | 5132373 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
165 | 融水苗族自治县 | 产业发展——一般产业 | 其他 | 三防镇电商中心配套设施项目（二期） | 三防镇 |  | 2024.02.01 | 2024.10.30 | 38 |  |  | 38 |  |  | 三防镇电商中心配套设施项目（二期），续建三防电商中心配套设施 | 投入协作资金38万元用于建设电商服务中心配套设施，所形成资产归三防镇三联、荣洞、联合、乃文、兴洞、烟洞等6个村集体所有，由三防镇村集体项目公司负责运营，以出租的形式获得收益，项目收益平均分配到三防镇三联村等6个村集体经济组织。 | 是 | 融水县粤桂办 | 郑文卓 | 5132373 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
166 | 融水苗族自治县 | 其他 | 其他 | 设计、监理、地勘等项目服务费 | 融水县 |  | 2024.02.01 | 2024.10.30 | 35 |  |  | 35 |  |  | 服务全县项目设计、监理、地勘等，项目服务费。 |  | 是 | 融水县粤桂办 | 郑文卓 | 5132373 | 新增入库 | 是
167 | 融水苗族自治县 | 产业发展——一般产业 | 其他 | 小荣村果蔬生产基地建设项目（二期） | 融水镇 |  | 2024.02.01 | 2024.10.30 | 200 |  |  | 200 |  |  | 融水镇小荣村果蔬生产基地建设项目（二期），建设果蔬冷库约2000平方米，完善基地的生产配套，打造供粤供深果蔬基地。 | 支持企业强化生产基地建设，带动发展特色农业产业，建成后由广西和顺堂餐饮服务有限公司运营，按照投入资金的3%-4.5%分红到村集体，进一步壮大集体经济，带动村民就近就业 | 是 | 融水县粤桂办 | 郑文卓 | 5132373 | 调整出库 |  | 是 | 不具备施工条件，调整出库
168 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 融水镇苗美社区便民设施提升项目 | 融水镇 | 苗美社区 | 2024.04.01 | 2024.06.30 | 30 |  |  | 30 |  |  | 1.融水镇苗美社区便民设施提升项目。修建就业技能实训室、社区公共配套设施等。 | 进一步提高易扶社区群众就业技能及完善公共设施配套。 | 是 | 融水县粤桂办 | 郑文卓 | 5132373 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
169 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 滚贝乡吉羊村人居环境提升项目 | 滚贝乡 | 吉羊村 | 2024.04.01 | 2024.06.30 | 15 |  |  | 15 |  |  | 4.滚贝乡吉羊村人居环境提升项目；修建吉羊村鼓楼广场及周边排水等配套设施。 | 进一步提升人居环境，提高群众获得感。 | 是 | 融水县粤桂办 | 郑文卓 | 5132373 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
170 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 三防镇红军广场整体提升 | 三防镇 |  | 2024.04.01 | 2024.06.30 | 20 |  |  | 20 |  |  | 3.三防镇红军广场整体提升。建设红军文化教育浮雕、红军事迹记录碑和场地亮化及场地平整等。 | 提升红色文化教育基地，保护传承红色文化，同时方便群众开展活动及日常出行。 | 是 | 融水县粤桂办 | 郑文卓 | 5132373 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
171 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村电网建设（通生产、生活用电、提高综合电压和供电可靠性） | 香粉乡受灾群众整体搬迁楼配套设施提升项目 | 香粉乡 |  | 2024.04.01 | 2024.06.30 | 60 |  |  | 60 |  |  | 4.香粉乡受灾群众整体搬迁楼配套设施提升项目。香粉乡受灾群众整体搬迁楼配套供电设施提升项目，建设60w伏变压器。 | 配套香粉乡受灾群众整体搬迁楼用电设施，保障群众用电。 | 是 | 融水县粤桂办 | 郑文卓 | 5132373 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
172 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 杆洞乡杆洞村民生设施提升项目 | 杆洞乡 | 杆洞村 | 2024.04.01 | 2024.06.30 | 20 |  |  | 20 |  |  | 5.杆洞乡杆洞村民生设施提升项目。村内道路改造及排水等配套设施提升建设。 | 农村人居环境基础设施持续改善，提升村容村貌。 | 是 | 融水县粤桂办 | 郑文卓 | 5132373 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
173 | 融水苗族自治县 | 就业 | 技能培训 | 粤桂协作宣传推广项目 |  |  | 2024.04.01 | 2024.06.30 | 5 |  |  | 5 |  |  | 开展融媒体宣传推广及经验提升服务。 | 强化粤桂协作宣传及工作经验提炼推广，增强群众知晓率、满意度。 | 是 | 融水县粤桂办 | 郑文卓 | 5132373 | 新增入库 | 是 |  | 根据资金文件新增入库
174 | 融水苗族自治县 | 乡村建设行动 | 村庄规划编制(含修编) | 融水县59个村庄规划编制项目 | 融水苗族自治县 |  | 2024.02.01 | 2024.12.31 | 885 | 885 |  |  |  |  | 编制融水县59个行政村村庄规划，主要规划村庄内的农业生产用地布局及为其配套服务的各项设施；设计农村宅基地、公共设施、道路工程设施等用地布局；规划垃圾收集点、公厕等环境卫生设施的分布；规划防灾减灾等布局 |  |  | 融水县自然资源和规划局 | 何忠贞 | 18978062622 | 调整出库 |  | 否 | 年度储备项目规模过大，调整出库